График ремонта на июнь 2015 г.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата преду- преж- дения | Вид ремонта, перечень электрооборудования. | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.06. с 8-00 | 01.06. до 17-00 | #### ТП-170 | 22.05. | К. р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т. р. ТС; РУ-10-0,4кВ, ВУ. | 01.06. |
|  | 02.06. с 8-00 | 02.06. до 12-00 | ТП-145 | 22.05. | К. р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т. р. ТС-1,2;РУ-10-0,4кВ, ВУ. | 02.06. |
|  | 03.06. с 08-00 | 03.06. до 17-00 | #### ТП-144 | 25.05. | К. р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т. р. ТС-1,2; РУ-10-0,4кВ, ВУ. | 03.06. |
|  | 04.06. с 8-00 | 04.06. до 12-00 | ТП-150 | 25.05. | К. р. ВН, РВ, ШМ10-0,4кВ. Т. р. ТС; РУ-10-0,4кВ, ВРУ, ВУ. | 04.06. |
|  | 08.06. с 8-00 | 08.06. до 17-00 | ТП-156 | 29.05. | К. р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т. р. ТС-1,2; РУ-10-0,4кВ, ВУ. | 08.06. |
|  | 09.06. с 8-00 | 09.06. до 12-00 | ТП-147 | 29.05. | К. р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т. р. ТС; РУ-10-0,4кВ, ВУ. | 09.06. |
|  | 09.06. с 8-00 | 11.06. до 15-00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-13ф.4 | 29.05. | Капитальный ремонт. | 11.06. |
|  | 10.06. с 13-00 | 10.06. до 16-00 | ТП-146 | 01.06. | К. р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т. р. ТС; РУ-10-0,4кВ, ВУ. | 10.06. |
|  | 15.06. с 08-00 | 15.06. до 12-00 | ТП-159 | 05.06. | К. р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т. р. ТС-1,2; РУ-10-0,4кВ, ВУ. | 15.06. |
|  | 15.06. с 8-00 | 18.06. до 17-00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-13ф.1 | 05.06. | Капитальный ремонт. | 18.06. |
|  | 16.06. с 13-00 | 16.06. до 16-00 | #### ТП-158 | 05.06. | К. р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС-1,2;РУ10-0,4кВ,ВРУ, ВУ. | 16.06. |
|  | 17.06. с 13-00 | 17.06. до 16-00 | ТП-142 | 05.06. | К. р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т. р. ТС; РУ-10-0,4кВ, ВУ. | 17.06. |
|  | 18.06. с 8-00 | 18.06. до 12-00 | #### ТП-180 | 08.06. | К. р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т. р. ТС-1,2; РУ-10-0,4кВ, ВУ. | 18.06. |
|  | 19.06. с 8-00 | 19.06. до 16-00 | ТП-У-5-2 | 10.06. | К. р. ВН, РВ, ШМ 6-0,4кВ. Т. р. ТС; эл. оборудования КТП. | 19.06. |
|  | 22.06. с 8-00 | 22.06. до 12-00 | ТП-184 | 11.06. | К. р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ. Т. р. ТС-1,2; РУ-10-0,4кВ, ВУ. | 22.06. |
|  | 22.06. с 8-00 | 25.06. до 17-00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-13ф.5 | 11.06. | Текущий ремонт. | 25.06. |
|  | 23.06. с 8-00 | 23.06. до 16-00 | #### ТП-231 #### секция 1 | 15.06. | К. р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т. р. ТС-1; РУ-10-0,4кВ сек.1, ВРУ скорая пом.. | 23.06. |
|  | 24.06. с 8-00 | 24.06. до 16-00 | #### ТП-231 #### секция 2 | 15.06. | К. р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т. р. ТС-2; РУ-10-0,4кВ сек.2, ВРУ скорая пом. | 24.06. |
|  | 25.06. с 8-00 | 25.06. до 16-00 | #### ТП-234 #### секция 1 | 15.06. | К. р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т. р. ТС-1; РУ-10-0,4кВ сек.1. | 25.06. |
|  | 26.06. с 8-00 | 26.06. до 16-00 | #### ТП-234 #### секция 2 | 15.06. | К. р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т. р. ТС-2; РУ-10-0,4кВ сек.2. | 26.06. |
|  | 29.06. с 9-00 | 29.06. до 14-00 | ТП-328 | 19.06. | К. р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ сек.1,2 Т. р. ТС-1,2; РУ-10-0,4кВ сек.1,2 . | 29.06. |
|  | 29.06. с 8-00 | 01.07. до 17-00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-13ф.2 | 19.06. | Текущий ремонт. | 01.07. |