График ремонта на июль 2015 г.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата преду- преж- дения | Вид ремонта, перечень электрооборудования. | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.07. с 8-00 | 03.07. до 16-00 | ГПП-701 яч.18 | --- | К.р. электрооборудования ячейки (МВ). | 03.07. |
|  | 01.07. с 8-00 | 10.07. до 17-00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-ОР-16-1 ф.2 | 22.06. | Капитальный ремонт. |  |
|  | 01.07. с 8-00 | 01.07. до 17-00 | ТП-295 секция 1 | 22.06. | К. р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ секц.1. Т. р. ТС-1; РУ-10-0,4кВ секц.1. | 01.07. |
|  | 02.07. с 8-00 | 02.07. до 17-00 | ТП-295 секция 2 | 22.06. | К. р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ секц.2. Т. р. ТС-2; РУ-10-0,4кВ секц.2. | 02.07. |
|  | 02.07. с 8-00 | 02.07. до 17-00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-230 ф.2 | 22.06. | Капитальный ремонт. | 02.07. |
|  | 06.07. с 8-00 | 07.07. до 17-00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-112ф.9 | 01.07. | Капитальный ремонт. | 07.07. |
|  | 06.07. с 8-00 | 06.07. до 17-00 | ГПП-701 | 01.07. | Т.р. ЛР-1. | 06.07. |
|  | 07.07. с 8-00 | 07.07. до 17-00 | ГПП-702 | 01.07. | Т.р. ЛР-1. | 07.07. |
|  | 08.07. с 8-00 | 10.07. до 16-00 | ГПП-701 яч.19 | --- | К.р. электрооборудования ячейки (МВ). | 10.07 |
|  | 08.07. с 8-00 | 10.07. до 16-00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-3 ф.2 | 01.07. | Текущий ремонт. | 10.07 |
|  | 13.07. с 8-00 | 13.07. до 14-00 | #### ТП-108 | 03.07. | К. р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ. Т. р. ТС-1,2; РУ-10-0,4кВ, ВРУ. | 13.07 |
|  | 13.07. с 8-00 | 17.07. до 17-00 | ВЛ-10кВ №5 | --- | Текущий ремонт. | 17.07 |
|  | 14.07. с 13-00 | 14.07. до 16-00 | ТП-154 | 03.07. | К. р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ. Т. р. ТС-1,2; РУ-10-0,4кВ, ВУ. | 14.07 |
|  | 15.07. с 8-00 | 15.07. до 14-00 | ТП-157 | 03.07. | К. р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ. Т. р. ТС-1,2; РУ-10-0,4кВ, ВУ. | 15.07 |
|  | 16.07. с 8-00 | 16.07. до 17-00 | ТП-190 | 06.07. | К. р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ. Т. р. ТС; РУ-10-0,4кВ, ВУ. | 16.07 |
|  | 17.07. с 8-00 | 17.07. до 16-00 | ТП-У-15-2 | 07.07. | Т. р. РУ-0,4кВ. | 17.07 |
|  | 20.07. с 8-00 | 23.07. до 16-00 | ГПП-701 ТС-1 | --- | В соответствии с программой. | 23.07 |
|  | 20.07. с 8-00 | 22.07. до 17-00 | ГПП-701 яч.21 | --- | К.р. электрооборудования ячейки (МВ). | 22.07 |
|  | 20.07. с 8-00 | 20.07. до 17-00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-37 ф.2 | 10.07. | Текущий ремонт. | 20.07 |
|  | 27.07. с 8-00 | 31.07. до 17-00 | ГПП-702 ТС-1 | --- | В соответствии с программой. | 31.07 |
|  | 27.07. с 8-00 | 29.07. до 17-00 | ГПП-701 яч.22 | --- | К.р. электрооборудования ячейки (МВ). | 29.07 |