## 1
Форма 1. Перечени инвестиционных проектов
на 2017 год
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью "Электросети", г.Северск
Год раскрытия информации: 2017 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Прказами Департамента тарифного регулирования Томской области №19/142 от 18.08.2014 и №6-46/9(239) от 12.08.2016
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [7 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  |  |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на ПС, не связанного с осуществлением тех. присединения к электрическим сетям |  | Показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на ПС в рамках осуществления тех. присоединения к электрическим сетям |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением тех. присединения к электрическим сетям |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления тех. присоединения к электрическим сетям |  | Показатель замены силовых трансформаторов |  | Показатель замены линий электропередачи |  | Показатель замены выключателей |  | Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг |  | Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг |  | Показатель общего числа исполненных в рамках инвест. программы обязательств сетевой организаци по осуществлению тех. присоединения |  | Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению тех. присоединения, исполненных в рамках инвест. программы с нарушением установленного срока тех. присоединения |  | Показатель объема финансовых потребномтей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфроструктуры |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвест. проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8. … | 8. … | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.2
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 3.88 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.928 | 21.4814 | 0 | 3.8559 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.928 | 21.4814 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8559 | 0 | 0
1 | Наименование субъекта Российской Федерации
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе:
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:
1.1.1.3 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:
1.1.2.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.2.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:
1.1.2.2 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.2.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе:
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
1.1.4.1 | Электроснабжение ИЖС пос. Самусь | G_17 |  |  | 0 | 0.4 |  |  | 0 | 1.4
1.1.4.1 | Электроснабжение СНТ Спутник | I_28 |  |  | 0 | 0.4 |  |  | 0 | 1.62
1.1.4.1 | Проект строительства ГПП-702 | I_26 | [22 empty] | 0 | 2.9729
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:
1.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств релейной защиты РП-3 (заена РЗ 13 ячеек) | E_8 | [28 empty] | 2.154 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств релейной защиты ГПП-701 (заена РЗ 21 ячейка) | E_9 | [28 empty] | 1.819 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ИСРП подсистема РП-1 | E_10 | [28 empty] | 0.749 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ИСРП подсистема РП-3 | E_11 | [28 empty] | 0.753 | 0
1.2.1.2 | Замена устаревших трансформаторов энергоэффективными | E_1 | 0.16 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:
1.2.2.2 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.2.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.2 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.3 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.3 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»
1.2.3.4 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.4 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.5 | Создание АИИС КУЭ полезного отпуска | E_6 | [28 empty] | 12.153 | 20.0102
1.2.3.5 | Создание АИИС КУЭ в сетях | E_7 | [28 empty] | 3.3 | 1.4712
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.7 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.7 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»
1.2.3.8 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.8 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
1.2.4.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.4.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
1.2.4.2 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.4.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:
1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:
1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта
1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
1.4 | Строительство ТП-ЦОК в п. Самусь (замена РУ-6кВ, ТМ-400) | E_22 | 0.8 | 0
1.4 | Строительство ТП-272 (замена ТП) | E_23 | 1.26 | 0
1.4 | Строительство ТП-44 (замена КТПн) | E_24 | 0.4 | 0
1.4 | Строительство ТП-199 (замена ТП) | E_25 | 1.26 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:
1.5 | Наименование инвестиционного проекта
1.5 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:
1.6 | Телескопический автогидроподъемник АГП-22Т на базе автомобиля ГАЗ 33086 | I_27 | [30 empty] | 0 | 3.8559
Note on B69: askue2: план на 2017 год
Note on B70: askue2: план на 2017 год
Note on B128: askue2: план на 2017 год
Note on B129: askue2: план на 2017 год
Note on B130: askue2: план на 2017 год
Note on B131: askue2: план на 2017 год
Note on C15: askue2: E_номер (утверждена в 2014 году) G_номер (утверждена в 2016 году)

## 2
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью "Электросети", г.Северск
Год раскрытия информации: 2017 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Прказами Департамента тарифного регулирования Томской области №19/142 от 18.08.2014
и №6-46/9(239) от 12.08.2016
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестицион-ного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.2017 года, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  |  | Финансирование капитальных вложений 2014 года в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [39 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[7 empty] | План |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План (Утвержденный план) |  |  |  |  | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)1) |  |  |  |  | План 2015 года |  |  |  |  | Факт 2015 года |  |  |  |  | План 2016 года |  |  |  |  | Факт 2016 года |  |  |  |  | План 2017 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке плана 2017 года |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План на 01.01.2014 года | План на 01.01.2015 года | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2017 год | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.1 | 32.2 | 32.3 | 32.4 | 32.5 | 32.6 | 32.7 | 32.8 | 32.9 | 32.10 | 32.11 | 32.12 | 32.13 | 32.14 | 32.15 | 32.16 | 32.17 | 32.18 | 32.19 | 32.20 | 32.21 | 32.22 | 32.23 | 32.24 | 32.25 | 32.26 | 32.27 | 32.28 | 32.29 | 32.30 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | [5 empty] | 16.848 | 109.342 |  | 15.232 | 109.342 |  |  | 66.134 |  |  |  |  | 109.342 | 103.861 |  | 109.342 | 37.727 | [10 empty] | 31.486 | 0 | 0 | 20.459 | 11.027 | 25.035 | 0 | 0 | 16.907 | 8.128 | 40.129 | 0 | 0 | 24.182 | 15.947 | 41.099 | 0 | 0 | 32.136 | 8.963 | 37.727 | 0 | 0 | 21.78 | 15.947 | 37.727 | 0 | 0 | 37.727 | 0 | 109.342 | 0 | 0 | 66.421 | 42.921 | 103.861 | 0 | 0 | 86.77 | 17.091
0.1 | Технологическое присоединение, всего | [5 empty] | 1.774 | 9.8885 |  | 2.546 | 17.718 |  |  | 10.345 |  |  |  |  | 9.8885 | 18.174 |  | 9.8885 | 7.829 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.889 | 0 | 0 | 9.889 | 0 | 10.345 | 0 | 0 | 10.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.829 | 0 | 0 | 7.829 | 0 | 9.889 | 0 | 0 | 9.889 | 0 | 18.174 | 0 | 0 | 18.174 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | [5 empty] | 12.689 | 83.9435 |  | 12.581 | 83.545 |  |  | 54.074 |  |  |  |  | 83.9435 | 79.422 |  | 83.9435 | 25.348 | [10 empty] | 29.5 | 0 | 0 | 18.473 | 11.027 | 25.035 | 0 | 0 | 16.907 | 8.128 | 28.697 | 0 | 0 | 12.75 | 15.947 | 29.039 | 0 | 0 | 20.076 | 8.963 | 25.746 | 0 | 0 | 9.799 | 15.947 | 25.348 | 0 | 0 | 25.348 | 0 | 83.943 | 0 | 0 | 41.022 | 42.921 | 79.422 | 0 | 0 | 62.331 | 17.091
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | [5 empty] | 2.385 | 12.586 |  | 0.105 | 0.605 |  |  | 0.715 |  |  |  |  | 12.586 | 0.715 |  | 12.586 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.605 | 0 | 0 | 0.605 | 0 | 0.715 | 0 | 0 | 0.715 | 0 | 11.981 | 0 | 0 | 11.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.586 | 0 | 0 | 12.586 | 0 | 0.715 | 0 | 0 | 0.715 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | [5 empty] | 0 | 2.924 |  | 0 | 7.474 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2.924 | 5.55 |  | 2.924 | 4.55 | [10 empty] | 1.986 | 0 | 0 | 1.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.938 | 0 | 0 | 0.938 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 2.924 | 0 | 0 | 2.924 | 0 | 5.55 | 0 | 0 | 5.55 | 0
1 | Наименование субъекта Российской Федерации
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе:
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:
1.1.1.3 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:
1.1.2.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.2.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:
1.1.2.2 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.2.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе:
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
1.1.4.1 | Электроснабжение ИЖС пос. Самусь | G_17 | 1З, 2С | 2016 | 2016 | 2017 | 0.435 | 2.4135 | 03.2016 | 1.084 | 4.735 | 02.2017 | 0.0011 | 3.9115 |  |  |  |  | 2.4135 | 6.2325 |  | 2.4135 | 2.321 | [20 empty] | 2.414 |  |  | 2.414 |  | 3.9115 |  |  | 3.9115 | [6 empty] | 2.321 |  |  | 2.321 |  | 2.414 |  |  | 2.414 | 0 | 6.2325 |  |  | 6.2325 | 0
1.1.4.1 | Электроснабжение ЛПХ д. Кижирово | G_18 | З | 2016 | 2016 |  | 0.763 | 2.55 | 03.2016 | 0.763 | 2.55 |  | 0.00055 | 1.5595 |  |  |  |  | 2.55 | 1.5595 |  | 2.55 | [21 empty] | 2.55 |  |  | 2.55 |  | 1.5595 |  |  | 1.5595 | [11 empty] | 2.55 |  |  | 2.55 | 0 | 1.5595 |  |  | 1.5595 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ 10кВ для тех. присоединения потребителей центрального кольца г. Северск | G_19 | З | 2016 | 2016 |  | 0.411 | 1.369 | 03.2016 | 0.411 | 1.369 |  | 0 | 1.7845 |  |  |  |  | 1.369 | 1.7845 |  | 1.369 | [21 empty] | 1.369 |  |  | 1.369 |  | 1.7845 |  |  | 1.7845 | [11 empty] | 1.369 |  |  | 1.369 | 0 | 1.7845 |  |  | 1.7845 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП и электрических сетей микрорайона ДОК | G_20 | З | 2016 | 2016 |  | 0.157 | 2.79 | 03.2016 | 0.157 | 2.79 |  | 0.814 | 2.5765 |  |  |  |  | 2.79 | 2.5765 |  | 2.79 | [21 empty] | 2.79 |  |  | 2.79 |  | 2.5765 |  |  | 2.5765 | [11 empty] | 2.79 |  |  | 2.79 | 0 | 2.5765 |  |  | 2.5765 | 0
1.1.4.1 | Электроснабжение СНТ Спутник | I_28 | С |  |  | 2017 |  |  |  | 0.123 | 1.269 | 02.2017 | 0.00055 | [6 empty] | 1.269 |  |  | 1.269 | [35 empty] | 1.269 |  |  | 1.269 | [6 empty] | 1.269 |  |  | 1.269 | 0
1.1.4.1 | Проект строительства ГПП-702 | I_26 | С | 2016 |  | 2017 |  |  |  |  | 4.239 | 02.2017 | 0 | [6 empty] | 4.239 |  |  | 4.239 | [35 empty] | 4.239 |  |  | 4.239 | [6 empty] | 4.239 |  |  | 4.239 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-154 увеличение мощности для тех. присоединения потребителей | G_14 | З | 2016 | 2016 |  | 0.008 | 0.766 | 03.2016 | 0.008 | 0.766 |  |  | 0.513 |  |  |  |  | 0.766 | 0.513 |  | 0.766 | [21 empty] | 0.766 |  |  | 0.766 |  | 0.513 |  |  | 0.513 | [11 empty] | 0.766 |  |  | 0.766 | 0 | 0.513 |  |  | 0.513 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:
1.2.1.1 | Поект реконструкции ГПП-702 | G_15 | З | 2016 | 2016 |  |  | 10.4265 |  |  | 10.427 |  | 0 | 9.778 |  |  |  |  | 10.4265 | 9.778 |  | 10.4265 | [21 empty] | 10.427 |  |  | 10.427 |  | 9.778 |  |  | 9.778 | [11 empty] | 10.427 |  |  | 10.427 | 0 | 9.778 |  |  | 9.778 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:
1.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств релейной защиты РП-3 (заена РЗ 13 ячеек) | E_8 | Н | 2017 | 2017 |  | 0.305 | 2.542 | 2016 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.542 | 0 |  | 2.542 | 0 | [30 empty] | 2.542 |  |  | 2.542 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2.542 |  |  | 2.542 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств релейной защиты ГПП-701 (заена РЗ 21 ячейка) | E_9 | Н | 2017 | 2017 |  | 0.252 | 2.146 | 2016 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.146 | 0 |  | 2.146 | 0 | [30 empty] | 2.1455 |  |  | 2.1455 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2.1455 |  |  | 2.1455 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ИСРП подсистема РП-1 | E_10 | Н | 2017 | 2017 |  | 0.195 | 0.884 | 2016 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.884 | 0 |  | 0.884 | 0 | [30 empty] | 0.8835 |  |  | 0.8835 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.8835 |  |  | 0.8835 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ИСРП подсистема РП-3 | E_11 | Н | 2017 | 2017 |  | 0.196 | 0.889 | 2016 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.889 | 0 |  | 0.889 | 0 | [30 empty] | 0.889 |  |  | 0.889 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.889 |  |  | 0.889 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.1.2 | Создание АСДУ | G_12 | З | 2016 | 2017 |  |  | 1.5 | 03.2016 |  | 1.5 |  | 0 | 2.027 |  |  |  |  | 1.5 | 2.027 |  | 1.5 | [21 empty] | 1.5 |  |  | 1.5 |  | 2.027 |  |  | 2.027 | [11 empty] | 1.5 |  |  | 1.5 | 0 | 2.027 |  |  | 2.027 | 0
1.2.1.2 | Замена устаревших трансформаторов энергоэффективными | E_1 | 1З, 2З, 3Н | 2015 | 2017 |  | 1.143 | 4.387 | 2015 | 0.869 | 3.336 |  | 0 | 1.144 |  |  |  |  | 4.387 | 1.144 |  | 4.387 | 0 | [10 empty] | 2.103 |  |  | 2.103 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.233 |  |  | 0.086 | 1.147 | 1.144 |  |  | 1.144 |  | 1.051 |  |  | 1.051 |  | 0 |  |  | 0 |  | 4.387 |  |  | 3.24 | 1.147 | 1.144 |  |  | 1.144 | 0
1.2.1.2 | Электрооборудование ГПП-701 (замена МВ на ВВ, модернизация) | E_2 | Н | 2015 | 2015 |  | 0.824 | 2.958 | 2016 | 0.824 | 2.958 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.958 | 0 |  | 2.958 | [11 empty] | 2.958 |  |  | 2.958 |  | 0 |  |  | 0 | [21 empty] | 2.958 |  |  | 2.958 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | [18 empty] | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | [18 empty] | 0
1.2.2.1 | Реконструкция сетей электроснабжения 1-ого Водозабора | G_13 | З | 2016 | 2016 |  | 0.251 | 0.737 | 03.2016 | 0.251 | 0.737 |  |  | 0.78 |  |  |  |  | 0.737 | 0.78 |  | 0.737 | [21 empty] | 0.737 |  |  | 0.737 |  | 0.78 |  |  | 0.78 | [11 empty] | 0.737 |  |  | 0.737 | 0 | 0.78 |  |  | 0.78 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | [18 empty] | 0 | [48 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.2.2 | Наименование инвестиционного проекта | [18 empty] | 0 | [48 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.2.2 | Наименование инвестиционного проекта | [18 empty] | 0 | [48 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
… | … | [18 empty] | 0 | [48 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | [18 empty] | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | [18 empty] | 0
1.2.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | [18 empty] | 0
1.2.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | [18 empty] | 0
… | … | [18 empty] | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | [18 empty] | 0
1.2.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | [18 empty] | 0
1.2.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | [18 empty] | 0
… | … | [18 empty] | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | [18 empty] | 0
1.2.3.3 | Наименование инвестиционного проекта | [18 empty] | 0
1.2.3.3 | Наименование инвестиционного проекта | [18 empty] | 0
… | … | [18 empty] | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | [18 empty] | 0
1.2.3.4 | Наименование инвестиционного проекта | [18 empty] | 0
1.2.3.4 | Наименование инвестиционного проекта | [18 empty] | 0
… | … | [18 empty] | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | [18 empty] | 0
1.2.3.5 | Создание АИИС КУЭ на ТП | E_5 | З | 2015 | 2017 |  | 1.729 | 9.923 |  | 1.729 | 9.923 |  |  | 6.973 |  |  |  |  | 9.923 | 6.973 |  | 9.923 | [11 empty] | 9.923 |  |  | 2.378 | 7.545 | 6.973 |  |  | 2.327 | 4.646 | [20 empty] | 9.923 |  |  | 2.378 | 7.545 | 6.973 |  |  | 2.327 | 4.646
1.2.3.5 | Создание АИИС КУЭ полезного отпуска | E_6 | 1З, 2З, 3Н | 2015 | 2017 |  | 5.52 | 34.112 |  | 6.973 | 43.383 | 02.2017 |  | 20.115 |  |  |  |  | 34.112 | 43.727 |  | 34.112 | 23.612 | [10 empty] | 4.971 |  |  | 4.971 |  | 4.974 |  |  | 4.974 |  | 14.8 |  |  |  | 14.8 | 15.141 |  |  | 6.347 | 8.794 | 14.341 |  |  |  | 14.341 | 23.612 |  |  | 23.612 |  | 34.112 |  |  | 4.971 | 29.141 | 43.727 |  |  | 34.933 | 8.794
1.2.3.5 | Создание АИИС КУЭ в сетях | E_7 | 1З,2Н | 2014 | 2017 |  | 1.667 | 9.957 |  | 1.328 | 7.799 | 02.2017 |  | 8.124 |  |  |  |  | 9.957 | 9.86 |  | 9.957 | 1.736 | [10 empty] | 6.063 |  |  | 6.063 |  | 7.955 |  |  | 7.955 | [6 empty] | 0.169 |  |  |  | 0.169 | 3.894 |  |  | 2.288 | 1.606 | 1.736 |  |  | 1.736 |  | 9.957 |  |  | 8.351 | 1.606 | 9.86 |  |  | 9.691 | 0.169
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.6 | Организация каналов связи АИИС КУЭ по точкам поставки от АО "СХК" | E_4 | З | 2014 | 2015 |  | 0.607 | 3.482 | 08.2014 | 0.607 | 3.482 |  |  | 5.133 |  |  |  |  | 3.482 | 5.133 |  | 3.482 | [11 empty] | 3.482 |  |  |  | 3.482 | 5.133 |  |  | 1.651 | 3.482 | [20 empty] | 3.482 |  |  | 0 | 3.482 | 5.133 |  |  | 1.651 | 3.482
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | [18 empty] | 0 | [48 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.3.7 | Наименование инвестиционного проекта | [18 empty] | 0 | [48 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.3.7 | Наименование инвестиционного проекта | [18 empty] | 0 | [48 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
… | … | [18 empty] | 0 | [48 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | [18 empty] | 0 | [48 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.3.8 | Наименование инвестиционного проекта | [18 empty] | 0 | [48 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.3.8 | Наименование инвестиционного проекта | [18 empty] | 0 | [48 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
… | … | [18 empty] | 0 | [48 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
1.2.4.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.4.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
1.2.4.2 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.4.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:
1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:
1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта
1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
1.4 | Строительство ТП-10 в п. Иглаково (замена КТПН) | E_21 | З | 2016 | 2016 |  | 0.105 | 0.605 | 03.2016 | 0.105 | 0.605 |  |  | 0.715 |  |  |  |  | 0.605 | 0.715 |  | 0.605 | [21 empty] | 0.605 |  |  | 0.605 |  | 0.715 |  |  | 0.715 | [11 empty] | 0.605 |  |  | 0.605 | 0 | 0.715 |  |  | 0.715 | 0
1.4 | Строительство ТП-ЦОК в п. Самусь (замена РУ-6кВ, ТМ-400) | E_22 | П | 2017 | 2017 |  | 0.674 | 3.151 | 02.2014 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.151 | 0 |  | 3.151 | 0 | [30 empty] | 3.151 |  |  | 3.151 |  | 0 |  |  | 0 |  | 3.151 |  |  | 3.151 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП-272 (замена ТП) | E_23 | П | 2017 | 2017 |  | 0.719 | 3.992 | 02.2014 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.992 | 0 |  | 3.992 | 0 | [30 empty] | 3.992 |  |  | 3.992 |  | 0 |  |  | 0 |  | 3.992 |  |  | 3.992 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП-44 (замена КТПн) | E_24 | П | 2017 | 2017 |  | 0.17 | 0.894 | 2017 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.894 | 0 |  | 0.894 | 0 | [30 empty] | 0.894 |  |  | 0.894 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.894 |  |  | 0.894 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП-199 (замена ТП) | E_25 | П | 2017 | 2017 |  | 0.717 | 3.944 | 02.2014 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.944 | 0 |  | 3.944 | 0 | [30 empty] | 3.944 |  |  | 3.944 |  | 0 |  |  | 0 |  | 3.944 |  |  | 3.944 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:
1.5 | Наименование инвестиционного проекта
1.5 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:
1.6 | Установка горизонтального бурения УГБ-2М4 | E_16 | З | 2016 | 2016 |  |  | 0.938 |  |  | 0.938 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.938 | 1 |  | 0.938 | [21 empty] | 0.938 |  |  | 0.938 |  | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 0.938 |  |  | 0.938 | 0 | 1 |  |  | 1 | 0
1.6 | Реконструкция тепловых узлов строений 1, 4 ул. Мира, 18б | E_3 | Н | 2015 | 2015 |  |  | 1.986 |  |  | 1.986 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.986 | 0 |  | 1.986 | [11 empty] | 1.986 |  |  | 1.986 |  | 0 |  |  | 0 | [21 empty] | 1.986 |  |  | 1.986 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.6 | Телескопический автогидроподъемник АГП-22Т на базе автомобиля ГАЗ 33086 | I_27 | Н |  |  | 2017 |  |  |  |  | 4.55 | 01.2017 | [7 empty] | 4.55 |  |  | 4.55 | [35 empty] | 4.55 |  |  | 4.55 | [6 empty] | 4.55 |  |  | 4.55 | 0
1) Вместо слов «Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)» указывается слово «Факт», если год, в отношении которого заполняется столбец, будет завершен по состоянию на плановую дату раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, либо в противном случае – слова «Предложение по корректировке утвержденного плана».
2) Вместо слов «План (Утвержденный план)» указывается слово «План», если на год, в отношении которого заполняется столбец, отсутствует утвержденная инвестиционная программа сетевой организации, либо в противном случае – слова «Утвержденный план».
3) Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как первый год реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы и (или) изменений, вносимых в утвержденную инвестиционную программу) плюс или минус количество лет, равных числу указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».
4) «год X» заменяется указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как год, в котором сетевой организацией раскрывается информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программе и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу).
Note on I147: askue2: из инвест прораммы
Note on I148: askue2: из инвест программы

## 3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью "Электросети", г.Северск
Год раскрытия информации: 2017 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Прказами Департамента тарифного регулирования Томской области №19/142 от 18.08.2014 и №6-46/9(239) от 12.08.2016
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. 2017 года , млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений года (N-1) в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [7 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.года (N-1) |  | План на 01.01.2017 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2017 года |  |  |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт | План (Утвержденный план) | Факт | План (Утвержденный план) | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | [5 empty] | 92.6628 | 92.6628 | 56.0436 | 92.6628 | 11.018 | 21.1388 | 57.767 | 2.74 | 92.6628 | 13.124 | 16.5394 | 61.5584 | 1.442 |  |  | 5.659 | 31.972 | 4.021 | 31.972 |  |  | 26.683 | 21.214 | 34.0078 | 34.8296 | 31.972 | 31.972 | 92.6628 | 88.0156
0.1 | Технологическое присоединение, всего | [5 empty] | 8.3808 | 15.0158 | 8.7696 | 8.3808 | 0 | 1.0328 | 7.307 | 0.042 | 15.0158 | 3.592 | 1.7274 | 9.6384 | 0.058 |  |  | 0 | 0 | 0.654 | 6.635 |  |  | 0 | 0 | 8.3808 | 8.7696 | 0 | 6.635 | 8.3808 | 15.4046
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | [5 empty] | 71.138 | 70.8 | 45.821 | 71.138 | 11.018 | 18.475 | 39.523 | 2.122 | 70.8 | 9.532 | 14.738 | 45.153 | 1.378 |  |  | 3.727 | 21.819 | 3.367 | 21.481 |  |  | 25 | 21.214 | 24.319 | 24.607 | 21.819 | 21.481 | 71.138 | 67.302
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | [5 empty] | 10.666 | 0.513 | 0.606 | 10.666 | 0 | 1.631 | 8.459 | 0.576 | 0.513 | 0 | 0.074 | 0.433 | 0.006 |  |  | 1.932 | 10.153 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.513 | 0.606 | 10.153 | 0 | 10.666 | 0.606
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | [5 empty] | 2.478 | 6.334 | 0.847 | 2.478 | 0 | 0 | 2.478 | 0 | 6.334 | 0 | 0 | 6.334 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.856 |  |  | 1.683 | 0 | 0.795 | 0.847 | 0 | 3.856 | 2.478 | 4.703
1 | Наименование субъекта Российской Федерации
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе:
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:
1.1.1.3 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | [7 empty] | 0
1.1.2.1 | Наименование инвестиционного проекта | [7 empty] | 0
1.1.2.1 | Наименование инвестиционного проекта | [7 empty] | 0
… | … | [7 empty] | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | [7 empty] | 0
1.1.2.2 | Наименование инвестиционного проекта | [7 empty] | 0
1.1.2.2 | Наименование инвестиционного проекта | [7 empty] | 0
… | … | [7 empty] | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | [7 empty] | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | [7 empty] | 0
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | [7 empty] | 0
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | [7 empty] | 0
… | … | [7 empty] | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | [7 empty] | 0
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | [7 empty] | 0
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | [7 empty] | 0
… | … | [7 empty] | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | [7 empty] | 0
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | [7 empty] | 0
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | [7 empty] | 0
… | … | [7 empty] | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
1.1.4.1 | Электроснабжение ИЖС пос. Самусь | G_17 | 1З, 2С | 2016 | 2016 | 2017 | 2.0464 | 4.0134 | 3.3154 | 2.0464 | 0 | 0.2464 | 1.791 | 0.01 | 4.0134 | 0 | 0.483 | 3.5114 | 0.019 |  |  |  |  | 0.55 | 1.967 |  |  |  |  | 2.0464 | 3.3154 |  | 1.967 | 2.0464 | 5.2824
1.1.4.1 | Электроснабжение ЛПХ д. Кижирово | G_18 | З | 2016 | 2016 |  | 2.1614 | 2.1614 | 1.3224 | 2.1614 | 0 | 0.1834 | 1.973 | 0.005 | 2.1614 | 0 | 0.1834 | 1.973 | 0.005 | [10 empty] | 2.1614 | 1.3224 |  |  | 2.1614 | 1.3224
1.1.4.1 | Строительство КЛ 10кВ для тех. присоединения потребителей центрального кольца г. Северск | G_19 | З | 2016 | 2016 |  | 1.16 | 1.16 | 1.5134 | 1.16 | 0 | 0.285 | 0.871 | 0.004 | 1.16 | 0 | 0.285 | 0.871 | 0.004 | [10 empty] | 1.16 | 1.5134 |  |  | 1.16 | 1.5134
1.1.4.1 | Строительство ТП и электрических сетей микрорайона ДОК | G_20 | З | 2016 | 2016 |  | 2.364 | 2.364 | 2.1844 | 2.364 | 0 | 0.233 | 2.115 | 0.016 | 2.364 | 0 | 0.233 | 2.115 | 0.016 | [10 empty] | 2.364 | 2.1844 |  |  | 2.364 | 2.1844
1.1.4.1 | Электроснабжение СНТ Спутник | I_28 | С |  |  | 2017 |  | 1.076 | 0 | [5 empty] | 1.076 | 0 | 0.458 | 0.611 | 0.007 |  |  |  |  | 0.104 | 1.076 | [7 empty] | 1.076 |  | 1.076
1.1.4.1 | Проект строительства ГПП-702 | I_26 | С |  |  | 2017 |  | 3.592 | 0 | [5 empty] | 3.592 | 3.592 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3.592 | [7 empty] | 3.592 |  | 3.592
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-154 увеличение мощности для тех. присоединения потребителей | G_14 | З | 2016 | 2016 |  | 0.649 | 0.649 | 0.434 | 0.649 | 0 | 0.085 | 0.557 | 0.007 | 0.649 | 0 | 0.085 | 0.557 | 0.007 | [10 empty] | 0.649 | 0.434 |  |  | 0.649 | 0.434
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:
1.2.1.1 | Поект реконструкции ГПП-702 | G_15 | З | 2016 | 2016 |  | 8.836 | 8.836 | 8.286 | 8.836 | 8.836 | 0 | 0 | 0 | 8.836 | 8.836 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 8.836 | 8.286 |  |  | 8.836 | 8.286
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:
1.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств релейной защиты РП-3 (заена РЗ 13 ячеек) | E_8 | Н | 2017 | 2017 |  | 2.154 | 0 | 0 | 2.154 | 0 | 0.759 | 0.947 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.258 | 2.154 |  | 0 | [6 empty] | 2.154 |  | 2.154 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств релейной защиты ГПП-701 (заена РЗ 21 ячейка) | E_9 | Н | 2017 | 2017 |  | 1.819 | 0 | 0 | 1.819 | 0 | 0.696 | 0.761 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.214 | 1.819 |  | 0 | [6 empty] | 1.819 |  | 1.819 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ИСРП подсистема РП-1 | E_10 | Н | 2017 | 2017 |  | 0.749 | 0 | 0 | 0.749 | 0 | 0.056 | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.165 | 0.749 |  | 0 | [6 empty] | 0.749 |  | 0.749 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ИСРП подсистема РП-3 | E_11 | Н | 2017 | 2017 |  | 0.753 | 0 | 0 | 0.753 | 0 | 0.056 | 0.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.166 | 0.753 |  | 0 | [6 empty] | 0.753 |  | 0.753 | 0
1.2.1.2 | Создание АСДУ | G_12 | З | 2016 | 2016 |  | 1.271 | 1.271 | 1.717 | 1.271 | 0 | 0 | 0.55 | 0.721 | 1.271 | 0 | 0 | 0.55 | 0.721 | [10 empty] | 1.271 | 1.717 |  |  | 1.271 | 1.717
1.2.1.2 | Замена устаревших трансформаторов энергоэффективными | E_1 | 1З, 2З, 3Н | 2015 | 2017 |  | 3.718 | 2.827 | 0.969 | 3.718 | 0 | 0.302 | 3.392 | 0.024 | 2.827 | 0 | 0.23 | 2.579 | 0.018 |  |  | 0.232 | 0.891 |  | 0 |  |  | 1.782 | 0 | 1.045 | 0.969 | 0.891 |  | 3.718 | 0.969
1.2.1.2 | Электрооборудование ГПП-701 (замена МВ на ВВ, модернизация) | E_2 | Н | 2015 | 2015 |  | 2.507 | 2.507 | 0 | 2.507 | 0 | 0.914 | 1.593 | 0 | 2.507 | 0 | 0.914 | 1.593 | 0 | [8 empty] | 2.507 | 0 |  |  |  |  | 2.507 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:
1.2.2.1 | Реконструкция сетей электроснабжения 1-ого Водозабора | G_13 | З | 2016 | 2016 |  | 0.625 | 0.625 | 0.661 | 0.625 | 0 | 0.213 | 0.408 | 0.004 | 0.625 | 0 | 0.213 | 0.408 | 0.004 | [10 empty] | 0.625 | 0.661 |  |  | 0.625 | 0.661
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | [7 empty] | 0 | [23 empty] | 0 |  | 0
1.2.2.2 | Наименование инвестиционного проекта | [7 empty] | 0 | [23 empty] | 0 |  | 0
1.2.2.2 | Наименование инвестиционного проекта | [7 empty] | 0 | [23 empty] | 0 |  | 0
… | … | [7 empty] | 0 | [23 empty] | 0 |  | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | [31 empty] | 0
1.2.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | [31 empty] | 0
1.2.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | [31 empty] | 0
… | … | [31 empty] | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | [31 empty] | 0
1.2.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | [31 empty] | 0
1.2.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | [31 empty] | 0
… | … | [31 empty] | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | [31 empty] | 0
1.2.3.3 | Наименование инвестиционного проекта | [31 empty] | 0
1.2.3.3 | Наименование инвестиционного проекта | [31 empty] | 0
… | … | [31 empty] | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | [31 empty] | 0
1.2.3.4 | Наименование инвестиционного проекта | [31 empty] | 0
1.2.3.4 | Наименование инвестиционного проекта | [31 empty] | 0
… | … | [31 empty] | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.5 | Создание АИИС КУЭ на ТП | E_5 | З | 2015 | 2015 |  | 8.409 | 8.409 | 5.91 | 8.409 | 0.696 | 1.686 | 5.975 | 0.053 | 8.409 | 0.696 | 1.686 | 5.975 | 0.053 | [8 empty] | 8.409 | 5.91 |  |  |  |  | 8.409 | 5.91
1.2.3.5 | Создание АИИС КУЭ полезного отпуска | E_6 | 1З, 2З, 3Н | 2015 | 2017 |  | 28.908 | 36.765 | 17.044 | 28.908 | 1.486 | 11.22 | 15.936 | 0.265 | 36.765 | 0 | 10.059 | 26.369 | 0.337 |  |  | 2.117 | 12.153 | 3.136 | 20.01 |  |  | 4.213 | 4.213 | 12.542 | 12.831 | 12.153 | 20.01 | 28.908 | 37.054
1.2.3.5 | Создание АИИС КУЭ в сетях | E_7 | 1З,2Н | 2015 | 2017 |  | 8.438 | 6.609 | 6.884 | 8.438 | 0 | 2.363 | 6.075 | 0 | 6.609 | 0 | 1.426 | 5.183 | 0 |  |  | 0.575 | 3.3 | 0.231 | 1.471 |  |  | 5.138 | 6.741 | 0 | 0.143 | 3.3 | 1.471 | 8.438 | 8.355
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.6 | Организация каналов связи АИИС КУЭ по точкам поставки от АО "СХК" | E_4 | З | 2015 | 2017 |  | 2.951 | 2.951 | 4.35 | 2.951 | 0 | 0.21 | 2.496 | 0.245 | 2.951 | 0 | 0.21 | 2.496 | 0.245 | [8 empty] | 2.951 | 4.35 |  |  |  |  | 2.951 | 4.35
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | [7 empty] | 0 | [23 empty] | 0 |  | 0
1.2.3.7 | Наименование инвестиционного проекта | [7 empty] | 0 | [23 empty] | 0 |  | 0
1.2.3.7 | Наименование инвестиционного проекта | [7 empty] | 0 | [23 empty] | 0 |  | 0
… | … | [7 empty] | 0 | [23 empty] | 0 |  | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | [7 empty] | 0 | [23 empty] | 0 |  | 0
1.2.3.8 | Наименование инвестиционного проекта | [7 empty] | 0 | [23 empty] | 0 |  | 0
1.2.3.8 | Наименование инвестиционного проекта | [7 empty] | 0 | [23 empty] | 0 |  | 0
… | … | [7 empty] | 0 | [23 empty] | 0 |  | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | [31 empty] | 0
1.2.4.1 | Наименование инвестиционного проекта | [31 empty] | 0
1.2.4.1 | Наименование инвестиционного проекта | [31 empty] | 0
… | … | [31 empty] | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | [31 empty] | 0
1.2.4.2 | Наименование инвестиционного проекта | [31 empty] | 0
1.2.4.2 | Наименование инвестиционного проекта | [31 empty] | 0
… | … | [31 empty] | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | [31 empty] | 0
1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | [31 empty] | 0
1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | [31 empty] | 0
… | … | [31 empty] | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | [31 empty] | 0
1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | [31 empty] | 0
1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | [31 empty] | 0
… | … | [31 empty] | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
1.4 | Строительство ТП-10 в п. Иглаково (замена КТПН) | E_21 | З | 2016 | 2016 |  | 0.513 | 0.513 | 0.606 | 0.513 | 0 | 0.074 | 0.433 | 0.006 | 0.513 | 0 | 0.074 | 0.433 | 0.006 | [10 empty] | 0.513 | 0.606 |  |  | 0.513 | 0.606
1.4 | Строительство ТП-ЦОК в п. Самусь (замена РУ-6кВ, ТМ-400) | E_22 | П | 2017 | 2017 |  | 2.67 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 0.322 | 2.314 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.571 | 2.67 |  | 0 | [6 empty] | 2.67 | 0 | 2.67 | 0
1.4 | Строительство ТП-272 (замена ТП) | E_23 | П | 2017 | 2017 |  | 3.383 | 0 | 0 | 3.383 | 0 | 0.943 | 2.395 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.609 | 3.383 |  | 0 | [6 empty] | 3.383 | 0 | 3.383 | 0
1.4 | Строительство ТП-44 (замена КТПн) | E_24 | П | 2017 | 2017 |  | 0.758 | 0 | 0 | 0.758 | 0 | 0.162 | 0.588 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.144 | 0.758 |  | 0 | [6 empty] | 0.758 | 0 | 0.758 | 0
1.4 | Строительство ТП-199 (замена ТП) | E_25 | П | 2017 | 2017 |  | 3.342 | 0 | 0 | 3.342 | 0 | 0.13 | 2.729 | 0.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.608 | 3.342 |  | 0 | [6 empty] | 3.342 | 0 | 3.342 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:
1.5 | Наименование инвестиционного проекта | [31 empty] | 0
1.5 | Наименование инвестиционного проекта | [31 empty] | 0
… | … | [31 empty] | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:
1.6 | Установка горизонтального бурения УГБ-2М4 | E_16 | З | 2016 | 2016 |  | 0.795 | 0.795 | 0.847 | 0.795 | 0 | 0 | 0.795 | 0 | 0.795 | 0 | 0 | 0.795 | 0 | [10 empty] | 0.795 | 0.847 |  |  | 0.795 | 0.847
1.6 | Реконструкция тепловых узлов строений 1, 4 ул. Мира, 18б | E_3 | Н | 2015 | 2015 |  | 1.683 | 1.683 | 0 | 1.683 | 0 | 0 | 1.683 | 0 | 1.683 | 0 | 0 | 1.683 | 0 | [8 empty] | 1.683 | 0 |  |  |  |  | 1.683 | 0
1.6 | Телескопический автогидроподъемник АГП-22Т на базе автомобиля ГАЗ 33086 | I_27 | Н |  |  |  |  | 3.856 | [6 empty] | 3.856 | 0 | 0 | 3.856 | 0 | [5 empty] | 3.856 | [7 empty] | 3.856 |  | 3.856

## 4
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 4. План ввода основных средств
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью "Электросети", г.Северск
Год раскрытия информации: 2017 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Прказами Департамента тарифного регулирования Томской области №19/142 от 18.08.2014 и №6-46/9(239) от 12.08.2016
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС) |  | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год (N-1) | [13 empty] | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [13 empty] | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [41 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[19 empty] | 2015 год | [13 empty] | 2016 год | [13 empty] | 2017 год | [13 empty] | Итого за период реализации инвестиционной программы
[5 empty] | План (Утвержденный план) | [6 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [6 empty] | План (Утвержденный план) | [6 empty] | Факт | [6 empty] | План (Утвержденный план) | [6 empty] | Факт | [6 empty] | План (Утвержденный план) | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  |  | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
[5 empty] | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.1.6 | 7.1.7 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.2.6 | 7.2.7 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.3.6 | 7.3.7 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5 | 7.4.6 | 7.4.7 | 7.5.1 | 7.5.2 | 7.5.3 | 7.5.4 | 7.5.5 | 7.5.6 | 7.5.7 | 7.6.1 | 7.6.2 | 7.6.3 | 7.6.4 | 7.6.5 | 7.6.6 | 7.6.7 | 8.1.1 | 8.1.2 | 8.1.3 | 8.1.4 | 8.1.5 | 8.1.6 | 8.1.7 | 8.2.1 | 8.2.2 | 8.2.3 | 8.2.4 | 8.2.5 | 8.2.6 | 8.2.7 | 9
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 92.6628 | 92.6628 | [15 empty] | 26.683 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34.0078 | 4.83 | 0 | 1.915 | 0 | 0 |  | 34.8296 | 4.83 | 0 | 1.915 | 0 | 0 |  | 31.972 | 4.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31.972 | 0.8 | 0 | 3.02 | 0 | 0 |  | 92.6628 | 10.95 | 0 | 1.915 | 0 | 0 |  | 92.6628 | 7.23 | 0 | 4.935 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  | 8.3808 | 15.0158 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.3808 | 3.17 | 0 | 1.195 | 0 | 0 |  | 8.7696 | 3.17 | 0 | 1.195 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.635 | 0.8 | 0 | 3.02 | 0 | 0 |  | 8.3808 | 3.17 | 0 | 1.195 | 0 | 0 |  | 15.0158 | 3.97 | 0 | 4.215 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 71.138 | 70.8 | [15 empty] | 25 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24.319 | 1.26 | 0 | 0.72 | 0 | 0 |  | 24.607 | 1.26 | 0 | 0.72 | 0 | 0 |  | 21.819 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 71.138 | 3.66 | 0 | 0.72 | 0 | 0 |  | 70.8 | 2.86 | 0 | 0.72 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | 10.666 | 0.513 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.513 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.606 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.153 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.666 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.513 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | 2.478 | 6.334 | [15 empty] | 1.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Наименование субъекта Российской Федерации
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе:
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:
1.1.1.3 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:
1.1.2.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.2.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:
1.1.2.2 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.2.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе:
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
1.1.4.1 | Электроснабжение ИЖС пос. Самусь | G_17 | 2.0464 | 4.0134 | [29 empty] | 2.0464 | 0.25 | [5 empty] | 3.3154 | 0.25 | [12 empty] | 1.967 | 0.4 |  | 1.4 |  |  |  | 2.0464 | 0.25 | [5 empty] | 4.0134 | 0.65 |  | 1.4 |  |  | 5.3618
1.1.4.1 | Электроснабжение ЛПХ д. Кижирово | G_18 | 2.1614 | 2.1614 | [29 empty] | 2.1614 | 0.4 | [5 empty] | 1.3224 | 0.4 | [19 empty] | 2.1614 | 0.4 | [5 empty] | 2.1614 | 0.4
1.1.4.1 | Строительство КЛ 10кВ для тех. присоединения потребителей центрального кольца г. Северск | G_19 | 1.16 | 1.16 | [29 empty] | 1.16 |  |  | 1.195 |  |  |  | 1.5134 |  |  | 1.195 | [17 empty] | 1.16 |  |  | 1.195 |  |  |  | 1.16 |  |  | 1.195
1.1.4.1 | Строительство ТП и электрических сетей микрорайона ДОК | G_20 | 2.364 | 2.364 | [29 empty] | 2.364 | 1.26 | [5 empty] | 2.1844 | 1.26 | [19 empty] | 2.364 | 1.26 | [5 empty] | 2.364 | 1.26
1.1.4.1 | Электроснабжение СНТ Спутник | I_28 |  | 1.076 | [50 empty] | 1.076 | 0.4 |  | 1.62 | [10 empty] | 1.076 | 0.4 |  | 1.62
1.1.4.1 | Проект строительства ГПП-702 | I_26 |  | 3.592 | [50 empty] | 3.592 | [13 empty] | 3.592
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-154 увеличение мощности для тех. присоединения потребителей | G_14 | 0.649 | 0.649 | [29 empty] | 0.649 | 1.26 | [5 empty] | 0.434 | 1.26 | [19 empty] | 0.649 | 1.26 | [5 empty] | 0.649 | 1.26
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:
1.2.1.1 | Поект реконструкции ГПП-702 | G_15 | 8.836 | 8.836 | [29 empty] | 8.836 | [6 empty] | 8.286 | [20 empty] | 8.836 | [6 empty] | 8.836
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:
1.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств релейной защиты РП-3 (заена РЗ 13 ячеек) | E_8 | 2.154 | 0 | [43 empty] | 2.154 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 2.154 | [6 empty] | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств релейной защиты ГПП-701 (заена РЗ 21 ячейка) | E_9 | 1.819 | 0 | [43 empty] | 1.819 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1.819 | [6 empty] | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ИСРП подсистема РП-1 | E_10 | 0.749 | 0 | [43 empty] | 0.749 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0.749 | [6 empty] | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ИСРП подсистема РП-3 | E_11 | 0.753 | 0 | [43 empty] | 0.753 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0.753 | [6 empty] | 0
1.2.1.2 | Создание АСДУ | G_12 | 1.271 | 1.271 | [29 empty] | 1.271 | [6 empty] | 1.717 | [20 empty] | 1.271 | [6 empty] | 1.271
1.2.1.2 | Замена устаревших трансформаторов энергоэффективными | E_1 | 3.718 | 2.827 | [15 empty] | 1.782 | 1.6 | [12 empty] | 1.045 | 1.26 | [5 empty] | 0.969 | 1.26 | [5 empty] | 0.891 | 0.8 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 3.718 | 3.66 | [5 empty] | 2.827 | 2.86
1.2.1.2 | Электрооборудование ГПП-701 (замена МВ на ВВ, модернизация) | E_2 | 2.507 | 2.507 | [15 empty] | 2.507 | [41 empty] | 2.507 | [6 empty] | 2.507
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:
1.2.2.1 | Реконструкция сетей электроснабжения 1-ого Водозабора | G_13 | 0.625 | 0.625 | [29 empty] | 0.625 |  |  | 0.72 |  |  |  | 0.661 |  |  | 0.72 | [17 empty] | 0.625 |  |  | 0.72 |  |  |  | 0.625 |  |  | 0.72
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:
1.2.2.2 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.2.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.2 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.3 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.3 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»
1.2.3.4 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.4 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.5 | Создание АИИС КУЭ на ТП | E_5 | 8.409 | 8.409 | [15 empty] | 8.409 | [6 empty] | 5.91 | [34 empty] | 8.409 | [6 empty] | 8.409
1.2.3.5 | Создание АИИС КУЭ полезного отпуска | E_6 | 28.908 | 36.765 | [15 empty] | 4.213 | [6 empty] | 4.213 | [6 empty] | 12.542 | [6 empty] | 12.831 | [6 empty] | 12.153 | [6 empty] | 20.01 | [6 empty] | 28.908 | [6 empty] | 36.765
1.2.3.5 | Создание АИИС КУЭ в сетях | E_7 | 8.438 | 6.609 | [15 empty] | 5.138 | [6 empty] | 6.741 | [13 empty] | 0.143 | [6 empty] | 3.3 | [6 empty] | 1.471 | [6 empty] | 8.438 | [6 empty] | 6.609
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.6 | Организация каналов связи АИИС КУЭ по точкам поставки от АО "СХК" | E_4 | 2.951 | 2.951 | [15 empty] | 2.951 | [6 empty] | 4.35 | [34 empty] | 2.951 | [6 empty] | 2.951
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.7 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.7 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»
1.2.3.8 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.8 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
1.2.4.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.4.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
1.2.4.2 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.4.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:
1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:
1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта
1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
1.4 | Строительство ТП-10 в п. Иглаково (замена КТПН) | E_21 | 0.513 | 0.513 | [29 empty] | 0.513 | 0.4 | [5 empty] | 0.606 | 0.4 | [19 empty] | 0.513 | 0.4 | [5 empty] | 0.513 | 0.4
1.4 | Строительство ТП-ЦОК в п. Самусь (замена РУ-6кВ, ТМ-400) | E_22 | 2.67 | 0 | [43 empty] | 2.67 | 0.8 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 2.67 | 0.8 | [5 empty] | 0
1.4 | Строительство ТП-272 (замена ТП) | E_23 | 3.383 | 0 | [43 empty] | 3.383 | 1.26 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 3.383 | 1.26 | [5 empty] | 0
1.4 | Строительство ТП-44 (замена КТПн) | E_24 | 0.758 | 0 | [43 empty] | 0.758 | 0.4 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0.758 | 0.4 | [5 empty] | 0
1.4 | Строительство ТП-199 (замена ТП) | E_25 | 3.342 | 0 | [43 empty] | 3.342 | 1.26 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 3.342 | 1.26 | [5 empty] | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:
1.5 | Наименование инвестиционного проекта
1.5 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:
1.6 | Установка горизонтального бурения УГБ-2М4 | E_16 | 0.795 | 0.795 | [29 empty] | 0.795 | [6 empty] | 0.847 | [20 empty] | 0.795 | [6 empty] | 0.795
1.6 | Реконструкция тепловых узлов строений 1, 4 ул. Мира, 18б | E_3 | 1.683 | 1.683 | [15 empty] | 1.683 | [41 empty] | 1.683 | [6 empty] | 1.683
1.6 | Телескопический автогидроподъемник АГП-22Т на базе автомобиля ГАЗ 33086 | I_27 |  | 3.856 | [50 empty] | 3.856 | [13 empty] | 3.856

## 5
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 5. План ввода основных средств (с распределением по кварталам)
на 2017 год
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью "Электросети", г.Северск
Год раскрытия информации: 2017 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Прказами Департамента тарифного регулирования Томской области №19/142 от 18.08.2014 и №6-46/9(239) от 12.08.2016
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | План (Утвержденный план) принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год
|  |  | I кв. | [6 empty] | II кв. | [6 empty] | III кв. | [6 empty] | IV кв. | [6 empty] | Итого план (утвержденный план) за год
|  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 4.3.6 | 4.3.7 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | 4.4.4 | 4.4.5 | 4.4.6 | 4.4.7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | [23 empty] | 31.972 | 4.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31.972 | 4.52 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | [23 empty] | 21.819 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21.819 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | [23 empty] | 10.153 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.153 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Наименование субъекта Российской Федерации
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе:
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:
1.1.1.3 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:
1.1.2.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.2.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:
1.1.2.2 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.2.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе:
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
1.1.4.1 | Электроснабжение ИЖС пос. Самусь | G_17
1.1.4.1 | Электроснабжение ЛПХ д. Кижирово | G_18
1.1.4.1 | Строительство КЛ 10кВ для тех. присоединения потребителей центрального кольца г. Северск | G_19
1.1.4.1 | Строительство ТП и электрических сетей микрорайона ДОК | G_20
1.1.4.1 | Электроснабжение СНТ Спутник | I_28
1.1.4.1 | Проект строительства ГПП-702 | I_26
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-154 увеличение мощности для тех. присоединения потребителей | G_14
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:
1.2.1.1 | Поект реконструкции ГПП-702 | G_15
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:
1.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств релейной защиты РП-3 (заена РЗ 13 ячеек) | E_8 | [22 empty] | 2.154 | [6 empty] | 2.154 | 0 |  | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств релейной защиты ГПП-701 (заена РЗ 21 ячейка) | E_9 | [22 empty] | 1.819 | [6 empty] | 1.819 | 0 |  | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ИСРП подсистема РП-1 | E_10 | [22 empty] | 0.749 | [6 empty] | 0.749 | 0 |  | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ИСРП подсистема РП-3 | E_11 | [22 empty] | 0.753 | [6 empty] | 0.753 | 0 |  | 0
1.2.1.2 | Создание АСДУ | G_12
1.2.1.2 | Замена устаревших трансформаторов энергоэффективными | E_1 | [22 empty] | 0.891 | 0.8 | [5 empty] | 0.891 | 0.8 |  | 0
1.2.1.2 | Электрооборудование ГПП-701 (замена МВ на ВВ, модернизация) | E_2
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:
1.2.2.1 | Реконструкция сетей электроснабжения 1-ого Водозабора | G_13
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:
1.2.2.2 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.2.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.2 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.3 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.3 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»
1.2.3.4 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.4 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.5 | Создание АИИС КУЭ на ТП | E_5
1.2.3.5 | Создание АИИС КУЭ полезного отпуска | E_6 | [22 empty] | 12.153 | [6 empty] | 12.153 | 0 |  | 0
1.2.3.5 | Создание АИИС КУЭ в сетях | E_7 | [22 empty] | 3.3 | [6 empty] | 3.3 | 0 |  | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.6 | Организация каналов связи АИИС КУЭ по точкам поставки от АО "СХК" | E_4
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.7 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.7 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»
1.2.3.8 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.8 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
1.2.4.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.4.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
1.2.4.2 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.4.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:
1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:
1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта
1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
1.4 | Строительство ТП-10 в п. Иглаково (замена КТПН) | E_21
1.4 | Строительство ТП-ЦОК в п. Самусь (замена РУ-6кВ, ТМ-400) | E_22 | [22 empty] | 2.67 | 0.8 | [5 empty] | 2.67 | 0.8 |  | 0
1.4 | Строительство ТП-272 (замена ТП) | E_23 | [22 empty] | 3.383 | 1.26 | [5 empty] | 3.383 | 1.26 |  | 0
1.4 | Строительство ТП-44 (замена КТПн) | E_24 | [22 empty] | 0.758 | 0.4 | [5 empty] | 0.758 | 0.4 |  | 0
1.4 | Строительство ТП-199 (замена ТП) | E_25 | [22 empty] | 3.342 | 1.26 | [5 empty] | 3.342 | 1.26 |  | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:
1.5 | Наименование инвестиционного проекта
1.5 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:
1.6 | Установка горизонтального бурения УГБ-2М4 | E_16
1.6 | Реконструкция тепловых узлов строений 1, 4 ул. Мира, 18б | E_3
1.6 | Телескопический автогидроподъемник АГП-22Т на базе автомобиля ГАЗ 33086 | I_27

## 6
Приложение № 6
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 6. Краткое описание инвестиционной программы. Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью "Электросети", г.Северск
Год раскрытия информации: 2017 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Прказами Департамента тарифного регулирования Томской области №19/142 от 18.08.2014 и №6-46/9(239) от 12.08.2016
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в год (N-1) | [11 empty] | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ | [35 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[15 empty] | 2015 год | [11 empty] | 2016 год | [11 empty] | 2017 год
|  |  | План (Утвержденный план) | [5 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [5 empty] | План (Утвержденный план) | [5 empty] | Факт | [5 empty] | План (Утвержденный план) | [5 empty] | Факт | [5 empty] | План (Утвержденный план) | [5 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  |  | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.5.1 | 5.5.2 | 5.5.3 | 5.5.4 | 5.5.5 | 5.5.6 | 5.6.1 | 5.6.2 | 5.6.3 | 5.6.4 | 5.6.5 | 5.6.6 | 6
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | [14 empty] | 1.6 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.83 |  | 1.915 |  |  |  | 4.83 |  | 1.915 |  |  |  | 4.52 |  | 0 |  |  |  | 0.8 |  | 3.02
0.1 | Технологическое присоединение, всего | [14 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.17 |  | 1.195 |  |  |  | 3.17 |  | 1.195 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.8 |  | 3.02
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | [14 empty] | 1.6 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.26 |  | 0.72 |  |  |  | 1.26 |  | 0.72 |  |  |  | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | [14 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 3.72 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | [14 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
1 | Наименование субъекта Российской Федерации
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе:
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:
1.1.1.3 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:
1.1.2.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.2.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:
1.1.2.2 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.2.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе:
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
1.1.4.1 | Электроснабжение ИЖС пос. Самусь | G_17 | [24 empty] | 4 | 0.25 |  |  |  |  | 4 | 0.25 | [10 empty] | 4 | 0.4 |  | 1.4
1.1.4.1 | Электроснабжение ЛПХ д. Кижирово | G_18 | [24 empty] | 2 | 0.4 |  |  |  |  | 3 | 0.4
1.1.4.1 | Строительство КЛ 10кВ для тех. присоединения потребителей центрального кольца г. Северск | G_19 | [24 empty] | 3 |  |  | 1.195 |  |  | 3 |  |  | 1.195
1.1.4.1 | Строительство ТП и электрических сетей микрорайона ДОК | G_20 | [24 empty] | 3 | 1.26 |  |  |  |  | 4 | 1.26
1.1.4.1 | Электроснабжение СНТ Спутник | I_28 | [42 empty] | 4 | 0.4 |  | 1.62
1.1.4.1 | Проект строительства ГПП-702 | I_26 | [42 empty] | 4
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-154 увеличение мощности для тех. присоединения потребителей | G_14 | [24 empty] | 4 | 1.26 |  |  |  |  | 4 | 1.26
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:
1.2.1.1 | Поект реконструкции ГПП-702 | G_15 | [24 empty] | 2 | [5 empty] | 4
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:
1.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств релейной защиты РП-3 (заена РЗ 13 ячеек) | E_8 | [36 empty] | 4
1.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств релейной защиты ГПП-701 (заена РЗ 21 ячейка) | E_9 | [36 empty] | 4
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ИСРП подсистема РП-1 | E_10 | [36 empty] | 4
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ИСРП подсистема РП-3 | E_11 | [36 empty] | 4
1.2.1.2 | Создание АСДУ | G_12 | [24 empty] | 4 | [5 empty] | 4
1.2.1.2 | Замена устаревших трансформаторов энергоэффективными | E_1 | [12 empty] | 4 | 1.6 | [10 empty] | 4 | 1.26 |  |  |  |  | 4 | 1.26 |  |  |  |  | 4 | 0.8
1.2.1.2 | Электрооборудование ГПП-701 (замена МВ на ВВ, модернизация) | E_2 | [12 empty] | 4
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:
1.2.2.1 | Реконструкция сетей электроснабжения 1-ого Водозабора | G_13 | [24 empty] | 3 |  |  | 0.72 |  |  | 4 |  |  | 0.72
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:
1.2.2.2 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.2.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.2 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.3 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.3 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»
1.2.3.4 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.4 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.5 | Создание АИИС КУЭ на ТП | E_5 | [12 empty] | 4
1.2.3.5 | Создание АИИС КУЭ полезного отпуска | E_6 | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4
1.2.3.5 | Создание АИИС КУЭ в сетях | E_7 | [12 empty] | 4 | [17 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.6 | Организация каналов связи АИИС КУЭ по точкам поставки от АО "СХК" | E_4 | [12 empty] | 4
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.7 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.7 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»
1.2.3.8 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.8 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
1.2.4.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.4.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
1.2.4.2 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.4.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:
1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:
1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта
1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
1.4 | Строительство ТП-10 в п. Иглаково (замена КТПН) | E_21 | [24 empty] | 3 | 0.4 |  |  |  |  | 4 | 0.4
1.4 | Строительство ТП-ЦОК в п. Самусь (замена РУ-6кВ, ТМ-400) | E_22 | [36 empty] | 4 | 0.8
1.4 | Строительство ТП-272 (замена ТП) | E_23 | [36 empty] | 4 | 1.26
1.4 | Строительство ТП-44 (замена КТПн) | E_24 | [36 empty] | 4 | 0.4
1.4 | Строительство ТП-199 (замена ТП) | E_25 | [36 empty] | 4 | 1.26
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:
1.5 | Наименование инвестиционного проекта
1.5 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:
1.6 | Установка горизонтального бурения УГБ-2М4 | E_16
1.6 | Реконструкция тепловых узлов строений 1, 4 ул. Мира, 18б | E_3
1.6 | Телескопический автогидроподъемник АГП-22Т на базе автомобиля ГАЗ 33086 | I_27 | [42 empty] | 4

## 7
Приложение № 7
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 7. Краткое описание инвестиционной программы. Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью "Электросети", г.Северск
Год раскрытия информации: 2017 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Прказами Департамента тарифного регулирования Томской области №19/142 от 18.08.2014 и №6-46/9(239) от 12.08.2016
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности) | [13 empty] | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год (N-1) | [13 empty] | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию | [13 empty] | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию | [41 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[31 empty] | 2015 год | [13 empty] | 2016 год | [13 empty] | 2017 год | [13 empty] | Итого за период реализации инвестиционной программы
|  |  | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План (Утвержденный план) | [6 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [6 empty] | План (Утвержденный план) | [6 empty] | Факт | [6 empty] | План (Утвержденный план) | [6 empty] | Факт | [6 empty] | План (Утвержденный план) | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 6.5.1 | 6.5.2 | 6.5.3 | 6.5.4 | 6.5.5 | 6.5.6 | 6.5.7 | 6.6.1 | 6.6.2 | 6.6.3 | 6.6.4 | 6.6.5 | 6.6.6 | 6.6.7 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.1.6 | 7.1.7 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.2.6 | 7.2.7 | 8
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 10.95 |  |  |  | 1.915 |  |  | 7.23 |  | 1.4 |  | 1.915 | [16 empty] | 1.6 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4.83 |  |  |  | 1.915 |  |  | 4.83 |  |  |  | 1.915 |  |  | 4.52 |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 |  | 3.02 |  | 0 |  |  | 10.95 |  |  |  | 1.915 |  |  | 7.23 |  | 3.02 |  | 1.915
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  | 3.17 |  |  |  | 1.195 |  |  | 3.97 |  | 1.4 |  | 1.195 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.17 |  |  |  | 1.195 |  |  | 3.17 |  |  |  | 1.195 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 |  | 3.02 |  | 0 |  |  | 3.17 |  |  |  | 1.195 |  |  | 3.97 |  | 3.02 |  | 1.195
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 3.66 |  |  |  | 0.72 |  |  | 2.86 |  |  |  | 0.72 | [16 empty] | 1.6 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.26 |  |  |  | 0.72 |  |  | 1.26 |  |  |  | 0.72 |  |  | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.66 |  |  |  | 0.72 |  |  | 2.86 |  |  |  | 0.72
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | 4.12 |  |  |  | 0 |  |  | 0.4 |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  | 3.72 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4.12 |  |  |  | 0 |  |  | 0.4 |  |  |  | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Наименование субъекта Российской Федерации
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе:
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:
1.1.1.3 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:
1.1.2.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.2.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:
1.1.2.2 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.2.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе:
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
1.1.4.1 | Электроснабжение ИЖС пос. Самусь | G_17 | 0.25 | [6 empty] | 0.65 |  | 1.4 | [32 empty] | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | [13 empty] | 0.4 |  | 1.4 |  |  |  |  | 0.25 | [6 empty] | 0.65 |  | 1.4
1.1.4.1 | Электроснабжение ЛПХ д. Кижирово | G_18 | 0.4 | [6 empty] | 0.4 | [34 empty] | 0.4 | [6 empty] | 0.4 | [20 empty] | 0.4 | [6 empty] | 0.4
1.1.4.1 | Строительство КЛ 10кВ для тех. присоединения потребителей центрального кольца г. Северск | G_19 |  |  |  |  | 1.195 | [6 empty] | 1.195 | [34 empty] | 1.195 | [6 empty] | 1.195 | [20 empty] | 1.195 | [6 empty] | 1.195
1.1.4.1 | Строительство ТП и электрических сетей микрорайона ДОК | G_20 | 1.26 | [6 empty] | 1.26 | [34 empty] | 1.26 | [6 empty] | 1.26 | [20 empty] | 1.26 | [6 empty] | 1.26
1.1.4.1 | Электроснабжение СНТ Спутник | I_28 | [7 empty] | 0.4 | [55 empty] | 0.4 |  | 1.62 | [11 empty] | 0.4 |  | 1.62
1.1.4.1 | Проект строительства ГПП-702 | I_26
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-154 увеличение мощности для тех. присоединения потребителей | G_14 | 1.26 | [6 empty] | 1.26 | [34 empty] | 1.26 | [6 empty] | 1.26 | [20 empty] | 1.26 | [6 empty] | 1.26
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:
1.2.1.1 | Поект реконструкции ГПП-702 | G_15
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:
1.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств релейной защиты РП-3 (заена РЗ 13 ячеек) | E_8
1.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств релейной защиты ГПП-701 (заена РЗ 21 ячейка) | E_9
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ИСРП подсистема РП-1 | E_10
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ИСРП подсистема РП-3 | E_11
1.2.1.2 | Создание АСДУ | G_12
1.2.1.2 | Замена устаревших трансформаторов энергоэффективными | E_1 | 3.66 | [6 empty] | 2.86 | [20 empty] | 1.6 | [13 empty] | 1.26 | [6 empty] | 1.26 | [6 empty] | 0.8 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 3.66 | [6 empty] | 2.86
1.2.1.2 | Электрооборудование ГПП-701 (замена МВ на ВВ, модернизация) | E_2
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:
1.2.2.1 | Реконструкция сетей электроснабжения 1-ого Водозабора | G_13 |  |  |  |  | 0.72 | [6 empty] | 0.72 | [34 empty] | 0.72 | [6 empty] | 0.72 | [20 empty] | 0.72 | [6 empty] | 0.72
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | [71 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.2.2.2 | Наименование инвестиционного проекта | [71 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.2.2.2 | Наименование инвестиционного проекта | [71 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
… | … | [71 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.2 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.3 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.3 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»
1.2.3.4 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.4 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.5 | Создание АИИС КУЭ на ТП | E_5
1.2.3.5 | Создание АИИС КУЭ полезного отпуска | E_6
1.2.3.5 | Создание АИИС КУЭ в сетях | E_7
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.6 | Организация каналов связи АИИС КУЭ по точкам поставки от АО "СХК" | E_4
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.7 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.7 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»
1.2.3.8 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.8 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
1.2.4.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.4.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
1.2.4.2 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.4.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:
1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:
1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта
1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
1.4 | Строительство ТП-10 в п. Иглаково (замена КТПН) | E_21 | 0.4 | [6 empty] | 0.4 | [34 empty] | 0.4 | [6 empty] | 0.4 | [20 empty] | 0.4 | [6 empty] | 0.4
1.4 | Строительство ТП-ЦОК в п. Самусь (замена РУ-6кВ, ТМ-400) | E_22 | 0.8 | [55 empty] | 0.8 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0.8
1.4 | Строительство ТП-272 (замена ТП) | E_23 | 1.26 | [55 empty] | 1.26 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1.26
1.4 | Строительство ТП-44 (замена КТПн) | E_24 | 0.4 | [55 empty] | 0.4 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0.4
1.4 | Строительство ТП-199 (замена ТП) | E_25 | 1.26 | [55 empty] | 1.26 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1.26
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:
1.5 | Наименование инвестиционного проекта
1.5 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:
1.6 | Установка горизонтального бурения УГБ-2М4 | E_16
1.6 | Реконструкция тепловых узлов строений 1, 4 ул. Мира, 18б | E_3
1.6 | Телескопический автогидроподъемник АГП-22Т на базе автомобиля ГАЗ 33086 | I_27

## 8
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 8. Краткое описание инвестиционной программы. Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью "Электросети", г.Северск
Год раскрытия информации: 2017 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в год (N-1) |  |  |  |  | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации
[9 empty] | 2015 год |  |  |  |  | 2016 год |  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
|  |  |  | План (Факт) |  |  |  |  | План |  |  |  |  | План |  |  |  |  | План |  |  |  |  | План
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | [7 empty] | 1.28 |  | 0 |  |  | 1.84 |  | 0.6 |  |  | 4.36 |  | 0 |  |  | 7.48 |  | 0.6
0.1 | Технологическое присоединение, всего | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0.64 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.64 |  | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | [7 empty] | 1.28 |  | 0 |  |  | 0.8 |  | 0.6 |  |  | 0.64 |  | 0 |  |  | 2.72 |  | 0.6
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 3.72 |  | 0 |  |  | 4.12 |  | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1 | Наименование субъекта Российской Федерации
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе:
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:
1.1.1.3 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:
1.1.2.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.2.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:
1.1.2.2 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.2.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе:
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
1.1.4.1 | Электроснабжение ИЖС пос. Самусь | G_17
1.1.4.1 | Электроснабжение ЛПХ д. Кижирово | G_18
1.1.4.1 | Строительство КЛ 10кВ для тех. присоединения потребителей центрального кольца г. Северск | G_19
1.1.4.1 | Строительство ТП и электрических сетей микрорайона ДОК | G_20
1.1.4.1 | Электроснабжение СНТ Спутник | I_28
1.1.4.1 | Проект строительства ГПП-702 | I_26
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-154 увеличение мощности для тех. присоединения потребителей | G_14 | [11 empty] | 0.64 | [9 empty] | 0.64
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:
1.2.1.1 | Поект реконструкции ГПП-702 | G_15
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:
1.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств релейной защиты РП-3 (заена РЗ 13 ячеек) | E_8
1.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств релейной защиты ГПП-701 (заена РЗ 21 ячейка) | E_9
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ИСРП подсистема РП-1 | E_10
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ИСРП подсистема РП-3 | E_11
1.2.1.2 | Создание АСДУ | G_12
1.2.1.2 | Замена устаревших трансформаторов энергоэффективными | E_1 | 6 ТМ-320 2 ТМ-400 | [5 empty] | 1.28 |  |  |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 0.64 |  |  |  |  | 2.72
1.2.1.2 | Электрооборудование ГПП-701 (замена МВ на ВВ, модернизация) | E_2
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:
1.2.2.1 | Реконструкция сетей электроснабжения 1-ого Водозабора | G_13 | КЛ ААБ, 0,6км | [12 empty] | 0.6 | [9 empty] | 0.6
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:
1.2.2.2 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.2.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.2 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.3 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.3 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»
1.2.3.4 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.4 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.5 | Создание АИИС КУЭ на ТП | E_5
1.2.3.5 | Создание АИИС КУЭ полезного отпуска | E_6
1.2.3.5 | Создание АИИС КУЭ в сетях | E_7
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.6 | Организация каналов связи АИИС КУЭ по точкам поставки от АО "СХК" | E_4
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.7 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.7 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»
1.2.3.8 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.8 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
1.2.4.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.4.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
1.2.4.2 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.4.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:
1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:
1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта
1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
1.4 | Строительство ТП-10 в п. Иглаково (замена КТПН) | E_21 | 1 ТМ-400 | [10 empty] | 0.4 | [9 empty] | 0.4
1.4 | Строительство ТП-ЦОК в п. Самусь (замена РУ-6кВ, ТМ-400) | E_22 | 2 ТМ-400 | [15 empty] | 0.8 |  |  |  |  | 0.8
1.4 | Строительство ТП-272 (замена ТП) | E_23 | 2 ТМ-630 | [15 empty] | 1.26 |  |  |  |  | 1.26
1.4 | Строительство ТП-44 (замена КТПн) | E_24 | 1 ТМ-400 | [15 empty] | 0.4 |  |  |  |  | 0.4
1.4 | Строительство ТП-199 (замена ТП) | E_25 | 2 ТМ-630 | [15 empty] | 1.26 |  |  |  |  | 1.26
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:
1.5 | Наименование инвестиционного проекта
1.5 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:
1.6 | Установка горизонтального бурения УГБ-2М4 | E_16
1.6 | Реконструкция тепловых узлов строений 1, 4 ул. Мира, 18б | E_3
1.6 | Телескопический автогидроподъемник АГП-22Т на базе автомобиля ГАЗ 33086 | I_27

## 9
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 9. Краткое описание инвестиционной программы. Показатели энергетической эффективности
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью "Электросети", г.Северск
Год раскрытия информации: 2017 год
Перечень показателей энергетической эффективности объектов приведен в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340
"О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности"
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Плановые значения показателей энергетической эффективности строящихся (реконструируемых, приобретаемых) объектов (показатели энергетической эффективности объектов, предусмотренные требованиями к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленными уполномоченным органом исполнительной власти) |  |  | Примечание
|  |  | Экономия электрической энергии, тыс. кВтч |  | Экономия тепловой энергии, Гкал
|  |  | Силовые трансформаторы | Оборудование подстанций | Хозяйственное обеспечение
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.2.1 | 5
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
0.1 | Технологическое присоединение, всего
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 162.33 | 111.85
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  |  |  | 75.39
1 | Наименование субъекта Российской Федерации
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе:
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:
1.1.1.3 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:
1.1.2.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.2.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:
1.1.2.2 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.2.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе:
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
1.1.4.1 | Электроснабжение ИЖС пос. Самусь | G_17 |  |  |  | требования отсутствуют
1.1.4.1 | Электроснабжение ЛПХ д. Кижирово | G_18 |  |  |  | требования отсутствуют
1.1.4.1 | Строительство КЛ 10кВ для тех. присоединения потребителей центрального кольца г. Северск | G_19 |  |  |  | требования отсутствуют
1.1.4.1 | Строительство ТП и электрических сетей микрорайона ДОК | G_20 |  |  |  | требования отсутствуют
1.1.4.1 | Электроснабжение СНТ Спутник | I_28 |  |  |  | требования отсутствуют
1.1.4.1 | Проект строительства ГПП-702 | I_26 |  |  |  | требования отсутствуют
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-154 увеличение мощности для тех. присоединения потребителей | G_14 |  |  |  | требования отсутствуют
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:
1.2.1.1 | Поект реконструкции ГПП-702 | G_15 |  |  |  | требования отсутствуют
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:
1.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств релейной защиты РП-3 (заена РЗ 13 ячеек) | E_8 |  |  |  | требования отсутствуют
1.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств релейной защиты ГПП-701 (заена РЗ 21 ячейка) | E_9 |  |  |  | требования отсутствуют
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ИСРП подсистема РП-1 | E_10 |  |  |  | требования отсутствуют
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ИСРП подсистема РП-3 | E_11 |  |  |  | требования отсутствуют
1.2.1.2 | Создание АСДУ | G_12 |  |  |  | требования отсутствуют
1.2.1.2 | Замена устаревших трансформаторов энергоэффективными | E_1 | 162.33
1.2.1.2 | Электрооборудование ГПП-701 (замена МВ на ВВ, модернизация) | E_2 |  | 111.85
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:
1.2.2.1 | Реконструкция сетей электроснабжения 1-ого Водозабора | G_13 |  |  |  | требования отсутствуют
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:
1.2.2.2 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.2.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.2 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.3 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.3 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»
1.2.3.4 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.4 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.5 | Создание АИИС КУЭ на ТП | E_5 |  |  |  | требования отсутствуют
1.2.3.5 | Создание АИИС КУЭ полезного отпуска | E_6 |  |  |  | требования отсутствуют
1.2.3.5 | Создание АИИС КУЭ в сетях | E_7 |  |  |  | требования отсутствуют
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.6 | Организация каналов связи АИИС КУЭ по точкам поставки от АО "СХК" | E_4 |  |  |  | требования отсутствуют
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.7 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.7 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»
1.2.3.8 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.8 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
1.2.4.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.4.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
1.2.4.2 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.4.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:
1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:
1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта
1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
1.4 | Строительство ТП-10 в п. Иглаково (замена КТПН) | E_21 |  |  |  | требования отсутствуют
1.4 | Строительство ТП-ЦОК в п. Самусь (замена РУ-6кВ, ТМ-400) | E_22 |  |  |  | требования отсутствуют
1.4 | Строительство ТП-272 (замена ТП) | E_23 |  |  |  | требования отсутствуют
1.4 | Строительство ТП-44 (замена КТПн) | E_24 |  |  |  | требования отсутствуют
1.4 | Строительство ТП-199 (замена ТП) | E_25 |  |  |  | требования отсутствуют
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:
1.5 | Наименование инвестиционного проекта
1.5 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:
1.6 | Установка горизонтального бурения УГБ-2М4 | E_16 |  |  |  | требования отсутствуют
1.6 | Реконструкция тепловых узлов строений 1, 4 ул. Мира, 18б | E_3 |  |  | 75.39
1.6 | Телескопический автогидроподъемник АГП-22Т на базе автомобиля ГАЗ 33086 | I_27 |  |  |  | требования отсутствуют

## 10
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 10. Краткое описание инвестиционной программы. Места расположения объектов инвестиционной деятельности и другие показатели инвестиционных проектов
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью "Электросети", г.Северск
Год раскрытия информации: 2017 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Федеральные округа, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Наличие решения о резервировании земель (+; -; не требуется) | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд (+; -; не требуется) | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую (+; -; не требуется) | Наличие правоустанав-ливающих документов на земельный участок (+; -; не требуется) | Наличие утвержденной документации по планировке территории (+; -; не требуется) | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования (федеральный; региональный; местный; не относится) | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) (+; -; не требуется) | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта (+; -; не требуется) | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации (+; -; не требуется) | Наличие утвержденной проектной документации (+; -; не требуется) | Наличие разрешения на строи- тельство (+; -; не требуется)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
0.1 | Технологическое присоединение, всего
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего
1 | Наименование субъекта Российской Федерации
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе:
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:
1.1.1.3 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:
1.1.2.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.2.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:
1.1.2.2 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.2.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе:
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
1.1.4.1 | Электроснабжение ИЖС пос. Самусь | G_17 | Сибирский федеральный округ | Томская обл. | г. Северск | ООО "Электросети" | не требуется | не требуется | не требуется | + | + | не относятся | - | не относятся | не относятся | + | +
1.1.4.1 | Электроснабжение ЛПХ д. Кижирово | G_18 | Сибирский федеральный округ | Томская обл. | г. Северск | ООО "Электросети" | не требуется | не требуется | не требуется | + | + | не относятся | - | не относятся | не относятся | + | +
1.1.4.1 | Строительство КЛ 10кВ для тех. присоединения потребителей центрального кольца г. Северск | G_19 | Сибирский федеральный округ | Томская обл. | г. Северск | ООО "Электросети" | не требуется | не требуется | не требуется | + | + | не относятся | - | не относятся | не относятся | + | +
1.1.4.1 | Строительство ТП и электрических сетей микрорайона ДОК | G_20 | Сибирский федеральный округ | Томская обл. | г. Северск | ООО "Электросети" | не требуется | не требуется | не требуется | + | + | не относятся | - | не относятся | не относятся | + | +
1.1.4.1 | Электроснабжение СНТ Спутник | I_28 | Сибирский федеральный округ | Томская обл. | г. Северск | ООО "Электросети" | не требуется | не требуется | - | - | - | не относятся | - | не относятся | не относятся | + | -
1.1.4.1 | Проект строительства ГПП-702 | I_26 | Сибирский федеральный округ | Томская обл. | г. Северск | ООО "Электросети" | - | не требуется | - | - | - | не относятся | - | - | - | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-154 увеличение мощности для тех. присоединения потребителей | G_14 | Сибирский федеральный округ | Томская обл. | г. Северск | ООО "Электросети" | не требуется | не требуется | не требуется | + | + | не относятся | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:
1.2.1.1 | Поект реконструкции ГПП-702 | G_15 | Сибирский федеральный округ | Томская обл. | г. Северск | ООО "Электросети" | - | - | - | - | - | не относятся | - | - | - | + | -
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:
1.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств релейной защиты РП-3 (заена РЗ 13 ячеек) | E_8 | Сибирский федеральный округ | Томская обл. | г. Северск | ООО "Электросети" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относятся | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств релейной защиты ГПП-701 (заена РЗ 21 ячейка) | E_9 | Сибирский федеральный округ | Томская обл. | г. Северск | ООО "Электросети" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относятся | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ИСРП подсистема РП-1 | E_10 | Сибирский федеральный округ | Томская обл. | г. Северск | ООО "Электросети" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относятся | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ИСРП подсистема РП-3 | E_11 | Сибирский федеральный округ | Томская обл. | г. Северск | ООО "Электросети" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относятся | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.1.2 | Создание АСДУ | G_12 | Сибирский федеральный округ | Томская обл. | г. Северск | ООО "Электросети" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относятся | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.1.2 | Замена устаревших трансформаторов энергоэффективными | E_1 | Сибирский федеральный округ | Томская обл. | г. Северск | ООО "Электросети" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относятся | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.1.2 | Электрооборудование ГПП-701 (замена МВ на ВВ, модернизация) | E_2 | Сибирский федеральный округ | Томская обл. | г. Северск | ООО "Электросети" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относятся | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:
1.2.2.1 | Реконструкция сетей электроснабжения 1-ого Водозабора | G_13 | Сибирский федеральный округ | Томская обл. | г. Северск | ООО "Электросети" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относятся | - | не требуется | не требуется | + | не требуется
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:
1.2.2.2 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.2.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.2 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.3 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.3 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»
1.2.3.4 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.4 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.5 | Создание АИИС КУЭ на ТП | E_5 | Сибирский федеральный округ | Томская обл. | г. Северск | ООО "Электросети" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относятся | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.3.5 | Создание АИИС КУЭ полезного отпуска | E_6 | Сибирский федеральный округ | Томская обл. | г. Северск | ООО "Электросети" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относятся | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.3.5 | Создание АИИС КУЭ в сетях | E_7 | Сибирский федеральный округ | Томская обл. | г. Северск | ООО "Электросети" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относятся | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.6 | Организация каналов связи АИИС КУЭ по точкам поставки от АО "СХК" | E_4 | Сибирский федеральный округ | Томская обл. | г. Северск | ООО "Электросети" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относятся | не требуется | не требуется | не требуется | + | не требуется
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.7 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.7 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»
1.2.3.8 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.8 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
1.2.4.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.4.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
1.2.4.2 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.4.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:
1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:
1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта
1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
1.4 | Строительство ТП-10 в п. Иглаково (замена КТПН) | E_21 | Сибирский федеральный округ | Томская обл. | г. Северск | ООО "Электросети" | не требуется | не требуется | не требуется | + | + | не относятся | - | не требуется | не требуется | + | +
1.4 | Строительство ТП-ЦОК в п. Самусь (замена РУ-6кВ, ТМ-400) | E_22 | Сибирский федеральный округ | Томская обл. | г. Северск | ООО "Электросети" | не требуется | не требуется | не требуется | - | - | не относятся | - | не требуется | не требуется | - | -
1.4 | Строительство ТП-272 (замена ТП) | E_23 | Сибирский федеральный округ | Томская обл. | г. Северск | ООО "Электросети" | не требуется | не требуется | не требуется | - | - | не относятся | - | не требуется | не требуется | - | -
1.4 | Строительство ТП-44 (замена КТПн) | E_24 | Сибирский федеральный округ | Томская обл. | г. Северск | ООО "Электросети" | не требуется | не требуется | не требуется | - | - | не относятся | - | не требуется | не требуется | - | -
1.4 | Строительство ТП-199 (замена ТП) | E_25 | Сибирский федеральный округ | Томская обл. | г. Северск | ООО "Электросети" | не требуется | не требуется | не требуется | - | - | не относятся | - | не требуется | не требуется | - | -
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:
1.5 | Наименование инвестиционного проекта
1.5 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:
1.6 | Установка горизонтального бурения УГБ-2М4 | E_16 | Сибирский федеральный округ | Томская обл. | г. Северск | ООО "Электросети" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относятся | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6 | Реконструкция тепловых узлов строений 1, 4 ул. Мира, 18б | E_3 | Сибирский федеральный округ | Томская обл. | г. Северск | ООО "Электросети" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относятся | не требуется | не требуется | не требуется | + | не требуется
1.6 | Телескопический автогидроподъемник АГП-22Т на базе автомобиля ГАЗ 33086 | I_27 | Сибирский федеральный округ | Томская обл. | г. Северск | ООО "Электросети" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относятся | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется

## 11.1
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 11. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Раздел 1. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью "Электросети", г.Северск
Год раскрытия информации: 2017 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наличие заключенного договора об осуществлении технологического присоединения |  |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей | Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению |  |  |  |  | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии |  |  |  | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Наименование трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии) по результатам контрольных замеров |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении, МВт |  | Мощность трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии), строительство (реконструкция) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта, МВА |  |  |  | Срок ввода объектов электросетевого хозяйства в соответствиии со схемой и программой развития Единой энергетической системы России, утвержденными в год (X-1) | Схема и программа развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, утвержденные в год (X-1) |  | Идентификаторы инвестиционных проектов, предусматривающих выполнение мероприятий по технологическому присоединению, которые содержатся в качестве обязательства сетевой организации по выполнению требований к усилению существующей электрической сети в договоре об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, указанном в столбцах 4 и 5
|  |  | Реквизиты договоров об осуществлении технологического присоединения, предусматривающих в технических условиях обязанности сетевой организации по выполнению мероприятий инвестиционного проекта в качестве мероприятий по технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети) |  | Количество заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения, предусматривающих в технических условиях обязанности сетевой организации по выполнению мероприятий инвестиционного проекта в качестве выполнения требований к усилению существующей электрической сети (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии) |  | Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, выполняемых в рамках инвестиционного проекта (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения) | Планируемый в инвестиционной программе срок постановки объектов электросетевого хозяйства под напряжение |  | Планируемый в инвестиционной программе срок ввода объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию, год | Планируемый в инвестиционной программе срок принятия объектов электросетевого хозяйства к бухгалтерскому учету, год | Наименование присоединяемых объектов по производству электрической энергии | Наименование заявителя по договору об осуществлении технологического присоединения объекта по производству электрической энергии | Мощность присоединенных объектов по производству электрической энергии по документам о технологическом присоединении, МВт |  | Наименование присоединяемых объектов электросетевого хозяйства | Наименование заявителя по договору об осуществлении технологического присоединения объекта электросетевого хозяйства | Максимальная мощность энергопринимающих устройств по документам о технологическом присоединении, МВт | [7 empty] | всего |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора |  |  | Срок ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренный схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Реквизиты решения высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации и указание на структурные единицы схемы и программы
|  |  | Дата | Номер |  |  |  | год | квартал |  |  |  |  | до | после |  |  | до | после |  | МВхА | Дата контрольного замерного дня |  | до | после | До | После | До | После
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  |  |  |  | 0.814 | [11 empty] | 0 | 0.33 |  |  |  |  | 0 | 0.33 | 0 | 1.26
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего
1 | Наименование субъекта Российской Федерации
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе:
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:
1.1.1.3 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:
1.1.2.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.2.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:
1.1.2.2 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.2.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе:
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
1.1.4.1 | Электроснабжение ИЖС пос. Самусь | G_17
1.1.4.1 | Электроснабжение ЛПХ д. Кижирово | G_18
1.1.4.1 | Строительство КЛ 10кВ для тех. присоединения потребителей центрального кольца г. Северск | G_19
1.1.4.1 | Строительство ТП и электрических сетей микрорайона ДОК | G_20 | 2016-04-12 | 08/12/16 | 1 | 0.814 | 1 год | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | - | - | - | - | КЛ-10 кВ КТПН-10/0,4 | ООО "ЗКПД ТДСК" | 0 | 0.33 | - | - | - | - | 0 | 0.33 | 0 | 1.26 | - | - | - | - | - | -
1.1.4.1 | Электроснабжение СНТ Спутник | I_28
1.1.4.1 | Проект строительства ГПП-702 | I_26
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-154 увеличение мощности для тех. присоединения потребителей | G_14
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:
1.2.1.1 | Поект реконструкции ГПП-702 | G_15
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:
1.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств релейной защиты РП-3 (заена РЗ 13 ячеек) | E_8
1.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств релейной защиты ГПП-701 (заена РЗ 21 ячейка) | E_9
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ИСРП подсистема РП-1 | E_10
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ИСРП подсистема РП-3 | E_11
1.2.1.2 | Создание АСДУ | G_12
1.2.1.2 | Замена устаревших трансформаторов энергоэффективными | E_1
1.2.1.2 | Электрооборудование ГПП-701 (замена МВ на ВВ, модернизация) | E_2
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:
1.2.2.1 | Реконструкция сетей электроснабжения 1-ого Водозабора | G_13
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:
1.2.2.2 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.2.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.2 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.3 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.3 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»
1.2.3.4 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.4 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.5 | Создание АИИС КУЭ на ТП | E_5
1.2.3.5 | Создание АИИС КУЭ полезного отпуска | E_6
1.2.3.5 | Создание АИИС КУЭ в сетях | E_7
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.6 | Организация каналов связи АИИС КУЭ по точкам поставки от АО "СХК" | E_4
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.7 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.7 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»
1.2.3.8 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.8 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
1.2.4.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.4.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
1.2.4.2 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.4.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:
1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:
1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта
1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
1.4 | Строительство ТП-10 в п. Иглаково (замена КТПН) | E_21
1.4 | Строительство ТП-ЦОК в п. Самусь (замена РУ-6кВ, ТМ-400) | E_22
1.4 | Строительство ТП-272 (замена ТП) | E_23
1.4 | Строительство ТП-44 (замена КТПн) | E_24
1.4 | Строительство ТП-199 (замена ТП) | E_25
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:
1.5 | Наименование инвестиционного проекта
1.5 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:
1.6 | Установка горизонтального бурения УГБ-2М4 | E_16
1.6 | Реконструкция тепловых узлов строений 1, 4 ул. Мира, 18б | E_3
1.6 | Телескопический автогидроподъемник АГП-22Т на базе автомобиля ГАЗ 33086 | I_27

## 11.2
Раздел 2. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью "Электросети", г.Северск
Год раскрытия информации: 2017 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Прказами Департамента тарифного регулирования Томской области №19/142 от 18.08.2014 и №6-46/9(239) от 12.08.2016
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Фактические данные о реализации мероприятий по технологическому присоединению |  |  | Среднее за 3 года значение фактических данных о реализации мероприятий по технологическому присоединению | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год
|  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год |  | План (Утвержденный план) | Факт | План (Утвержденный план) | Факт | План (Утвержденный план) | Факт | План (Утвержденный план) | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Наименование субъекта Российской Федерации | нд3) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Наличие обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по состоянию на 1 января соответствующего года | шт.1) |  | 19 | 22 | 20.5 |  |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 3
|  | МВт2) |  | 0.233 | 0.28 | 0.2565 |  |  |  |  | 0.03 | 0.015 | 0 | 0.045
1.1.1.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт.1)
МВт2)
1.1.1.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт.1) |  | 4 | 3 | 3.5
|  | МВт2) |  | 0.047 | 0.045 | 0.046
1.1.1.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1) |  | 1 | 1 | 1
|  | МВт2) |  | 0.015 | 0.015 | 0.015
1.1.1.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1) |  | 14 | 16 | 15 |  |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 3
|  | МВт2) |  | 0.171 | 0.19 | 0.1805 |  |  |  |  | 0.03 | 0.015 | 0 | 0.045
1.1.2 | Принято обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год | шт.1) |  | 19 | 22 | 20.5 |  |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 3
|  | МВт2) |  | 0.233 | 0.28 | 0.2565 |  |  |  |  | 0.03 | 0.015 | 0 | 0.045
1.1.2.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт.1)
МВт2)
1.1.2.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт.1) |  | 4 | 3 | 3.5
|  | МВт2) |  | 0.047 | 0.045 | 0.046
1.1.2.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1) |  | 1 | 1 | 1
|  | МВт2) |  | 0.015 | 0.015 | 0.015
1.1.2.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1) |  | 14 | 16 | 15 |  |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 3
|  | МВт2) |  | 0.171 | 0.19 | 0.1805 |  |  |  |  | 0.03 | 0.015 | 0 | 0.045
1.1.3 | Исполнено обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год | шт.1) |  | 19 | 22 | 20.5
|  | МВт2) |  | 0.233 | 0.28 | 0.2565
1.1.3.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт.1)
МВт2)
1.1.3.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт.1) |  | 4 | 3 | 3.5
|  | МВт2) |  | 0.047 | 0.045 | 0.046
1.1.3.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1) |  | 1 | 1 | 1
|  | МВт2) |  | 0.015 | 0.015 | 0.015
1.1.3.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1) |  | 14 | 16 | 15
|  | МВт2) |  | 0.171 | 0.19 | 0.1805
1.1.4 | Освоение капитальных вложений по мероприятиям, реализуемым в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | млн рублей без НДС | [8 empty] | 4.207 | 4.637 | 0 | 3.662
1.1.4.1 | в том числе затраты на проектно изыскательские работы | млн рублей без НДС
1.1.4.2 | в том числе затраты на реконструкцию объектов электросетевого хозяйства | млн рублей без НДС
1.1.4.3 | в том числе затраты на новое строительство объектов электросетевого хозяйства | млн рублей без НДС | [8 empty] | 4.207 | 4.637 | 0 | 3.662
1.1.4.4 | в том числе затраты не включаемые в плату за технологическое присоединение | млн рублей без НДС
1.1.5 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | МВт
|  | МВА | [8 empty] | 0.65 | 0.65 | 0 | 0.8
|  | км | [10 empty] | 0 | 1.4
Другое5)
1.1.5.1 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | МВт
МВА
км
Другое5)
1.1.5.2 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт
МВА
км
Другое5)
1.1.5.3 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт
|  | МВА | [8 empty] | 0.65 | 0.65 | 0 | 0.8
|  | км | [10 empty] | 0 | 1.4
Другое5)
1.1.6 | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | МВт
|  | МВА | [8 empty] | 0.65 | 0.65 | 0 | 0.8
|  | км | [10 empty] | 0 | 1.4
Другое5)
1.1.6.1 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | МВт
МВА
км
Другое
1.1.6.2 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт
МВА
км
Другое5)
1.1.6.3 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт
|  | МВА | [8 empty] | 0.65 | 0.65 | 0 | 0.8
|  | км | [10 empty] | 0 | 1.4
Другое5)
1.2 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Наличие обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по состоянию на 1 января соответствующего года | шт.1)
МВт2)
1.2.1.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт.1)
МВт2)
1.2.1.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт.1)
МВт2)
1.2.1.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1)
МВт2)
1.2.1.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1)
МВт2)
1.2.2 | Принято обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год | шт.1)
МВт2)
1.2.2.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт.1)
МВт2)
1.2.2.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт.1)
МВт2)
1.2.2.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1)
МВт2)
1.2.2.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1)
МВт2)
1.2.3 | Исполнено обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год | шт.1)
МВт2)
1.2.3.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт.1)
МВт2)
1.2.3.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт.1)
МВт2)
1.2.3.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1)
МВт2)
1.2.3.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1)
МВт2)
1.2.4 | Освоение капитальных вложений по мероприятиям, реализуемым в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | млн рублей без НДС
1.2.4.1 | в том числе затраты на проектно изыскательские работы | млн рублей без НДС
1.2.4.2 | в том числе затраты на реконструкцию объектов электросетевого хозяйства | млн рублей без НДС
1.2.4.3 | в том числе затраты на новое строительство объектов электросетевого хозяйства | млн рублей без НДС
1.2.4.4 | в том числе затраты не включаемые в плату за технологическое присоединение | млн рублей без НДС
1.2.5 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | МВт
МВА
км
Другое5)
1.2.5.1 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | МВт
МВА
км
Другое5)
1.2.5.2 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт
МВА
км
Другое5)
1.2.5.3 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт
МВА
км
Другое5)
1.2.6 | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | МВт
МВА
км
Другое5)
1.2.6.1 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | МВт
МВА
км
Другое5)
1.2.6.2 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт
МВА
км
Другое5)
1.2.6.3 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт
МВА
км
Другое5)
2 | Наименование субъекта Российской Федерации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
…4) | …4)
1) шт. договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
2) МВт максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей
3) Ячейки, в которых указано слово "нд", заполнению не подлежат
4) Перечень наименований показателей и их нумерация формируются по аналогии с такой структурой, указанной в пунктах, номера которых начинаются с цифры 1
5) При необходимости указания единиц измерения отличных от МВт, МВА и км вместо слова "Другое" указывается наименование иной единицы измерения
Note on D16: Larionov: Предприятие существует с 2012 года

## 11.3
Раздел 3. Оценка расходов на технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью "Электросети", г.Северск
Год раскрытия информации: 2017 год
№ п/п | Наименование показателя | Фактические значения показателей мощности, протяженности, кВт (км) |  |  | Среднее за 3 года значение фактических показателей мощности, протяженности, кВт (км)1) | Значения стандартизированных ставок за 2016 год, тыс. рублей | Индекс сметной стоимости | Плановые значения стоимости на 2017 год, тыс. рублей2)
|  | 2014 год | 2015 год | 2016 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Наименование субъекта Российской Федерации | нд3) | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего"4) [п.1.1.1+п.1.1.2+п.1.1.3+ п.1.1.4+п.1.1.5]: |  |  | 3.558 | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | нд | нд | 1.91
1.1.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения i |  |  | 2.945 | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | С2 | 5.2 | 1.8905
| строительство воздушных линий, на уровне напряжения 6 кВ |  |  | 0.6 | 0.3 | 218.179 | 5.2 | 0.34036
| строительство воздушных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ |  |  | 1.795 | 0.8975 | 256.816 | 5.2 | 1.1986
| строительство воздушных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ |  |  | 0.52 | 0.26 | 246.147 | 5.2 | 0.33279
| строительство воздушных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ |  |  | 0.03 | 0.015 | 240.815 | 5.2 | 0.018784
1.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения i |  |  | 0.035 | 0.0175 | 185.737 | 5.76 | 0.018722
1.1.3 | строительство пунктов секционирования, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j |  |  |  | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | С4 |  | ст.6*ст.7*ст.8/1000
1.1.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j |  |  | 0.578 | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | С4 | 7.14 | 0.00082572
| строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, на уровне напряжения 6 кВ и (или) диапазоне мощности j |  |  | 0.356 | 0.178 | 0.29615 | 7.14 | 0.0004229
| строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, на уровне напряжения 6 кВ и (или) диапазоне мощности j |  |  | 0.222 | 0.111 | 0.45235 | 7.14 | 0.00040282
1.1.5 | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j |  |  |  | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | С4 |  | ст.6*ст.7*ст.8/1000
1.2 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего"5) [п.1.2.1+п.1.2.2+п.1.2.3+ п.1.2.4+п.1.2.5] |  |  |  | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | нд | нд
1.2.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения i |  |  |  | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | С2 |  | ст.6*ст.7*ст.8/1000
1.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения i |  |  |  | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | С3 |  | ст.6*ст.7*ст.8/1000
1.2.3 | строительство пунктов секционирования, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j |  |  |  | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | С4 |  | ст.6*ст.7*ст.8/1000
1.2.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j |  |  |  | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | С4 |  | ст.6*ст.7*ст.8/1000
1.2.5 | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j |  |  |  | (ст.3+ст.4+ст.5)/3 | С4 |  | ст.6*ст.7*ст.8/1000
2 | Наименование субъекта Российской Федерации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
…7) | …7)
1) Определяется как (столбец (ст.)3+ст.4+ст.5)/3
2) Определяется как ст.6*ст.7*ст.8/1000, за исключением пункта (п.) 1.1 и п.1.2 (Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего" и Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего")
3) Ячейки, в которых указано слово "нд", заполнению не подлежат
4) В п.1.1 в столбцах 3, 4, 5 и 9 указывются значения, определяюемые как сумма значений, указанных в пунктах 1.1.1 - 1.1.5 соответствующих столбцов
5) В п.1.2 в столбцах 3, 4, 5 и 9 указывются значения, определяюемые как сумма значений, указанных в пунктах 1.2.1 - 1.2.5 соответствующих столбцов
6) Словосочетания вида «год X», «год (X-1)» заменя.тся указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как год, в котором сетевой организацией раскрывается информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программе и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу) минус количество лет, равных числу указанному в словосочетании после знака «-».
7) Перечень наименований показателей и их нумерация формируются по аналогии с такой структурой, указанной в пунктах, номера которых начинаются с цифры 1.

## 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью "Электросети", г.Северск
Год раскрытия информации: 2017 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика- тор инвестицион-ного проекта | Год ввода в эксплуатацию трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (до реализации инвестиционного проекта) | Показатель оценки технического состояния | Показатель оценки последствий отказа | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта обсулавливается необходимостью выполнения требований: |  | Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Наименование трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (участка линии электропередачи), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка по результатам контрольных замеров трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение, которой предусматривается инвестиционным проектом |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении | Мощность трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | [5 empty] | Проектный высший класс напряжения (рабочее высшее напряжение), кВ |  | Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта | Неудовлетворительное техническое состояние подтверждается результатами:
[7 empty] | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний) | иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний) | предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти) | [9 empty] | всего, МВхА |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора, МВхА |  | всего, Мвар
[11 empty] | законодательства Российской Федерации (+;-) | регламентов рынков электрической энергии (+;-) |  |  |  | МВт | Дата контрольного замерного дня |  |  | До | После | До | После | До | После | До | После |  | технического освидетельст-вования (+;-) | технического обследования (+;-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
0.1 | Технологическое присоединение, всего
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего
1 | Наименование субъекта Российской Федерации
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе:
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:
1.1.1.3 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:
1.1.2.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.2.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:
1.1.2.2 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.2.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе:
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
1.1.4.1 | Электроснабжение ИЖС пос. Самусь | G_17 | [8 empty] | - | - | - | - | [11 empty] | 6 | 6 | Тех. присоединения | - | -
1.1.4.1 | Электроснабжение ЛПХ д. Кижирово | G_18 | [8 empty] | - | - | - | - | [11 empty] | 6 | 6 | Тех. присоединения | - | -
1.1.4.1 | Строительство КЛ 10кВ для тех. присоединения потребителей центрального кольца г. Северск | G_19 | [8 empty] | - | - | - | - | [11 empty] | 10 | 10 | Тех. присоединения | - | -
1.1.4.1 | Строительство ТП и электрических сетей микрорайона ДОК | G_20 | [8 empty] | - | - | - | - | [11 empty] | 10 | 10 | Тех. присоединения | - | -
1.1.4.1 | Электроснабжение СНТ Спутник | I_28 | [8 empty] | - | - | - | - | [11 empty] | 6 | 6 | Тех. присоединения | - | -
1.1.4.1 | Проект строительства ГПП-702 | I_26 | [8 empty] | - | - | - | - | [5 empty] | 32 | 80 | 16 | 40 | 14.5907 | 36.4768 | 110 | 110 | Тех. присоединения | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-154 увеличение мощности для тех. присоединения потребителей | G_14 | 1961 год | [7 empty] | - | - | - | - | ТП-154 |  |  |  |  | 0.64 | 1.26 | 0.32 | 0.63 | 0.29181 | 0.57451 | 10 | 10 | Увеличение мощности для тех. присоединения | - | -
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:
1.2.1.1 | Поект реконструкции ГПП-702 | G_15 | [8 empty] | - | - | - | - | ГПП-702 |  |  |  |  | 32 | 80 | 16 | 40 | 14.5907 | 36.4768 | 110 | 110 | Увеличение мощности для тех. присоединения | - | +
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:
1.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств релейной защиты РП-3 (заена РЗ 13 ячеек) | E_8 | 1965 год | [7 empty] | - | - | - | - | РП-3 | [10 empty] | 10 | 10 | Повышение надёжности электроснабжения | - | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств релейной защиты ГПП-701 (заена РЗ 21 ячейка) | E_9 | 1964 год | [7 empty] | - | - | - | - | ГПП-701 | [10 empty] | 110 | 110 | Повышение надёжности электроснабжения | - | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ИСРП подсистема РП-1 | E_10 | 1953 год | [7 empty] | - | - | - | - | РП-1 | [10 empty] | 10 | 10 | Повышение уровня технического оснащения электрооборудования | - | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ИСРП подсистема РП-3 | E_11 | 1965 год | [7 empty] | - | - | - | - | РП-3 | [10 empty] | 10 | 10 | Повышение уровня технического оснащения электрооборудования | - | -
1.2.1.2 | Создание АСДУ | G_12 | [8 empty] | - | - | - | - | [11 empty] | 110 | 110 | Повышение уровня технического оснащения электрооборудования | - | -
1.2.1.2 | Замена устаревших трансформаторов энергоэффективными | E_1 | 1962 год | [7 empty] | + | - | + | - | ТП-153 |  |  |  |  | 2.72 | 3.66 | 2.32 | 3.03 | 1.2402 | 1.6688 | 10 | 10 | Сокращение потерь | - | -
1.2.1.2 | Электрооборудование ГПП-701 (замена МВ на ВВ, модернизация) | E_2 | 1964 год | [7 empty] | - | - | + | - | ГПП-701 | [10 empty] | 110 | 110 | Сокращение потерь | - | -
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:
1.2.2.1 | Реконструкция сетей электроснабжения 1-ого Водозабора | G_13 | 1963 год | [7 empty] | - | - | - | - | КЛ-3 кВ ТП-206 - ТП-207; КЛ-3 кВ ТП-207 - ТП-203-1 | [10 empty] | 3 | 3 | Повышение надёжности электроснабжения | - | -
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:
1.2.2.2 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.2.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.2 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.3 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.3 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»
1.2.3.4 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.4 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.5 | Создание АИИС КУЭ на ТП | E_5 | [8 empty] | + | + | + | + | [11 empty] | 10 | 10 | Выполнение законодательства | - | -
1.2.3.5 | Создание АИИС КУЭ полезного отпуска | E_6 | [8 empty] | + | + | + | + | [11 empty] | 0.4 | 0.4 | Выполнение законодательства | - | -
1.2.3.5 | Создание АИИС КУЭ в сетях | E_7 | [8 empty] | + | + | + | + | [11 empty] | 0.4 | 0.4 | Выполнение законодательства | - | -
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.6 | Организация каналов связи АИИС КУЭ по точкам поставки от АО "СХК" | E_4 | [8 empty] | + | + | + | - | [11 empty] | 110 | 110 | Выполнение законодательства | - | -
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.7 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.7 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»
1.2.3.8 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.8 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
1.2.4.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.4.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
1.2.4.2 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.4.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:
1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:
1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта
1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
1.4 | Строительство ТП-10 в п. Иглаково (замена КТПН) | E_21 | 1956 год | [7 empty] | - | - | - | - | [5 empty] | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.18238 | 0.18238 | 10 | 10 | Повышение надёжности электроснабжения | - | -
1.4 | Строительство ТП-ЦОК в п. Самусь (замена РУ-6кВ, ТМ-400) | E_22 | 1986 год | [7 empty] | - | - | - | - | [5 empty] | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.36477 | 0.36477 | 6 | 6 | Повышение надёжности электроснабжения | - | -
1.4 | Строительство ТП-272 (замена ТП) | E_23 | 1980 год | [7 empty] | - | - | - | - | [5 empty] | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | 0.57451 | 0.57451 | 10 | 10 | Повышение надёжности электроснабжения | - | -
1.4 | Строительство ТП-44 (замена КТПн) | E_24 | 1969 год | [7 empty] | - | - | - | - | [5 empty] | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.18238 | 0.18238 | 10 | 10 | Повышение надёжности электроснабжения | - | -
1.4 | Строительство ТП-199 (замена ТП) | E_25 | 1982 год | [7 empty] | - | - | - | - | [5 empty] | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | 0.57451 | 0.57451 | 10 | 10 | Повышение надёжности электроснабжения | - | -
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:
1.5 | Наименование инвестиционного проекта
1.5 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:
1.6 | Установка горизонтального бурения УГБ-2М4 | E_16 | [8 empty] | - | - | - | - | [13 empty] | Техническая оснащенность
1.6 | Реконструкция тепловых узлов строений 1, 4 ул. Мира, 18б | E_3 | [8 empty] | - | - | + | - | [13 empty] | Техническая оснащенность | - | -
1.6 | Телескопический автогидроподъемник АГП-22Т на базе автомобиля ГАЗ 33086 | I_27 | [8 empty] | - | - | - | - | [13 empty] | Техническая оснащенность

## 13
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 13. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью "Электросети", г.Северск
Год раскрытия информации: 2017 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Планируемый в инвестиционной программе срок постановки объектов электросетевого хозяйства под напряжение (включения объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ), год | Планируемый в инвестиционной программе срок ввода объектов электросетевого хозяйства (объектов теплоснабжения) в эксплуатацию, год | Срок ввода объектов электросетевого хозяйства в соответствиии со схемой и программой развития Единой энергетической системы России, утвержденными в год (X-1)1) (срок ввода объекта теплоснабжения в соответствии со схемой теплоснабжения поселения, городского округа с численностью населения пятьсот тысяч человек и более или города федерального значения, утвержденной федеральным органом исполнительной власти), год | Схема и программа развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, утвержденные в год (X-1) (схема теплоснабжения поселения (городского округа), утвержденная органом местного самоуправления) |  | Реализация инвестиционного проекта предусматривается решением Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления) (+;-) | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение:
[6 empty] | Срок ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренный схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, утвержденные в год (X-1)1) (схемой теплоснабжения поселения (городского округа), утвержденной органом местного самоуправления), год | Реквизиты решения высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации и указание на структурные единицы схемы и программы (реквизиты решения органа местного самоуправления об утверждении схемы теплоснабжения и указание на структурные единицы схемы теплоснабжения) |  | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
0.1 | Технологическое присоединение, всего
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего
1 | Наименование субъекта Российской Федерации
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе:
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:
1.1.1.3 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:
1.1.2.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.2.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:
1.1.2.2 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.2.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе:
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
1.1.4.1 | Электроснабжение ИЖС пос. Самусь | G_17 | 2016, 2017 | 2016, 2017 |  |  |  | -
1.1.4.1 | Электроснабжение ЛПХ д. Кижирово | G_18 | 2016 | 2016 |  |  |  | -
1.1.4.1 | Строительство КЛ 10кВ для тех. присоединения потребителей центрального кольца г. Северск | G_19 | 2016 | 2016 |  |  |  | -
1.1.4.1 | Строительство ТП и электрических сетей микрорайона ДОК | G_20 | 2016 | 2016 |  |  |  | -
1.1.4.1 | Электроснабжение СНТ Спутник | I_28 | 2017 | 2017 |  |  |  | -
1.1.4.1 | Проект строительства ГПП-702 | I_26 | 2020 | 2020 |  | 2018-2035 | Решение Думы ЗАТО Северск от 20.12.2012 №32/2 (ред. От 24.12.2015) "Об утверждении программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года" | -
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-154 увеличение мощности для тех. присоединения потребителей | G_14 | 2016 | 2016 |  |  |  | -
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:
1.2.1.1 | Поект реконструкции ГПП-702 | G_15 | 2020 | 2020 |  |  |  | -
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:
1.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств релейной защиты РП-3 (заена РЗ 13 ячеек) | E_8 | 2018 | 2018 |  |  |  | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств релейной защиты ГПП-701 (заена РЗ 21 ячейка) | E_9 | 2018 | 2018 |  |  |  | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ИСРП подсистема РП-1 | E_10 | 2018 | 2018 |  |  |  | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ИСРП подсистема РП-3 | E_11 | 2018 | 2018 |  |  |  | -
1.2.1.2 | Создание АСДУ | G_12 | 2016 | 2016 |  |  |  | -
1.2.1.2 | Замена устаревших трансформаторов энергоэффективными | E_1 | 2015, 2016 | 2015, 2016 |  |  |  | -
1.2.1.2 | Электрооборудование ГПП-701 (замена МВ на ВВ, модернизация) | E_2 | 2015 | 2015 |  |  |  | -
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:
1.2.2.1 | Реконструкция сетей электроснабжения 1-ого Водозабора | G_13 | 2016 | 2016 |  |  |  | -
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:
1.2.2.2 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.2.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.2 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.3 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.3 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»
1.2.3.4 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.4 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.5 | Создание АИИС КУЭ на ТП | E_5 | 2015 | 2015 |  |  |  | -
1.2.3.5 | Создание АИИС КУЭ полезного отпуска | E_6 | 2015, 2016, 2017 | 2017 |  |  |  | -
1.2.3.5 | Создание АИИС КУЭ в сетях | E_7 | 2015, 2017 | 2017 |  |  |  | -
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.6 | Организация каналов связи АИИС КУЭ по точкам поставки от АО "СХК" | E_4 | 2015 | 2015 |  |  |  | -
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.7 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.7 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»
1.2.3.8 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.8 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
1.2.4.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.4.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
1.2.4.2 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.4.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:
1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:
1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта
1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
1.4 | Строительство ТП-10 в п. Иглаково (замена КТПН) | E_21 | 2016 | 2016 |  |  |  | -
1.4 | Строительство ТП-ЦОК в п. Самусь (замена РУ-6кВ, ТМ-400) | E_22 | 2018 | 2018 |  |  |  | -
1.4 | Строительство ТП-272 (замена ТП) | E_23 | 2018 | 2018 |  |  |  | -
1.4 | Строительство ТП-44 (замена КТПн) | E_24 | 2018 | 2018 |  |  |  | -
1.4 | Строительство ТП-199 (замена ТП) | E_25 | 2018 | 2018 |  |  |  | -
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:
1.5 | Наименование инвестиционного проекта
1.5 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:
1.6 | Установка горизонтального бурения УГБ-2М4 | E_16 | [5 empty] | -
1.6 | Реконструкция тепловых узлов строений 1, 4 ул. Мира, 18б | E_3 | [5 empty] | -
1.6 | Телескопический автогидроподъемник АГП-22Т на базе автомобиля ГАЗ 33086 | I_27 | [5 empty] | -

## 14
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 14. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью "Электросети", г.Северск
Год раскрытия информации: 2017 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Наименование документа, обосновывающего оценку полной стоимости инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн рублей (с НДС) |  |  |  |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн рублей (без НДС) | Принятие основных средств (нематериальных активов) к бухгалтерскому учету |  | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта, для целей реализации которого инвестиционным проектом предусматривается покупка земельного участка | Характеристики объектов инвестиционной деятельности
[15 empty] | Мощность, МВА |  | Протяженность ЛЭП, км
[5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования |  | Год принятия к бухгалтерскому учету | Первоначальная стоимость, млн рублей |  |  | значение до | значение после | значение до | значение после
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1.1 | 16.1.2 | 16.2.1 | 16.2.2
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 103.861 |  | 103.861 | 0 | 0 | 86.77 | 17.091 | 88.0156 |  | 92.6628 |  |  | 3.12 | 7.23 | 0.6 | 4.935
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  | 18.174 |  | 18.174 | 0 | 0 | 18.174 | 0 | 15.4046 |  | 15.0158 |  |  | 0.64 | 3.97 | 0 | 4.215
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 79.422 |  | 79.422 | 0 | 0 | 62.331 | 17.091 | 67.302 |  | 70.8 |  |  | 2.08 | 2.86 | 0.6 | 0.72
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | 0.715 |  | 0.715 | 0 | 0 | 0.715 | 0 | 0.606 |  | 0.513 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | 5.55 |  | 5.55 | 0 | 0 | 5.55 | 0 | 4.703 |  | 6.334 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Наименование субъекта Российской Федерации
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе:
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:
1.1.1.3 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:
1.1.2.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.2.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:
1.1.2.2 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.2.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе:
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
1.1.4.1 | Электроснабжение ИЖС пос. Самусь | G_17 | 6.2325 | Бух. баланс, ЛСР | 6.2325 |  |  | 6.2325 | 0 | 5.2824 | 2016 | 4.0134 | Тех. присоединения |  | 0 | 0.65 | 0 | 1.4
1.1.4.1 | Электроснабжение ЛПХ д. Кижирово | G_18 | 1.5595 | Бух. баланс | 1.5595 |  |  | 1.5595 | 0 | 1.3224 | 2016 | 2.1614 | Тех. присоединения |  | 0 | 0.4 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ 10кВ для тех. присоединения потребителей центрального кольца г. Северск | G_19 | 1.7845 | Бух. баланс | 1.7845 |  |  | 1.7845 | 0 | 1.5134 | 2016 | 1.16 | Тех. присоединения |  |  |  | 0 | 1.195
1.1.4.1 | Строительство ТП и электрических сетей микрорайона ДОК | G_20 | 2.5765 | Бух. баланс | 2.5765 |  |  | 2.5765 | 0 | 2.1844 | 2016 | 2.364 | Тех. присоединения |  | 0 | 1.26 | 0
1.1.4.1 | Электроснабжение СНТ Спутник | I_28 | 2 | ЛСР | 1.269 |  |  | 1.269 | 0 | 1.269 | 2017 | 1.076 | Тех. присоединения |  | 0 | 0.4 | 0 | 1.62
1.1.4.1 | Проект строительства ГПП-702 | I_26 | 3.508 | ЛСР | 4.239 |  |  | 4.239 | 0 | 4.239 | 2017 | 3.592 | Тех. присоединения
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-154 увеличение мощности для тех. присоединения потребителей | G_14 | 0.513 | Бух. баланс | 0.513 |  |  | 0.513 | 0 | 0.434 | 2016 | 0.649 | Увеличение мощности для тех. присоединения |  | 0.64 | 1.26
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:
1.2.1.1 | Поект реконструкции ГПП-702 | G_15 | 9.778 | Бух. баланс | 9.778 |  |  | 9.778 | 0 | 8.286 | 2016 | 8.836 | Увеличение мощности для тех. присоединения
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:
1.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств релейной защиты РП-3 (заена РЗ 13 ячеек) | E_8 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение надёжности электроснабжения
1.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств релейной защиты ГПП-701 (заена РЗ 21 ячейка) | E_9 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение надёжности электроснабжения
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ИСРП подсистема РП-1 | E_10 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение уровня технического оснащения электрооборудования
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ИСРП подсистема РП-3 | E_11 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение уровня технического оснащения электрооборудования
1.2.1.2 | Создание АСДУ | G_12 | 2.027 | Бух. баланс | 2.027 |  |  | 2.027 | 0 | 1.717 | 2016 | 1.271 | Повышение уровня технического оснащения электрооборудования
1.2.1.2 | Замена устаревших трансформаторов энергоэффективными | E_1 | 1.144 | Бух. баланс | 1.144 |  |  | 1.144 | 0 | 0.969 | 2015 | 2.827 | Сокращение потерь |  | 2.08 | 2.86
1.2.1.2 | Электрооборудование ГПП-701 (замена МВ на ВВ, модернизация) | E_2 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.507 | Сокращение потерь
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:
1.2.2.1 | Реконструкция сетей электроснабжения 1-ого Водозабора | G_13 | 0.78 | Бух. баланс | 0.78 |  |  | 0.78 | 0 | 0.661 | 2016 | 0.625 | Повышение надёжности электроснабжения |  |  |  | 0.6 | 0.72
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Наименование инвестиционного проекта |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Наименование инвестиционного проекта |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
… | … |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.2 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.3 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.3 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»
1.2.3.4 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.4 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.5 | Создание АИИС КУЭ на ТП | E_5 | 6.973 | Бух. баланс | 6.973 |  |  | 2.327 | 4.646 | 5.91 | 2015 | 8.409 | Выполнение законодательства
1.2.3.5 | Создание АИИС КУЭ полезного отпуска | E_6 | 43.727 | Бух. баланс, ЛСР | 43.727 |  |  | 34.933 | 8.794 | 37.054 | 2016 | 36.765 | Выполнение законодательства
1.2.3.5 | Создание АИИС КУЭ в сетях | E_7 | 9.86 | Бух. баланс, ЛСР | 9.86 |  |  | 9.691 | 0.169 | 8.355 | 2016 | 6.609 | Выполнение законодательства
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.6 | Организация каналов связи АИИС КУЭ по точкам поставки от АО "СХК" | E_4 | 5.133 | Бух. баланс | 5.133 |  |  | 1.651 | 3.482 | 4.35 | 2015 | 2.951 | Выполнение законодательства
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Наименование инвестиционного проекта |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Наименование инвестиционного проекта |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
… | … |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Наименование инвестиционного проекта |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Наименование инвестиционного проекта |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
… | … |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
1.2.4.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.4.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
1.2.4.2 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.4.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:
1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:
1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта
1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
1.4 | Строительство ТП-10 в п. Иглаково (замена КТПН) | E_21 | 0.715 | Бух. баланс | 0.715 |  |  | 0.715 | 0 | 0.606 | 2016 | 0.513 | Повышение надёжности электроснабжения |  | 0.4 | 0.4
1.4 | Строительство ТП-ЦОК в п. Самусь (замена РУ-6кВ, ТМ-400) | E_22 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение надёжности электроснабжения
1.4 | Строительство ТП-272 (замена ТП) | E_23 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение надёжности электроснабжения
1.4 | Строительство ТП-44 (замена КТПн) | E_24 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение надёжности электроснабжения
1.4 | Строительство ТП-199 (замена ТП) | E_25 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение надёжности электроснабжения
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:
1.5 | Наименование инвестиционного проекта
1.5 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:
1.6 | Установка горизонтального бурения УГБ-2М4 | E_16 | 1 | Бух. баланс | 1 |  |  | 1 | 0 | 0.847 | 2016 | 0.795 | Техническая оснащенность
1.6 | Реконструкция тепловых узлов строений 1, 4 ул. Мира, 18б | E_3 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.683 | Техническая оснащенность
1.6 | Телескопический автогидроподъемник АГП-22Т на базе автомобиля ГАЗ 33086 | I_27 | 4.55 | ТКП | 4.55 |  |  | 4.55 | 0 | 3.856 | 2017 | 3.856 | Техническая оснащенность

## 15
Приложение № 15
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 15. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа_______________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _________ год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Наличие заключенного договора о подключении к системам теплоснабжения |  |  | Размер платы за подключение в соответствии с договором о подключении к системам теплоснабжения, млн рублей | Сроки осуществления мероприятий по подключению |  |  |  |  | Присоединение источников тепловой энергии или тепловых сетей к системам теплоснабжения |  |  |  | Наименование объекта теплоснабжения, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которого осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Фактическая тепловая мощность, нагрузка (расход теплоносителя) объекта теплоснабжения, Гкал/ч (т/ч) | Тепловая мощность объекта теплоснабжения (производительность насосной станции, диаметр тепловых сетей) , строительство (реконструкция) которого осуществляется в рамках инвестиционного проекта |  |  |  | Схема теплоснабжения |  | Идентификаторы инвестиционных проектов, предусматривающих выполнение мероприятий по подлкючению к системам теплоснабжения, которые содержатся в качестве ее обязательства по строительству, реконструкции, модернизации и (или) техническому перевооружению источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, за исключением мероприятий по подключению к системе теплоснабжения от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения соответствующих теплопотребляющих установок потребителей, в договоре о подключении к системам теплоснабжения, указанном в столбцах 4 и 5
|  |  | Реквизиты договоров о подключении к системам теплоснабжения, предусматривающих в технических условиях обязанности сетевой организации по выполнению мероприятий инвестиционного проекта в качестве мероприятий по подключению теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии сетевой организации до точек подключения соответствующих теплопотребляющих установок потребителей |  | Количество заключенных договоров о подключении к системам теплоснабжения, предусматривающих в технических условиях обязанности сетевой организации по выполнению мероприятий инвестиционного проекта по строительству, реконструкции, модернизации и (или) техническому перевооружению источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения (за исключением мероприятий от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии сетевой организации до точек подключения соответствующих теплопотребляющих установок потребителей) |  | Срок осуществления мероприятий по подключению, выполняемых в рамках инвестиционного проекта в соответствии с договором о подключении к системам теплоснабжения | Планируемый в инвестиционной программе срок включения объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ |  | Планируемый в инвестиционной программе срок ввода объектов теплоснабжения в эксплуатацию, год | Планируемый в инвестиционной программе срок принятия законченных строительством объектов теплоснабжения к бухгалтерскому учету, год | Наименование подключаемых объектов теплоснабжения | Наименование заявителя по договору о подключении к системам теплоснабжения объекта теплоснабжения | Мощность (нагрузка) подключенных объектов теплоснабжения по документам, подтверждающим подключение объектов теплоснабжения к системе теплоснабжения, Гкал/ч |  |  |  | всего, Гкал/ч (т/ч, мм) |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного источника тепловой энергии (насосного агрегата), Гкал/ч (т/ч) |  | Срок ввода объекта теплоснабжения в соответствии со схемой теплоснабжения поселения, городского округа или города федерального значения, утвержденной федеральным органом исполнительной власти или органом местного самоуправления, год | Реквизиты решения федерального органа исполнительной власти, органа местного самоуправления об утверждении схемы теплоснабжения и соответствующих положений схемы теплоснабжения
|  |  | Дата | Номер |  |  |  | год | квартал |  |  |  |  | до | после |  |  | До | После | До | После
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25

## 16
Приложение № 16
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Форма 16. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа_______________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _________ год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика- тор инвестицион-ного проекта | Год ввода в эксплуатацию объекта теплоснабжения, объекта по производству электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | Показатель оценки технического состояния | Показатель оценки последствий отказа | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта обсулавливается необходимостью выполнения требований: |  | Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Наименование объекта теплоснабжения (объекта по производству электрической энергии), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которого осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Фактическая тепловая нагрузка (расход теплоносителя) объекта теплоснабжения, Гкал/ч (т/ч) | Мощность объекта теплоснабжения (производительность насосной станции, диаметр тепловых сетей) , строительство (реконструкция) которого осуществляется в рамках инвестиционного проекта |  |  |  | Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта | Необходимость замены физически изношенного оборудования подтверждается результатами:
[7 empty] | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний) | иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний) | предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти) | [6 empty] | всего, Гкал/ч (т/ч, мм) |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного источника тепловой энергии (насосного агрегата), Гкал/ч (т/ч)
[11 empty] | законодательства Российской Федерации (+;-) | регламентов рынков электрической энергии (+;-) |  |  |  |  | До | После | До | После |  | технического освидетельст-вования (+;-) | технического обследования (+;-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24

## 17
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 17. Краткое описание инвестиционной программы. Индексы-дефляторы инвестиций в основной капитал (капитальных вложений)
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью "Электросети", г.Северск
Год раскрытия информации: 2017 год
№ п/п | Наименование | Наименование документа - источника данных | Реквизиты документа | Годы
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3
1 | Индексы- дефляторы, предусмотренные прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период (в %, к предыдущему году) | Информационно-аналитический журнал по ценообразованию в строительстве | ТСЦ-1/2014 | 1.051 | 1.051
2 | Наименование индексов-дефляторов, отражающих повышение эффективности инвестиционной деятельности (в %, к предыдущему году)
3 | Наименование индексов-дефляторов, отражающих повышение эффективности инвестиционной деятельности (в %, к предыдущему году)

## 18
Приложение № 18
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 18. Значения целевых показателей, установленные для целей формирования инвестиционной программы
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью "Электроети", г.Северск
Год раскрытия информации: _________ год
Наименование субъекта Российской Федерации__________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
№ п/п | Наименование целевого показателя | Единицы измерения | Значения целевых показателей, годы
|  |  | год N | год N + 1 | год N + 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## 19
Приложение № 19
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 19. Перечень субъектов Российской Федерации, на территории которых инвестиционной программой (проектом инвестиционной программы) организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью предусматривается строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение) объектов электросетевого хозяйства, а также находятся объекты электросетевого хозяйства, входящие в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть и не принадлежащие на праве собственности указанной организации
Год раскрытия информации: _________ год
№ п/п | Наименование субъекта Российской Федерации
1 | 2