График ремонта на апрель 2015 г.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата преду- преж- дения | Вид ремонта, перечень электрооборудования. | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31.03. с 8-00 | 02.04. до 17-00 | РП-3 яч.15 | ___ | Кап. ремонт эл.оборудования ячейки (МВ, ЛР), В - РЗА. | 02.04. |
|  | 06.04. с 8-00 | 07.04. до 17-00 | # РП-3 яч.7 | ___ | Тек. ремонт эл.оборудования ячейки (МВ), К - РЗА. | 07.04. |
|  | 08.04. с 8-00 | 10.04. до 16-00 | # РП-5 яч.30 | ___ | Кап. ремонт эл.оборудования ячейки (МВ, ЛР), В - РЗА. | 10.04. |
|  | 13.04. с 8-00 | 15.04. до 17-00 | # РП-5 яч.32 | ___ | Кап. ремонт эл.оборудования ячейки (МВ, ЛР), В - РЗА. | 15.04. |
|  | 16.04. с 8-00 | 16.04. до 17-00 | ТП-241 | 06.04. | К. р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т. р. ТС; РУ-10-0,4кВ. | 16.04. |
|  | 20.04. с 8-00 | 20.04. до 17-00 | ТП-226 | 10.04. | К. р. ВН; ШМ-10-0,4кВ. Т. р. РУ-10-0,4кВ; ТС-1,2. | 20.04. |
|  | 21.04. с 8-00 | 21.04. до 17-00 | ТП-240 (Гараж) | 10.04. | К. р. ВН; ШМ-10-04,кВ. Т. р. РУ-10-0,4кВ; ТС-1,2. | 21.04. |
|  | 22.04. с 08-00 | 22.04. до 17-00 | РП-3 | 10.04. | Т. р. ТС, РУ-0,4кВ, ВУ, ВРУ. | 22.04. |
|  | 23.04. с 08-00 | 23.04. до 17-00 | #### ТП-120 ТП-22 | 13.04. | К. р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т. р. ТС; РУ-10-0,4кВ, ВУ. | 23.04. |
|  | 27.04. с 08-00 | 27.04. до 17-00 | #### ТП-131 | 13.04. | К. р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т. р.ТС; РУ-10-0,4кВ. | 27.04. |