График ремонта на апрель 2014 г.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата преду- преж- дения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования. | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31.03. с 8-00 | 02.04. до 17-00 | РП-5 яч.9 | ___ | Кап. ремонт эл.оборудования ячейки (МВ, ЛР), В - РЗА. | 02.04. |
|  | 03.04. с 8-00 | 04.04. до 16-00 | # РП-5 яч.10 | ___ | Кап. ремонт ТН-2. | 04.04. |
|  | 07.04. с 8-00 | 09.04. до 17-00 | # РП-5 яч.17 | ___ | Кап. ремонт эл.оборудования ячейки (МВ, ЛР), В - РЗА. | 09.04. |
|  | 14.04. с 8-00 | 14.04. до 16-00 | РП-5 | ___ | Текущий ремонт РУ-0,4кВ секции 1. | 14.04. |
|  | 15.04. с 8-00 | 15.04. до 17-00 | РП-5 | ___ | Текущий ремонт РУ-0,4кВ секции 2. | 15.04. |
|  | 16.04. с 8-00 | 16.04. до 17-00 | #### ТП-223 секция 1 | 04.04. | К. р. ВН, ШМ секция 1. Т. р.ТС-1; РУ-10кВ секция 1. | 16.04. |
|  | 17.04. с 8-00 | 17.04. до 17-00 | #### ТП-223 секция 2 | 04.04. | К. р. ВН, ШМ секция 2. Т. р. ТС-2;РУ-10кВ секция 2. | 17.04. |
|  | 21.04. с 08-00 | 21.04. до 17-00 | ТП-194 секция 1. | 11.04. | Текущий ремонт ТС-1. | 21.04. |
|  | 22.04. с 8-00 | 22.04. до 17-00 | ТП-194 секция 2. | 11.04. | Текущий ремонт ТС-2. | 21.04. |
|  | 23.04. с 8-00 | 23.04. до 17-00 | ТП-220 секция 1. | 11.04. | Кап. ремонт ВН секции 1. Текущий ремонт ТС-1. | 23.04. |
|  | 24.04. с 8-00 | 24.04. до 17-00 | ТП-220 секция 2. | 11.04. | Кап. ремонт ВН секции 2. Текущий ремонт ТС-2. | 24.04. |
|  | 28.04. с 8-00 | 28.04. до 17-00 | РП-2 | 18.04. | К.р. ШМ-0,4кВ. Т. р. ТС; РУ-0,4кВ, ВУ. | 28.04. |