График ремонта на август 2012 г.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата преду- преж- дения | Вид ремонта, перечень электрооборудования. | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 02.08. с 8-00 | 02.08. до 17-00 | ТП-216 | 24.07. | К. р. РВ, ВН, ШМ. Т. р. ТС; РУ-0,4-10кВ. | 02.08. |
| 2. | 06.08. с 13-00 | 06.08. до 17-00 | #### ТП-199 | 27.07. | К.р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4кВ, ВУ. | 06.08. |
| 3. | 06.08. с 8-00 | 16.08. до 17-00 | ВЛ-10кВ №5 |  | Капитальный ремонт. | 16.08. |
| 4. | 07.08. с 8-00 | 07.08. до 17-00 | ТП-213 | 27.07. | К. р. РВ, ВН, ШМ-10-0,4кВ Т. р. ТС-1,2; РУ-0,4-10кВ, ВУ. | 07.08. |
| 5. | 08.08. с 8-00 | 08.08. до 17-00 | ТП-214 секция 1 | 30.07. | К. р. ВН, РВ, ШМ секция 1. Т.р. ТС-1; РУ-10-0,4кВ секция 1. | 08.08. |
| 6. | 09.08. с 8-00 | 09.08. до 17-00 | ТП-214 секция 2 | 30.07. | К. р. ВН, РВ, ШМ секция 2. Т.р. ТС-2; РУ-10-0,4кВ секция 2. | 09.08. |
| 7. | 10.08. с 8-00 | 10.08. до 17-00 | #### ТП-У-14-1 | 31.07. | К.р. ВН, РВ, ШМ-6кВ. Т.р. ТС; эл. оборудования КТП. | 10.08. |
| 8. | 13.08. с 8-00 | 14.08. до 17-00 | #### ГПП-701 яч.7 | --- | Т.р. эл. оборудования ячейки (МВ). | 14.08. |
| 9. | 15.08. с 8-00 | 16.08. до 16-00 | #### ГПП-701 яч.19 | --- | Т.р. эл. оборудования ячейки (МВ). | 16.08. |
| 10. | 20.08. с 8-00 | 24.08. до 16-00 | ГПП-701 ТС-2 | --- | В соответствии с программой. | 24.08. |
| 11. | 27.08. с 8-00 | 31.08. до 16-00 | ГПП-702 ТС-2 | --- | В соответствии с программой. | 31.08. |