График ремонта на август 2013 г.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата преду- преж- дения | Вид ремонта, перечень электрооборудования. | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 05.08. с 8-00 | 05.08. до 17-00 | ТП-285 секция 1 | 26.07. | К.р. ВН, ШМ-10-0,4кВ секц.1. Т.р. ТС-1; РУ-10-0,4кВ сек.1,ВРУ. | 05.08. |
|  | 06.08. с 8-00 | 06.08. до 16-00 | ТП-285 секция 2 | 26.07. | К.р. ВН, ШМ-10-0,4кВ секц.2. Т.р. ТС-2; РУ-10-0,4кВ сек.2,ВРУ. | 06.08. |
|  | 07.08. с 08-00 | 07.08. до 17-00 | ТП-288 секция 1 ТП-289 секция 1 | 29.07. | К. р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4 секция 1. Т. р. ТС-1; РУ-10-0,4кВ сек.1,ВУ, ВРУ. | 07.08. |
|  | 08.08. с 8-00 | 08.08. до 17-00 | ТП-288 секция 2 ТП-289 секция 2 | 29.07. | К. р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4 секция 2. Т. р. ТС-2; РУ-10-0,4кВ сек.2,ВУ, ВРУ. | 08.08. |
|  | 12.08. с 8-00 | 12.08. до 17-00 | ТП-242 | 02.08. | К. р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ. Т. р. ТС-1,2; РУ-10-0,4кВ, ВРУ. | 12.08. |
|  | 13.08. с 8-00 | 13.08. до 17-00 | ТП-278 секция 1 | 02.08. | К. р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4 секция 1. Т. р. ТС-1; РУ-10-0,4кВ сек.1, ВУ, ВРУ. | 13.08. |
|  | 14.08. с 08-00 | 14.08. до 17-00 | ТП-278 секция 2 | 02.08. | К. р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4 секция 2. Т. р. ТС-2; РУ-10-0,4кВ сек.2, ВУ, ВРУ. | 14.08. |
|  | 15.08. с 08-00 | 15.08. до 17-00 | ТП-У-11-2 | --- | К. р. ВН, ШМ-6-0,4кВ. Т. р. ТС; РУ-6-0,4кВ. | 15.08. |
|  | 19.08. с 08-00 | 19.08. до 17-00 | ТП-280 секция 1 | 09.08. | К.р. ВН, ШМ-10-0,4кВ секц.1. Т.р. ТС-1; РУ-10-0,4кВ сек.1, ВРУ. | 19.08. |
|  | 20.08. с 8-00 | 20.08. до 17-00 | ТП-280 секция 2 | 09.08. | К.р. ВН, ШМ-10-0,4кВ секц.2. Т.р. ТС-2; РУ-10-0,4кВ сек.2, ВРУ. | 20.08. |
|  | 21.08. с 8-00 | 21.08. до 16-00 | ТП-201 | 12.08. | К. р. ВН, ШМ. Т. р. ТС; РУ-3-0,4кВ. | 21.08. |
|  | 22.08. с 8-00 | 22.08. до 17-00 | ТП-203 | 12.08. | К. р. ВН, ШМ. Т. р. ТС-1,2; РУ-3кВ. | 22.08. |
|  | 23.08. с 8-00 | 23.08. до 16-00 | ТП-У-11-4 | --- | К. р. ВН, РВ, ШМ-6-0,4кВ. Т. р. ТС-1,2; РУ-6-0,4кВ. | 23.08. |
|  | 26.08. с 8-00 | 26.08. до 17-00 | ТП-203-1 | 16.08. | К. р. ВН, ШМ. Т. р. ТС; РУ-3кВ. | 26.08. |
|  | 27.08. с 8-00 | 27.08. до 16-00 | ТП-206 | 16.08. | К. р. ВН, РВ, ШМ. Т. р. ТС; РУ-3-0,4кВ. | 27.08. |
|  | 28.08. с 8-00 | 28.08. до 17-00 | ТП-207 | 16.08. | К. р. ВН, РВ, ШМ. Т. р. ТС; РУ-3-0,4кВ. | 28.08. |
|  | 05.08. с 9-00 | 09.08. до 16-00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-232 ф.9 | 24.06. | Капитальный ремонт | 09.08. |
|  | 12.08. с 9-00 | 23.08. до 14-00 | ВЛ-10кВ №3 | 07.06. | Капитальный ремонт | 23.08. |
|  | 27.08. с 9-00 | 29.08. до 12-00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-249ф.1 | 14.06. | Текущий ремонт. | 29.08. |