График ремонта на август 2014 г.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата преду- преж- дения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования. | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30.07. с 8-00 | 01.08. до 16-00 | ГПП-701 яч.15,16 | --- | Т.р. электрооборудования ячейки (МВ, ШР). | 01.08. |
|  | 04.08. с 8-00 | 08.08. до 16-00 | ГПП-701 ТС-1 | --- | В соответствии с программой. | 08.08. |
|  | 05.07. с 8-00 | 06.07. до 17-00 | ГПП-701 яч.1 | --- | Т.р. электрооборудования ячейки (МВ). | 06.07. |
|  | 04.08. с 8-00 | 07.08. до 17-00 | ВЛ-10кВ №9 | --- | Капитальный ремонт. | 07.08. |
|  | 04.08. с 8-00 | 18.08. до 17-00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-У-11-1 ф.4,5,7 | --- | Капитальный ремонт. | 18.08. |
|  | 11.08. с 8-00 | 15.08. до 16-00 | ГПП-702 ТС-2 | --- | В соответствии с программой. | 15.08. |
|  | 11.08. с 8-00 | 14.08. до 17-00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-212 ф.3 | --- | Текущий ремонт. | 14.08. |
|  | 12.08. с 8-00 | 13.08. до 17-00 | ГПП-701 яч.6 | --- | Т.р. электрооборудования ячейки (МВ). | 13.08. |
|  | 18.08. с 8-00 | 20.08. до 17-00 | ГПП-701 яч.2 | --- | К.р. электрооборудования ячейки (МВ,). | 20.08. |
|  | 18.08. с 8-00 | 21.08. до 17-00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-212 ф.7 | --- | Текущий ремонт. | 21.08. |
|  | 18.08. с 08-00 | 18.08. до 17-00 | ТП-293 секция 1 | 11.08. | К. р. ВН, РВ, ШМ секция 1. Т. р. ТС-1; РУ-10-0,4кВ секция 1, ВРУ. | 18.08. |
|  | 19.08. с 8-00 | 19.08. до 17-00 | ТП-293 секция 2 | 11.08. | К. р. ВН, РВ, ШМ секция 2. Т. р. ТС-2; РУ-10-0,4кВ секция 2, ВРУ. | 19.08. |
|  | 20.08. с 8-00 | 20.08. до 17-00 | ТП-294 секция 1 | 13.08. | К. р. ВН, РВ, ШМ секция 1. Т. р. ТС-1; РУ-10-0,4кВ секция 1, ВРУ. | 20.08. |
|  | 21.08. с 08-00 | 21.08. до 17-00 | ТП-294 секция 2 | 13.08. | К. р. ВН, РВ, ШМ секция 2. Т. р. ТС-2; РУ-10-0,4кВ секция 2 ВРУ. | 21.08. |
|  | 22.08. с 08-00 | 22.08. до 16-00 | ТП-У-15-4 | 15.07. | К. р. ВН, РВ, ШМ. Т. р. ТС-1,2; РУ-6-0,4кВ. | 22.08. |
|  | 25.08. с 8-00 | 28.08. до 17-00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1 ф.3 | --- | Монтаж СИП (тех. присоединению). | 28.08. |
|  | 25.08. с 08-00 | 25.08. до 17-00 | ТП-315 секция 1 | 15.08. | К. р. ВН, РВ, ШМ секция 1. Т. р. ТС-1; РУ-10-0,4кВ секция 1, ВРУ. | 25.08. |
|  | 26.08. с 08-00 | 26.08. до 17-00 | ТП-315 секция 2 | 15.08. | К. р. ВН, РВ, ШМ секция 2. Т. р. ТС-2; РУ-10-0,4кВ секция 2 ВРУ. | 26.08. |
|  | 27.08. с 8-00 | 27.08. до 17-00 | ТП-330 секция 1 | 15.08. | К. р. ВН, РВ, ШМ секция 1. Т. р. ТС-1; РУ-10-0,4кВ секция 1, ВРУ. | Перенос на сентябрь |
|  | 28.08. с 8-00 | 28.08. до 17-00 | ТП-330 секция 2 | 15.08. | К. р. ВН, РВ, ШМ секция 2. Т. р. ТС-2; РУ-10-0,4кВ секция 2 ВРУ. | Перенос на сентябрь |