График ремонта на февраль 2014 г.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата преду- преж- дения | Вид ремонта, перечень электрооборудования. | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 04.02. с 8-00 | 05.02. до 17-00 | РП-2 яч.14 | ___ | Тек. ремонт эл.оборудования ячейки (МВ), К - РЗА. | 05.02. |
|  | 06.02. с 8-00 | 06.02. до 17-00 | # РП-2 яч.7 | ___ | Тек. ремонт эл.оборудования ячейки (ТН), К - РЗА. | 06.02. |
|  | 06.02. с 8-00 | 06.02. до 17-00 | # РП-2 ШМ, ШР секция 2 | ___ | Кап. ремонт ШМ, ШР. | 06.02. |
|  | 10.02. с 8-00 | 12.02. до 17-00 | # РП-2 яч.16 | ___ | Кап. ремонт эл.оборудования ячейки (МВ, ЛР), В - РЗА. | 12.02. |
|  | 13.02. с 8-00 | 14.02. до 16-00 | # РП-2 яч.15 | ___ | Тек. ремонт эл.оборудования ячейки (МВ), К - РЗА. | 14.02. |
|  | 17.02. с 8-00 | 19.02. до 17-00 | # РП-2 яч.13 | ___ | Кап. ремонт эл.оборудования ячейки (МВ,ЛР), В - РЗА. | 19.02. |
|  | 20.02. с 8-00 | 20.02. до 17-00 | # РП-2 ШМ, ШР секция 3 | ___ | Кап. ремонт ШМ, ШР. | 20.02. |
|  | 20.02. с 8-00 | 20.02. до 17-00 | # РП-2 яч.17 | ___ | Тек. ремонт эл.оборудования ячейки (ТН), К - РЗА. | 20.02. |
|  | 24.02. с 8-00 | 26.02. до 17-00 | ## РП-5 яч.1,2 | ___ | Кап. ремонт эл.оборудования ячеек (ШР, МВ), В – РЗА. | 26.02. |
|  | 26.02. с 8-00 | 28.02. до 16-00 | ## РП-5 яч.7 | ___ | Кап. ремонт эл.оборудования ячейки (МВ), В – РЗА. | 28.02. |