# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

# Общества с ограниченной ответственностью «Электросети»

к  отчету о выполнении инвестиционной программы

за 2022 год

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционных проектов строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения и (или) демонтажа) объектов электроэнергетики, определялся на основании сметных расчетов, выполненных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

Инвестиционной программой на 2022г. предусмотрено выполнение мероприятий 
на общую сумму 54,355  млн. руб., сумма фактических затрат составила 46,438 млн. руб., что 
на 7,917 млн. руб. (15 %)  меньше плана. В разрезе мероприятий информация представлена в таблице 1.

Отклонение показателей инвестиционной программы от плана

Таблица №1

| Раздел | Наименование инвестиционного проекта | Номер проекта | Объем финансирования 2022 г., млн. руб. (без НДС) |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | млн. рублей (без НДС) | % |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 54,355 | 46,438 | -7,917 | -15% |
| 0.1 | ВЛ-10кВ ПС-35/10кВ "Наумовка" - ТП-1002 | К_12 | 10,385 | 9,585 | -0,800 | -8% |
| 0.2 | ТП и РП в западной части города | К_13 | 12,607 | 7,956 | -4,652 | -37% |
| 0.2 | КЛ-10кВ в западной части города | К_14 | 1,762 | 1,413 | -0,349 | -20% |
| 0.2 | ВЛ-0,4кВ в п. Иглаково. Замена проводов на СИП | I_09 | 2,176 | 1,542 | -0,634 | -29% |
| 0.2 | ВЛ-0,4кВ в п. Самусь. Замена проводов на СИП | К_1 | 0,957 | 0,410 | -0,547 | -57% |
| 0.2 | ВЛ-10кВ № 4 (замена ВЛ на КЛ) | М_1 | 1,991 | 1,840 | -0,151 | -8% |
| 0.2 | Создание интеллектуальной системы учета | L_1 | 3,850 | 2,784 | -1,066 | -28% |
| 0.2 | Создание АСДУ | I_11 | 5,459 | 5,017 | -0,442 | -8% |
| 0.3 | ТП-241 по ул. Лесная 1а | К_6 | 4,29 | 3,879 | -0,411 | -10% |
| 0.4 | Приобретение оборудования для проведения испытаний и диагностики электрических сетей | I_19 | 0,049 | 0,083 | 0,034 | 69% |
| 0.4 | Приобретение спецтехники и оборудования | I_20 | 7,041 | 9,024 | 1,983 | 28% |
| 0.4 | Приобретение компьютерной техники | I_22 | 2,434 | 2,753 | 0,319 | 13% |
| 0.4 | Монтаж системы пожарно-охранной сигнализации административных и производственных зданий | М_2 | 1,354 | 0 | -1,354 | -100% |

Фактические затраты по реализации инвестиционной программы ООО «Электросети» определяются при выполнении подрядным способом исходя из сметных расчетов, а при выполнении хозяйственным способом – исходя из фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление основных средств в соответствии с Положением 2 Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 17.09.2020 № 204н.

Большая часть инвестиционных проектов ООО «Электросети» выполнена хозяйственным способом.

Основной причиной отклонения фактических затрат от планового объема финансовых потребностей, сформированного на основании сметных расчетов, является то, что при составлении локальных сметных расчетов применялись цены, действующие на момент составления сметы, а на момент выполнения работ произошло их удорожание. Кроме того, при проведении закупочных процедур цена определяется на основании запроса предложений поставщиков.

Поскольку локальные сметные расчеты составлены по требованиям, определенным для выполняемых хозяйственным способом работ (без сметной прибыли, с учетом накладных 
с понижающим коэффициентом), это позволило существенно сократить затраты на выполнение данных мероприятий по сравнению с затратами при подрядном способе выполнения работ. Укрупненные нормативы цен, используемые в настоящее время для определения финансовых потребностей на инвестиции, предполагают выполнение работ подрядным способом.

- ВЛ-10кВ ПС-35/10кВ "Наумовка" - ТП-1002 (К_12)

В рамках реализации инвестиционного проекта в 2022 г. выполнены работы по строительству ВЛ-10кв, протяжённостью 2,73 км.

Сумма финансирования инвестиционного проекта утверждена в размере 10,385 млн. руб.

Фактические затраты на реализацию данного инвестиционного проекта составили  9,585  млн. руб.

Отклонение суммы фактических затрат от плана составило -0,800 млн. руб. (8%), в том числе:

- затраты на приобретение материалов сократились на 4,077 млн. руб. (60 %) , в том числе: за счет уменьшения средней цены материалов на 2,485 млн. руб. (37%) и уменьшения объемов на 1,593 млн. руб. (45 %);

- затраты на транспортные расходы возросли на 1,398млн. руб. (234%);

- затраты на заработную плату сократились на 3,630 млн. руб. (321%);

- прочие расходы сократились на 1,751 (93%).

Таблица №2

| Раздел | Пункт | Проект | Объемы |  | Средняя цена, млн. руб. |  | Капитальные вложения, млн. руб. |  | Отклонение, млн. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | Всего | в т.ч. за счет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | объемов | ср. цены |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.2 | 1.2.2.2.1 | ВЛ-10кВ ПС-35/10кВ "Наумовка" - ТП-1002 (К_12) |  |  |  |  | 10,385 | 9,585 | -0,800 |  |  |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  | -8% |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Стоимость материалов и оборудования | 3,57 | 2,73 | 1,896 | 0,990 | 6,769 | 2,692 | -4,077 | -1,593 | -2,485 |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  | -60,24% | -44,61% | -36,71% |
|  |  | Заработная плата |  |  |  |  | 1,131 | 4,761 | 3,630 |  | 3,630 |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  | 321,04% |  |  |
|  |  | Транспортные расходы |  |  |  |  | 0,597 | 1,995 | 1,398 |  | 1,398 |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  | 233,96% |  |  |
|  |  | Прочие расходы |  |  |  |  | 1,888 | 0,137 | -1,751 |  | -1,751 |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  | -92,73% |  |  |

Инвестиционный проект реализован не в полном объеме. При формировании проекта корректировки инвестиционной программы на 2023г, предусмотрено продолжение реализации данного проекта и ввод в эксплуатацию.

- ТП и РП в западной части города (К_13)

В рамках  реализации инвестиционного проекта в 2022 г. установлены 2 трансформаторные подстанции ТП-105 и ТП-111мощностью по 1,26 МВА каждая.

Сумма финансирования инвестиционного проекта утверждена в размере 12,607 млн. руб. Фактические затраты на реализацию данного инвестиционного проекта составили 7,956 млн. руб.

Отклонение суммы фактических затрат от плана составило - 4,652 млн. руб. (37%), в том числе:

- затраты на приобретение материалов сократились на 1,588 млн. руб. (19,91 %), в том числе и за счет проведения закупочных процедур;

- затраты на транспортные расходы сократились на 0,124 млн. руб. (62,15%);

- затраты на заработную плату сократились на 0,042 млн. руб. (18,50%);

- затраты на услуги сторонних организаций по строительству фундаментов трансформаторных подстанций сократились на 2,897 (68,92%), за счет проведения закупочных процедур.

Данное отклонение связано с тем, что строительно-монтажные работы частично выполнялись хозяйственным способом, фактические затраты определялись в соответствии с ФСБУ 26/2020, а так же стоимость трансформаторных подстанций была снижена в ходе проведения закупочной процедуры была снижена.

Таблица №3

| Раздел | Пункт | Проект | Объемы |  | Средняя цена, млн. руб. |  | Капитальные вложения, млн. руб. |  | Отклонение, млн. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | Всего | в т.ч. за счет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | объемов | ср. цены |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.2 | 1.2.1.1.1 | ТП и РП в западной части города (К_13) |  |  |  |  | 12,607 | 7,956 | -4,651 |  |  |
|  |  | отклонение,% |  |  |  |  |  |  | -36,89% |  |  |
|  |  | Стоимость материалов, в том числе: |  |  |  |  | 7,978 | 6,390 | -1,588 |  | -1,588 |
|  |  | отклонение,% |  |  |  |  |  |  | -19,91% |  |  |
|  |  | Стоимость ТП 105 | 1 | 1 | 3,99 | 3,20 | 3,99 | 3,20 | -0,794 |  |  |
|  |  | отклонение,% |  |  |  |  |  |  | -19,91% |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Стоимость ТП 111 | 1 | 1 | 3,99 | 3,20 | 3,99 | 3,20 | -0,794 |  | -0,794 |
|  |  | отклонение,% |  |  |  |  |  |  | -19,91% |  |  |
|  |  | Заработная плата |  |  |  |  | 0,225 | 0,184 | -0,042 |  | -0,042 |
|  |  | отклонение,% |  |  |  |  |  |  | -18,50% |  |  |
|  |  | Транспортные расходы |  |  |  |  | 0,200 | 0,076 | -0,124 |  | -0,124 |
|  |  | отклонение,% |  |  |  |  |  |  | -62,15% |  |  |
|  |  | Услуги сторонних организаций |  |  |  |  | 4,204 | 1,306 | -2,897 |  | -2,897 |
|  |  | отклонение,% |  |  |  |  |  |  | -68,92% |  |  |

Инвестиционный проект реализован. Оборудование поставлено на учет как основное средство.

- КЛ-10кВ в западной части города (К_14)

В рамках реализации инвестиционного проекта в 2022 г. выполнены работы по строительству кабельных линий:

- 2 КЛ-10кВот РП1 до ТП 111 (кабель ААБлУ 3*120), длиной 388 м;

- 2 КЛ-10кВот ТП 111 до ТП 105 (кабель ААБлУ 3*120), длиной 724 м.

Сумма финансирования инвестиционного проекта утверждена в размере 1,762 млн. руб.

Фактические затраты на реализацию данного инвестиционного проекта составили 1,413 млн. руб.

Отклонение суммы фактических затрат от плана  составило -0,399  млн. руб. (20%)., в том числе:

- затраты на приобретение материалов увеличились на 0,349 млн. руб. (103,27 %);

- затраты на заработную плату увеличились на 0,205 млн. руб. (312,22%);

- затраты на транспортные расходы увеличились на 0,191 млн. руб. (170,42%);

- затраты на услуги сторонних организаций сократились на 1,143 (95,40%).

Фактические затраты определялись в соответствии с ФСБУ 26/2020.

Таблица №4

| Раздел | Пункт | Проект | Объемы |  | Средняя цена, млн. руб. |  | Капитальные вложения, млн. руб. |  | Отклонение, млн. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | Всего | в т.ч. за счет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | объемов | ср. цены |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.2 | 1.2.2.1.2 | КЛ-10кВ в западной части города (К_14) |  |  |  |  | 1,762 | 1,413 | -0,349 |  |  |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  | -19,80% |  |  |
|  |  | Стоимость материалов и оборудования | 1,11 | 1,11 | 0,347 | 0,71 | 0,386 | 0,785 | 0,399 |  | 0,399 |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  | 103,27% |  |  |
|  |  | Заработная плата |  |  |  |  | 0,066 | 0,270 | 0,205 |  | 0,205 |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  | 312,22% |  |  |
|  |  | Транспортные расходы |  |  |  |  | 0,112 | 0,303 | 0,191 |  | 0,191 |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  | 170,42% |  |  |
|  |  | Услуги сторонних организаций |  |  |  |  | 1,198 | 0,055 | -1,143 |  | -1,143 |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  | -95,40% |  |  |

Инвестиционный проект реализован. Объект поставлен на учет как основное средство.

- ВЛ-0,4кВ в п. Иглаково. Замена проводов на СИП (I_09)

В рамках реализации инвестиционного проекта в 2022 г. выполнены работы по замене проводов воздушной линии на СИП общей протяженностью 3852 м в том числе:

- ВЛ-4кВ от ТП-212 до ф.1 (Провод СИП-2), длиной 580 м;

- ВЛ-4кВ от ТП-212 до ф.3 (Провод СИП-2), длиной 630 м;

- ВЛ-4кВ от ТП-212 до ф.5 (Провод СИП-2), длиной 480 м;

- ВЛ-4кВ от ТП-3 до ф.2 (Провод СИП-2), длиной 340 м;

- ВЛ-4кВ от ТП-3 до ф.4 (Провод СИП-2), длиной 430 м;

- ВЛ-4кВ от ТП-216 до ф.1 (Провод СИП-2), длиной 312 м;

- ВЛ-4кВ от ТП-216 до ф.5 (Провод СИП-2), длиной 325 м;

- ВЛ-4кВ от ТП-216 до ф.6 (Провод СИП-2), длиной 280 м;

- ВЛ-4кВ от ТП-216 до ф.9 (Провод СИП-2), длиной 475 м.

Сумма финансирования инвестиционного проекта утверждена в размере 2,176 млн. руб.

Фактические затраты на реализацию данного инвестиционного проекта составили 1,542 млн. руб.

Отклонение суммы фактических затрат от плана  составило -0,634 млн. руб. (29%), в том числе:

- затраты на приобретение материалов сократились на 0,869 млн. руб. (49 %), , в том числе: за счет уменьшения средней цены материалов на 0,796 млн. руб. (45%) и уменьшения объемов на 0,072 млн. руб. (2 %) (приобретено 3 870 м вместо 4 040 м кабеля в связи с изменением трассы воздушной	 линии);

- затраты на заработную плату увеличились на 0,155 млн. руб. (106 %);

- затраты на транспортные расходы увеличились на 0,102 млн. руб. (42 %);

- прочие сократились на 0,022 (100%).

Работы выполнялись хозяйственным способом, фактические затраты определялись 
в соответствии с ФСБУ 26/2020.

Причиной отклонений от плана является изменения в проектном решении. В ходе выполнения строительно-монтажных работ изменена трасса воздушной линии. Общая протяженность участков сократилась на 165 м.

Таблица № 5

| Раздел | Пункт | Проект | Объемы |  | Средняя цена, млн. руб. |  | Капитальные вложения, млн. руб. |  | Отклонение, млн. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | Всего | в т.ч. за счет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | объемов | ср. цены |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.2 | 1.2.2.2.1 | ВЛ-0,4кВ в п. Иглаково. Замена проводов на СИП (I_09) |  |  |  |  | 2,176 | 1,542 | -0,634 |  |  |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  | -29% |  |  |
|  |  | Стоимость материалов | 4,04 | 3,87 | 0,438 | 0,16 | 1,767 | 0,899 | -0,869 | -0,072 | -0,796 |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  | -49,15% | -1,79% | -45,06% |
|  |  | Заработная плата |  |  |  |  | 0,147 | 0,302 | 0,155 |  | 0,155 |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  | 105,98% |  |  |
|  |  | Транспортные расходы |  |  |  |  | 0,240 | 0,342 | 0,102 |  | 0,102 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  | 42,39% |  |  |
|  |  | Прочие расходы |  |  |  |  | 0,022 | 0,000 | -0,022 |  | -0,022 |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  | -100,00% |  |  |

Инвестиционный проект реализован, реконструкция линии электропередач проведена.

- ВЛ-0,4кВ в п. Самусь. Замена проводов на СИП (К_1)

В рамках реализации инвестиционного проекта в 2022 г. выполнены работы по замене проводов воздушной линии на СИП общей протяженностью 776 м в том числе:

- ВЛ-4кВот ТП У-15-1 ф.3, ф.16 (Провод СИП-2, СИП-4), длиной 633 м;

- ВЛ-4кВот ТП У-15-1 ф.6 (Провод СИП-2), длиной 143 м

Сумма финансирования инвестиционного проекта утверждена в размере 0,957 млн. руб.

Фактические затраты на реализацию данного инвестиционного проекта составили 0,410 млн. руб.

Отклонение суммы фактических затрат от плана  составило - 0,547 млн. руб. (57%)., в том числе:

- затраты на приобретение материалов сократились на 0,190 млн. руб. (52 %), , в том числе: за счет уменьшения средней цены материалов на 0,059 млн. руб. (16 %) и уменьшения объемов на 0,131 млн. руб. ( 11 %) (приобретено 780 м вместо 1200 м кабеля в связи с изменением трассы воздушной линии);

- затраты на заработную плату увеличились на 0,025млн. руб. (94 %);

- затраты на транспортные расходы увеличились на 0,136 млн. руб. (296 %);

- затраты на услуги сторонних организаций сократились на 0,517 (100 %).

Работы выполнялись хозяйственным способом, фактические затраты определялись 
в соответствии с ФСБУ 26/2020.

Таблица № 6

| Раздел | Пункт | Проект | Объемы |  | Средняя цена, млн. руб. |  | Капитальные вложения, млн. руб. |  | Отклонение, млн. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | Всего | в т.ч. за счет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | объемов | ср. цены |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.2 | 1.2.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ в п. Самусь. Замена проводов на СИП (К_1) |  |  |  |  | 0,957 | 0,410 | -0,547 |  |  |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  | -57% |  |  |
|  |  | Стоимость материалов | 1,20 | 0,78 | 0,305 | 0,230 | 0,368 | 0,178 | -0,190 | -0,131 | -0,059 |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  | -51,69% | -10,86% | -16,14% |
|  |  | Заработная плата |  |  |  |  | 0,027 | 0,051 | 0,025 |  | 0,025 |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  | 93,59% |  |  |
|  |  | Транспортные расходы |  |  |  |  | 0,046 | 0,181 | 0,136 |  | 0,136 |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  | 296,16% |  |  |
|  |  | Прочие расходы |  |  |  |  | 0,517 | 0,000 | -0,517 |  | -0,517 |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  | -100,00% |  |  |

Причиной отклонений от плана является изменения в проектном решении. В ходе выполнения строительно-монтажных работ изменена трасса воздушной линии. Общая протяженность участков сократилась 424 м.

Инвестиционный проект реализован, реконструкция линии электропередачи проведена.

- ВЛ-10кВ № 4 (замена ВЛ на КЛ) М_1

В рамках реализации инвестиционного проекта в 2022 г. выполнены работы по замене воздушной линии электропередачи на кабельную линию протяженностью 1820 м.

Сумма финансирования инвестиционного проекта утверждена в размере 1,991 млн. руб.

Фактические затраты на реализацию данного инвестиционного проекта составили 1,840 млн. руб.

Отклонение суммы фактических затрат от плана  составило -0,151 млн. руб. (8%), в том числе:

- затраты на приобретение материалов сократились на 0,206 млн. руб. (16 %) за счет проведения закупочных процедур;

- затраты на заработную плату увеличились на 0,023млн. руб. (11 %);

- затраты на транспортные расходы увеличились на 0,209 млн. руб. (61 %);

- затраты на услуги сторонних организаций сократились на 0,178 (95 %).

Работы выполнялись хозяйственным способом, фактические затраты определялись 
в соответствии с ФСБУ 26/2020.

Таблица № 7

| Раздел | Пункт | Проект | Объемы |  | Средняя цена, млн. руб. |  | Капитальные вложения, млн. руб. |  | Отклонение, млн. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | Всего | в т.ч. за счет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | объемов | ср. цены |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.2 | 1.2.2.2.8 | ВЛ-10кВ № 4 (замена ВЛ на КЛ) М_1 |  |  |  |  | 1,991 | 1,840 | -0,151 |  |  |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  | -8% |  |  |
|  |  | Стоимость материалов | 1,82 | 1,82 | 0,688 | 0,575 | 1,251 | 1,046 | -0,206 | 0,000 | -0,206 |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  | -16,44% | 0,00% | -16,44% |
|  |  | Заработная плата |  |  |  |  | 0,207 | 0,230 | 0,023 |  | 0,023 |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  | 11,31% |  |  |
|  |  | Транспортные расходы |  |  |  |  | 0,345 | 0,554 | 0,209 |  | 0,209 |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  | 60,55% |  |  |
|  |  | Услуги сторонних организаций |  |  |  |  | 0,187 | 0,010 | -0,178 |  | -0,178 |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  | -94,91% |  |  |

Инвестиционный проект реализован.

- Создание интеллектуальной системы учета (L_1)

В рамках реализации инвестиционного проекта в 2022 г. выполнены работы по установке 209 средств измерения коммерческого учета и 23 измерительных трансформатора тока.

Сумма финансирования инвестиционного проекта утверждена в размере 3,850 млн.руб. Фактические затраты на реализацию данного инвестиционного проекта составили 2,936 млн. руб.

Отклонение суммы фактических затрат от плана  составило -0,913 млн. руб. (23,72%), в том числе:

- затраты на приобретение измерительных трансформаторов снизились 0,814 млн. руб. (86,19%) за счет сокращения количества оборудования по плану замены. Затраты на данное оборудование отнесены на счет 20.01;

- затраты на установку  средств коммерческого учета увеличились на 0,490 млн. руб.  (21,18 %) в связи с увеличением средней стоимости установки одного прибора на 33,36%;

- на установку выносных дисплеев затраты не производились.

Таблица № 8

| Раздел | Пункт | Проект | Объемы |  | Средняя цена, млн. руб. |  | Капитальные вложения, млн. руб. |  | Отклонение, млн. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | Всего | в т.ч. за счет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | объемов | ср. цены |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.2 | 1.2.3.5.2 | Создание интеллектуальной системы учета |  |  |  |  | 3,850 | 2,936 | -0,913 |  |  |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  | 23,72% |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Измерительные трансформаторы тока | 406 | 23 | 0,002 | 0,006 | 0,945 | 0,130 | -0,814 | -0,891 | 0,077 |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  | -86,19% | -0,22% | 8,14% |
|  |  | Средства коммерческого учета | 238 | 209 | 0,010 | 0,013 | 2,316 | 2,806 | 0,490 | -0,282 | 0,773 |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  | 21,18% | -0,12% | 33,36% |
|  |  | Выносные дисплеи "ДВ-2" | 196 | 0 | 0,003 | 0 | 0,589 | 0,000 | -0,589 | -0,589 | 0,000 |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  | -100,00% | -100,00% | 0,00% |

Инвестиционный проект реализован частично. В 2023 году работы по созданию интеллектуальной системы учета будут продолжены.

- Создание АСДУ (I_11)

Сумма финансирования инвестиционного проекта утверждена в размере 5,459 млн. руб. Фактические затраты на реализацию данного инвестиционного проекта составили 5,017 млн. руб.

Отклонение суммы фактических затрат от плана  составило 0,442 млн. руб. (8%).

Причиной отклонения является снижение стоимости за счет проведения закупочных процедур на оборудование и  пусконаладочные работы (ПНР).

Таблица № 9

| № п.п. | Наименование | Плановая стоимость млн.руб. без НДС | Фактическая стоимость млн.руб. без НДС | Отклонение, млн. руб. | Отклонение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проектирование | 1,617 | 1,617 | 0,000 | 0 |
| 2 | Оборудование и ПНР | 3,842 | 3,400 | 0,442 | 12 |
| ИТОГО: |  | 5,459 | 5,017 | 0,442 | 8 |

Инвестиционный проект реализован частично. В 2023 году работы по созданию АСДУ будут продолжены.

- ТП-241 по ул. Лесная 1а (К_6)

Сумма финансирования инвестиционного проекта утверждена в размере 4,290 млн. руб. Фактические затраты на реализацию данного инвестиционного проекта составили 3,879 млн. руб.

Отклонение суммы фактических затрат от плана  составило -0,411 млн. руб. (10%), в том числе:

- затраты на приобретение материалов сократились на -0,259 млн. руб. (7,49 %), в том числе и за счет проведения закупочных процедур;

- затраты на транспортные расходы возросли на 0,222 млн. руб. (159,70%);

- затраты на заработную плату возросли на 0,064млн. руб. (44,73%);

- затраты на услуги сторонних организаций сократились на -0,438 (79,34%).

Данное отклонение связано с тем, что строительно-монтажные работы частично выполнялись хозяйственным способом, фактические затраты определялись в соответствии с ФСБУ 26/2020, а так же стоимость комплектной двухтрансформаторной подстанции была снижена в ходе проведения закупочной процедуры была снижена.

Таблица № 10

| Раздел | Пункт | Проект | Объемы |  | Средняя цена, млн. руб. |  | Капитальные вложения, млн. руб. |  | Отклонение, млн. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | Всего | в т.ч. за счет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | объемов | ср. цены |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.3 | 1.3.2.5 | ТП-241 по ул.Лесная 1а (К_6) |  |  |  |  | 4,290 | 3,878 | -0,412 |  |  |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  | -9,59% |  |  |
|  |  | Стоимость материалов и оборудования, в том числе: |  |  |  |  | 3,457 | 3,198 | -0,259 |  | -0,259 |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  | -7,49% |  |  |
|  |  | Комплектная двухтрансформаторная подстанция | 1 | 1 | 3,289 | 2,844 | 3,289 | 2,844 | -0,445 |  | -0,445 |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  | -13,53% |  |  |
|  |  | Прочие материалы |  |  |  |  | 0,168 | 0,354 | 0,186 |  | 0,186 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  | 110,84% |  |  |
|  |  | Заработная плата |  |  |  |  | 0,142 | 0,206 | 0,064 |  | 0,064 |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  | 44,73% |  |  |
|  |  | Транспортные расходы |  |  |  |  | 0,139 | 0,361 | 0,222 |  | 0,222 |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  | 159,70% |  |  |
|  |  | Услуги сторонних организаций |  |  |  |  | 0,552 | 0,114 | -0,438 |  | -0,438 |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  | -79,34% |  |  |

Инвестиционный проект реализован. Объект поставлен на учет как основное средство.

- Приобретение оборудования для проведения испытаний и диагностики электрических сетей  (I_19)

В рамках реализации инвестиционного проекта приобретена одна единица оборудования – Кабелеискатель КАИ-4 М

Сумма финансирования инвестиционного проекта утверждена в размере 0,049 млн. руб. Фактические затраты на реализацию данного инвестиционного проекта составили 0,083 млн. руб.

Отклонение суммы фактических затрат от плана  составило 0,034 млн. руб. (69%), связано с изменением цены  на момент проведения закупочной процедуры по сравнению с запросом  коммерческих предложений на момент разработки инвестиционной программы.

Инвестиционный проект реализован, оборудование поставлено на учет как основное средство.

- Приобретение спецтехники и оборудования (I_20)

В рамках реализации инвестиционного проекта в 2022 г. приобретены:

- Виброплита ЗУБР;

- Специальный автогидроподъемник ПСС-131 223 на шасси ГАЗ-С42А43

Сумма финансирования инвестиционного проекта утверждена в размере 7,041 млн. руб.

Фактические затраты на реализацию данного инвестиционного проекта составили 9,024 млн. руб.

Отклонение суммы фактических затрат от плана  составило +1,983 млн. руб. (28%) и связано с изменением количества приобретаемой техники и из-за роста цен в течении года.

Таблица № 11

| № п.п. | Наименование | Плановая стоимость млн.руб. без НДС | Фактическая стоимость млн.руб. без НДС | Отклонение, млн. руб. | Отклонение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Автогидроподъемник | 6,796 | 8,983 | 2,187 | 24,35 |
| 2 | Виброплита | 0,076 | 0,041 | -0,035 | -46,05 |
| 3 | Дополнительное оборудование снегохода | 0, 038 | - | -0,038 | - |
| 4 | Прицеп легковой | 0,130 | - | -0,130 | - |
| ИТОГО: |  | 7,041 | 9,024 | 1,983 | 21,97 |

Инвестиционный проект реализован частично. В 2023 году запланировано приобретение спецтехники и оборудования.

- Приобретение компьютерной техники (I_22)

Сумма финансирования инвестиционного проекта утверждена в размере 2,434 млн. руб.

Фактические затраты на реализацию данного инвестиционного проекта составили 2,753 млн. руб.

Отклонение суммы фактических затрат от плана  составило +0,319 млн. руб. (13%) и связано с изменением количества приобретаемой техники из-за роста цен в течении года.

Таблица № 12

| Раздел | Пункт | Проект | Объемы |  | Средняя цена, млн. руб. |  | Капитальные вложения, млн. руб. |  | Отклонение, млн. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | Всего | в т.ч. за счет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | объемов | ср. цены |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.4 | 1.4.4 | Приобретение компьютерной техники I_22 |  |  |  |  | 2,434 | 2,753 | 0,319 |  |  |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  | 13,10% |  |  |
|  |  | Сервер | 1 | 1 | 0,496 | 0,824 | 0,496 | 0,824 | 0,328 |  | 0,328 |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  | 66,13% |  |  |
|  |  | Системный блок + Монитор | 20 | 10 | 0,063 | 0,083 | 1,258 | 0,825 | -0,433 | -0,629 | 0,196 |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  | -34,42% |  |  |
|  |  | Ноутбук | 2 | 2 | 0,053 | 0,091 | 0,106 | 0,181 | 0,075 |  | 0,075 |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  | 70,75% |  |  |
|  |  | Моноблок | 1 | 1 | 0,062 | 0,076 | 0,062 | 0,076 | 0,014 |  | 0,014 |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  | 22,58% |  |  |
|  |  | Коммутатор | 2 | 2 | 0,034 | 0,026 | 0,068 | 0,052 | -0,016 |  | -0,016 |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  | -23,53% |  |  |
|  |  | Маршрутизатор | 1 | 0 | 0,033 | - | 0,033 | 0,000 | -0,033 | -0,033 |  |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  | -100,00% |  |  |
|  |  | МФУ | 8 | 6 | 0,048 | 0,088 | 0,386 | 0,526 | 0,140 | -0,096 | 0,237 |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  | 36,41% |  |  |
|  |  | Сканер | 1 | 1 | 0,026 | 0,051 | 0,026 | 0,051 | 0,025 |  | 0,025 |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  | 96,15% |  |  |
|  |  | Планшет | - | 3 | 0,000 | 0,073 | - | 0,218 | 0,218 | 0,000 | 0,218 |
|  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  | 100,00% |  |  |

Инвестиционный проект реализован. Компьютерная техника поставлена на учет как основное средство.

- Монтаж системы пожарно-охранной сигнализации административных и производственных зданий (М_2)

Сумма финансирования инвестиционного проекта утверждена в размере 1,354 млн. руб.

Фактические затраты отсутствуют.

В 2022 г в рамках инвестиционного проекта запланирована разработка проектной документации,  стоимость которой определена на основании коммерческих предложений. Входе подготовки технического задания для проведения закупочной процедуры выявлена необходимость уточнения технических характеристик объектов так как проектом корректировки инвестиционной программы на 2023 г предусмотрена реконструкция пристройки административного здания.

Ввиду вышеизложенного, вопрос о разработке проектной документации будет рассмотрен при формировании инвестиционной программы на будущие периоды, после завершения работ по реконструкции пристройки административного здания.

исп. Губина Е.И.

тел. 77-58-36