## Инв. программа 2015
Информация о реализации инвестиционной программы за 2015 год
№ | Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой |  |  | Период реализации согласно инвести-ционной программе, годы | Срок ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия, год |  |  | Стадия выпол-нения, % |  | Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС
[5 empty] | план |  | факт |  |  | полная стои-мость 3 | остаток на начало отчетного года |  | финансирование в отчетном периоде 2015г. |  |  | осталось профинан-сировать по резуль-татам отчетного периода
[13 empty] | план | факт
|  |  |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10
| ВСЕГО, | [8 empty] | 106.175 | 73.175 |  | 26.683 | 25.491 |  | 1.192
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 106.175 | 73.175 |  | 26.683 | 23.381 |  | 3.302
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [8 empty] | 104.099 | 71.099 |  | 26.683 | 21.214 |  | 5.469
| Трансформаторные подстанции | [8 empty] | 9.47 | 9.47 |  | 4.289 | 0 |  | 4.289
1. | Энергоэффективные трансформаторы (замена устаревших) |  |  | 2015-2017 | 2017 |  |  | 0 |  | 4.455 | 4.455 |  | 1.782 | 0 |  | 1.782
2. | Электрооборудование ГПП-701 (замена МВ на ВВ, модернизация) |  |  | 2015-2016 | 2016 |  |  | 0 |  | 5.015 | 5.015 |  | 2.507 | 0 |  | 2.507
| Производственные здания | [8 empty] | 1.683 | 1.683 |  | 1.683 | 0 |  | 1.683
1. | Тепловые узлы строений 1, 4, ул. Мира, 18б (реконструкция) |  |  | 2015 | 2015 |  |  | 0 |  | 1.683 | 1.683 |  | 1.683 | 0 |  | 1.683
| АИИС КУЭ | [8 empty] | 92.946 | 59.946 |  | 20.711 | 21.214 |  | -0.503
1. | Каналы связи АИИС КУЭ по точкам поставки от АО "СХК" |  |  | 2015 | 2015 |  |  | 100 |  | 35.951 | 2.951 |  | 2.951 | 4.35 |  | -1.399
2. | АИИС КУЭ на ТП |  |  | 2015 | 2015 |  |  | 30 |  | 8.409 | 8.409 |  | 8.409 | 5.91 |  | 2.499
3. | АИИС КУЭ полезного отпуска |  |  | 2015-2017 | 2017 |  |  | 10 |  | 36.847 | 36.847 |  | 4.213 | 4.213 |  | 0
4. | АИИС КУЭ в сетях |  |  | 2015-2017 | 2017 |  |  | 90 |  | 11.738 | 11.738 |  | 5.138 | 6.741 |  | -1.603
1.5 | Прочие капитальные вложения в основные средства | [8 empty] | 2.076 | 2.076 |  | 0 | 2.167 |  | -2.167
1 | Миниэкскаватор навесной БЛ-21 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0.336 |  | -0.336
2. | Бурильная машина БМ-205Д на базе МТЗ-82.1 |  |  | 2016 | 2016 |  |  | 100 |  | 2.076 | 2.076 |  | 0 | 1.831 |  | -1.831
2 | Новое строительство | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 2.11 |  | -2.11
2.2. | Прочее новое строительство | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 2.11 |  | -2.11
| Трансформаторные подстанции | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 2.11 |  | -2.11
6. | ТП-335 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 2.11 |  | -2.11
Объемы и источники финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
№ № |  | Источник финансирования |  |  |  | Объем финансирования 2015 год, млн. руб. без НДС | [5 empty] | Отклонения
[6 empty] | План 2015г. |  |  | Факт 2015г. |  |  | млн. руб. без НДС |  |  | %
|  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5
|  | ВСЕГО источников финансирования |  |  |  | 26.683 |  |  | 25.491 |  |  | -1.192 |  |  | -4.47
1 |  | Собственные средства | Собственные средства, в т.ч.: |  |  | 26.683 |  |  | 13.174 |  |  | -13.509 |  |  | -50.63
1.1 |  | Прибыль, направленная на инвестиции | Чистая прибыль, в т.ч.: |  |  | 17.338 |  |  | 6.286 |  |  | -11.052 |  |  | -63.74
1.1.1 |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.: |  |  | 17.338 |  |  | 6.286 |  |  | -11.052 |  |  | -63.74
1.1.2 |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора | прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.: |  |  | - |  |  | -
1.1.3 |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) |  |  |  | - |  |  | -
1.1.3.1 |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации |  |  |  | - |  |  | -
1.1.3.2 |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей |  |  |  | - |  |  | -
1.1.4 |  | Прочая прибыль |  |  |  | - |  |  | -
1.2 |  | Амортизация |  |  |  | 9.345 |  |  | 6.888 |  |  | -2.457 |  |  | -26.29
1.2.1 |  | Амортизация, учтенная в тарифе |  |  |  | 9.345 |  |  | 6.888 |  |  | -2.457 |  |  | -26.29
1.2.2 |  | Прочая амортизация | Кредиты |  |  | - |  |  | -
1.2.3 |  | Недоиспользованная амортизация пршлых лет | Займы |  |  | - |  |  | -
1.3 |  | Возврат НДС | Прочие привлеченные средства |  |  | - |  |  | -
1.4 |  | Прочие собственные средства | Наименование источника |  |  | - |  |  | -
1.4.1 |  | в т.ч. средства допэмиссии |  |  |  | - |  |  | -
1.5 |  | Остаток обственных средств на начало года | Бюджетное финансирование |  |  | - |  |  | -
2 |  | Привлеченные средства, в т.ч.: | Прочие источники финансирования, в т.ч.: |  |  | 0 |  |  | 12.317 |  |  | 12.317 |  |  | 100
2.1 |  | Кредиты | Лизинг |  |  | 0 |  |  | 12.317 |  |  | 12.317 |  |  | 100
2.2 |  | Облигационные займы | Справочно: |  |  | - |  |  | -
2.3 |  | Займы организации | Доход на инвестированный капитал 5 |  |  | - |  |  | -
2.4 |  | Бюджетное финансирование | Возврат инвестированного капитала 5 |  |  | - |  |  | -
2.5 |  | Средства внешних инвестоов |  |  |  | - |  |  | -
2.6 |  | Использование лизинга |  |  |  | - |  |  | -
2.7 |  | Прочие привлеченные средства |  |  |  | - |  |  | -