## январь
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за февраль 2016
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (АРБП и ЭО, акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-02-03 | 109 | 2016-02-10 | 08/05/16 | 2016-02-11 | 05Т | 2016-02-10 | на наружней стене здания установить вводное устройство | 2016-02-19 | 2016-02-19
2 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-02-12 | 170 | 2016-02-13 | 08/06/16 | 2016-02-19 | 06Т | 2016-02-13
3 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-02-15 | 172 | 2016-02-17 | 08/08/16 | 2016-02-19 | 08Т | 2016-02-17 | монтаж опоры № 7/4, монтаж провода СИП от опоры № 7/3 до опоры № 7/4 (40 м) ф.2 от ТП-13
Зам. начальника ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## февраль
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за январь 2016
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (АРБП и ЭО, акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2016-01-13 | 17 | 2016-01-19 | 08/01/16 | 2016-01-25 | 01Т | 2016-01-19 | разработку проектной документации на строительство линии электропередачи (КЛ-0,4 кВ) от ТП-135 ф.4 для электроснабжения объекта теплоснабжения (тепловой пункт № 3) 2-ая южная тепломагистраль до границы участка заявителя; - строительство линии электроперед
2 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2016-01-12 | 10 | 2016-01-21 | 08/02/16 | 2016-02-05 | 02Т | 2016-01-21
3 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-01-12 | 9 | 2016-01-21 | 08/03/16 | 2016-01-25 | 03Т | 2016-01-21 |  | 2016-02-08 | 2016-02-04
4 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2016-01-20 | 44 | 2016-01-27 | 08/04/16 |  | 04Т | 2016-01-27
Зам. начальника ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов