## январь
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за январь 2017
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (АРБП и ЭО, акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Юридическое лицо свыше 15 до 150 кВт | 2016-12-16 | 1578 | 2017-01-13 | 08/01/17 | 2017-02-01 | 01Т | 2017-01-13 | разработку проектной документации на строительство линии электропередачи (2КЛ-0,4 кВ) от ТП-148 ф.4 и ТП-180 ф.7 для электроснабжения нежилых помещений до границы участка заявителя; - строительство линии электропередачи (2КЛ-0,4 кВ) от ТП-148 ф.4 и ТП-180 ф.7 для электроснабжения нежилых помещений до границы участка заявителя
2 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-01-16 | 47 | 2017-01-20 | 08/02/17 | 2017-02-01 | 02Т | 2017-01-20
3 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-01-23 | 80 | 2016-01-25 | 08/03/17 | 2017-01-31 | 03Т | 2017-01-25 |  | 2017-03-02 | 2017-02-01
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## февраль
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за февраль 2017
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (АРБП и ЭО, акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-02-02 | 153 | 2017-02-09 | 08/05/17 | 2017-02-13 | 05Т | 2017-02-09
2 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-02-02 | 159 | 2017-02-09 | 08/06/17 | 2017-02-14 | 06Т | 2017-02-09
3 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-02-07 | 172 | 2017-02-17 | 08/07/17 |  | 07Т | 2017-02-17
4 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-02-10 | 185 | 2017-02-22 | 08/08/17 |  | 08Т | 2017-02-22
5 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-02-15 | 210 | 2017-02-28 | 08/09/17 |  | 09Т | 2017-02-28
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов