## январь
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за январь 2017
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (АРБП и ЭО, акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Юридическое лицо свыше 15 до 150 кВт | 2016-12-16 | 1578 | 2017-01-13 | 08/01/17 | 2017-02-01 | 01Т | 2017-01-13 | разработку проектной документации на строительство линии электропередачи (2КЛ-0,4 кВ) от ТП-148 ф.4 и ТП-180 ф.7 для электроснабжения нежилых помещений до границы участка заявителя; - строительство линии электропередачи (2КЛ-0,4 кВ) от ТП-148 ф.4 и ТП-180 ф.7 для электроснабжения нежилых помещений до границы участка заявителя
2 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-01-16 | 47 | 2017-01-20 | 08/02/17 | 2017-02-01 | 02Т | 2017-01-20 |  | 2017-03-23 | 2017-03-23
3 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-01-23 | 80 | 2016-01-25 | 08/03/17 | 2017-01-31 | 03Т | 2017-01-25 |  | 2017-03-02 | 2017-02-01
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## февраль
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за февраль 2017
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (АРБП и ЭО, акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-02-02 | 153 | 2017-02-09 | 08/05/17 | 2017-02-13 | 05Т | 2017-02-09
2 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-02-02 | 159 | 2017-02-09 | 08/06/17 | 2017-02-14 | 06Т | 2017-02-09
3 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-02-07 | 172 | 2017-02-17 | 08/07/17 | 2017-02-21 | 07Т | 2017-02-17
4 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-02-10 | 185 | 2017-02-22 | 08/08/17 | 2017-02-22 | 08Т | 2017-02-22
5 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-02-15 | 210 | 2017-02-28 | 08/09/17 |  | 09Т | 2017-02-28
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## март
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за март 2017
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (АРБП и ЭО, акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-03-01 | 264 | 2017-03-09 | 08/10/17 | 2017-03-15 | 10Т | 2017-03-09
2 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-03-03 | 272 | 2017-03-13 | 08/11/17 | 2017-03-22 | 11Т | 2017-03-13
3 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-03-14 | 291 | 2017-03-20 | 08/12/17 | 2017-03-27 | 12Т | 2017-03-20
4 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-03-14 | 293 | 2017-03-20 | 08/13/17 | 2017-03-22 | 13Т | 2017-03-20
5 | Физическое лицо свыше 15 кВТ до 150 кВт | 2017-03-14 | 292 | 2017-03-21 | 08/14/17 | 2017-04-04 | 14Т | 2017-03-21
6 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-03-15 | 298 | 2017-03-21 | 08/15/17 | 2017-03-28 | 15Т | 2017-03-21
8 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-03-17 | 311 | 2017-03-21 | 08/16/17 | 2017-03-23 | 16Т | 2017-03-21
9 | Физическое лицо свыше 15 кВТ до 150 кВт | 2017-03-20 | 326 | 2017-03-30 | 08/17/17 | 2017-04-03 | 17Т | 2017-03-30
10 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-03-21 | 331 | 2017-03-30 | 08/18/17 | 2017-04-03 | 18Т | 2017-03-30
11 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-03-22 | 346 | 2017-03-31 | 08/21/17 | 2017-04-03 | 21Т | 2017-03-31
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов