## февраль
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за февраль 2016
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (АРБП и ЭО, акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-02-03 | 109 | 2016-02-10 | 08/05/16 | 2016-02-11 | 05Т | 2016-02-10 | на наружней стене здания установить вводное устройство | 2016-02-19 | 2016-02-19
2 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-02-12 | 170 | 2016-02-13 | 08/06/16 | 2016-02-19 | 06Т | 2016-02-13
3 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-02-15 | 172 | 2016-02-17 | 08/08/16 | 2016-02-19 | 08Т | 2016-02-17 | монтаж опоры № 7/4, монтаж провода СИП от опоры № 7/3 до опоры № 7/4 (40 м) ф.2 от ТП-13 | 2016-03-24 | 2016-03-22
Зам. начальника ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## январь
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за январь 2016
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (АРБП и ЭО, акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2016-01-13 | 17 | 2016-01-19 | 08/01/16 | 2016-01-25 | 01Т | 2016-01-19 | разработку проектной документации на строительство линии электропередачи (КЛ-0,4 кВ) от ТП-135 ф.4 для электроснабжения объекта теплоснабжения (тепловой пункт № 3) 2-ая южная тепломагистраль до границы участка заявителя; - строительство линии электроперед
2 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2016-01-12 | 10 | 2016-01-21 | 08/02/16 | 2016-02-05 | 02Т | 2016-01-21 |  | 2016-03-22 | 2016-03-01
3 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-01-12 | 9 | 2016-01-21 | 08/03/16 | 2016-01-25 | 03Т | 2016-01-21 |  | 2016-02-08 | 2016-02-04
4 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2016-01-20 | 44 | 2016-01-27 | 08/04/16 |  | 04Т | 2016-01-27
Зам. начальника ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## март
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за март 2016
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (АРБП и ЭО, акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-03-01 | 236 | 2016-03-03 | 08/09/16 | 2016-03-04 | 09Т | 2016-03-03 | разработка проекта на строительство линии электропередачи (ВЛ-0,4 кВ) от оп. № 6 ВЛ- 0,4 кВ ТП-212 ф.5 до границы участка заявителя; строительство линии электропередачи (ВЛ-0,4 кВ) от оп. № 6 ВЛ- 0,4 кВ ТП-212 ф.5 до границы участка заявителя | 2016-03-24 | 2016-03-22
2 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2016-03-09 | 258 | 2016-03-16 | 08/10В/16 | 2016-03-25 | 10ВТ | 2016-03-15
3 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2016-03-10 | 259 | 2016-03-16 | 08/11В/16 | 2016-03-25 | 11ВТ | 2016-03-15
4 | Юридическое лицо до 670 кВА | 2016-03-17 | 299 | 2016-03-24 | 08/12/16 |  | 12Т | 2016-03-24 | строительство новой двухтрансформаторной подстанции ТП-336; - строительство линии электропередачи (2КЛ-10 кВ) от яч. 9 и 10 ТП-330 до новой двухтрансформаторной подстанции ТП-336; - строительство линии электропередачи (2КЛ-0,4 кВ) от ТП-336 резервные фидера для электроснабжения многоквартирного жилого дома стр. № 5/3 по ул. Ленина, 130 до границы участка заявителя; - строительство линии электропередачи (2КЛ-0,4 кВ) от ТП-336 резервные фидера для электроснабжения многоквартирного жилого дома стр. № 5/1 по ул. Ленина, 130 до границы участка заявителя; - строительство линии электропередачи (2КЛ-0,4 кВ) от ТП-336 резервные фидера для электроснабжения многоквартирного жилого дома стр. № 5/2 по ул. Ленина, 130 до границы участка заявителя
5 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2016-03-23 | 324 | 2016-03-25 | 08/13В/16 | 2016-03-25 | 13ВТ | 2016-03-25
6 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-03-21 | 305 | 2016-03-29 | 08/14/16 | 2016-03-29 | 14Т | 2016-03-29
7 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-03-24 | 330 | 2016-03-30 | 08/16/16 | 2016-04-01 | 16Т | 2016-03-30
8 | Юридическое лицо свыше 15 кВт до 150 кВт | 2016-03-22 | 314 | 2016-03-31 | 08/15/16 | 2016-04-04 | 15Т | 2016-03-30 | разработку проектной документации на строительство линии электропередачи (КЛ-0,4 кВ) от РП-4 ф.13 для электроснабжения нежилого помещения ул. Сосновая, стр. 12 до границы участка заявителя; - строительство линии электропередачи (КЛ-0,4 кВ) от РП-4 ф.13 для электроснабжения нежилого помещения ул. Сосновая, 4, стр. 12 до границы участка заявителя
9 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-03-28 | 343 | 2016-04-05 | 08/17/16 | 2016-04-07 | 17Т | 2016-04-05
10 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-03-29 | 346 | 2016-04-05 | 08/18/16 | 2016-04-07 | 18Т | 2016-04-05 | разработка проекта на строительство линии электропередачи (ВЛИ-0,4 кВ) от оп. № 12/3 ВЛ- 0,4 кВ ТП-5 ф.4 до границы участка заявителя; строительство линии электропередачи (ВЛИ-0,4 кВ) от оп. № 12/3 ВЛ- 0,4 кВ ТП-5 ф.4 до границы участка заявителя
Зам. начальника ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## апрель
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за апрель 2016
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (АРБП и ЭО, акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Юридическое лицо свыше 150 и менее 670 кВт | 2016-03-17 | 299 | 2016-04-12 | 08/12/16 | 2016-04-12 | 12Т | 2016-04-12 | строительство новой двухтрансформаторной подстанции ТП-336; - строительство линии электропередачи (2КЛ-10 кВ) от яч. 9 и 10 ТП-330 до новой двухтрансформаторной подстанции ТП-336; - строительство линии электропередачи (2КЛ-0,4 кВ) от ТП-336 резервные фидера для электроснабжения многоквартирного жилого дома стр. № 5/3 по ул. Ленина, 130 до границы участка заявителя; - строительство линии электропередачи (2КЛ-0,4 кВ) от ТП-336 резервные фидера для электроснабжения многоквартирного жилого дома стр. № 5/1 по ул. Ленина, 130 до границы участка заявителя; - строительство линии электропередачи (2КЛ-0,4 кВ) от ТП-336 резервные фидера для электроснабжения многоквартирного жилого дома стр. № 5/2 по ул. Ленина, 130 до границы участка заявителя
2 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-03-24 | 330 | 2016-03-30 | 08/16/16 | 2016-04-01 | 16Т | 2016-03-30
3 | Юридическое лицо свыше 15 кВт до 150 кВт | 2016-03-22 | 314 | 2016-03-31 | 08/15/16 | 2016-04-04 | 15Т | 2016-03-30 | разработку проектной документации на строительство линии электропередачи (КЛ-0,4 кВ) от РП-4 ф.13 для электроснабжения нежилого помещения ул. Сосновая, стр. 12 до границы участка заявителя; - строительство линии электропередачи (КЛ-0,4 кВ) от РП-4 ф.13 д
4 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-03-28 | 343 | 2016-04-06 | 08/17/16 | 2016-04-07 | 17Т | 2016-04-07
5 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-03-29 | 346 | 2016-04-06 | 08/18/16 | 2016-04-07 | 18Т | 2016-04-05 | разработка проекта на строительство линии электропередачи (ВЛИ-0,4 кВ) от оп. № 12/3 ВЛ- 0,4 кВ ТП-5 ф.4 до границы участка заявителя; строительство линии электропередачи (ВЛИ-0,4 кВ) от оп. № 12/3 ВЛ- 0,4 кВ ТП-5 ф.4 до границы участка заявителя
6 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-03-29 | 347 | 2016-04-07 | 08/19/16 | 2016-04-11 | 19Т | 2016-04-06
7 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-04-01 | 374 | 2016-04-07 | 08/20/16 | 2016-04-07 | 20Т | 2016-04-06
8 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-04-04 | 384 | 2016-04-12 | 08/21/16 | 2016-04-13 | 21Т | 2016-04-11
9 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2016-04-08 | 415 | 2016-04-12 | 08/22В/16 | 2016-04-13 | 22ВТ | 2016-04-12
10 | Физическое лицо до 15 кВ | 2016-04-08 | 412 | 2016-04-13 | 08/23/16 | 2016-04-14 | 23Т | 2016-04-12
11 | Физическое лицо до 15 кВ | 2016-04-08 | 411 | 2016-04-13 | 08/24/16 | 2016-04-14 | 24Т | 2016-04-14
12 | Физическое лицо до 15 кВ | 2016-04-08 | 409 | 2016-04-14 | 08/25/16 | 2016-04-15 | 25Т | 2016-04-14 |  | 2016-04-29 | 2016-04-29
13 | Физическое лицо до 15 кВ | 2016-04-12 | 429 | 2016-04-15 | 08/26/16 | 2016-04-18 | 26Т | 2016-04-14 |  | 2016-05-06 | 2016-05-06
14 | Физическое лицо до 15 кВ | 2016-04-13 | 446 | 2016-04-15 | 08/27/16 | 2016-04-18 | 27Т | 2016-04-15
15 | Физическое лицо до 15 кВ | 2016-04-07 | 403 | 2016-04-19 | 08/28/16 | 2016-04-20 | 28Т | 2016-04-18 | разработку проектной документации на строительство ВЛ-6 кВ от места отпайки 6 кВ от оп.22 ВЛ-6 кВ Ф. У-15 п/с «Самусь» до новой однотрансформаторной подстанции ТП-6/0,4 – 250 кВА; - разработку проекта на строительство новой трансформаторной подстанции ТП-6/0,4 – 250 кВА; - разработку проектной документации на строительство ВЛ-0,4 кВ от новой трансформаторной подстанции ТП-6/0,4 – 250 кВА резервный фидер до границы участка заявителя; - монтаж линии электропередачи 6 кВ от места отпайки 6 кВ оп.22 ВЛ-6 кВ Ф. У-15 п/с «Самусь» до новой однотрансформаторной подстанции ТП-6/0,4 – 250 кВА; - строительство трансформаторной подстанции ТП-6/0,4 – 250 кВА; - строительсто ВЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 – 250 кВА резервный фидер до границы участка заявителя
16 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2016-04-13 | 441 | 2016-04-21 | 08/29В/16 |  | 29ВТ | 2016-04-20
17 | Физическое лицо до 15 кВ | 2016-04-19 | 477 | 2016-04-22 | 08/30/16 |  | 30Т | 2016-04-21
18 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2016-04-11 | 418 | 2016-04-22 | 08/31/16 |  | 31Т | 2016-04-21
19 | Юридическое лицо свыше 15 кВт до 150 кВт | 2016-04-14 | 457 | 2016-04-25 | 08/32/16 |  | 32Т | 2016-04-22
20 | Физическое лицо до 15 кВ | 2016-04-12 | 434 | 2016-04-25 | 08/33/16 | 2016-04-28 | 33Т | 2016-04-26
21 | Физическое лицо до 15 кВ | 2016-04-19 | 476 | 2016-04-27 | 08/34/16 | 2016-04-28 | 34Т | 2016-04-26
22 | Физическое лицо до 15 кВ | 2016-04-21 | 492 | 2016-04-27 | 08/35/16 | 2016-04-28 | 35Т | 2016-04-26 |  | 2016-05-06 | 2016-05-06
23 | Физическое лицо до 15 кВ | 2016-04-25 | 514 | 2016-04-27 | 08/36/16 | 2016-04-28 | 36Т | 2016-04-27
24 | Физическое лицо до 15 кВ | 2016-04-26 | 520 | 2016-04-27 | 08/37/16 | 2016-04-28 | 37Т | 2016-04-27
25 | Физическое лицо до 15 кВ | 2016-04-18 | 471 | 2016-04-28 | 08/38/16 | 2016-04-29 | 38Т | 2016-04-29
Зам. начальника ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов