## май
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за май 2016
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (АРБП и ЭО, акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-04-27 | 524 | 2016-05-04 | 08/39/16 | 2016-05-06 | 39Т | 2016-05-04 | разработка проекта на строительство ВЛ-0,4 кВ от оп. № 5/4Г ВЛ-0,4 кВ ТП-3 ф.2; строительство ВЛ-0,4 кВ от оп. № 5/4Г ВЛ-0,4 кВ ТП-3 ф.2 до границы земельного участка заявителя
2 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-04-28 | 330 | 2016-05-04 | 08/40/16 | 2016-05-06 | 40Т | 2016-05-04 |  | 2016-05-23 | 2016-05-20
3 | Физическое лицо до 15 кВТ |  | 314 | 2016-05-05 | 08/41/16 | 2016-05-05 | 41Т | 2016-05-05
4 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-04-21 | 343 | 2016-05-05 | 08/42/16 | 2016-05-13 | 42Т | 2016-05-05 | разработка проекта на строительство ВЛ-0,4 кВ от оп. № 6/5Б ВЛ-0,4 кВ ТП-5 ф.4; строительство ВЛ-0,4 кВ от оп. № 6/5БГ ВЛ-0,4 кВ ТП-5 ф.4 до границы земельного участка заявителя
5 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-04-13 | 346 | 2016-04-26 | 08/35Ж/16 | 2016-04-26 | 35Ж | 2016-04-26
6 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-04-21 | 347 | 2016-05-05 | 08/43/16 | 2016-05-09 | 43Т | 2016-05-05 | разработка проекта на строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 ф.5; строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 ф.5 до границы земельного участка заявителя
7 | Физическое лицо до 15 кВТ |  | 374 | 2016-05-05 | 08/44/16 | 2016-05-05 | 44Т | 2016-05-05 | разработка проекта на строительство ВЛ-0,4 кВ от оп. № ВЛ-0,4 кВ ТП-5 ф.4; строительство ВЛ-0,4 кВ от оп. № ВЛ-0,4 кВ ТП-5 ф.4 до границы земельного участка заявителя
8 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-04-25 | 384 | 2016-05-05 | 08/45/16 | 2016-05-06 | 45Т | 2016-05-05
9 | Физическое лицо до 15 кВТ |  | 415 | 2016-05-11 | 08/46/16 | 2016-05-11 | 46Т | 2016-05-11
10 | Физическое лицо до 15 кВ | 2016-05-06 | 412 | 2016-05-11 | 08/47/16 | 2016-05-13 | 47Т | 2016-05-11
11 | Физическое лицо до 15 кВ | 2016-05-04 | 411 | 2016-05-17 | 08/48/16 | 2016-05-24 | 48Т | 2016-05-17 | строительство ВЛ-0,4 кВ от оп. № 10 ВЛ-0,4 кВ ТП-5 ф.4 до границы земельного участка заявителя
12 | Физическое лицо до 15 кВ | 2016-05-05 | 409 | 2016-05-17 | 08/49/16 | 2016-05-17 | 49Т | 2016-05-17 | строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп. № 18 ВЛ-0,4кВ ТП-5 ф.3 (монтаж дополнительной опоры) до границы земельного участка заявителя
13 | Физическое лицо до 15 кВ | 2016-04-29 | 429 | 2016-05-12 | 08/48Л/16 | 2016-05-12 | 48ЛТ | 2016-05-12 | разработка проектной документации на строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп. № 1 ВЛИ-0,4 кВ от ТП У-1-8 ф.1 до границы участка заявителя; строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп. № 1 ВЛИ-0,4 кВ от ТП У-1-8 ф.1 до границы участка заявителя
14 | Физическое лицо до 15 кВ | 2016-04-27 | 446 | 2016-05-11 | 08/47Л/16 | 2016-05-11 | 47ЛТ | 2016-05-11 | разработка проектной документации на строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп. № 1 ВЛИ-0,4 кВ от ТП У-1-8 ф.1 до границы участка заявителя; строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп. № 1 ВЛИ-0,4 кВ от ТП У-1-8 ф.1 до границы участка заявителя
15 | Физическое лицо до 15 кВ | 2016-05-11 | 403 | 2016-05-22 | 08/52/16 | 2016-05-22 | 52Т | 2016-05-22
16 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-05-11 | 441 | 2016-05-23 | 08/51/16 | 2016-05-24 | 51Т | 2016-05-23 | строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп. № 4 ВЛ-0,4 кВ ТП-212 ф.5 ( монтаж доп. опор)
17 | Физическое лицо до 15 кВ | 2016-05-12 | 477 | 2016-05-25 | 08/54/16 | 2016-05-26 | 54Т | 2016-05-25
18 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-05-12 | 418 | 2016-05-25 | 08/55/16 | 2016-05-25 | 55Т | 2016-05-25
19 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-05-12 | 457 | 2016-05-26 | 08/56/16 | 2016-05-26 | 56Т | 2016-05-26
20 | Физическое лицо до 15 кВ | 2016-05-16 | 434 | 2016-05-26 | 08/57/16 | 2016-05-30 | 57Т | 2016-05-26 | монтаж провода СИП 4х16 (60 м) от опоры № 3 до опоры № 3/2
21 | Физическое лицо до 15 кВ | 2016-05-18 | 476 | 2016-05-30 | 08/58/16 | 2016-05-31 | 58Т | 2016-05-30
22 | Физическое лицо до 15 кВ | 2016-05-16 | 492 | 2016-05-30 | 08/59/16 | 2016-05-31 | 59Т | 2016-05-30 | строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп. № 7/2 ВЛ-0,4 кВ ТП-212 ф.2
Начальника ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов