## май2023
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за май 2023
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Юридическое лицо до 150 кВт | 2023-03-02 | 312 | 2023-03-20 | 2023-03-20-01 | 2023-05-11 | 2023-03-20-01 | 2023-03-20 | - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | 2023-05-18 | 2023-05-18
2 | Физическое лицо до 15 кВт | 2023-04-18 | 889 | 2023-05-05 | 2023-05-05-01 | 2023-05-05 | 2023-05-05-01 | 2023-05-05 |  | 2023-05-19 | 2023-05-19
3 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2023-04-21 | 890 | 2023-05-05 | 2023-05-05-02 | 2023-05-22 | 2023-05-05-02 | 2023-05-05
4 | Физическое лицо до 15 кВт | 2023-03-29 | 459 | 13.04.2023 | 2023-13-04-02 | 2023-05-23 | 2023-13-04-02 | 13.04.2023 | - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания;
5 | Физическое лицо до 15 кВт | 2023-05-12 | 689 | 2023-05-19 | 2023-05-19-01 | 2023-06-08 | 2023-05-19-01 | 2023-05-19 | - реконструкция линии электропередачи от опоры №33/8 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-1, РУ-0,4 кВ, ф.2 (установка дополнительной опоры и монтаж провода СИП 4х16, l= 120 м по существующим опорам) до границы участка заявителя; - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания;
6 | Физическое лицо до 15 кВт | 2023-05-15 | 693 | 2023-05-24 | 2023-05-24-01 | 2023-06-08 | 2023-05-24-01 | 2023-05-24 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания;
7 | Физическое лицо до 15 кВт | 2023-05-16 | 698 | 2023-05-25 | 2023-05-25-01 | 2023-06-08 | 2023-05-25-01 | 2023-05-25 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания;
8 | Физическое лицо до 150 кВт | 2023-04-10 | 533 | 24.04.2023 | 2023-04-24-02 | 2023-05-11 | 2023-04-24-02 | 24.04.2023 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | 2023-06-06 | 2023-06-06
9 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2023-05-31 | 808 | 2023-06-08 | 2023-06-08-01 | 2023-06-08 | 2023-06-08-01 | 2023-06-08
Инженер ПТО _______________ Т.Г. Воробьева