## январь
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за январь 2020
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2020-01-20 | 326 | 2020-01-23 | 2020-01-23-02 | 2020-01-23 | 2020-01-23-02 | 2020-01-23 | строительство линий электропередачи 0,4 кВ от опоры № 3 ВЛИ-0,4 кВ ТП-327, РУ-0,4 кВ, ф.11 до границы участка заявителя | 2020-02-10 | 2020-02-10
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## февраль
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за февраль 2020
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-01-23 | 327 | 2020-02-03 | 2020-02-03-01 | 2020-02-06 | 2020-02-03-01 | 2020-02-03 |  | 2020-05-29 | 2020-05-14
2 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2020-02-19 | 342 | 2020-02-19 | 2020-02-19-02 | 2020-02-19 | 2020-02-19-02 | 2020-02-19 |  | 2020-05-18 | 2020-03-16
3 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2020-02-17 | 340 | 2020-02-18 | 2020-02-18-01 | 2020-02-18 | 2020-02-18-01 | 2020-02-18 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28
4 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2020-01-13 | 321 | 2020-01-24 | 2020-01-24-01 | 2020-02-21 | 2020-01-24-01 | 2020-01-24
5 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-01-23 | 328 | 2020-02-05 | 2020-02-05-01 | 2020-02-05 | 2020-02-05-01 | 2020-02-05 | разработка проектной документации на строительство ВЛИ-0,23 кВ от опоры № 10 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-7 ф.2 до границы участка заявителя; строительство ВЛИ-0,23 кВ от опоры № 10 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-7 ф.2 до границы участка заявителя
6 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-01-27 | 330 | 2020-02-06 | 2020-02-06-01 | 2020-02-07 | 2020-02-06-01 | 2020-02-06
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## март
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за март 2020
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-03-10 | 351 | 2020-03-22 | 2020-03-20-01 | 2020-03-25 | 2020-03-20-01 | 2020-03-20 | разработка проектной документации на строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП-7 ф.6 до границы участка заявителя; строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП-7 ф.6 до границы участка заявителя
2 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-03-10 | 352 | 2020-03-19 | 2020-03-19-02 | 2020-03-24 | 2020-03-19-02 | 2020-03-19 |  | 2020-05-15 | 2020-03-26
3 | Юридическое лицо свыше 15 до 150 кВт | 2020-03-04 | 348 | 2020-03-16 | 2020-03-16-01 | 2020-03-25 | 2020-03-16-01 | 2020-03-16 | установка в ЩР АВ типа КЭАЗ ВА57Ф35 УХЛ3 In 100 A
4 | Индивидуальный предприниматель до 15 кВт | 2020-02-28 | 346 | 2020-03-06 | 2020-03-06-01 | 2020-03-11 | 2020-03-06-01 | 2020-03-06 |  | 2020-05-18 | 2020-03-17
5 | Юридическое лицо свыше 150 до 630 кВт | 2020-02-25 | 343 | 2020-03-04 | 2020-03-04-01 | 2020-03-26 | 2020-03-04-01 | 2020-03-04 | разработка проектной документации на строительство линии электропередачи 0,4 кВ от ТП-301, РУ-0,4 кВ ф.6 и ф.24 до нежилого здания по адресу Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Калинина, д. 145; строительство линии электропередачи 0,4 кВ от ТП-301, РУ-0,4 кВ ф.6 и ф.24 до нежилого здания по адресу Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Калинина, д. 145
6 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-03-23 | 361 | 2020-03-25 | 2020-03-25-02 | 2020-03-27 | 2020-03-25-02 | 2020-03-25
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## апрель
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за апрель 2020
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-03-20 | 360 | 2020-04-03 | 2020-04-03-01 | 2020-04-06 | 2020-04-03-01 | 2020-04-03 |  | 2020-06-26 | 2020-06-15
2 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-03-24 | 362 | 2020-04-06 | 2020-04-06-01 | 2020-04-07 | 2020-04-06-01 | 2020-04-06 |  | 2020-05-15 | 2020-04-22
3 | Физическое лицо свыше 15 до 150 кВт | 2020-04-16 | 621 | 2020-04-21 | 2020-04-21-01 | 2020-04-22 | 2020-04-21-01 | 2020-04-21 |  | 2020-04-24 | 2020-04-22
4 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-04-21 | 656 | 2020-04-27 | 2020-04-28-01 | 2020-04-29 | 2020-04-28-01 | 2020-04-27 |  | 2020-05-25 | 2020-05-12
5 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-03-20 | 359 | 2020-04-01 | 2020-04-01-01 | на подписи у заявителя | 2020-04-01-01 | 2020-04-01 | реконструкция ВЛ-0,4 кВ инв № 1010301010 (замена провода марки АС проводом СИП)
6 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-03-20 | 356 | 2020-03-30 | 2020-03-30-02 | на подписи у заявителя | 2020-03-30-02 | 2020-03-30
7 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-03-20 | 357 | 2020-03-30 | 2020-03-30-03 | на подписи у заявителя | 2020-03-30-03 | 2020-03-30
8 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-03-17 | 354 | 2020-03-30 | 2020-03-30-01 | на подписи у заявителя | 2020-03-30-01 | 2020-03-30 | разработка проектной документации на строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-17 РУ-0,4 кВ ф.3 до границы земельного участка нежилого здания заявителя; строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-17 РУ-0,4 кВ ф.3 до границы земельного участка нежилого здания заявителя
9 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-03-24 | 363 | 2020-04-07 | 2020-04-07-01 | 2020-04-08 | 2020-04-07-01 | 2020-04-07
10 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-03-17 | 355 | 2020-03-30 | 2020-03-30-04 | 2020-04-15 | 2020-03-30-04 | 2020-03-30
11 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-03-20 | 358 | 2020-04-01 | 2020-04-01-02 | 2020-04-02 | 2020-04-01-02 | 2020-04-01
12 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-04-06 | 365 | 2020-04-20 | 2020-04-20-01 | 2020-04-21 | 2020-04-20-01 | 2020-04-20 |  | 2020-06-03 | 2020-05-20
13 | Индивидуальный предприниматель до 15 кВт | 2020-04-21 | 646 | 2020-04-23 | 2020-04-23-01 | 2020-04-24 | 2020-04-23-01 | 2020-04-23
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## май
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за май 2020
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-05-07 | 712 | 2020-05-14 | 2020-05-14-01 | 2020-05-15 | 2020-05-14-01 | 2020-05-14
2 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-05-08 | 370 | 2020-05-20 | 2020-05-20-01 | 2020-05-22 | 2020-05-20-01 | 2020-05-20 |  | 2020-06-22 | 2020-06-09
3 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-04-22 | 659 | 2020-04-30 | 2020-04-30-01 | 2020-05-07 | 2020-04-30-01 | 2020-04-30 |  | 2020-06-19 | 2020-05-29
4 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-05-13 | 727 | 2020-05-22 | 2020-05-22-02 | 2020-05-26 | 2020-05-22-02 | 2020-05-22 |  | 2020-06-26 | 2020-06-15
5 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-05-13 | 733 | 2020-05-26 | 2020-05-26-03 | 2020-05-27 | 2020-05-26-03 | 2020-05-26
6 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-05-15 | 757 | 2020-05-26 | 2020-05-26-01 | 2020-05-27 | 2020-05-26-01 | 2020-05-26
7 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-05-20 | 776 | 2020-05-26 | 2020-05-26-02 | 2020-05-27 | 2020-05-26-02 | 2020-05-26
8 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-05-15 | 756 | 2020-05-22 | 2020-05-22-01 | 2020-05-27 | 2020-05-22-01 | 2020-05-22 |  | 2020-06-05 | 2020-05-29
9 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-05-13 | 735 | 2020-05-22 | 2020-05-22-03 | 2020-05-25 | 2020-05-22-03 | 2020-05-22 |  | 2020-06-26 | 2020-06-10
10 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-05-27 | 835 | 2020-06-01 | 2020-06-01-02 | 2020-06-02 | 2020-06-01-02 | 2020-06-01
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## июнь
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за июнь 2020
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2020-05-27 | 824 | 2020-06-04 | 2020-06-04-01 | 2020-06-05 | 2020-06-04-01 | 2020-06-04
2 | Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2020-06-04 | 911 | 2020-06-10 | 2020-06-10-02 | 2020-06-16 | 2020-06-10-02 | 2020-06-10 |  | 2020-07-10 | 2020-06-22
3 | Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2020-06-05 | 917 | 2020-06-11 | 2020-06-11-01 | 2020-06-16 | 2020-06-11-01 | 2020-06-11
4 | Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2020-05-27 | 836 | 2020-06-09 | 2020-06-09-01 | 2020-06-10 | 2020-06-09-01 | 2020-06-09
5 | Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2020-06-02 | 884 | 2020-06-10 | 2020-06-10-01 | 2020-06-11 | 2020-06-10-01 | 2020-06-10 |  | 2020-07-10 | 2020-07-07
6 | Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2020-06-01 | 866 | 2020-06-11 | 2020-06-11-03 | 2020-06-15 | 2020-06-11-03 | 2020-06-11
7 | Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2020-06-04 | 902 | 2020-06-17 | 2020-06-17-01 | 2020-06-18 | 2020-06-17-01 | 2020-06-17
8 | Юридическое лицодо 15 кВт включительно | 2020-05-14 | 750 | 2020-05-22 | 2020-05-23-04/2-231-У | 2020-06-18 | 2020-05-23-04 | 2020-05-22
| Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2020-06-18 | 977 | 2020-06-22 | 2020-06-22-01 | 2020-06-25 | 2020-06-22-01 | 2020-06-22
| Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2020-06-09 | 931 | 2020-06-11 | 2020-06-11-02 | 2020-06-11 | 2020-06-11-02 | 2020-06-11
| Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2020-06-01 | 870 | 2020-06-15 | 2020-06-15-01 | 2020-06-15 | 2020-06-15-01 | 2020-06-15
| Индивидуальный предпринимательдо 15 кВт включительно | 2020-05-21 | 790 | 2020-06-03 | 2020-06-03-01 | 2020-06-04 | 2020-06-03-01 | 2020-06-03
9 | Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2020-05-25 | 812 | 2020-06-01 | 2020-06-01-01 | 2020-06-02 | 2020-06-01-01 | 2020-06-01
10 | Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2020-06-17 | 964 | 2020-06-29 | 2020-06-29-01 | 2020-07-01 | 2020-06-29-01 | 2020-06-29
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов