## август
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за август 2021
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-07-30 | 1227 | 2021-08-06 | 2021-08-06-01 | 2021-08-10 | 2021-08-06-01 | 2021-08-06 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
2 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-08-04 | 1252 | 2021-08-06 | 2021-08-06-02 | 2021-08-12 | 2021-08-06-02 | 2021-08-06 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
3 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-08-04 | 1251 | 2021-08-06 | 2021-08-06-03 | 2021-08-12 | 2021-08-06-03 | 2021-08-06 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
4 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-07-27 | 1204 | 2021-08-12 | 2021-08-12-01 | 2021-08-13 | 2021-08-12-01 | 2021-08-12 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
5 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-08-10 | 1284 | 2021-08-12 | 2021-08-12-03 | 2021-08-17 | 2021-08-12-03 | 2021-08-12 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
6 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2021-08-13 | 1307 | 2021-08-13 | 2021-08-13-01 | 2021-08-17 | 2021-08-13-01 | 2021-08-13 | строительство линии электропередачи 0,4 кВ для электроснабжения модульного туалета от места врезки в существующую КЛ-0,4 кВ от ВУ-4 жд по просп. коммунистический, 47 до ЩУ фонтана; установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
7 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-08-11 | 1290 | 2021-08-16 | 2021-08-16-02 | 2021-08-19 | 2021-08-16-02 | 2021-08-16 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
8 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-07-27 | 1202 | 2021-08-05 | 2021-08-05-01 | 2021-08-06 | 2021-08-05-01 | 2021-08-05 | строительство линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ от опоры № 15 ВЛИ-0,4 кВ ТП ОР-16-5, РУ-0,4 кВ, ф.1; установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
9 | Индивидуальный предприниматель свыше 15 до 150 кВт | 2021-07-30 | 661 | 2021-08-06 | 2021-08-06-03 | 2021-08-09 | 2021-08-06-03 | 2021-08-06 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
10 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-08-09 | 666 | 2021-08-18 | 2021-08-18-01 | 2021-08-22 | 2021-08-18-01 | 2021-08-18 | строительство линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ от опоры № 27 ВЛИ-0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, ф.2 до границы участка заявителя; установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
11 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-08-18 | 668 | 2021-08-20 | 2021-08-20-01 | 2021-08-25 | 2021-08-20-01 | 2021-08-20 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
12 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-07-29 | 660 | 2021-08-06 | 2021-08-06-04 | 2021-08-23 | 2021-08-06-04 | 2021-08-06 | строительство линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ от опоры № 30 ВЛ-0,4 кВ ТП ОР-16-5, РУ-0,4 кВ, ф.2; установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
13 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-08-16 | 1315 | 2021-08-20 | 2021-08-20-02 | 2021-08-20 | 2021-08-20-02 | 2021-08-20 | строительство линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ от опоры № 30 ВЛ-0,4 кВ ТП ОР-16-5, РУ-0,4 кВ, ф.2; установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
14 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-07-30 | 1226 | 2021-08-12 | 2021-08-12-02 | 2021-08-26 | 2021-08-12-02 | 2021-08-12 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
15 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-08-11 | 1294 | 2021-08-20 | 2021-08-20-03 | 2021-08-27 | 2021-08-20-03 | 2021-08-20 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
16 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-08-18 | 1328 | 2021-08-27 | 2021-08-27-02 | 2021-09-03 | 2021-08-27-02 | 2021-08-27 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
17 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-08-12 | 667 | 2021-08-20 | 2021-08-20-06 | 2021-08-23 | 2021-08-20-06 | 2021-08-20 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
18 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-07-20 | 655 | 2021-08-27 | 2021-08-27-01 | 2021-08-30 | 2021-08-27-01 | 2021-08-27 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
19 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-08-20 | 1348 | 2021-08-30 | 2021-08-30-03 | 2021-08-31 | 2021-08-30-03 | 2021-08-30 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
20 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-08-30 | 1393 | 2021-09-02 | 2021-09-02-03 | 2021-09-03 | 2021-09-02-03 | 2021-09-02 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
21 | Юридическое лицо свыше 15 до 150 кВт | 2021-08-30 | 1397 | 2021-09-01 | 2021-09-01-01 | 2021-09-01 | 2021-09-01-01 | 2021-09-01 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
22 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-08-13 | 1310 | 2021-08-20 | 2021-08-20-05 | 2021-08-22 | 2021-08-20-05 | 2021-08-20 | - установку прибора учёта электроэнергии согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройств релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## июль
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за июль 2021
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-07-02 | 645 | 2021-07-07 | 2021-07-07-01 | 2021-07-12 | 2021-07-07-01 | 2021-07-07 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2021-07-26 | 2021-07-21
2 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-06-21 | 638 | 2021-06-30 | 2021-06-30-01 | 2021-07-17 | 2021-06-30-01 | 2021-06-30 | установка и допуск в эксплуатацию прибора учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
3 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-06-02 | 623 | 2021-06-09 | 2021-06-09-01 | 2021-07-08 | 2021-06-09-01 | 2021-06-09 | разработку проектной документации на строительство линий электропередачи ВЛИ-0,4 кВ от опоры №6/3 ВЛИ-0,4 кВ ТП-212, РУ-0,4 кВ, ф.5 до границы участка заявителя; - строительство линий электропередачи ВЛИ-0,4 кВ от опоры №6/3 ВЛИ-0,4 кВ ТП-212, РУ-0,4 кВ, ф.5 до границы участка заявителя; - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
4 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-06-30 | 1030 | 2021-07-06 | 2021-07-06-01 | 2021-07-08 | 2021-07-06-01 | 2021-07-06 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
5 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-06-30 | 644 | 2021-07-09 | 2021-07-09-02 | 2021-07-12 | 2021-07-09-02 | 2021-07-09 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2021-08-06 | 2021-07-28
6 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-07-02 | 1046 | 2021-07-09 | 2021-07-09-04 | 2021-07-12 | 2021-07-09-04 | 2021-07-09 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
7 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-07-08 | 650 | 2021-07-16 | 2021-07-16-01 | 2021-07-19 | 2021-07-16-01 | 2021-07-16 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
8 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-07-05 | 648 | 2021-07-14 | 2021-07-14-01 | 2021-07-19 | 2021-07-14-01 | 2021-07-14 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
9 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-07-02 | 647 | 2021-07-19 | 2021-07-19-01 | 2021-07-21 | 2021-07-19-01 | 2021-07-19 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
10 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-07-10 | 651 | 2021-07-19 | 2021-07-19-02 | 2021-07-21 | 2021-07-19-02 | 2021-07-19 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
11 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-07-12 | 652 | 2021-07-19 | 2021-07-19-03 | 2021-07-21 | 2021-07-19-03 | 2021-07-19 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
12 | Индивидуальный предприниматель до 15 кВт | 2021-07-14 | 654 | 2021-07-20 | 2021-07-20-04 | 2021-07-21 | 2021-07-20-04 | 2021-07-20 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
13 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-06-22 | 639 | 2021-07-01 | 2021-07-01-02 | 2021-07-02 | 2021-07-01-02 | 2021-07-01 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания |  | 2021-07-15
14 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-07-06 | 649 | 2021-07-20 | 2021-07-20-03 | 2021-07-21 | 2021-07-20-03 | 2021-07-20 | разработка проектной документации на строительство линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ от опоры № 6/5 ВЛ-0,4 кВ от ТП-212 ф.5 до границы участка заявителя; - строительство линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ от опоры № 6/5 ВЛ-0,4 кВ от ТП-212 ф.5 до границы участка заявителя; - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
15 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-07-01 | 1037 | 2021-07-12 | 2021-07-12-07 | 2021-07-13 | 2021-07-12-07 | 2021-07-12 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
16 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-07-01 | 1036 | 2021-07-12 | 2021-07-12-06 | 2021-07-13 | 2021-07-12-06 | 2021-07-12 | разработку проектной документации на строительство линии электропередачи 0,4 кВ от гр.6 ШР-2, РУ-0,4, ПНС-1 кВ до границы земельного участка заявителя; - строительство линии электропередачи 0,4 кВ от гр.6 ШР-2, РУ-0,4, ПНС-1 кВ до границы земельного участка заявителя; - установку в ПНС-1, РУ-0,4 кВ прибора учёта электрической энергии (интерфейс RS-485); - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания;
17 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-06-25 | 1002 | 2021-07-02 | 2021-07-02-03 | 2021-07-05 | 2021-07-02-03 | 2021-07-02 | - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания;
18 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-06-25 | 1003 | 2021-07-02 | 2021-07-02-04 | 2021-07-05 | 2021-07-02-04 | 2021-07-02 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания;
19 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-07-05 | 1066 | 2021-07-14 | 2021-07-14-01 | 2021-07-15 | 2021-07-14-01 | 2021-07-14 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания;
20 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-07-20 | 657 | 2021-07-28 | 2021-07-28-05 | 2021-07-29 | 2021-07-28-05 | 2021-07-28 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания;
21 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-07-20 | 1163 | 2021-07-28 | 2021-07-28-01 | 2021-07-30 | 2021-07-28-01 | 2021-07-28 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания;
22 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-07-20 | 1167 | 2021-07-28 | 2021-07-28-03 | 2021-07-30 | 2021-07-28-03 | 2021-07-28 | - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания;
23 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-07-27 | 1203 | 2021-08-02 | 2021-08-02-02 | 2021-08-04 | 2021-08-02-02 | 2021-08-02 | - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания;
24 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-07-24 | 659 | 2021-08-02 | 2021-08-02-01 | 2021-08-03 | 2021-08-02-01 | 2021-08-02 | - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания;
25 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-07-20 | 656 | 2021-07-28 | 2021-07-28-04 | 2021-07-29 | 2021-07-28-04 | 2021-07-28 | - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания;
26 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2021-06-29 | 642 | 2021-07-08 | 2021-07-08-01 | 2021-08-05 | 2021-07-08-01 | 2021-07-08 | разработку проектной документации на строительство линии электропередачи 0,4 кВ от ВУ-1 нежилого здания по ул. Парусинка, 16 стр. 1 (ТП-266, РУ-0,4 кВ, ф.16) до границы участка заявителя; - строительство линии электропередачи 0,4 кВ от ВУ-1 нежилого здания по ул. Парусинка, 16 стр. 1 (ТП-266, РУ-0,4 кВ, ф.16) до границы участка заявителя; установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
27 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-07-13 | 1121 | 2021-07-20 | 2021-07-20-01 | 2021-07-21 | 2021-07-20-01 | 2021-07-20 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания |  | 2021-08-05
28 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-07-07 | 1083 | 2021-07-20 | 2021-07-20-02 | 2021-07-21 | 2021-07-20-02 | 2021-07-20 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## июнь
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за июнь 2021
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-05-28 | 617 | 2021-06-04 | 2021-06-04-01 | 2021-06-10 | 2021-06-04-01 | 2021-06-04 | разработку проектной документации на строительство линий электропередачи ВЛИ-0,4 кВ от опоры №6/3 ВЛИ-0,4 кВ ТП-212, РУ-0,4 кВ, ф.5 до границы участка заявителя; - строительство линий электропередачи ВЛИ-0,4 кВ от опоры №6/3 ВЛИ-0,4 кВ ТП-212, РУ-0,4 кВ, ф.5 до границы участка заявителя; - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2021-07-07 | 2021-06-24
2 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-06-02 | 622 | 2021-06-10 | 2021-06-10-01 | 2021-06-11 | 2021-06-10-01 | 2021-06-10 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
3 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-06-03 | 627 | 2021-06-11 | 2021-06-11-02 | 2021-06-14 | 2021-06-11-02 | 2021-06-11 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2021-06-28 | 2021-06-16
4 | Физическое лицо до 15 кВт |  |  | 2021-06-18 | 2021-06-18-04 | 2021-06-21 | 2021-06-18-04 | 2021-06-18 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2021-07-01 | 2021-06-28
5 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-05-24 | 769 | 2021-06-01 | 2021-06-01-01 | 2021-06-02 | 2021-06-01-01 | 2021-06-01 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
6 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-05-27 | 616 | 2021-06-04 | 2021-06-04-05 | 2021-06-07 | 2021-06-04-05 | 2021-06-04 | на границе балансовой принадлежности монтаж щита учета с установкой и допуском в эксплуатацию прибора учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
7 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-05-26 | 780 | 2021-06-07 | 2021-06-07-05 | 2021-06-08 | 2021-06-07-05 | 2021-06-07 | на границе балансовой принадлежности монтаж щита учета с установкой и допуском в эксплуатацию прибора учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
8 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-06-01 | 619 | 2021-06-10 | 2021-06-10-05 | 2021-06-11 | 2021-06-10-05 | 2021-06-10 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
9 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-06-02 | 620 | 2021-06-11 | 2021-06-11-05 | 2021-06-12 | 2021-06-11-05 | 2021-06-11 | на границе балансовой принадлежности монтаж щита учета с установкой и допуском в эксплуатацию прибора учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
10 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-06-02 | 833 | 2021-06-11 | 2021-06-11-05 | 2021-06-14 | 2021-06-11-05 | 2021-06-11 | на границе балансовой принадлежности монтаж щита учета с установкой и допуском в эксплуатацию прибора учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
11 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-06-02 | 832 | 2021-06-11 | 2021-06-11-04 | 2021-06-14 | 2021-06-11-04 | 2021-06-11 | на границе балансовой принадлежности монтаж щита учета с установкой и допуском в эксплуатацию прибора учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
12 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-06-02 | 826 | 2021-06-11 | 2021-06-11-06 | 2021-06-14 | 2021-06-11-06 | 2021-06-11 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
13 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-06-17 | 883 | 2021-06-17 | 2021-06-17-01 | 2021-06-18 | 2021-06-17-01 | 2021-06-17 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
14 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-06-17 | 636 | 2021-06-18 | 2021-06-18-02 | 2021-06-21 | 2021-06-18-02 | 2021-06-18 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
15 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-05-17 | 611-2 | 2021-05-26 | 2021-05-26-04 | 2021-05-27 | 2021-05-26-04 | 2021-05-26 | реконструкция линии электропередачи ВЛИ-0,4кВ от ТП-7, РУ-0,4 кВ, ф.2 (монтаж провода СИП 2х16 до опоры заявителя); установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
16 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-06-30 | 629 | 2021-07-01 | 2021-07-01-01 | 2021-07-02 | 2021-07-01-01 | 2021-07-01 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2021-07-26 | 2021-07-21
17 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-05-26 | 779 | 2021-06-04 | 2021-06-04-02 | 2021-06-07 | 2021-06-04-02 | 2021-06-04 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## май
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за май 2021
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-04-26 | 624 | 2021-04-29 | 2021-04-29-01 | 2021-04-30 | 2021-04-29-01 | 2021-04-29 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2021-07-28 | 2021-07-05
2 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-04-16 | 596 | 2021-04-22 | 2021-04-22-05 | 2021-05-04 | 2021-04-22-05 | 2021-04-22 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
3 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-04-28 | 646 | 2021-04-30 | 2021-04-30-01 | 2021-05-12 | 2021-04-30-01 | 2021-04-30 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2021-06-01 | 2021-05-26
4 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-04-29 | 605 | 2021-05-12 | 2021-05-12-04 | 2021-05-15 | 2021-05-12-04 | 2021-05-12 | реконструкция линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ от ТП-212, РУ-0,4 кВ, ф.7 (установка одной опоры от опоры 5/7а и монтаж провода СИП 2х16) до границы земельного участка заявителя; установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
5 | Физическое лицо свыше 15 кВт до 150 кВт | 2021-04-27 | 604 | 2021-05-12 | 2021-05-12-03 | 2021-05-13 | 2021-05-12-03 | 2021-05-12 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
6 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-04-29 | 606 | 2021-05-13 | 2021-05-13-03 | 2021-05-17 | 2021-05-13-03 | 2021-05-13 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
7 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-04-29 | 648 | 2021-05-12 | 2021-05-12-02 | 2021-05-14 | 2021-05-12-02 | 2021-05-12 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
8 | Юридическое лицо свыше 150 кВт до 670 кВт | 2021-04-15 | 561 | 2021-04-29 | 2021-04-29-02 | 2021-05-17 | 2021-04-29-02 | 2021-04-29 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
9 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-04-26 | 622 | 2021-05-12 | 2021-05-12-01 | 2021-05-18 | 2021-05-12-01 | 2021-05-12 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2021-07-01 | 2021-06-18
10 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-05-11 | 676 | 2021-05-13 | 2021-05-13-02 | 2021-05-18 | 2021-05-13-02 | 2021-05-13 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
11 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-05-14 | 609 | 2021-05-17 | 2021-05-17-02 | 2021-05-18 | 2021-05-17-02 | 2021-05-17 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2021-06-04 | 2021-05-27
12 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-05-13 | 696 | 2021-05-17 | 2021-05-17-01 | 2021-05-18 | 2021-05-17-01 | 2021-05-17 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
13 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-04-25 | 603 | 2021-05-11 | 2021-05-11-02 | 2021-05-19 | 2021-05-11-02 | 2021-05-11 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
14 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-05-11 | 680 | 2021-05-20 | 2021-05-20-03 | 2021-05-21 | 2021-05-20-03 | 2021-05-20 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2021-06-24 | 2021-06-16
15 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-05-17 | 716 | 2021-05-20 | 2021-05-20-02 | 2021-05-21 | 2021-05-20-02 | 2021-05-20 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
16 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-05-14 | 610 | 2021-05-20 | 2021-05-20-01 | 2021-05-21 | 2021-05-20-01 | 2021-05-20 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
17 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-04-21 | 601 | 2021-04-30 | 2021-04-30-01 | 2021-05-04 | 2021-04-30-01 | 2021-04-30 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2021-05-28 | 2021-05-26
18 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-05-21 | 756 | 2021-05-24 | 2021-05-24-02 | 2021-05-31 | 2021-05-24-02 | 2021-05-24 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
19 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-05-19 | 613 | 2021-05-24 | 2021-05-24-01 | 2021-05-26 | 2021-05-24-01 | 2021-05-24 | реконструкция линии электропередачи от опоры № 1 ВЛ-0,23 кВ от ТП ОР-16-5 ф.2 до опоры № 31 ВЛ-0,23 кВ (монтаж провода по существующим опорам); установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
20 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-05-21 | 755 | 2021-05-24 | 2021-05-24-03 | 2021-05-24 | 2021-05-24-03 | 2021-05-24 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2021-07-27 | 2021-06-03
21 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-05-21 | 758 | 2021-05-24 | 2021-05-24-04 |  | 2021-05-24-04 | 2021-05-24 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
22 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2021-05-24 | 764 | 2021-05-25 | 2021-05-25-01 | 2021-05-31 | 2021-05-25-01 | 2021-05-25 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2021-06-10 | 2021-06-01
23 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-05-20 | 744 | 2021-05-26 | 2021-05-26-02 | 2021-05-28 | 2021-05-26-02 | 2021-05-26 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
24 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2021-05-19 | 612 | 2021-05-27 | 2021-05-27-01 |  | 2021-05-27-01 | 2021-05-27 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
25 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-05-24 | 770 | 2021-05-26 | 2021-05-26-03 | 2021-05-28 | 2021-05-26-03 | 2021-05-26 | реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-216, РУ-0,4 кВ, ф.5 (установка опоры и монтаж провода СИП 4х16) до границы участка заявителя; установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2021-06-10 | 2021-06-10
26 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-05-27 | 788 | 2021-05-28 | 2021-05-28-01 | 2021-05-31 | 2021-05-28-01 | 2021-05-28 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2021-06-10 | 2021-06-02
27 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-04-27 | 632 | 2021-05-13 | 2021-05-13-01 | 2021-06-01 | 2021-05-13-01 | 2021-05-13 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
28 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-03-30 | 578 | 2021-05-26 | 2021-05-26-01 | 2021-06-02 | 2021-05-26-01 | 2021-05-26 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
29 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-05-27 | 789 | 2021-06-02 | 2021-06-02-01 | 2021-06-07 | 2021-06-02-01 | 2021-06-02 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
30 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-05-25 | 775 | 2021-05-27 | 2021-05-27-02 | 2021-06-07 | 2021-05-27-02 | 2021-05-27 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2021-06-30 | 2021-06-09
31 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-05-28 | 799 | 2021-06-03 | 2021-06-03-01 | 2021-06-07 | 2021-06-03-01 | 2021-06-03 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2021-07-16 | 2021-06-28
32 | Юридическое лицо свыше 150 кВт до 670 кВт | 2021-04-14 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12-03 | 2021-06-08 | 2021-05-12-03 | 2021-05-12 | разработку проектной документации на строительство линии электропередачи 0,4 кВ от ТП-241, РУ-0,4 кВ, ф.9 до границы участка заявителя; - строительство линии электропередачи 0,4 кВ от ТП-241, РУ-0,4 кВ, ф.9 до границы участка заявителя; - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
33 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-05-21 | 614 | 2021-05-28 | 2021-05-28-02 | 2021-06-09 | 2021-05-28-02 | 2021-05-28 | реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-1, РУ-0,4 кВ, ф.2 (установка двух опор и подвес провода СИП 4х25) до границы участка заявителя; - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## апрель
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за апрель 2021
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Юридическое лицо свыше 150 до 670 кВт | 2021-02-10 | 189 | 2021-02-18 | 2021-02-18-02/877/48-Д | 2021-04-05 | 2021-02-18-02/877/48-Д | 2021-02-18 | разработку проектной документации на строительство ВЛ-10кВ от опоры №13 ВЛЗ-10 кВ от 2 секции КРУН-10 кВ C5T, яч.8 до новой однотрансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ дисп. № ТП-91. - строительство ВЛ-10кВ от опоры №13 ВЛЗ-10 кВ от 2 секции КРУН-10 кВ C5T, яч.8 до новой однотрансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ дисп. № ТП-91; - разработку проектной документации на строительство однотрансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ дисп. № ТП-91 для электроснабжения земельного участка по адресу: Томская обл., ЗАТО Северск, г. Северск, дорога Автодорога, з/у 14/5/2; - строительство однотрансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ дисп. № ТП-91 по адресу: Томская обл., ЗАТО Северск, г. Северск, дорога Автодорога, з/у 14/5/2; - установку прибора учёта электроэнергии согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройств релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
2 | Юридическое лицо свыше 15 до 150 кВт | 2021-03-12 | 570 | 2021-03-22 | 2021-03-22-02 | 2021-04-08 | 2021-03-22-02 | 2021-03-22 | разработку проектной документации на строительство новой двухтрансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ дисп. № ТП-303; - строительство двухтрансформаторной подстанции дисп. № ТП-303; - разработку проектной документации на строительство линий электропередачи 2КЛ-10кВ от места врезки в КЛ-10 кВ ТП-279 яч.9 – ТП-320 яч.3 до первой секции РУ-10 кВ новой двухтрансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ дисп. № ТП-303; - разработку проектной документации на строительство линий электропередачи 2КЛ-10кВ от места врезки в КЛ-10 кВ ТП-279 яч.10 – ТП-320 яч.4 до второй секции РУ-10 кВ новой двухтрансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ дисп. № ТП-303; - строительство линий электропередачи 2КЛ-10кВ от места врезки в КЛ-10 кВ ТП-279 яч.9 – ТП-320 яч.3 до первой секции РУ-10 кВ новой двухтрансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ дисп. № ТП-303; - строительство линий электропередачи 2КЛ-10кВ от места врезки в КЛ-10 кВ ТП-279 яч.10 – ТП-320 яч.4 до второй секции РУ-10 кВ новой двухтрансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ дисп. № ТП-303; - установку прибора учёта электроэнергии согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройств релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
3 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2021-03-24 | 574 | 2021-04-02 | 2021-04-02-01 |  | 2021-04-02-01 | 2021-04-02 | установку прибора учёта электроэнергии согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройств релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
4 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-03-31 | 568 | 2021-03-31 | 2021-03-31-01 | 2021-04-09 | 2021-03-31-01 | 2021-03-31 | установку прибора учёта электроэнергии согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройств релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
5 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-04-01 | 580 | 2021-04-06 | 2021-04-06-01 | 2021-04-12 | 2021-04-06-01 | 2021-04-06 | установку прибора учёта электроэнергии согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройств релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2021-06-04 | 2021-05-21
6 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-04-05 | 583 | 2021-04-07 | 2021-04-07-01 | 2021-04-12 | 2021-04-07-01 | 2021-04-07 | установку прибора учёта электроэнергии согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройств релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
7 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-04-12 | 588 | 2021-04-13 | 2021-04-13-02 | 2021-04-15 | 2021-04-13-02 | 2021-04-13 | установку прибора учёта электроэнергии согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройств релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2021-06-29 | 2021-05-14
8 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-04-08 | 504 | 2021-04-15 | 2021-04-15-01 | 2021-04-19 | 2021-04-15-01 | 2021-04-15 | установку прибора учёта электроэнергии согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройств релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2021-06-28 | 2021-04-16
9 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-04-13 | 589 | 2021-04-14 | 2021-04-14-01 | 2021-04-19 | 2021-04-14-01 | 2021-04-14 | установку прибора учёта электроэнергии согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройств релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2021-07-09 | 2021-04-27
10 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-03-04 | 562 | 2021-03-12 | 2021-03-12-05 | 2021-04-19 | 2021-03-12-05 | 2021-03-12 | установка щита распределительного ЩР с группой автоматов на наружней стене ТП-107;установку прибора учёта электроэнергии согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройств релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
11 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-04-15 | 595 | 2021-04-20 | 2021-04-20-01 |  | 2021-04-20-01 | 2021-04-20 | установку прибора учёта электроэнергии согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройств релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
12 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-04-08 | 586 | 2021-04-20 | 2021-04-20-02 |  | 2021-04-20-02 | 2021-04-20 | реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП У-1-5 ф.1 (монтаж доп.провода по сущ. опорам); установку прибора учёта электроэнергии согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройств релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
13 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-04-17 | 597 | 2021-04-20 | 2021-04-20-03 |  | 2021-04-20-03 | 2021-04-20 | установку прибора учёта электроэнергии согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройств релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2021-05-31 | 2021-05-18
14 | Индивидуальный предприниматель свыше 15 до 150 кВт | 2021-03-29 | 576 | 2021-04-08 | 2021-04-08-02 |  | 2021-04-08-02 | 2021-04-08 | разработку проектной документации на строительство линии электропередачи КЛ-0,4 кВ от ВУ-1 ж/д по пр. Коммунистический, д. 108 до ВУ павильона по пр. Коммунистический, д. 108/2; - строительство линии электропередачи КЛ-0,4 кВ от ВУ-1 ж/д по пр. Коммунистический, д. 108 до ВУ павильона по пр. Коммунистический, д. 108/2; установку прибора учёта электроэнергии согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройств релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
15 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2021-03-25 | 575 | 2021-04-08 | 2021-04-08-01 |  | 2021-04-08-01 | 2021-04-08 | установку прибора учёта электроэнергии согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройств релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
16 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-04-13 | 584 | 2021-04-13 | 2021-04-13-01 |  | 2021-04-13-01 | 2021-04-13 | установку прибора учёта электроэнергии согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройств релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
17 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-03-31 | 579 | 2021-04-14 | 2021-04-14-02 |  | 2021-04-14-02 | 2021-04-14 | установку прибора учёта электроэнергии согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройств релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
18 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-04-13 | 592 | 2021-04-23 | 2021-04-23-01 | 2021-04-28 | 2021-04-23-01 | 2021-04-23 | реконструкция ВЛ-0,23 кВ от ТП ОР-16-5 ф.2 (подвес двух дополнительных проводов) до границы участка заявителя; - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
19 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-04-19 | 598 | 2021-04-26 | 2021-04-26-01 | 2021-04-28 | 2021-04-26-01 | 2021-04-26 | - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
20 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-04-21 | 597 | 2021-04-26 | 2021-04-26-03 | 2021-04-28 | 2021-04-26-03 | 2021-04-26 | - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2021-05-24 | 2021-05-11
21 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-04-13 | 590 | 2021-04-26 | 2021-04-26-02 | 2021-04-28 | 2021-04-26-02 | 2021-04-26 | реконструкция ВЛ-0,23 кВ от ТП ОР-16-5 ф.2 (подвес двух дополнительных проводов) до границы участка заявителя - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
22 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-04-21 | 596 | 2021-04-26 | 2021-04-26-04 |  | 2021-04-26-04 | 2021-04-26 | - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
23 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-04-01 | 581 | 2021-04-08 | 2021-04-08-04 |  | 2021-04-08-04 | 2021-04-08 | разработка проектной документации на строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-207 РУ-0,4 кВ ф.2 до границы участка заявителя; - строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-207 РУ-0,4 кВ ф.2 до границы участка заявителя; - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
| Юридическое лицо до 15 кВт | 2021-04-08 | 585 | 2021-04-15 | 2021-04-15-05 | 2021-04-16 | 2021-04-15-05 | 2021-04-15 | строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры наружнего освещения № 38 ВЛИ-0,4 кВ до границы участка заявителя; - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2021-06-28 | 2021-06-04
24 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-04-04 | 582 | 2021-04-14 | 2021-04-14-03 |  | 2021-04-14-03 | 2021-04-14 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2021-07-26 | 2021-06-09
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## март
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за март 2021
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-02-19 | 556 | 2021-03-01 | 2021-03-01-02 | 2021-03-09 | 2021-03-01-02 | 2021-03-01 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2021-07-13 | 2021-06-29 | 7
2 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-03-01 | 559 | 2021-03-09 | 2021-03-09-01 | 2021-03-11 | 2021-03-09-01 | 2021-03-09 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2021-05-17 | 2021-04-15 | 15
3 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-03-03 | 561 | 2021-03-10 | 2021-03-10-01 | 2021-03-11 | 2021-03-10-01 | 2021-03-10 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания |  |  | 7
4 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-03-01 | 560 | 2021-03-03 | 2021-03-03-01 | 2021-03-04 | 2021-03-03-01 | 2021-03-03 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2021-04-22 | 2021-03-16 | 8
5 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-03-11 | 567 | 2021-03-18 | 2021-03-18-01 | 2021-03-19 | 2021-03-18-01 | 2021-03-18 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2021-05-31 | 2021-05-21 | 7
6 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2021-02-09 | 548 | 2021-02-15 | 2021-02-15-01 | 2021-03-15 | 2021-02-15-01 | 2021-02-15 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания |  |  | 10
7 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-03-10 | 564 | 2021-03-10 | 2021-03-10-02 | 2021-03-10 | 2021-03-10-02 | 2021-03-10 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания |  |  | 5
8 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-02-09 | 549 | 2021-03-19 | 2021-03-19-01 | 2021-03-22 | 2021-03-19-01 | 2021-03-19 | реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3, РУ-0,4 кВ, ф.2 (установка двух доп. опор: от опоры №5/4В ВЛ-0,4 кВ от ТП-3, РУ-0,4 кВ, ф.2 до границы участка заявителя); установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2021-07-26 | 2021-06-18
9 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-02-17 | 554 | 2021-03-19 | 2021-03-19-02 | 2021-03-22 | 2021-03-19-02 | 2021-03-19 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2021-07-26 | 2021-06-18
10 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-03-16 | 572 | 2021-03-16 | 2021-03-16-02 | 2021-03-26 | 2021-03-16-02 | 2021-03-16 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2021-05-14 | 2021-04-26 | 15
11 | Юридическое лицо свыше 15 до 150 кВт | 2021-03-12 | 569 | 2021-03-12 | 2021-03-12-01 | 2021-03-29 | 2021-03-12-01 | 2021-03-12 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2021-05-14 | 2021-05-12 | 30
12 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-03-22 | 573 | 2021-03-30 | 2021-03-30-01 | 2021-03-02 | 2021-03-30-01 | 2021-03-30 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2021-07-16 | 2021-06-24 | 7
13 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-03-15 | 571 | 2021-03-24 | 2021-03-24-01 | 2021-04-02 | 2021-03-24-01 | 2021-03-24 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2021-06-28 | 2021-05-12 | 7
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## февраль
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за февраль 2021
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-02-02 | 543 | 2021-02-02 | 2021-02-02-02 | 2021-02-04 | 2021-02-02-02 | 2021-02-02 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2021-07-28 | 2021-06-28 | 7
2 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-01-29 | 540 | 2021-02-03 | 2021-02-03-02 | 2021-03-04 | 2021-02-03-02 | 2021-02-03 | реконструкция ВЛ-0,23 кВ от ТП ОР-16-5 ф.2 (монтаж доп. проводов) до границы участка заявителя; установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания |  |  | 15
3 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-02-02 | 545 | 2021-02-03 | 2021-02-03-01 | 2021-02-04 | 2021-02-03-01 | 2021-02-03 | реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП ОР-16-3 ф.2 (замена голого провода на СИП 4х25, длиной 100 м); установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания |  |  | 15
4 | Индивидуальный предприниматель до 15 кВт | 2021-01-30 | 542 | 2021-02-10 | 2021-02-10-01 | 2021-02-12 | 2021-02-10-01 | 2021-02-10 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания |  |  | 5
5 | Физическое лицо свыше 15 до 150 кВт | 2021-02-12 | 552 | 2021-02-15 | 2021-02-15-02 | 2021-02-17 | 2021-02-15-02 | 2021-02-15 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания |  |  | 50
6 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-02-08 | 547 | 2021-02-10 | 2021-02-10-02 | 2021-02-11 | 2021-02-10-02 | 2021-02-10 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2021-06-10 | 2021-06-02 | 7
7 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-02-05 | 546 | 2021-02-18 | 2021-02-18-01 | 2021-03-03 | 2021-02-18-01 | 2021-02-18 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2021-04-29 | 2021-04-09 | 15
| Индивидуальный предприниматель свыше 150 до 670 кВт | 2021-02-05 | 170 | 2021-02-25 | 2021-02-25-01 | 2021-03-05 | 2021-02-25-01 | 2021-02-25 | разработку проектной документации на строительство 2КЛ-10кВ от ТП-316, РУ-10 кВ, яч.9 и яч.10 до границы ЗУ заявителя; - строительство 2КЛ-10кВ от ТП-316, РУ-10 кВ, яч.9 и яч.10 до границы ЗУ заявителя; - установку прибора учёта электроэнергии согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройств релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; - проверку исполнения заявителем его обязательств согласно ТУ в течение 10-ти рабочих дней со дня получения письменного уведомления от заявителя о выполнении его части ТУ |  |  | 400
8 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-02-19 | 555 | 2021-03-01 | 2021-03-01-01 | 2021-03-05 | 2021-03-01-01 | 2021-03-01 | монтаж доп. проводов с ВЛ-0,23 кВ на ВЛ-0,4 кВ от опоры №4/9 до опоры №4/10 ВЛ-0,4 кВ от ТП-10, РУ-0,4 кВ, ф.5; - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2021-07-26 | 2021-06-16 | 15
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## январь
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за январь 2021
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2020-12-21 | 530 | 2021-01-18 | 2021-01-18-02 | 2021-01-19 | 2021-01-18-02 | 2021-01-18 | разработка проектной документации на строительство линий электропередачи 0,4 кВ от ТП У-1-9, РУ-0,4 кВ, ф.4 до границы участка заявителя; строительство линий электропередачи 0,4 кВ от ТП У-1-9, РУ-0,4 кВ, ф.4 до границы участка заявителя; | 2021-07-27 | 2021-07-05 | 15
2 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2020-12-26 | 532 | 2021-01-18 | 2021-01-18-03 | 2020-01-19 | 2021-01-18-03 | 2021-01-18 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ |  |  | 15
3 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2021-01-18 | 537 | 2021-01-21 | 2021-01-21-01 | 2021-01-25 | 2021-01-21-01 | 2021-01-21 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ | 2021-03-24 | 2021-03-15 | 15
4 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2021-01-11 | 536 | 2021-01-19 | 2021-01-19-01 | 2021-01-20 | 2021-01-19-01 | 2021-01-19 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ | 2021-03-22 | 2021-03-12 | 15
5 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2021-01-04 | 534 | 2021-01-19 | 2021-01-19-02 | 2021-01-22 | 2021-01-19-02 | 2021-01-19 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ |  |  | 15
6 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2021-01-20 | 538 | 2021-01-27 | 2021-01-27-01 | 2021-02-01 | 2021-01-27-01 | 2021-01-27 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ |  |  | 15
7 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2021-01-25 | 539 | 2021-02-02 | 2021-02-02-01 | 2021-02-03 | 2021-02-02-01 | 2021-02-02 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ |  |  | 15
8 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2021-01-05 | 535 | 2021-01-19 | 2021-01-19-03 | 2021-01-20 | 2021-01-19-03 | 2021-01-19 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ |  |  | 15
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов