## август
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за август 2023
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо до 15 кВт | 2023-05-24 | 759 | 2023-06-02 | 2023-06-02-05 | 2023-08-11 | 2023-06-02-05 | 2023-06-02 | - строительство линии электропередачи ВЛИ-0,4 кВ (замена двух существующих опор и монтаж провода СИП 4х50, l= 730 м) от опоры №137/29 до 137/23 ВЛ-10 кВ №3 и опорам №Л-10-6А ВЛ-0,4 кВ, находящейся на балансе и эксплуатации СНТ «Планета» от ТП-89, РУ-0,4 кВ, ф.1 до границы земельного участка; - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания;
2 | Физическое лицо до 15 кВт | 2023-07-28 | 1130 | 2023-08-07 | 2023-08-07-01 | 2023-08-11 | 2023-08-07-01 | 2023-08-07 | - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания;
3 | Физическое лицо до 15 кВт | 2023-07-07 | 1040 | 2023-07-17 | 2023-07-14-02 | 2023-08-11 | 2023-07-14-02 | 2023-07-17 | - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания;
4 | Физическое лицо до 15 кВт | 2023-08-01 | 914 | 2023-08-04 | 2023-08-04-01 | 2023-08-11 | 2023-08-04-01 | 2023-08-04 | - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | 2023-08-15 | 2023-08-15
5 | Физическое лицо до 15 кВт | 2023-06-19 | 904 | 2023-06-27 | 2023-06-27-03 | 2023-08-11 | 2023-06-27-03 | 2023-06-27 | - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | 2023-08-21 | 2023-08-21
6 | Физическое лицо до 15 кВт | 2023-07-27 | 1119 | 2023-08-10 | 2023-08-10-01 | 2023-08-18 | 2023-08-10-01 | 2023-08-10 | - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания;
7 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2023-08-09 | 1172 | 2023-08-18 | 2023-08-18-01 | 2023-08-23 | 2023-08-18-01 | 2023-08-18 | - реконструкция воздушной линии от опоры № 5 ВЛИ-0,4 кВ от ПНС-2, П-1, 1 секции до границы не жилого помещения заявителя (установка опор, подвес провода СИП 4х25); - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
8 | Индивидуальный предприниматель до 15 кВт | 2023-08-14 | 917 | 2023-08-23 | 2023-08-23-01 | 2023-08-28 | 2023-08-23-01 | 2023-08-23 | - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | 2023-08-28 | 2023-08-28
9 | Физическое лицо до 15 кВт | 2023-07-27 | 913 | 2023-08-11 | 2023-08-11-01 | 2023-08-28 | 2023-08-11-01 | 2023-08-11 | - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания;
10 | Физическое лицо до 15 кВт | 2023-08-15 | 918 | 2023-08-23 | 2023-08-23-03 | 2023-09-04 | 2023-08-23-03 | 2023-08-23 | - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания;
11 | Физическое лицо до 15 кВт | 2022-05-11 | 766 | 2023-08-23 | 2023-08-23-02 | 2023-08-29 | 2023-08-23-02 | 2023-08-23 | - строительство линии электропередачи ВЛИ-0,4 кВ (монтаж провода СИП4 4х16) от опоры б/н ВЛ-0,4 кВ, находящейся на балансе и эксплуатации СНТ «Планета» от ТП-84, РУ-0,4 кВ, ф.2 до границы земельного участка; - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания;
12 | Физическое лицо до 15 кВт | 2023-08-17 | 920 | 2023-08-28 | 2023-08-28-01 | 2023-09-04 | 2023-08-28-01 | 2023-08-28 | - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания;
13 | Физическое лицо до 15 кВт | 2023-08-14 | 916 | 2023-08-25 | 2023-08-25-01 | 2023-09-04 | 2023-08-25-01 | 2023-08-25 | - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания;
14 | Физическое лицо до 15 кВт | 2023-08-16 | 919 | 2023-08-29 | 2023-08-29-01 | 2023-08-30 | 2023-08-29-01 | 2023-08-29 | - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания;
15 | Физическое лицо до 15 кВт | 2023-08-21 | 924 | 2023-08-28 | 2023-08-28-01 | 2023-08-30 | 2023-08-28-01 | 2023-08-28 | - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания;
Инженер ПТО _______________ Т.Г. Воробьева