## сентябрь
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за сентябрь 2023
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо до 15 кВт | 2023-08-16 | 923 | 2023-08-29 | 2023-08-29-02 | 2023-09-12 | 2023-08-29-02 | 2023-08-29 | - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания;
2 | Физическое лицо до 15 кВт | 2023-08-31 | 1278 | 2023-09-06 | 2023-09-06-01 | 2023-09-14 | 2023-09-06-01 | 2023-09-06 | - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания;
3 | Юридическое лицо до 150 кВт | 2023-09-06 | 928 | 2023-09-15 | 2023-09-15-01 | 2023-09-18 | 2023-09-15-01 | 2023-09-15 | - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | 2023-09-27 | 2023-09-27
4 | Физическое лицо до 15 кВт | 2023-09-07 | 1325 | 2023-09-18 | 2023-09-18-01 | 2023-09-19 | 2023-09-18-01 | 2023-09-18 | - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания;
5 | Физическое лицо до 15 кВт | 2023-09-04 | 926 | 2023-09-12 | 2023-09-12-01 | 2023-09-19 | 2023-09-12-01 | 2023-09-12 | - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания;
6 | Физическое лицо до 15 кВт | 2023-09-11 | 1340 | 2023-09-18 | 2023-09-18-02 | 2023-09-19 | 2023-09-18-02 | 2023-09-18 | - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания;
7 | Физическое лицо до 15 кВт | 2023-09-14 | 1365 | 2023-09-18 | 2023-09-18-04 | 2023-09-22 | 2023-09-18-04 | 2023-09-18 | - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | 2023-09-29 | 2023-09-29
8 | Физическое лицо до 15 кВт | 2023-09-15 | 929 | 2023-09-22 | 2023-09-22-01 | 2023-10-09 | 2023-09-22-01 | 2023-09-22 | - реконструкция линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ (установка дополнительной опоры и монтаж провода СИП 4х16, l= 50 м) от опоры №33/4 ВЛ-0,4 кВ от ТП У-2-2, РУ-0,4 кВ, ф.3 до границы земельного участка; - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания;
Инженер ПТО _______________ Т.Г. Воробьева