## январь
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за январь 2020
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2020-01-20 | 326 | 2020-01-23 | 2020-01-23-02 | 2020-01-23 | 2020-01-23-02 | 2020-01-23 | строительство линий электропередачи 0,4 кВ от опоры № 3 ВЛИ-0,4 кВ ТП-327, РУ-0,4 кВ, ф.11 до границы участка заявителя | 2020-02-10 | 2020-02-10
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## февраль
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за февраль 2020
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-01-23 | 327 | 2020-02-03 | 2020-02-03-01 | 2020-02-06 | 2020-02-03-01 | 2020-02-03 |  | 2020-05-29 | 2020-05-14
2 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2020-02-19 | 342 | 2020-02-19 | 2020-02-19-02 | 2020-02-19 | 2020-02-19-02 | 2020-02-19 |  | 2020-05-18 | 2020-03-16
3 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2020-02-17 | 340 | 2020-02-18 | 2020-02-18-01 | 2020-02-18 | 2020-02-18-01 | 2020-02-18 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28
4 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2020-01-13 | 321 | 2020-01-24 | 2020-01-24-01 | 2020-02-21 | 2020-01-24-01 | 2020-01-24 |  | 2020-07-07 | 2020-06-16
5 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-01-23 | 328 | 2020-02-05 | 2020-02-05-01 | 2020-02-05 | 2020-02-05-01 | 2020-02-05 | разработка проектной документации на строительство ВЛИ-0,23 кВ от опоры № 10 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-7 ф.2 до границы участка заявителя; строительство ВЛИ-0,23 кВ от опоры № 10 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-7 ф.2 до границы участка заявителя | 2020-09-25 | 2020-09-14
6 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-01-27 | 330 | 2020-02-06 | 2020-02-06-01 | 2020-02-07 | 2020-02-06-01 | 2020-02-06 |  | 2020-11-13 | 2020-04-28
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## март
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за март 2020
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-03-10 | 351 | 2020-03-22 | 2020-03-20-01 | 2020-03-25 | 2020-03-20-01 | 2020-03-20 | разработка проектной документации на строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП-7 ф.6 до границы участка заявителя; строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП-7 ф.6 до границы участка заявителя
2 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-03-10 | 352 | 2020-03-19 | 2020-03-19-02 | 2020-03-24 | 2020-03-19-02 | 2020-03-19 |  | 2020-05-15 | 2020-03-26
3 | Юридическое лицо свыше 15 до 150 кВт | 2020-03-04 | 348 | 2020-03-16 | 2020-03-16-01 | 2020-03-25 | 2020-03-16-01 | 2020-03-16 | установка в ЩР АВ типа КЭАЗ ВА57Ф35 УХЛ3 In 100 A | 2020-10-22 | 2020-09-24
4 | Индивидуальный предприниматель до 15 кВт | 2020-02-28 | 346 | 2020-03-06 | 2020-03-06-01 | 2020-03-11 | 2020-03-06-01 | 2020-03-06 |  | 2020-05-18 | 2020-03-17
5 | Юридическое лицо свыше 150 до 630 кВт | 2020-02-25 | 343 | 2020-03-04 | 2020-03-04-01 | 2020-03-26 | 2020-03-04-01 | 2020-03-04 | разработка проектной документации на строительство линии электропередачи 0,4 кВ от ТП-301, РУ-0,4 кВ ф.6 и ф.24 до нежилого здания по адресу Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Калинина, д. 145; строительство линии электропередачи 0,4 кВ от ТП-301, РУ-0,4 кВ ф.6 и ф.24 до нежилого здания по адресу Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Калинина, д. 145
6 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-03-23 | 361 | 2020-03-25 | 2020-03-25-02 | 2020-03-27 | 2020-03-25-02 | 2020-03-25 |  | 2020-07-28 | 2020-04-30
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## апрель
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за апрель 2020
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-03-20 | 360 | 2020-04-03 | 2020-04-03-01 | 2020-04-06 | 2020-04-03-01 | 2020-04-03 |  | 2020-06-26 | 2020-06-15
2 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-03-24 | 362 | 2020-04-06 | 2020-04-06-01 | 2020-04-07 | 2020-04-06-01 | 2020-04-06 |  | 2020-05-15 | 2020-04-22
3 | Физическое лицо свыше 15 до 150 кВт | 2020-04-16 | 621 | 2020-04-21 | 2020-04-21-01 | 2020-04-22 | 2020-04-21-01 | 2020-04-21 |  | 2020-04-24 | 2020-04-22
4 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-04-21 | 656 | 2020-04-27 | 2020-04-28-01 | 2020-04-29 | 2020-04-28-01 | 2020-04-27 |  | 2020-05-25 | 2020-05-12
5 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-03-20 | 359 | 2020-04-01 | 2020-04-01-01 | на подписи у заявителя | 2020-04-01-01 | 2020-04-01 | реконструкция ВЛ-0,4 кВ инв № 1010301010 (замена провода марки АС проводом СИП) | 2020-09-24 | 2020-08-03
6 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-03-20 | 356 | 2020-03-30 | 2020-03-30-02 | на подписи у заявителя | 2020-03-30-02 | 2020-03-30
7 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-03-20 | 357 | 2020-03-30 | 2020-03-30-03 | на подписи у заявителя | 2020-03-30-03 | 2020-03-30
8 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-03-17 | 354 | 2020-03-30 | 2020-03-30-01 | на подписи у заявителя | 2020-03-30-01 | 2020-03-30 | разработка проектной документации на строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-17 РУ-0,4 кВ ф.3 до границы земельного участка нежилого здания заявителя; строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-17 РУ-0,4 кВ ф.3 до границы земельного участка нежилого здания заявителя | 2020-11-26 | 2020-11-23
9 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-03-24 | 363 | 2020-04-07 | 2020-04-07-01 | 2020-04-08 | 2020-04-07-01 | 2020-04-07 |  | 2020-10-02 | 2020-09-03
10 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-03-17 | 355 | 2020-03-30 | 2020-03-30-04 | 2020-04-15 | 2020-03-30-04 | 2020-03-30
11 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-03-20 | 358 | 2020-04-01 | 2020-04-01-02 | 2020-04-02 | 2020-04-01-02 | 2020-04-01 |  | 2020-09-24 | 2020-08-03
12 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-04-06 | 365 | 2020-04-20 | 2020-04-20-01 | 2020-04-21 | 2020-04-20-01 | 2020-04-20 |  | 2020-06-03 | 2020-05-20
13 | Индивидуальный предприниматель до 15 кВт | 2020-04-21 | 646 | 2020-04-23 | 2020-04-23-01 | 2020-04-24 | 2020-04-23-01 | 2020-04-23
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## май
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за май 2020
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-05-07 | 712 | 2020-05-14 | 2020-05-14-01 | 2020-05-15 | 2020-05-14-01 | 2020-05-14 |  | 2020-09-02 | 2020-07-27
2 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-05-08 | 370 | 2020-05-20 | 2020-05-20-01 | 2020-05-22 | 2020-05-20-01 | 2020-05-20 |  | 2020-06-22 | 2020-06-09
3 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-04-22 | 659 | 2020-04-30 | 2020-04-30-01 | 2020-05-07 | 2020-04-30-01 | 2020-04-30 |  | 2020-06-19 | 2020-05-29
4 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-05-13 | 727 | 2020-05-22 | 2020-05-22-02 | 2020-05-26 | 2020-05-22-02 | 2020-05-22 |  | 2020-06-26 | 2020-06-15
5 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-05-13 | 733 | 2020-05-26 | 2020-05-26-03 | 2020-05-27 | 2020-05-26-03 | 2020-05-26 |  | 2020-08-14 | 2020-07-31
6 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-05-15 | 757 | 2020-05-26 | 2020-05-26-01 | 2020-05-27 | 2020-05-26-01 | 2020-05-26 |  | 2020-07-10 | 2020-06-29
7 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-05-20 | 776 | 2020-05-26 | 2020-05-26-02 | 2020-05-27 | 2020-05-26-02 | 2020-05-26 |  | 2020-07-10 | 2020-06-29
8 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-05-15 | 756 | 2020-05-22 | 2020-05-22-01 | 2020-05-27 | 2020-05-22-01 | 2020-05-22 |  | 2020-06-05 | 2020-05-29
9 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-05-13 | 735 | 2020-05-22 | 2020-05-22-03 | 2020-05-25 | 2020-05-22-03 | 2020-05-22 |  | 2020-06-26 | 2020-06-10
10 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-05-27 | 835 | 2020-06-01 | 2020-06-01-02 | 2020-06-02 | 2020-06-01-02 | 2020-06-01
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## июнь
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за июнь 2020
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2020-05-27 | 824 | 2020-06-04 | 2020-06-04-01 | 2020-06-05 | 2020-06-04-01 | 2020-06-04 |  | 2020-07-17 | 2020-07-13
2 | Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2020-06-04 | 911 | 2020-06-10 | 2020-06-10-02 | 2020-06-16 | 2020-06-10-02 | 2020-06-10 |  | 2020-07-10 | 2020-06-22
3 | Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2020-06-05 | 917 | 2020-06-11 | 2020-06-11-01 | 2020-06-16 | 2020-06-11-01 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-06-25
4 | Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2020-05-27 | 836 | 2020-06-09 | 2020-06-09-01 | 2020-06-10 | 2020-06-09-01 | 2020-06-09 |  | 2020-07-31 | 2020-07-17
5 | Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2020-06-02 | 884 | 2020-06-10 | 2020-06-10-01 | 2020-06-11 | 2020-06-10-01 | 2020-06-10 |  | 2020-07-10 | 2020-07-07
6 | Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2020-06-01 | 866 | 2020-06-11 | 2020-06-11-03 | 2020-06-15 | 2020-06-11-03 | 2020-06-11 |  | 2020-07-31 | 2020-07-17
7 | Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2020-06-04 | 902 | 2020-06-17 | 2020-06-17-01 | 2020-06-18 | 2020-06-17-01 | 2020-06-17 |  | 2020-07-17 | 2020-07-07
8 | Юридическое лицодо 15 кВт включительно | 2020-05-14 | 750 | 2020-05-22 | 2020-05-23-04/2-231-У | 2020-06-18 | 2020-05-23-04 | 2020-05-22 |  | 2020-11-23 | 2020-11-18
| Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2020-06-18 | 977 | 2020-06-22 | 2020-06-22-01 | 2020-06-25 | 2020-06-22-01 | 2020-06-22 |  | 2020-08-21 | 2020-07-15
| Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2020-06-09 | 931 | 2020-06-11 | 2020-06-11-02 | 2020-06-11 | 2020-06-11-02 | 2020-06-11 |  | 2020-07-02 | 2020-06-25
| Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2020-06-01 | 870 | 2020-06-15 | 2020-06-15-01 | 2020-06-15 | 2020-06-15-01 | 2020-06-15 |  | 2020-08-07 | 2020-07-24
| Индивидуальный предпринимательдо 15 кВт включительно | 2020-05-21 | 790 | 2020-06-03 | 2020-06-03-01 | 2020-06-04 | 2020-06-03-01 | 2020-06-03 |  | 2020-08-07 | 2020-07-17
9 | Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2020-05-25 | 812 | 2020-06-01 | 2020-06-01-01 | 2020-06-02 | 2020-06-01-01 | 2020-06-01
10 | Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2020-06-17 | 964 | 2020-06-29 | 2020-06-29-01 | 2020-07-01 | 2020-06-29-01 | 2020-06-29 |  | 2020-09-18 | 2020-09-04
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## июль
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за июль 2020
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо свыше 15 до 150 кВт | 2020-06-10 | 380 | 2020-06-23 | 2020-06-23-01 | 2020-06-05 | 2020-06-23-01 | 2020-06-23 | замену рубильника с предохранителями с 100 А на 250 А, в линейной панели РУ-0,4 кВ, ТП-28; - разработку проектной документации на строительство линии электропередачи 0,4 кВ от ТП-28, РУ-0,4 кВ, ф.1 до границы участка заявителя; - строительство линии электропередачи 0,4 кВ от ТП-28, РУ-0,4 кВ, ф.1 до границы участка заявителя
2 | Юридическое лицосвыше 15 до 150 кВт | 2020-07-02 | 1060 | 2020-07-08 | 2020-07-08-01 | 2020-06-16 | 2020-07-08-01 | 2020-07-08 | разработку проектной документации на строительство линии электропередачи 0,4 кВ от места врезки в существующую КЛ-0,4 кВ (ТП-121, РУ-0,4 кВ, ф.8) до ВУ многоквартирного жилого дома; - разработку проектной документации на строительство линии электропередачи 0,4 кВ от места врезки в существующую КЛ-0,4 кВ (ТП-121, РУ-0,4 кВ, ф.16) до ВУ многоквартирного жилого дома; - строительство линии электропередачи 0,4 кВ от места врезки в существующую КЛ-0,4 кВ (ТП-121, РУ-0,4 кВ, ф.8) до ВУ многоквартирного жилого дома; - строительство линии электропередачи 0,4 кВ от места врезки в существующую КЛ-0,4 кВ (ТП-121, РУ-0,4 кВ, ф.16) до ВУ многоквартирного жилого дома
3 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-06-16 | 960 | 2020-06-30 | 2020-06-30-05 | 2020-06-16 | 2020-06-30-05 | 2020-06-30 |  | 2020-09-25 | 2020-09-14
4 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-07-07 | 392 | 2020-07-17 | 2020-07-17-01 | 2020-06-10 | 2020-07-17-01 | 2020-07-17 |  | 2020-07-24 | 2020-07-22
5 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-07-13 | 395 | 2020-07-20 | 2020-07-20-01 | 2020-06-11 | 2020-07-20-01 | 2020-07-20 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2020-09-23 | 2020-09-04
6 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-07-16 | 396 | 2020-07-23 | 2020-07-23-01 | 2020-06-15 | 2020-07-23-01 | 2020-07-23 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2020-08-21 | 2020-08-14
7 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2020-07-13 | 394 | 2020-07-24 | 2020-07-24-01 | 2020-06-18 | 2020-07-24-01 | 2020-07-24 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2020-11-10 | 2020-10-29
8 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-06-26 | 1022 | 2020-06-30 | 2020-06-30-03 | 2020-06-18 | 2020-06-30-03 | 2020-06-30
9 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2020-07-03 | 387 | 2020-07-16 | 2020-07-16-01 | 2020-06-25 | 2020-07-16-01 | 2020-07-16 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
10 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2020-07-03 | 388 | 2020-07-16 | 2020-07-16-02 | 2020-06-11 | 2020-07-16-02 | 2020-07-16 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2020-09-17 | 2020-09-04
11 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2020-07-03 | 389 | 2020-07-16 | 2020-07-16-03 | 2020-06-15 | 2020-07-16-03 | 2020-07-16 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2020-09-15 | 2020-08-24
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## август
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за август 2020
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-08-10 | 426 | 2020-08-11 | 2020-08-11-01 | 2020-08-13 | 2020-08-11-01 | 2020-08-11 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
2 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-07-29 | 410 | 2020-08-07 | 2020-08-07-01 | 2020-08-10 | 2020-08-07-01 | 2020-08-07 | разработку проектной документации на ВЛИ-0,23 кВ от опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ от ТП ОР-16-2, РУ-0,4 кВ, ф.1 (монтаж 2-х опор и провода СИП 2х16 – 100 м.) до границы земельного участка заявителя; - строительство ВЛИ-0,23 кВ от опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ от ТП ОР-16-2, РУ-0,4 кВ, ф.1 до границы земельного участка заявителя; установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2020-10-30 | 2020-08-24
3 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-07-28 | 406 | 2020-07-28 | 2020-07-28-01 | 2020-08-13 | 2020-07-28-01 | 2020-07-28 | разработку проектной документации на ВЛИ-0,4 кВ от ПНС-2, РУ-0,4 кВ, 1 секция, П-1 до границы земельного участка заявителя; - строительство ВЛИ-0,4 кВ от ПНС-2, РУ-0,4 кВ, 1 секция, П-1 до границы земельного участка заявителя; - установку в ПНС-2, РУ-0,4 кВ, 1 секция, П-1 вводного АВ и прибора учёта электрической энергии (интерфейс RS-485); - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2020-11-09 | 2020-10-14
4 | Физическое лицо свыше 15 кВт до 150 кВт включительно | 2020-07-20 | 398 | 2020-08-03 | 2020-08-03-02 | 2020-08-04 | 2020-08-03-02 | 2020-08-03 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
5 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-08-14 | 431 | 2020-08-17 | 2020-08-14-01 | 2020-08-18 | 2020-08-14-01 | 2020-08-17 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п. 2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл. 3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
6 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-07-29 | 408 | 2020-08-07 | 2020-08-07-02 | 2020-08-10 | 2020-08-07-02 | 2020-08-07 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п. 2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл. 3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
7 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-08-13 | 430 | 2020-08-18 | 2020-08-18-01 | 2020-08-19 | 2020-08-18-01 | 2020-08-18 | строительство линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ от опоры № 11 ВЛ-0,4 кВ от ТП У-2-3 ф.1; установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п. 2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл. 3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
8 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-08-11 | 427 | 2020-08-18 | 2020-08-18-02 | 2020-08-19 | 2020-08-18-02 | 2020-08-18 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п. 2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл. 3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
9 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-07-22 | 401 | 2020-07-30 | 2020-07-30-01 | 2020-08-03 | 2020-07-30-01 | 2020-07-30 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п. 2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл. 3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2020-11-16 | 2020-10-15
10 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-07-27 | 403 | 2020-08-06 | 2020-08-06-01 | 2020-08-10 | 2020-08-06-01 | 2020-08-06 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п. 2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл. 3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
11 | Физическое лицо свыше 15 кВт до 150 кВт включительно | 2020-08-19 | 440 | 2020-08-24 | 2020-08-24-01 | 2020-08-26 | 2020-08-24-01 | 2020-08-24 | строительство линии электропередачи 0,4 кВ от ТП-28, РУ-0,4 кВ, ф.1 до границы участка заявителя установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п. 2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл. 3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2020-09-11 | 2020-09-10
12 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-08-05 | 416 | 2020-08-14 | 2020-08-14-02 | 2020-08-17 | 2020-08-14-02 | 2020-08-14 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п. 2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл. 3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2020-09-02 | 2020-08-31
13 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-08-07 | 422 | 2020-08-17 | 2020-08-17-02 | 2020-08-18 | 2020-08-17-02 | 2020-08-17 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п. 2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл. 3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2020-09-18 | 2020-09-03
14 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-08-05 | 417 | 2020-08-11 | 2020-08-11-02 | 2020-08-12 | 2020-08-11-02 | 2020-08-11 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п. 2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл. 3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
15 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-08-21 | 441 | 2020-08-27 | 2020-08-27-01 |  | 2020-08-27-01 | 2020-08-27 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п. 2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл. 3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2020-10-26 | 2020-10-16
16 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-08-03 | 414 | 2020-08-12 | 2020-08-12-01 | 2020-08-13 | 2020-08-12-01 | 2020-08-12 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п. 2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл. 3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
17 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2020-08-28 | 445 | 2020-08-31 | 2020-08-31-01 | 2020-09-03 | 2020-08-31-01 | 2020-08-31 | строительство линии электропередачи 0,23 кВ от опоры освещения № 4 ВЛИ-0,4 кВ от ШР-1 гр.2 от ТП-213 ф.15 до границы участка заявителя; установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п. 2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл. 3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
18 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-08-10 | 423 | 2020-08-21 | 2020-08-21-01 | 2020-09-02 | 2020-08-21-01 | 2020-08-21 | строительство линии электропередачи 0,4 кВ от опоры освещения № 33 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-1 ф.2 до границы участка заявителя; установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п. 2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл. 3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
19 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-08-17 | 438 | 2020-08-27 | 2020-08-27-02 |  | 2020-08-27-02 | 2020-08-27 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п. 2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл. 3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
20 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-08-11 | 429 | 2020-08-25 | 2020-08-25-01 | 2020-08-25 | 2020-08-25-01 | 2020-08-25 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п. 2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл. 3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2020-09-07 | 2020-09-25
21 | Физическое лицо свыше 15 кВт до 150 кВт включительно | 2020-08-19 | 439 | 2020-08-28 | 2020-08-28-01 |  | 2020-08-28-01 | 2020-08-28 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п. 2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл. 3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
22 | Юридическое лицо свыше 150 кВт и менее 670 кВт | 2020-08-31 | 446 | 2020-09-02 | 2020-09-02-02 |  | 2020-09-02-02 | 2020-09-02 | замену силового трансформатора мощностью 250 кВА на 400 кВа
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## сентябрь
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за сентябрь 2020
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо свыше 15 до 150 кВт | 2020-09-06 | 391 | 2020-09-02 | 2020-09-02-01 | 2020-09-03 | 2020-09-02-01 | 2020-09-02 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п. 2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл. 3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
2 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-09-09 | 459 | 2020-09-09 | 2020-09-09-01 | 2020-09-12 | 2020-09-09-01 | 2020-09-09 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п. 2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл. 3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
3 | Физическое лицо свыше 15 кВт | 2020-09-03 | 450 | 2020-09-16 | 2020-09-16-01 | 2020-09-16 | 2020-09-16-01 | 2020-09-16 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п. 2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл. 3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
4 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2020-09-04 | 451 | 2020-09-15 | 2020-09-15-01 | 2020-09-16 | 2020-09-15-01 | 2020-09-15 |  | 2020-10-14 | 2020-10-05
5 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-09-07 | 454 | 2020-09-18 | 2020-09-18-02 | 2020-09-19 | 2020-09-18-02 | 2020-09-18 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п. 2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл. 3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2020-10-16 | 2020-10-05
6 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-09-16 | 464 | 2020-09-21 | 2020-09-21-03 | 2020-09-24 | 2020-09-21-03 | 2020-09-21 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п. 2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл. 3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
7 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-09-08 | 457 | 2020-09-21 | 2020-09-21-01 | 2020-09-24 | 2020-09-21-01 | 2020-09-21 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п. 2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл. 3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2020-10-16 | 2020-10-05
8 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-09-11 | 462 | 2020-09-23 | 2020-09-23-01 | 2020-09-24 | 2020-09-23-01 | 2020-09-23 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п. 2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл. 3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2020-10-09 | 2020-09-03
9 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-09-16 | 465 | 2020-09-18 | 2020-09-18-01 | 2020-09-21 | 2020-09-18-01 | 2020-09-18 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п. 2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл. 3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
10 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-09-08 | 458 | 2020-09-21 | 2020-09-21-02 | 2020-09-22 | 2020-09-21-02 | 2020-09-21 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п. 2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл. 3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
11 | Физическое лицо свыше 15 до 150 кВт | 2020-08-27 | 444 | 2020-09-09 | 2020-09-09-02 | 2020-09-10 | 2020-09-09-02 | 2020-09-09 | разработку проектной документации на строительство линии электропередачи 0,4 кВ от ТП-333, РУ-0,4 кВ, ф.23 до нежилого здания по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, ул. Солнечная, 2а, строение 4; - строительство линии электропередачи 0,4 кВ от ТП-333, РУ-0,4 кВ, ф.23 до нежилого здания по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, ул. Солнечная, 2а, строение 4; установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п. 2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл. 3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
12 | Физическое лицо до 15 кВт | 2020-09-22 | 470 | 2020-09-24 | 2020-09-24-01 | 2020-09-25 | 2020-09-24-01 | 2020-09-24 | строительство линии электропередачи 0,4 кВ от ТП-181, РУ-0,4 кВ, ф.13 до границы земельного участка по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, Северная автодорога, 2/6а; установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п. 2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл. 3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## октябрь
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за октябрь 2020
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Юридическое лицо свыше 150 кВт и менее 670 кВт | 2020-10-05 | 475 | 2020-10-06 | 2020-10-06-01 | 2020-10-12 | 2020-10-06-01 | 2020-10-06 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п. 2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл. 3.1.
2 | Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2020-09-21 | 466 | 2020-09-30 | 2020-09-30-01 | 2020-10-01 | 2020-09-30-01 | 2020-09-30 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п. 2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл. 3.1.
3 | Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2020-09-21 | 467 | 2020-09-30 | 2020-09-30-02 |  | 2020-09-30-02 | 2020-09-30 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п. 2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл. 3.1.
4 | Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2020-09-21 | 468 | 2020-09-30 | 2020-09-30-03 | 2020-10-01 | 2020-09-30-03 | 2020-09-30 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п. 2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл. 3.1.
5 | Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2020-09-21 | 469 | 2020-09-30 | 2020-09-30-04 |  | 2020-09-30-04 | 2020-09-30 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п. 2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл. 3.1.
6 | Индивидуальный предприниматель свыше 15 кВт до 150 кВт | 2020-10-07 | 477 | 2020-10-14 | 2020-10-14-01 | 2020-10-19 | 2020-10-14-01 | 2020-10-14 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п. 2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл. 3.1.
7 | Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2020-10-15 | 1713 | 2020-10-19 | 2020-10-19-01 | 2020-10-20 | 2020-10-19-01 | 2020-10-19 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п. 2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл. 3.1. | 2020-11-13 | 2020-10-21
8 | Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2020-10-08 | 478 | 2020-10-16 | 2020-10-16-01 | 2020-10-19 | 2020-10-16-01 | 2020-10-16 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п. 2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл. 3.1. | 2020-11-13 | 2020-11-09
9 | Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2020-10-20 | 1747 | 2020-10-20 | 2020-10-20-01 | 2020-10-21 | 2020-10-20-01 | 2020-10-20 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п. 2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл. 3.1. | 2020-11-13 | 2020-11-06
10 | Юридическое лицо свыше 15 до 150 кВт включительно | 2020-09-07 | 456 | 2020-09-21 | 2020-09-21-04 | 2020-10-22 | 2020-09-21-04 | 2020-09-21 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п. 2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл. 3.1.
11 | Индивидуальный предприниматель до 15 кВт включительно | 2020-10-15 | 1712 | 2020-10-19 | 2020-10-19-02 | 2020-10-23 | 2020-10-19-02 | 2020-10-19 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п. 2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл. 3.1.
12 | Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2020-10-19 | 481 | 2020-10-26 | 2020-10-26-01 | 2020-10-30 | 2020-10-26-01 | 2020-10-26 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п. 2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл. 3.1.
13 | Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2020-10-16 | 480 | 2020-10-26 | 2020-10-26-04 | 2020-10-28 | 2020-10-26-04 | 2020-10-26 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п. 2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл. 3.1. | 2020-11-19 | 2020-11-18
14 | Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2020-10-19 | 482 | 2020-10-28 | 2020-10-28-01 |  | 2020-10-28-01 | 2020-10-28 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п. 2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл. 3.1.
15 | Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2020-10-09 | 479 | 2020-10-20 | 2020-10-20-03 | 2020-10-21 | 2020-10-20-03 | 2020-10-20 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п. 2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл. 3.1.
16 | Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2020-07-29 | 409 | 2020-10-26 | 2020-10-26-02 |  | 2020-10-26-02 | 2020-10-26 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п. 2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл. 3.1.
17 | Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2020-09-07 | 452 | 2020-09-18 | 2020-09-18-04 |  | 2020-09-18-04 | 2020-09-18 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п. 2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл. 3.1.
18 | Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2020-10-22 | 488 | 2020-10-30 | 2020-10-30-05 | 2020-11-02 | 2020-10-30-05 | 2020-10-30 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п. 2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл. 3.1.
19 | Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2020-10-21 | 486 | 2020-10-30 | 2020-10-30-03 | 2020-10-30 | 2020-10-30-04 | 2020-10-30 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п. 2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл. 3.1.
20 | Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2020-10-23 | 489 | 2020-10-30 | 2020-10-30-06 | 2020-11-02 | 2020-10-30-06 | 2020-10-30 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п. 2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл. 3.1.
21 | Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2020-10-21 | 487 | 2020-10-30 | 2020-10-30-02 | 2020-11-02 | 2020-10-30-02 | 2020-10-30 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п. 2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл. 3.1.
22 | Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2020-10-27 | 492 | 2020-10-30 | 2020-10-30-01 |  | 2020-10-30-01 | 2020-10-30 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п. 2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл. 3.1.
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## ноябрь
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за ноябрь 2020
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2020-11-02 | 495 | 2020-11-02 | 2020-11-02-03 |  | 2020-11-02-03 | 2020-11-02 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п. 2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл. 3.1.
2 | Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2020-11-03 | 496 | 2020-11-03 | 2020-11-03-01 | 2020-11-03 | 2020-11-03-01 | 2020-11-03 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п. 2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл. 3.1.
3 | Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2020-11-17 | 506 | 2020-11-17 | 2020-11-17-01 | 2020-11-20 | 2020-11-17-01 | 2020-11-17 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п. 2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл. 3.1. | 2020-11-27 | 2020-11-24
4 | Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2020-11-16 | 504 | 2020-11-16 | 2020-11-16-02 | 2020-11-20 | 2020-11-16-02 | 2020-11-16 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п. 2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл. 3.1.
5 | Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2020-10-28 | 493 | 2020-11-06 | 2020-11-06-02 | 2020-11-09 | 2020-11-06-02 | 2020-11-06 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п. 2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл. 3.1.
6 | Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2020-11-05 | 497 | 2020-11-16 | 2020-11-16-01 | 2020-11-17 | 2020-11-16-01 | 2020-11-16 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п. 2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл. 3.1.
7 | Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2020-10-21 | 1751 | 2020-11-04 | 2020-11-04-02 | 2020-11-05 | 2020-11-04-02 | 2020-11-04 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п. 2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл. 3.1.
8 | Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2020-11-09 | 500 | 2020-11-20 | 2020-11-20-02 | 2020-11-23 | 2020-11-20-02 | 2020-11-20 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п. 2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл. 3.1.
9 | Юридическое лицо свыше 15 до 150 кВт | 2020-11-12 | 502 | 2020-11-19 | 2020-11-19-01 | 2020-11-25 | 2020-11-19-01 | 2020-11-19 | разработку проектной документации на строительство линии электропередачи 0,4 кВ от ТП-211, РУ-0,4 кВ, ф.4 до нежилого здания по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Первомайская, д. 2; - строительство линии электропередачи 0,4 кВ до нежилого здания по адресу: г. Северск, ул. Первомайская, д. 2; - замена двух силовых трансформаторов мощностью 400 кВА на силовые трансформаторы мощностью 630 кВА в ТП-211; - установку прибора учёта электроэнергии согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройств релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
10 | Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2020-10-21 | 484 | 2020-11-04 | 2020-11-04-01 | 2020-11-05 | 2020-11-04-01 | 2020-11-04 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п. 2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл. 3.1.
11 | Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2020-10-27 | 490 | 2020-11-09 | 2020-11-09-01 | 2020-11-30 | 2020-11-09-01 | 2020-11-09 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п. 2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл. 3.1.
12 | Индивидуальный предприниматель свыше 15 до 150 кВт | 2020-11-12 | 503 | 2020-11-26 | 2020-11-26-01 | 2020-12-02 | 2020-11-26-01 | 2020-11-26 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п. 2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл. 3.1.
13 | Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2020-11-26 | 513 | 2020-12-02 | 2020-12-02-01 |  | 2020-12-02-01 | 2020-12-02 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п. 2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл. 3.1.
14 | Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2020-11-17 | 508 | 2020-12-01 | 2020-12-01-01 | 2020-12-06 | 2020-12-01-01 | 2020-12-01 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п. 2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл. 3.1.
15 | Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2020-11-05 | 499 | 2020-11-18 | 2020-11-18-01 | 2020-11-19 | 2020-11-18-01 | 2020-11-18 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п. 2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл. 3.1.
16 | Юридическое лицо до 15 кВт включительно | 2020-11-18 | 509 | 2020-12-02 | 2020-12-02-02 | 2020-12-07 | 2020-12-02-02 | 2020-12-02 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п. 2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл. 3.1.
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов