## февраль
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за февраль 2016
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (АРБП и ЭО, акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-02-03 | 109 | 2016-02-10 | 08/05/16 | 2016-02-11 | 05Т | 2016-02-10 | на наружней стене здания установить вводное устройство | 2016-02-19 | 2016-02-19
2 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-02-12 | 170 | 2016-02-13 | 08/06/16 | 2016-02-19 | 06Т | 2016-02-13 |  | 2016-06-23 | 2016-06-23
3 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-02-15 | 172 | 2016-02-17 | 08/08/16 | 2016-02-19 | 08Т | 2016-02-17 | монтаж опоры № 7/4, монтаж провода СИП от опоры № 7/3 до опоры № 7/4 (40 м) ф.2 от ТП-13 | 2016-03-24 | 2016-03-22
Зам. начальника ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## январь
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за январь 2016
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (АРБП и ЭО, акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2016-01-13 | 17 | 2016-01-19 | 08/01/16 | 2016-01-25 | 01Т | 2016-01-19 | разработку проектной документации на строительство линии электропередачи (КЛ-0,4 кВ) от ТП-135 ф.4 для электроснабжения объекта теплоснабжения (тепловой пункт № 3) 2-ая южная тепломагистраль до границы участка заявителя; - строительство линии электроперед | 2016-08-08 | 2016-08-03
2 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2016-01-12 | 10 | 2016-01-21 | 08/02/16 | 2016-02-05 | 02Т | 2016-01-21 |  | 2016-03-22 | 2016-03-01
3 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-01-12 | 9 | 2016-01-21 | 08/03/16 | 2016-01-25 | 03Т | 2016-01-21 |  | 2016-02-08 | 2016-02-04
4 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2016-01-20 | 44 | 2016-01-27 | 08/04/16 |  | 04Т | 2016-01-27
Зам. начальника ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## март
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за март 2016
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (АРБП и ЭО, акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-03-01 | 236 | 2016-03-03 | 08/09/16 | 2016-03-04 | 09Т | 2016-03-03 | разработка проекта на строительство линии электропередачи (ВЛ-0,4 кВ) от оп. № 6 ВЛ- 0,4 кВ ТП-212 ф.5 до границы участка заявителя; строительство линии электропередачи (ВЛ-0,4 кВ) от оп. № 6 ВЛ- 0,4 кВ ТП-212 ф.5 до границы участка заявителя | 2016-03-24 | 2016-03-22
2 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2016-03-09 | 258 | 2016-03-16 | 08/10В/16 | 2016-03-25 | 10ВТ | 2016-03-15
3 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2016-03-10 | 259 | 2016-03-16 | 08/11В/16 | 2016-03-25 | 11ВТ | 2016-03-15
4 | Юридическое лицо до 670 кВА | 2016-03-17 | 299 | 2016-03-24 | 08/12/16 |  | 12Т | 2016-03-24 | строительство новой двухтрансформаторной подстанции ТП-336; - строительство линии электропередачи (2КЛ-10 кВ) от яч. 9 и 10 ТП-330 до новой двухтрансформаторной подстанции ТП-336; - строительство линии электропередачи (2КЛ-0,4 кВ) от ТП-336 резервные фидера для электроснабжения многоквартирного жилого дома стр. № 5/3 по ул. Ленина, 130 до границы участка заявителя; - строительство линии электропередачи (2КЛ-0,4 кВ) от ТП-336 резервные фидера для электроснабжения многоквартирного жилого дома стр. № 5/1 по ул. Ленина, 130 до границы участка заявителя; - строительство линии электропередачи (2КЛ-0,4 кВ) от ТП-336 резервные фидера для электроснабжения многоквартирного жилого дома стр. № 5/2 по ул. Ленина, 130 до границы участка заявителя
5 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2016-03-23 | 324 | 2016-03-25 | 08/13В/16 | 2016-03-25 | 13ВТ | 2016-03-25
6 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-03-21 | 305 | 2016-03-29 | 08/14/16 | 2016-03-29 | 14Т | 2016-03-29
7 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-03-24 | 330 | 2016-03-30 | 08/16/16 | 2016-04-01 | 16Т | 2016-03-30 |  | 2016-10-07 | 2016-10-03
8 | Юридическое лицо свыше 15 кВт до 150 кВт | 2016-03-22 | 314 | 2016-03-31 | 08/15/16 | 2016-04-04 | 15Т | 2016-03-30 | разработку проектной документации на строительство линии электропередачи (КЛ-0,4 кВ) от РП-4 ф.13 для электроснабжения нежилого помещения ул. Сосновая, стр. 12 до границы участка заявителя; - строительство линии электропередачи (КЛ-0,4 кВ) от РП-4 ф.13 для электроснабжения нежилого помещения ул. Сосновая, 4, стр. 12 до границы участка заявителя
9 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-03-28 | 343 | 2016-04-05 | 08/17/16 | 2016-04-07 | 17Т | 2016-04-05 |  | 2016-10-21 | 2016-10-03
10 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-03-29 | 346 | 2016-04-05 | 08/18/16 | 2016-04-07 | 18Т | 2016-04-05 | разработка проекта на строительство линии электропередачи (ВЛИ-0,4 кВ) от оп. № 12/3 ВЛ- 0,4 кВ ТП-5 ф.4 до границы участка заявителя; строительство линии электропередачи (ВЛИ-0,4 кВ) от оп. № 12/3 ВЛ- 0,4 кВ ТП-5 ф.4 до границы участка заявителя
Зам. начальника ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## май
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за май 2016
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (АРБП и ЭО, акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-04-27 | 524 | 2016-05-04 | 08/39/16 | 2016-05-06 | 39Т | 2016-05-04 | разработка проекта на строительство ВЛ-0,4 кВ от оп. № 5/4Г ВЛ-0,4 кВ ТП-3 ф.2; строительство ВЛ-0,4 кВ от оп. № 5/4Г ВЛ-0,4 кВ ТП-3 ф.2 до границы земельного участка заявителя | 2016-11-08 | 2016-11-01
2 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-04-28 | 527 | 2016-05-04 | 08/40/16 | 2016-05-06 | 40Т | 2016-05-04 |  | 2016-05-23 | 2016-05-20
3 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-04-26 | 518 | 2016-05-05 | 08/41/16 | 2016-05-05 | 41Т | 2016-05-05 |  | 2016-07-13 | 2016-07-13
4 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-04-21 | 497 | 2016-05-05 | 08/42/16 | 2016-05-13 | 42Т | 2016-05-05 | разработка проекта на строительство ВЛ-0,4 кВ от оп. № 6/5Б ВЛ-0,4 кВ ТП-5 ф.4; строительство ВЛ-0,4 кВ от оп. № 6/5БГ ВЛ-0,4 кВ ТП-5 ф.4 до границы земельного участка заявителя
5 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-04-13 | 440 | 2016-04-26 | 08/35Ж/16 | 2016-04-26 | 35Ж | 2016-04-26 |  | 2016-07-08 | 2016-07-08
6 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-04-21 | 498 | 2016-05-05 | 08/43/16 | 2016-05-09 | 43Т | 2016-05-05 | разработка проекта на строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 ф.5; строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 ф.5 до границы земельного участка заявителя
7 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-04-25 | 513 | 2016-05-05 | 08/44/16 | 2016-05-05 | 44Т | 2016-05-05 | разработка проекта на строительство ВЛ-0,4 кВ от оп. № ВЛ-0,4 кВ ТП-5 ф.4; строительство ВЛ-0,4 кВ от оп. № ВЛ-0,4 кВ ТП-5 ф.4 до границы земельного участка заявителя | 2016-09-23 | 2016-09-16
8 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-04-25 | 505 | 2016-05-05 | 08/45/16 | 2016-05-06 | 45Т | 2016-05-05 |  | 2016-06-24 | 2016-06-24
9 | Физическое лицо до 15 кВТ |  |  | 2016-05-11 | 08/46/16 | 2016-05-11 | 46Т | 2016-05-11 |  | 2016-07-13 | 2016-07-13
10 | Физическое лицо до 15 кВ | 2016-05-06 | 561 | 2016-05-11 | 08/47/16 | 2016-05-13 | 47Т | 2016-05-11 |  | 2016-07-06 | 2016-07-06
11 | Физическое лицо до 15 кВ | 2016-05-04 | 549 | 2016-05-17 | 08/48/16 | 2016-05-24 | 48Т | 2016-05-17 | строительство ВЛ-0,4 кВ от оп. № 10 ВЛ-0,4 кВ ТП-5 ф.4 до границы земельного участка заявителя | 2016-08-12 | 2016-08-08
12 | Физическое лицо до 15 кВ | 2016-05-05 | 551 | 2016-05-17 | 08/49/16 | 2016-05-17 | 49Т | 2016-05-17 | строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп. № 18 ВЛ-0,4кВ ТП-5 ф.3 (монтаж дополнительной опоры) до границы земельного участка заявителя | 2016-12-28 | 2016-12-28
13 | Физическое лицо до 15 кВ | 2016-04-29 | 545 | 2016-05-12 | 08/48Л/16 | 2016-05-12 | 48ЛТ | 2016-05-12 | разработка проектной документации на строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп. № 1 ВЛИ-0,4 кВ от ТП У-1-8 ф.1 до границы участка заявителя; строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп. № 1 ВЛИ-0,4 кВ от ТП У-1-8 ф.1 до границы участка заявителя
14 | Физическое лицо до 15 кВ | 2016-04-27 | 522 | 2016-05-11 | 08/47Л/16 | 2016-05-11 | 47ЛТ | 2016-05-11 | разработка проектной документации на строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп. № 1 ВЛИ-0,4 кВ от ТП У-1-8 ф.1 до границы участка заявителя; строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп. № 1 ВЛИ-0,4 кВ от ТП У-1-8 ф.1 до границы участка заявителя
15 | Физическое лицо до 15 кВ | 2016-05-11 | 572 | 2016-05-22 | 08/52/16 | 2016-05-22 | 52Т | 2016-05-22 |  | 2016-06-17 | 2016-06-17
16 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-05-11 | 576 | 2016-05-23 | 08/51/16 | 2016-05-24 | 51Т | 2016-05-23 | строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп. № 4 ВЛ-0,4 кВ ТП-212 ф.5 ( монтаж доп. опор) | 2016-12-27
17 | Физическое лицо до 15 кВ | 2016-05-12 | 583 | 2016-05-25 | 08/54/16 | 2016-05-26 | 54Т | 2016-05-25 |  | 2016-06-24 | 2016-06-24
18 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-05-12 | 584 | 2016-05-25 | 08/55/16 | 2016-05-25 | 55Т | 2016-05-25 |  | 2016-06-24 | 2016-06-24
19 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-05-12 | 580 | 2016-05-26 | 08/56/16 | 2016-05-26 | 56Т | 2016-05-26 |  | 2016-06-24 | 2016-06-24
20 | Физическое лицо до 15 кВ | 2016-05-16 | 597 | 2016-05-26 | 08/57/16 | 2016-05-30 | 57Т | 2016-05-26 | монтаж провода СИП 4х16 (60 м) от опоры № 3 до опоры № 3/2
21 | Физическое лицо до 15 кВ | 2016-05-18 | 608 | 2016-05-30 | 08/58/16 | 2016-05-31 | 58Т | 2016-05-30 |  | 2016-06-10 | 2016-06-10
22 | Физическое лицо до 15 кВ | 2016-05-16 | 591 | 2016-05-30 | 08/59/16 | 2016-05-31 | 59Т | 2016-05-30 | строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп. № 7/2 ВЛ-0,4 кВ ТП-212 ф.2
Начальника ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## июнь
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за июнь 2016
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (АРБП и ЭО, акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-05-24 | 630 | 2016-06-01 | 08/61/16 | 2016-06-06 | 61Т | 2016-06-01 | строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп. № 7/2 ВЛ-0,4 кВ ТП-212 ф.2
2 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-05-26 | 661 | 2016-06-01 | 08/63/16 | 2016-06-02 | 63Т | 2016-06-01 | строительство ВЛ-0,4 кВ от оп. № 6д ВЛ-0,4 кВ ТП-212 ф.2 | 2016-09-16 | 2016-09-14
3 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-05-27 | 664 | 2016-06-01 | 08/64/16 | 2016-06-02 | 64Т | 2016-06-02 |  | 2016-06-24 | 2016-06-24
4 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-05-25 | 634 | 2016-06-01 | 08/62/16 | 2016-06-07 | 62Т | 2016-06-01 |  | 2016-09-16 | 2016-09-14
5 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-05-26 | 660 | 2016-06-03 | 08/65/16 | 2016-06-09 | 65Т | 2016-06-03 |  | 2016-11-15 | 2016-11-08
6 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-05-20 | 620 | 2016-06-03 | 08/65Р/16 | 2016-06-03 | 65РТ | 2016-06-03
7 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-05-30 | 675 | 2016-06-07 | 08/66Т/16 | 2016-06-08 | 66Т | 2016-06-07 | разработка проекта на строительство линии электропередачи (ВЛ-0,4 кВ) от оп. № 6/5б ВЛ-0,4 кВ ТП-5 ф.4 до границы участка заявителя; строительство линии электропередачи (ВЛ-0,4 кВ) от оп. № 6/5б ВЛ-0,4 кВ ТП-5 ф.4 до границы участка заявителя
8 | Юридическое лицо свыше 15 кВт до 150 кВт | 2016-05-26 | 654 | 2016-06-08 | 08/67/16 | 2016-06-16 | 67Т | 2016-06-08 | разработка проекта на строительство линии электропередачи (КЛ-0,4 кВ) от ТП-161 ф.4 до границы участка заявителя; строительство линии электропередачи (КЛ-0,4 кВ) от ТП-161 ф.4 до границы участка заявителя
9 | Физическое лицо свыше 15 кВт до 150 кВт | 2016-05-11 | 575 | 2016-05-24 | 08/53/16 | 2016-06-16 | 53Т | 2016-05-24 | разработка проекта на строительство линии электропередачи (КЛ-0,4 кВ) от ТП-137 ф.2 до границы участка заявителя; строительство линии электропередачи (КЛ-0,4 кВ) от ТП-137 ф.2 до границы участка заявителя | 2016-12-01 | 2016-11-22
10 | Физическое лицо до 15 кВ | 2016-05-24 | 629 | 2016-06-05 | 08/65Ч/16 | 2016-06-09 | 65ЧТ | 2016-06-05
11 | Физическое лицо до 15 кВ | 2016-05-27 | 668 | 2016-06-09 | 08/68/16 | 2016-06-09 | 68Т | 2016-06-09
12 | Физическое лицо до 15 кВ | 2016-06-07 | 720 | 2016-06-09 | 08/69/16 | 2016-06-21 | 69Т | 2016-06-09 | монтаж провода А-50 от опоры № 4 до опоры № 10 (200 м)
13 | Физическое лицо до 15 кВ | 2016-05-31 | 690 | 2016-06-10 | 08/69Д/16 | 2016-06-13 | 69ДТ | 2016-06-10 |  | 2016-08-02 | 2016-08-02
14 | Физическое лицо до 15 кВ | 2016-06-01 | 695 | 2016-06-14 | 08/70/16 | 2016-06-16 | 70Т | 2016-06-14
15 | Физическое лицо до 15 кВ | 2016-06-02 | 706 | 2016-06-14 | 08/71/16 | 2016-06-15 | 71Т | 2016-06-14 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 ф.6 | 2016-09-16 | 2016-09-13
16 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-06-07 | 721 | 2016-06-15 | 08/72/16 | 2016-06-16 | 72Т | 2016-06-15 | строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп. № 4 ВЛ-0,4 кВ ТП-212 ф.5 ( монтаж доп. опор) | 2016-07-01 | 2016-07-01
17 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2016-06-09 | 742 | 2016-06-15 | 08/73В/16 | 2016-06-17 | 73ВТ | 2016-06-15 |  | 2016-06-24 | 2016-06-24
18 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-06-02 | 704 | 2016-06-15 | 08/74И/16 | 2016-06-20 | 74ИТ | 2016-06-15 | разработка проектной документации на строительство ВЛ-0,4 кВ от новой трансформаторной подстанции ТП-6/0,4 - 250 кВА резервный фидер до границы участка заявителя; строительство ВЛ-0,4 кВ от новой трансформаторной подстанции ТП-6/0,4 - 250 кВА резервный фидер до границы участка заявителя
19 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-06-06 | 712 | 2016-06-17 | 08/75И/16 | 2016-06-20 | 75ИТ | 2016-06-17 | разработка проектной документации на строительство ВЛ-0,4 кВ от новой трансформаторной подстанции ТП-6/0,4 - 250 кВА резервный фидер до границы участка заявителя; строительство ВЛ-0,4 кВ от новой трансформаторной подстанции ТП-6/0,4 - 250 кВА резервный фидер до границы участка заявителя
20 | Физическое лицо до 15 кВ | 2016-06-09 | 732 | 2016-06-16 | 08/76/16 | 2016-06-24 | 76Т | 2016-06-16 |  | 2016-07-01 | 2016-07-01
21 | Физическое лицо до 15 кВ | 2016-06-16 | 761 | 2016-06-20 | 08/78/116 | 2016-06-21 | 78Т | 2016-06-21 |  | 2016-08-12 | 2016-08-12
22 | Физическое лицо до 15 кВ | 2016-06-20 | 779 | 2016-06-28 | 08/80/16 | 2016-06-30 | 80Т | 2016-06-28 | разработка проекта на строительство линии электропередачи (ВЛИ-0,4 кВ) от оп. № 17 ВЛИ-0,4 кВ ТП-5 ф.4 до границы участка заявителя; строительство линии электропередачи (ВЛ-0,4 кВ) от оп. № 17 ВЛИ-0,4 кВ ТП-5 ф.4 до границы участка заявителя
23 | Физическое лицо до 15 кВ | 2016-06-21 | 788 | 2016-06-28 | 08/81/16 | 2016-06-30 | 81Т | 2016-06-28 |  | 2016-09-09
24 | Физическое лицо до 15 кВ | 2016-06-27 | 818 | 2016-06-28 | 08/82/16 | 2016-06-30 | 82Т | 2016-06-28 | разработка проекта на строительство линии электропередачи (ВЛ-0,4 кВ) от оп. № 5/7 ВЛ-0,4 кВ ТП-212 ф.7 до границы участка заявителя; строительство линии электропередачи (ВЛ-0,4 кВ) от оп. № 5/7 ВЛ-0,4 кВ ТП-212 ф.7 до границы участка заявителя
25 | Физическое лицо до 15 кВ | 2016-06-27 | 820 | 2016-06-28 | 08/83/16 | 2016-06-30 | 83Т | 2016-06-28 |  | 2016-07-08 | 2016-07-08
26 | Физическое лицо до 15 кВ | 2016-05-27 | 669 | 2016-06-07 | 08/66ПТ/16 | 2016-06-07 | 66ПТ | 2016-06-07 |  | 2016-08-18 | 2016-08-18
Начальника ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## июль
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за июль 2016
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (АРБП и ЭО, акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-06-16 | 771 | 2016-06-24 | 08/79О/16 | 2016-06-30 | 79ОТ | 2016-06-24 | разработка проекта на электроснабжение гаражных боксов от ф.6 РУ-0,4 кВ ТП-208 до границы участка заявителя; строительство линии электропередачи (КВЛИ- 0,4 кВ) от ф.6 РУ-0,4 кВ ТП-208 для электроснабжения гаражных боксов по ул.Лесная, 2а, стр. 15/1 до границы участка заявителя | 2016-11-07 | 2016-11-03
2 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-06-27 | 813 | 2016-06-30 | 08/84/16 | 2016-07-05 | 84Т | 2016-06-30
3 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-06-17 | 775 | 2016-06-30 | 08/84В/16 | 2016-06-30 | 84ВТ | 2016-06-30 | разработка проектной документации на строительство ВЛ-0,4 кВ от новой трансформаторной подстанции ТП-6/0,4 - 250 кВА резервный фидер до границы участка заявителя; строительство ВЛ-0,4 кВ от новой трансформаторной подстанции ТП-6/0,4 - 250 кВА резервный фидер
4 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-06-29 | 831 | 2016-07-01 | 08/86/16 | 2016-07-06 | 86Т | 2016-07-01 | строительство линии электропередачи (ВЛИ-0,4 кВ) от оп. № 6/4б ВЛ-0,4 кВ ТП-216 ф.5 (монтаж доп. опоры) до границы участка заявителя | 2016-12-09 | 2016-12-01
5 | Юридическое лицо до 15 кВТ | 2016-06-29 | 834 | 2016-07-04 | 08/87/16 | 2016-07-22 | 87Т | 2016-07-04
6 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-07-01 | 846 | 2016-07-05 | 08/89/16 | 2016-07-06 | 89Т | 2016-07-05 |  | 2016-10-06 | 2016-09-06
7 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-06-14 | 756 | 2016-06-24 | 08/79Ц/16 | 2016-07-01 | 79ЦТ | 2016-06-24
8 | Физическое лицо до 15 кВт | 2016-06-16 | 772 | 2016-06-28 | 08/80П/16 | 2016-06-30 | 80ПТ | 2016-06-28 | разработка проектной документации на строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-6 ф.6 до границы участка заявителя; строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-6 ф.6 до границы участка заявителя
9 | Юридическое лицо свыше 15 кВт до 150 кВт | 2016-06-16 | 759 | 2016-06-28 | 08/81О/16 | 2016-07-11 | 81ОТ | 2016-06-28
10 | Юридическое лицо до 15 кВ | 2016-07-05 | 858 | 2016-07-12 | 08/91/16 | 2016-07-15 | 91Т | 2016-07-12 |  | 2016-08-18 | 2016-08-12
11 | Физическое лицо до 15 кВ | 2016-07-08 | 875 | 2016-07-12 | 08/92/16 | 2016-07-20 | 92Т | 2016-07-12
12 | Физическое лицо до 15 кВ | 2016-07-08 | 877 | 2016-07-13 | 08/93/16 | 2016-07-21 | 93Т | 2016-07-13
13 | Физическое лицо до 15 кВ | 2016-07-11 | 881 | 2016-07-13 | 08/94/16 | 2016-07-21 | 94Т | 2016-07-13 |  | 2016-08-12 | 2016-08-09
14 | Физическое лицо до 15 кВ | 2016-07-12 | 897 | 2016-07-13 | 08/95/16 | 2016-07-18 | 95Т | 2016-07-13
15 | Физическое лицо до 15 кВ | 2016-07-12 | 893 | 2016-07-13 | 08/96/16 | 2016-07-15 | 96Т | 2016-07-13 | разработку проекта на строительство линии электропередачи (ВЛ-0,4 кВ) от оп. № 16 ВЛ-0,4кВ ТП-216 ф.6 до границы земельного участка заявителя
16 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-07-11 | 890 | 2016-07-15 | 08/97/16 | 2016-07-19 | 97Т | 2016-07-15 | - строительство линии электропередачи (ВЛ-0,4 кВ) от оп. № 16 ВЛ-0,4кВ ТП-216 ф.6 до границы земельного участка заявителя
17 | Физическое лицо до 15 кВт | 2016-07-11 | 888 | 2016-07-15 | 08/98/16 | 2016-07-18 | 98Т | 2016-07-15 | разработку проекта на строительство линии электропередачи (ВЛ-0,4 кВ) от оп. № 16 ВЛ-0,4кВ ТП-216 ф.6 до границы земельного участка заявителя
18 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-07-11 | 889 | 2016-07-15 | 08/99/16 | 2016-07-19 | 99Т | 2016-07-15 | разработку проекта на строительство линии электропередачи (ВЛ-0,4 кВ) от оп. № 16 ВЛ-0,4кВ ТП-216 ф.6 до границы земельного участка заявителя
19 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-07-20 | 944 | 2016-07-25 | 08/102/16 | 2016-07-26 | 102Т | 2016-07-25 |  | 2016-07-29 | 2016-07-26
20 | Физическое лицо до 15 кВ | 2016-07-21 | 957 | 2016-07-25 | 08/103/16 | 2016-07-27 | 103Т | 2016-07-25 |  | 2016-09-23 | 2016-09-21
21 | Физическое лицо до 15 кВ | 2016-07-26 | 973 | 2016-07-26 | 08/104/16 | 2016-07-29 | 104Т | 2016-07-26 |  | 2016-08-05 | 2016-08-01
22 | Физическое лицо до 15 кВ | 2016-07-25 | 969 | 2016-07-25 | 08/106/16 | 2016-07-26 | 106Т | 2016-07-25
Начальника ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## август
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за август 2016
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (АРБП и ЭО, акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Юридическое лицо свыше 15 кВт до 150 кВт | 2016-06-16 | 773 | 2016-07-15 | 08/100/16 | 2016-08-22 | 100Т | 2016-07-15 | разработку проекта на электроснабжение магазина от вновь смонтированной панели 2 секции в РУ-0,4 кВ ТП-168 и от вновь смонтированной панели 1 секции в РУ-0,4 кВ ТП-165 до границы земельного участка заявителя - строительство линии электропередачи (2КЛ-0,4 кВ) от вновь смонтированной панели 2 секции в РУ-0,4 кВ ТП-168 и от вновь смонтированной панели 1 секции в РУ-0,4 кВ ТП-165 до границы земельного участка заявителя
2 | Юридическое лицо свыше 15 кВт до 150 кВт | 2016-06-27 | 99/1736 | 2016-07-18 | 08/101/16 | 2016-09-05 | 101Т | 2016-07-18
3 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-07-25 | 968 | 2016-07-27 | 08/105/16 | 2016-08-02 | 105Т | 2016-07-27 | разработка проекта на строительство линии электропередачи (ВЛ-0,4) от оп. № 16 ВЛ-0,4 кВ ТП-216 ф.6 до границы земельного участка заявителя; строительство линии электропередачи (ВЛ-0,4) от оп. № 16 ВЛ-0,4 кВ ТП-216 ф.6 до границы земельного участка заявителя
4 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-07-29 | 993 | 2016-08-01 | 08/107/2016 | 2016-08-09 | 107Т | 2016-08-01 |  | 2016-11-03 | 2016-09-15
5 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-08-01 | 997 | 2016-08-08 | 08/108/16 | 2016-08-15 | 108Т | 2016-08-08 | строительство линии электропередачи (ВЛ-0,4 кВ) от ТП-219 ф.3 до границы земельного участка заявителя
6 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-07-26 | 974 | 2016-08-08 | 08/109/16 | 2016-08-08 | 109Т | 2016-08-08 | разработка проекта на реконструкцию КВЛ-0,4 кВ от РЩ гр. 1 (ТП-117 ф.6); реконструкция линии электропередачи (КВЛИ-0,4 кВ от РЩ гр. 1 (ТП-117 ф.6) для электроснабжения гаражного бокса по ул. Ленина, 9/1, ряд 1, бокс 2, ГСПО "Берег" до границы участка заявителя
7 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-08-02 | 1010 | 2016-08-10 | 08/110/16 | 2016-08-15 | 110Т | 2016-08-10 | строительство линии электропередачи ВЛИ- 0,4 кВ от оп. № 11 ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 ф.1 (монтаж дополнительных опор) до границы земельного участка заявителя
8 | Физическое лицо до 15 кВт | 2016-08-04 | 1021 | 2016-08-10 | 08/111/16 | 2016-08-25 | 111Т | 2016-08-10 | строительство ВЛ-0,4 кВ о оп. б/н вновь строящейся линии от новой ТП-6/0,4-250 кВА до границы участка заявителя
9 | Физическое лицо до 15 кВт | 2016-08-05 | 1024 | 2016-08-11 | 08/112/16 | 2016-08-18 | 112Т | 2016-08-11 | строительство ВЛ-0,4 кВ о оп. б/н вновь строящейся линии от новой ТП-6/0,4-250 кВА до границы участка заявителя
10 | Физическое лицо до 15 кВт | 2016-08-09 | 1029 | 2016-08-11 | 08/113/16 | 2016-08-16 | 113Т | 2016-08-11 | строительство ВЛ-0,4 кВ о оп. б/н вновь строящейся линии от новой ТП-6/0,4-250 кВА до границы участка заявителя
11 | Индивидуальный предприниматель до 15 кВ | 2016-08-10 | 1036 | 2016-08-11 | 08/114/16 | 2016-08-24 | 114Т | 2016-08-11
12 | Физическое лицо до 15 кВ | 2016-08-11 | 1041 | 2016-08-15 | 08/115/16 | 2016-08-17 | 115Т | 2016-08-15 |  | 2016-09-09 | 2016-09-05
13 | Физическое лицо до 15 кВ | 2016-08-11 | 1047 | 2016-08-15 | 08/116/16 | 2016-08-17 | 116Т | 2016-08-15 |  | 2016-08-26 | 2016-08-23
14 | Физическое лицо до 15 кВ | 2016-08-12 | 1051 | 2016-08-16 | 08/117/16 | 2016-08-17 | 117Т | 2016-08-16 |  | 2016-08-26 | 2016-08-22
15 | Физическое лицо до 15 кВ | 2016-08-12 | 1052 | 2016-08-17 | 08/118/16 | 2016-08-26 | 118Т | 2016-08-17 | строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры б/н вновь строящейся линии от новой ТП-6/0,4 – 250 кВА до границы участка заявителя
16 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-08-15 | 1056 | 2016-08-17 | 08/119/16 |  | 119Т | 17.08..2016
17 | Физическое лицо до 15 кВт | 2016-08-15 | 1060 | 2016-08-18 | 08/120/16 | 2016-08-25 | 120Т | 2016-08-18 | разработку проекта на строительство линии электропередачи (ВЛ-0,4 кВ) от оп. № 27 ВЛ-0,4кВ ТП-1 ф.2 до границы земельного участка заявителя;
18 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-08-16 | 1064 | 2016-08-22 | 08/121/16 |  | 121Т | 2016-08-22 |  | 2016-09-02 | 2016-09-02
19 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-08-16 | 1072 | 2016-08-22 | 08/122/16 | 2013-08-24 | 122Т | 2016-08-22
20 | Юридическое лицо до 15 кВ | 2016-08-17 | 1074 | 2016-08-22 | 08/123/16 | 2016-09-05 | 123Т | 2016-08-22
21 | Физическое лицо до 15 кВ | 2016-08-18 | 1082 | 2016-08-23 | 08/124/16 |  | 124Т | 2016-08-23
22 | Индивидуальный предприниматель свыше 15 кВт до 150 кВт до 15 кВ | 2016-08-22 | 1085 | 2016-08-24 | 08/125/16 | 2016-08-26 | 125Т | 2016-08-24 | разработку проектной документации на строительство КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ ТП-215 РУ-10 кВ яч.3 – ТП-231 РУ-10 кВ яч.7. до новой однотрансформаторной подстанции ТП-10/0,4 – 250 кВА; - разработку проекта на строительство новой трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 – 250 кВА; - монтаж КЛ от места врезки в КЛ-10 кВ ТП-215 РУ-10 кВ яч.3 – ТП-231 РУ-10 кВ яч.7. до новой однотрансформаторной подстанции ТП-10/0,4 – 250 кВА; - строительство трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 - 250 кВА | 2016-12-28 | 2016-12-28
23 | Юридическое лицо до 15 кВ | 2016-08-16 |  | 2016-08-16 | 08/126/16 |  | 126Т | 2016-08-16
24 | Юридическое лицо до 15 кВ | 2016-08-16 |  | 2016-08-16 | 08/127/16 |  | 127Т | 2016-08-16
25 | Физическое лицо до 15 кВ | 2016-08-22 | 1091 | 2016-08-22 | 08/128/16 | 2016-09-05 | 128Т | 2016-08-22 | разработку проектной документации на строительство ВЛ-6 кВ от места отпайки 6 кВ от оп.21 ВЛ-6 кВ Ф. У-15 п/с «Самусь» до новой однотрансформаторной подстанции ТП-6/0,4 – 400 кВА; - разработку проекта на строительство новой трансформаторной подстанции ТП-6/0,4 – 400 кВА; - разработку проектной документации на строительство ВЛ-0,4 кВ от новой трансформаторной подстанции ТП-6/0,4 – 400 кВА резервный фидер до границы участка заявителя; - монтаж линии электропередачи 6 кВ от места отпайки 6 кВ оп.21 ВЛ-6 кВ Ф. У-15 п/с «Самусь» до новой однотрансформаторной подстанции ТП-6/0,4 – 400 кВА; - строительство трансформаторной подстанции ТП-6/0,4 – 400 кВА; - строительсто ВЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 – 400 кВА резервный фидер до границы участка заявителя
26 | Физическое лицо до 15 кВ | 2016-08-23 |  | 2016-08-25 | 08/129/16 | 2016-09-02 | 129Т | 2016-08-25 |  | 2016-09-16 | 2016-09-16
27 | Физическое лицо до 15 кВ | 2016-08-24 | 1106 | 2016-08-29 | 08/130/16 |  | 130Т | 2016-08-29
Начальника ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## сентябрь
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за сентябрь 2016
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (АРБП и ЭО, акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Юридическое лицо до 15 кВ | 2016-08-26 | 1117 | 2016-08-31 | 08/132/16 | 2016-09-05 | 132Т | 2016-08-31 |  | 2016-11-16 | 2016-09-19
2 | Юридическое лицо до 15 кВ | 2016-08-26 | 1116 | 2016-09-02 | 08/134/16 | 2016-10-11 | 134Т | 2016-09-02 | строительство линии электропередачи ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения бытового санитарного модуля от места врезки в существующую КЛ-0,4 кВ (от ТП-47 ф.4 до ВРЩ на оп.№1) до границы участка заявителя
3 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-08-26 | 1113 | 2016-09-05 | 08/135/16 | 2016-09-07 | 135Т | 2016-09-05 |  | 2016-10-14 | 2016-10-12
4 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-08-30 | 1129 | 2016-09-08 | 08/136/16 | 2016-09-13 | 136Т | 2016-09-08 |  | 2016-09-23 | 2016-09-21
5 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-08-30 | 1132 | 2016-09-08 | 08/137/16 | 2016-09-12 | 137Т | 2016-09-08
6 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-09-02 | 1145 | 2016-09-08 | 08/138/16 | 2016-09-19 | 138Т | 2016-09-08 |  | 2016-09-30 | 2016-09-28
7 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-09-08 | 1159 | 2016-09-19 | 08/139/16 | 2016-09-20 | 139Т | 2016-09-19
8 | Физическое лицо до 15 кВт | 2016-09-13 | 1176 | 2016-09-19 | 08/140/16 | 2016-09-26 | 140Т | 2016-09-19
9 | Физическое лицо свыше 15 кВт до 150 кВт | 2016-09-20 | 1196 | 2016-09-28 | 08/142/16 | 2016-09-29 | 142Т | 2016-09-28 |  | 2016-11-25 | 2016-10-11
10 | Физическое лицо до 15 кВт | 2016-09-22 | 1207 | 2016-09-28 | 08/143/16 |  | 143Т | 2016-09-28 | строительство ВЛ-0,4 кВ от оп. б/н вновь строящейся линии от новой ТП-6/0,4-400 кВА до границы участка заявителя
11 | Физическое лицо свыше 15 кВт до 150 кВт | 2016-09-27 | 1227 | 2016-10-03 | 08/144/16 | 2016-10-05 | 144Т | 2016-10-03 | перенести точку нормального разрыва с ВУ-2 жилого дома Калинина, 48 в ВУ-2 жилого дома Калинина, 46
Начальника ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## октябрь
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за октябрь 2016
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (АРБП и ЭО, акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Юридическое лицо свыше 15 до 150 кВ | 2016-08-29 | 1124 | 2016-08-31 | 08/131/16 | 2016-10-21 | 131Т | 2016-08-31 | разработку проектной документации для электроснабжения нежилого здания (пиццерии) от ТП-228, РУ-0,4 кВ ф.2 до границы заявителя; - строительство линии электропередачи (КЛ-0,4 кВ) для электроснабжения нежилого здания (пиццерии) от ТП-228, РУ-0,4 кВ ф.2 до границы заявителя; -выполнение п.10.1 ТУ
2 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-09-22 | 1207 | 2016-10-05 | 08/145/16 | 2016-10-06 | 145Т | 2016-10-05 | строительство ВЛ-0,4 кВ от оп. б/н вновь строящейся линии от новой ТП-6/0,4-250 кВА до границы участка заявителя
3 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-09-27 | 1228 | 2016-10-10 | 08/146/16 | 2016-10-11 | 146Т | 2016-10-10 | строительство ВЛ-0,4 кВ от оп. б/н вновь строящейся линии от новой ТП-6/0,4-250 кВА до границы участка заявителя
4 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-09-27 | 1223 | 2016-10-10 | 08/147/16 | 2016-10-20 | 147Т | 2016-10-10
5 | Физическое лицо до 15 кВТ |  | 1239 | 2016-10-13 | 08/148/16 |  | 148Т | 2016-10-13
6 | Физическое лицо до 15 кВт | 2016-10-10 | 1267 | 2016-10-13 | 08/149/16 | 2016-10-21 | 149Т | 2016-10-13 |  | 2016-10-28 | 2016-10-25
7 | Индивидуальный предприниматель до 15 кВт | 2016-10-07 | 1257 | 2016-10-19 | 08/150/16 | 2016-10-19 | 150Т | 2016-10-19
8 | Физическое лицо свыше 15 кВт до 150 кВт | 2016-10-17 | 1296 | 2016-10-26 | 08/151/16 | 2016-10-27 | 151Т | 2016-10-26
9 | Физическое лицо до 15 кВт | 2016-10-10 | 1264 | 2016-10-21 | 08/152/16 | 2016-10-24 | 152Т | 2016-10-21 |  | 2016-12-02 | 2016-11-28
Начальника ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## ноябрь
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за ноябрь 2016
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (АРБП и ЭО, акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-10-28 | 1362 | 2016-11-09 | 08/154/16 | 2016-11-11 | 154Т | 2016-11-09 | на наружной стене ТП-35 установить распределительный щит с 6 автоматическими выключателями; разработку проекта на электроснабжение 19 одноэтажных индивидуальных гаражных боксов от резервной группы ЩР до границы участка заявителя; - строительство линии электропередачи (КЛ-0,4 кВ) от резервной группы ЩР-0,4 кВ шинный мост ТП-35 для электроснабжения 19 одноэтажных индивидуальных гаражных боксов по ул. Сосновая, 2, стр № 10 до границы участка заявителя
2 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-11-02 | 1378 | 2016-11-09 | 08/155/16 | 2016-11-11 | 155Т | 2016-11-09 | перенести опору № 11 ВЛ-0,4 кВ ТП-233 ф.5 на 3 метра | 2016-11-25 | 2016-11-15
3 | Физическое лицо свыше 15 кВТ до 150 кВт | 2016-11-07 | 1394 | 2016-11-09 | 08/156В/16 | 2016-11-11 | 156ВТ | 2016-11-09 |  | 2016-11-29 | 2016-11-28
4 | Физическое лицо свыше 15 кВТ до 150 кВт | 2016-11-08 | 1401 | 2016-11-10 | 08/157В/16 | 2016-11-11 | 157ВТ | 2016-11-10
5 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-11-01 | 1368 | 2016-11-11 | 08/158/16 | 2016-11-15 | 158Т | 2016-11-11
6 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2016-11-15 | 1436/1 | 2016-11-15 | 08/159/16 | 2016-11-15 | 159Т | 2016-11-15 |  | 2016-12-12 | 2016-12-12
7 | ГСПО | 2016-11-09 | 1414 | 2016-11-16 | 08/160/16 | 2016-11-18 | 160Т | 2016-11-18 |  | 2016-12-02 | 2016-11-24
8 | Физическое лицо до 15 кВт | 2016-11-09 | 1412 | 2016-11-16 | 08/161/16 | 2016-11-23 | 161Т | 2016-11-16 |  | 2016-12-09 | 2016-11-30
9 | Юридическое лицо свыше 15 кВТ до 150 кВт | 2016-11-08 | 1400 | 2016-11-20 | 08/162/16 | 2016-11-25 | 162Т | 2016-11-20 | Замена провода ВЛ-0,4 кВ с увеличением сечения провода от опоры № 1 до опоры № 7 ф.№ 6 от ТП У-5-1
Начальника ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## декабрь
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за декабрь 2016
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (АРБП и ЭО, акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Индивидуальный предприниматель свыше 15 кВТ до 150 кВт | 2016-11-15 | 1439 | 2016-11-25 | 08/163/16 | 2016-12-08 | 163Т | 2016-11-25
2 | Юридическое лицо до 15 кВТ | 2016-11-23 | 1475 | 2016-11-29 | 08/164В/16 |  | 164Т | 2016-11-29
3 | ГСПО | 2016-11-21 | 1461 | 2016-12-05 | 08/165/16 | 2016-12-06 | 165Т | 2016-12-05
4 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2016-12-05 | 1517 | 2016-12-14 | 08/166/16 | 2016-12-21 | 166Т | 2016-12-14
5 | Индивидуальный предприниматель свыше 15 кВТ до 150 кВт | 2016-12-05 | 1525 | 2016-12-16 | 08/167/16 | 2016-12-20 | 167Т | 2016-12-16 | замена провода ВЛ-0,4 кВ ф.№ 3 от ТП У-2-1 с увеличением сечения провода от опоры № 1 до нежилого помещения по адресу ул. Октябрьская, 46 п.Самусь
6 | Физическое лицо до 15 кВт | 2016-12-14 | 1566 | 2016-12-19 | 08/168/16 | 2016-12-20 | 168Т | 2016-12-19
7 | Физическое лицо до 15 кВт | 2016-12-12 | 1549 | 2016-12-19 | 08/169/16 | 2016-12-21 | 169Т | 2016-12-19
Начальника ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов