## Лист1
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за ноябрь 2015
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (АРБП и ЭО, акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо до 15 кВт | 2015-10-19 | 1272 | 2015-10-30 | 08/160/15 | 2015-11-02 | 160Т | 2015-10-30 |  | 2015-11-10 | 2015-11-10
2 | Физическое лицо до 15 кВт | 2015-10-19 | 1265 | 2015-11-03 | 08/160И/15 | 2015-11-04 | 160ИТ | 2015-11-03 | разработку проекта на строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп. № 12 ВЛ-0,4кВ ТП-5 ф.4 до границы земельного участка заявителя - строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп. № 12 ВЛ-0,4кВ ТП-5 ф.4 до границы земельного участка заявителя
3 | Физическое лицо до 15 кВт | 2015-10-27 | 1313 | 2015-11-05 | 08/161/15 | 2015-11-10 | 161Т | 2015-11-05 |  | 2015-11-30 | 2015-11-30
4 | ИП от 15 до 150 кВт | 2015-10-26 | 1311 | 2015-11-09 | 08/162/15 |  | 162Т | 2015-11-09 | разработку проекта на электроснабжение нежилого помещения от ф.6 в РУ-0,4кВ ТП-172; - монтаж КЛ-0,4кВ от ф.6 РУ-0,4кВ ТП-172 к нежилому помещению заявителя;
5 | Физическое лицо до 15 кВт | 2015-11-05 | 1356 | 2015-11-11 | 08/163/15 | 2015-11-12 | 163Т | 2015-11-11
6 | Физическое лицо до 15 кВт | 2015-11-05 | 1357 | 2015-11-11 | 08/164/15 | 2015-11-12 | 164Т | 2015-11-11
7 | Юридическое лицо до 15 кВТ | 2015-11-13 | 1578 | 2015-11-16 | 08/164В/15 | 2015-11-18 | 164ВТ | 2015-11-16 |  | 2015-12-02 | 2015-12-02
8 | Физическое лицо до 15 кВт | 2015-11-09 | 1373 | 2015-11-16 | 08/165/15 | 2015-11-17 | 165Т | 2015-11-16 | разработка строительства на ВЛИ-0,4 кВ от оп. № 12/3 ВЛ-0,4 кВ ТП-5 ф.4; - строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп. № 12/3 ВЛ-0,4 кВ ТП-5 ф.4 до границы земельного участка заявителя
9 | Юридическое лицо от 15 до 150 кВт | 2015-11-10 | 1382 | 2015-11-16 | 08/166/15 | 2015-11-18 | 166Т | 2015-11-16
10 | Физическое лицо до 15 кВт | 2015-11-16 | 1414 | 2015-11-17 | 08/167/15 | 2015-11-18 | 167Т | 2015-11-17
11 | Физическое лицо до 15 кВт | 2015-11-12 | 1401 | 2015-11-17 | 08/168/15 | 2015-11-19 | 168Т | 2015-11-17 |  | 2015-11-20 | 2015-11-20
12 | Физическое лицо до 15 кВт | 2015-11-17 | 1423 | 2015-11-18 | 08/169/15 | 2015-11-19 | 169Т | 2015-11-18 |  | 2015-11-30 | 2015-11-30
13 | Физическое лицо до 15 кВт | 2015-11-12 | 1404 | 2015-11-24 | 08/170/15 | 2015-11-25 | 170Т | 2015-11-24
Зам. начальника ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов