## 1.1.
Приложение № 1.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью «Электросети» и план их финансирования
Утверждаю
Директор ООО "Электросети"
____________В.А. Макаренко
«___»________ 2014 года
М.П.
№ № | Наименование объекта | Стадия реали- зации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | Год начала строитель- ства | Год окончания строитель- ства | Полная стоимость строитель- ства ** | Остаточная стоимость строитель- ства ** | План финансирования текущего года | Ввод мощностей |  |  |  | Объем финансирования****
[9 empty] | план 2015 года | план 2016 года | план 2017 года | итого | план 2015 года | план 2016 года | план 2017 года | итого
|  | С/П * | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей
| ВСЕГО | [6 empty] | 31.486 |  |  |  |  | 31.486 | 40.1294 | 37.727 | 109.3424 | 26.683 | 34.008 | 31.972 | 92.663
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [6 empty] | 31.486 |  |  |  |  | 31.486 | 39.235 | 25.7464 | 96.4674
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [6 empty] | 31.486 |  |  |  |  | 31.486 | 33.125 | 19.2859 | 83.8968
1.1.1 | Трансформаторные подстанции
1. | Замена устаревших трансформаторов энергоэффективными (10шт.) | С | 4,0МВА |  |  | 5.257 |  | 2.1028 | 1,6МВА | 1,6МВА | 0,8МВА | 4,0МВА | 2.1028 | 2.1028 | 1.0514 | 5.2569 | 1.782 | 1.782 | 0.891 | 4.455
2. | Модернизация оборудования ГПП-701 (замена МВ на ВВ 21шт.) | С/П |  |  |  | 5.918 |  | 2.9583 |  |  |  |  | 2.9583 | 2.9594 | 0 | 5.9177 | 2.507 | 2.508 | 0 | 5.015
1.1.2 | Производственные здания
1. | Реконструкция тепловых узлов строений,1,4 ул. Мира,18б | С/П |  |  |  | 1.986 |  | 1.9859 |  |  |  |  | 1.9859 | 0 | 0 | 1.9859 | 1.683 | 0 | 0 | 1.683
1.1.3 | АИИС КУЭ "Электросети" | С/П |  | 2014 | 2017 | 109.676 |  | 24.439 |  |  |  |  | 24.439 | 28.0628 | 18.2345 | 70.7363 | 20.711 | 23.782 | 15.453 | 59.946
1. | организация каналов связи АИИС КУЭ по точкам поставки от ОАО "СХК" | [6 empty] | 3.482 |  |  |  |  | 3.482 | 0 | 0 | 3.482
2. | создание АИИС КУЭ на ТП | [6 empty] | 9.923 |  |  |  |  | 9.923 | 0 | 0 | 9.923 | 8.4093 | 0 | 0 | 8.4093
3. | создание АИИС КУЭ полезного отпуска | [6 empty] | 4.971 |  |  |  |  | 4.971 | 24.1688 | 14.3405 | 43.4803 | 4.2127 | 20.482 | 12.153 | 36.8477
4. | создание АИИС КУЭ в сетях | [6 empty] | 6.063 |  |  |  |  | 6.063 | 3.894 | 3.894 | 13.851 | 5.1381 | 3.3 | 3.3 | 11.7381
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.9517 | 4.6881 | 6.6399
1. | Техническое перевооружение устройств релейной защиты РП-3 (замена РЗ 13 ячеек) | С/П | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2.5417 | 2.5417 | 0 | 0 | 2.154 | 2.154
2. | Техническое перевооружение устройств релейной защиты ГПП-701 (замена РЗ 21 ячейка) | С/П | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.9517 | 2.1464 | 4.0981 | 0 | 1.654 | 1.819 | 3.473
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.88854 | 1.7724 | 2.6609
1. | Техническое перевооружение ИСРП подсистема РП-1. | С | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.88382 | 0.88382 | 0 | 0 | 0.749 | 0.749
2. | Техническое перевооружение ИСРП подсистема РП-3. | С | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.88854 | 0.88854 | 0 | 0 | 0.753 | 0.753
3. | Техническое перевооружение ИСРП подсистема ГПП-701. | С | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.88854 | 0 | 0.88854 | 0 | 0.753 | 0 | 0.753
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | [6 empty] | 0
1. | Объект 1
1.5 | Прочие капитальные вложения в основные средства, в т.ч. | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | Линии электропередачи
1.5.2 | Транформаторные подстанции
1.5.3 | Производственные здания
1.6 | Транспортные средства | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.2698 | 0 | 3.2698
1. | Бурильная машина БМ-205Д на базе МТЗ-82.1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.4497 | 0 | 2.4497 | 0 | 2.076 | 0 | 2.076
2. | Установка горизонтального бурения УГБ-2М4 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.8201 | 0 | 0.8201 | 0 | 0.695 | 0 | 0.695
2 | Новое строительство | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.89444 | 11.9805 | 12.875
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [6 empty] | 0
1 | Объект 1
2.2 | Капитальные вложения в основные средства (тариф на технологическое присоединение), в т.ч. | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Линии электропередачи
Воздушные линии
Кабельные линии
2.2.2 | Транформаторные подстанции
Уровень входящего напряжения ВН
2.3 | Прочее новое строительство | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.89444 | 11.9805 | 12.875
Транформаторные подстанции
Уровень входящего напряжения СН2
1. | Строительство ТП-10 в п. Иглаково (замена КТПн) | С | 0,4МВА | 2016 | 2016 | 0.894 |  | 0 |  | 0,4МВА |  | 0,4МВА | 0 | 0.89444 | 0 | 0.89444 | 0 | 0.758 | 0 | 0.758
2. | Строительство ТП-ЦОК в п. Самусь (замена РУ-6кВ, ТМ-400) | С | 0,8МВА | 2017 | 2017 | 3.151 |  | 0 |  |  | 0,8МВА | 0,8МВА | 0 | 0 | 3.1506 | 3.1506 | 0 | 0 | 2.67 | 2.67
3. | Строительство ТП-272 (замена ТП) | С | 1,26МВА | 2017 | 2017 | 3.992 |  | 0 |  |  | 1,26МВА | 1,26МВА | 0 | 0 | 3.9919 | 3.9919 | 0 | 0 | 3.383 | 3.383
4. | Строительство ТП-44 (замена КТПн) | С | 0,4МВА | 2017 | 2017 | 0.894 |  | 0 |  |  | 0,4МВА | 0,4МВА | 0 | 0 | 0.89444 | 0.89444 | 0 | 0 | 0.758 | 0.758
5. | Строительство ТП-199 (замена ТП) | С | 1,26МВА | 2017 | 2017 | 3.944 |  | 0 |  |  | 1,26МВА | 1,26МВА | 0 | 0 | 3.9436 | 3.9436 | 0 | 0 | 3.342 | 3.342
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
* | С - строительство, П - проектирование.
** | Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС).
**** | В прогнозных ценах соответствующего года.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## 1.2
Приложение № 1.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО «Электросети» на 2015-2017года
Утверждаю Директор ООО "Электросети"
В.А.Макаренко
(подпись)
[31 empty] | " |  |  | " |  |  |  | 20 | 14 |  | года
М.П.
№ № | Наименование объекта * | Технические характеристики реконструируемых объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб. ** |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты | [5 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи | [10 empty] | иные объекты
|  | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- женность, км |  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и материа- лы | прочие | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет |  |  | тип опор |  |  | марка кабеля | протя- женность, км
| ВСЕГО | [14 empty] | 109.3424 | 2.817 | 20.0503 | 83.7457 | 2.728
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 96.4674 | 2.817 | 18.0214 | 73.5807 | 2.047
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 83.8968 | 2.817 | 15.4786 | 64.9359 | 0.664
1.1.1 | Трансформаторные подстанции | [14 empty] | 0
1. | Замена устаревших трансформаторов энергоэффективными (10шт.) |  |  |  |  | 1962 | 25 | 10 ТМ-320 | 3.2 | [6 empty] | 5.2569 | 0 | 1.5219 | 3.735 | 0 |  |  |  |  | 2017 | 25 | 10 ТМГ12 10/400 | 4
2. | Модернизация оборудования ГПП-701 (замена МВ на ВВ 21шт.) |  |  |  |  | 1964 | 25 | [8 empty] | 5.9177 | 0 | 2.1557 | 3.762 | 0 |  |  |  |  | 2016 | 25
1.1.2 | Производственные здания | [14 empty] | 0
1. | Реконструкция тепловых узлов строений,1,4 ул. Мира,18б | [14 empty] | 1.9859 |  |  | 1.9859 | [20 empty] | 2015
1.1.3 | АИИС КУЭ "Электросети" | [14 empty] | 70.7363 | 2.817 | 11.801 | 55.453 | 0.664
1. | организация каналов связи АИИС КУЭ по точкам поставки от ОАО "СХК" | [14 empty] | 3.482 | 0 | 0.248 | 2.945 | 0.289 |  |  |  |  | 2015
2. | создание АИИС КУЭ на ТП | [14 empty] | 9.923 | 0.821 | 1.989 | 7.051 | 0.062 |  |  |  |  | 2015
3. | создание АИИС КУЭ полезного отпуска | [14 empty] | 43.4803 | 1.996 | 5.686 | 35.485 | 0.313 | [8 empty] | 2017
4. | создание АИИС КУЭ в сетях | [14 empty] | 13.851 | 0 | 3.878 | 9.972 | 0 | [8 empty] | 2017
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | [14 empty] | 6.6399 | 0 | 2.3439 | 2.913 | 1.383
1. | Техническое перевооружение устройств релейной защиты РП-3 (замена РЗ 13 ячеек) |  |  |  |  | 1965 | 25 | [8 empty] | 2.5417 | 0 | 0.89572 | 1.117 | 0.529 |  |  |  |  | 2017
2. | Техническое перевооружение устройств релейной защиты ГПП-701 (замена РЗ 21 ячейка) |  |  |  |  | 1964 | 25 | [8 empty] | 4.0981 | 0 | 1.4481 | 1.796 | 0.854 |  |  |  |  | 2017
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | [14 empty] | 2.6609 | 0 | 0.1989 | 2.462 | 0
1. | Техническое перевооружение ИСРП подсистема РП-1. | [14 empty] | 0.88382 | 0 | 0.06582 | 0.818 | 0 |  |  |  |  | 2017
2. | Техническое перевооружение ИСРП подсистема РП-3. | [14 empty] | 0.88854 | 0 | 0.06654 | 0.822 | 0 |  |  |  |  | 2017
3. | Техническое перевооружение ИСРП подсистема ГПП-701. | [14 empty] | 0.88854 | 0 | 0.06654 | 0.822 | 0 |  |  |  |  | 2017
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | [14 empty] | 0
1. | Объект 1 | [14 empty] | 0
1.5 | Прочие капитальные вложения в основные средства, в т.ч. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | Линии электропередачи | [14 empty] | 0
1.5.2 | Транформаторные подстанции | [14 empty] | 0
1.5.3 | Производственные здания | [14 empty] | 0
1.6 | Транспортные средства | [14 empty] | 3.2698 |  |  | 3.2698
1. | Бурильная машина БМ-205Д на базе МТЗ-82.1 | [14 empty] | 2.4497 |  |  | 2.4497 | [20 empty] | 2016
2. | Установка горизонтального бурения УГБ-2М4 | [14 empty] | 0.8201 |  |  | 0.8201 | [20 empty] | 2016
2 | Новое строительство | [14 empty] | 12.875 | 0 | 2.029 | 10.165 | 0.681
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Объект 1 | [14 empty] | 0
2.2 | Капитальные вложения в основные средства (тариф на технологическое присоединение), в т.ч. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Линии электропередачи | [14 empty] | 0
| Воздушные линии | [14 empty] | 0
| Кабельные линии | [14 empty] | 0
2.2.2 | Транформаторные подстанции | [14 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | [14 empty] | 0
2.3 | Прочее новое строительство | [14 empty] | 12.875 | 0 | 2.029 | 10.165 | 0.681
| Транформаторные подстанции | [14 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | [14 empty] | 0
1. | Строительство ТП-10 в п. Иглаково (замена КТПн) |  |  |  |  | 1956 | 25 | 1 ТМ 400 | 0.4 | [6 empty] | 0.89444 | 0 | 0.19144 | 0.694 | 0.009 |  |  |  |  | 2016 | 25 | 1 ТМ 400 | 0.4
2. | Строительство ТП-ЦОК в п. Самусь (замена РУ-6кВ, ТМ-400) |  |  |  |  | 1986 | 25 | 2 ТМ 400 | 0.8 | [6 empty] | 3.1506 | 0 | 0.3796 | 2.731 | 0.04 |  |  |  |  | 2017 | 25 | 2 ТМ 400 | 0.8
3. | Строительство ТП-272 (замена ТП) |  |  |  |  | 1980 | 25 | 2 ТМ 630 | 1.26 | [6 empty] | 3.9919 | 0 | 1.1129 | 2.826 | 0.053 |  |  |  |  | 2017 | 25 | 2 ТМ 630 | 1.26
4. | Строительство ТП-44 (замена КТПн) |  |  |  |  | 1969 | 25 | 1 ТМ 400 | 0.4 | [6 empty] | 0.89444 | 0 | 0.19144 | 0.694 | 0.009 |  |  |  |  | 2017 | 25 | 1 ТМ 400 | 0.4
5. | Строительство ТП-199 (замена ТП) |  |  |  |  | 1982 | 25 | 2 ТМ 630 | 1.26 | [6 empty] | 3.9436 | 0 | 0.15356 | 3.22 | 0.57 |  |  |  |  | 2017 | 25 | 2 ТМ 630 | 1.26
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
* | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).

## 1.3
Приложение № 1.3 к приказу Минэнерго России от 24.03.2010 №114 (в ред. Приказа от 01.08.2012 №364)
Прогноз ввода/вывода объектов по инвестиционной программе ООО "Электросети на 2015-2017 г.г.
Утверждаю
Директор ООО "Электросети"
______________В.А. Макаренко
«___»________ 2014 года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС) <**> | Ввод основных средств сетевых компаний
|  |  | 2015*** | [9 empty] | 2016*** |  | 2017*** |  | Итого 2015-2017 |  | 2015 |  |  |  |  | 2016 | 2017 | Итого 2015-2017
|  |  | План I кв. |  | План II кв. |  | План III кв. |  | План IV кв. |  | Итого | [7 empty] | План I кв. | План II кв. | План III кв. | План IV кв. | Итого
|  | млн. руб. | МВА/км | шт. | МВА/км | шт. | МВА/км | шт. | МВА/км | шт. | МВА/км | шт. | МВА/км | шт. | МВА/км | шт. | МВА/км | шт. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб.
| ВСЕГО | 92.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.6 | 6 | 1.6 | 8 | 2 | 25 | 4.52 | 5 | 8.12 | 38 | 0 | 0 | 1.683 | 13.142 | 14.825 | 10.326 | 67.512 | 92.663
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 81.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.6 | 6 | 1.6 | 8 | 1.6 | 25 | 0.8 | 5 | 4 | 38 | 0 | 0 | 1.683 | 13.142 | 14.825 | 9.568 | 57.359 | 81.752
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.6 | 6 | 1.6 | 4 | 1.6 | 25 | 0.8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.683 | 13.142 | 14.825 | 6.797 | 49.477 | 71.099
1.1.1 | Трансформаторные подстанции
1. | Замена устаревших трансформаторов энергоэффективными (10шт.) | 4.455 | [6 empty] | 1.6 | 4 | 1.6 | 4 | 1.6 | 4 | 0.8 | 2 | 4 | 10 | 0 |  | 0 | 1.782 | 1.782 | 1.782 | 0.891 | 4.455
2. | Модернизация оборудования ГПП-701 (замена МВ на ВВ 21шт.) | 5.015 | [11 empty] | 21 | [9 empty] | 5.015 | 0 | 5.015
1.1.2 | Производственные здания
1. | Реконструкция тепловых узлов строений,1,4 ул. Мира,18б | 1.683 | [5 empty] | 2 | [12 empty] | 1.683 |  | 1.683 |  |  | 1.683
1.1.3 | АИИС КУЭ "Электросети" | 59.946 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 11.36 | 11.36 | 0 | 48.586 | 59.946
1. | организация каналов связи АИИС КУЭ по точкам поставки от ОАО "СХК" | 2.951 | [7 empty] | 1 | [11 empty] | 2.951 | 2.951 |  |  | 2.951
2. | создание АИИС КУЭ на ТП | 8.409 | [7 empty] | 1 | [11 empty] | 8.409 | 8.409 |  |  | 8.409
3. | создание АИИС КУЭ полезного отпуска | 36.848 | [13 empty] | 1 | [8 empty] | 36.848 | 36.848
4. | создание АИИС КУЭ в сетях | 11.738 | [13 empty] | 1 | [8 empty] | 11.738 | 11.738
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | [21 empty] | 0 | 0 | 5.627 | 5.627
1. | Техническое перевооружение устройств релейной защиты РП-3 (замена РЗ 13 ячеек) | 2.154 | [13 empty] | 1 | [8 empty] | 2.154 | 2.154
2. | Техническое перевооружение устройств релейной защиты ГПП-701 (замена РЗ 21 ячейка) | 3.473 | [13 empty] | 1 | [8 empty] | 3.473 | 3.473
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | [21 empty] | 0 | 0 | 2.255 | 2.255
1. | Техническое перевооружение ИСРП подсистема РП-1. | 0.749 | [13 empty] | 1 | [8 empty] | 0.749 | 0.749
2. | Техническое перевооружение ИСРП подсистема РП-3. | 0.753 | [13 empty] | 1 | [8 empty] | 0.753 | 0.753
3. | Техническое перевооружение ИСРП подсистема ГПП-701. | 0.753 | [13 empty] | 1 | [8 empty] | 0.753 | 0.753
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Объект 1
1.5 | Прочие капитальные вложения в основные средства, в т.ч.
1.5.1 | Линии электропередачи
1.5.2 | Транформаторные подстанции
1.5.3 | Производственные здания
1.6 | Транспортные средства | [22 empty] | 2.771 | 0 | 2.771
1. | Бурильная машина БМ-205Д на базе МТЗ-82.1 | [22 empty] | 2.076 |  | 2.076
2. | Установка горизонтального бурения УГБ-2М4 | [22 empty] | 0.695 |  | 0.695
2 | Новое строительство | 10.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 3.72 | 0 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.758 | 10.153 | 10.911
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Капитальные вложения в основные средства (тариф на технологическое присоединение), в т.ч.
2.2.1 | Линии электропередачи
Воздушные линии
Кабельные линии
2.2.2 | Транформаторные подстанции
Уровень входящего напряжения ВН
2.3 | Прочее новое строительство | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.4 |  | 3.72 |  | 4.12 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.758 | 10.153 | 10.911
Транформаторные подстанции
Уровень входящего напряжения СН2
1. | Строительство ТП-10 в п. Иглаково (замена КТПн) | 0.758 | [10 empty] | 0.4 |  |  |  | 0.4 | [6 empty] | 0.758 |  | 0.758
2. | Строительство ТП-ЦОК в п. Самусь (замена РУ-6кВ, ТМ-400) | 2.67 | [12 empty] | 0.8 |  | 0.8 | [7 empty] | 2.67 | 2.67
3. | Строительство ТП-272 (замена ТП) | 3.383 | [12 empty] | 1.26 |  | 1.26 | [7 empty] | 3.383 | 3.383
4. | Строительство ТП-44 (замена КТПн) | 0.758 | [12 empty] | 0.4 |  | 0.4 | [7 empty] | 0.758 | 0.758
5. | Строительство ТП-199 (замена ТП) | 3.342 | [12 empty] | 1.26 |  | 1.26 | [7 empty] | 3.342 | 3.342
* Не заполняется сетевыми организациями.
** При осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств (без НДС) в результате технического перевооружения и реконструкции.
*** Иные натуральные количественные показатели объектов основных средств.
___Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на подстанции, воздушные линии и кабельные линии.

## 2.2
Приложение № 2.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Краткое описание инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью «Электросети» на 2015-2017 гг.
УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО"Электросети"
[16 empty] | 0 | [5 empty] | ____________В.А. Макаренко
«___»________ 2014 года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Субъект РФ, на территории которого реализуется инвестиционный проект | Место расположения объекта | Технические характеристики |  |  | Используемое топливо | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации |  |  |  | Процент освоения сметной стоимости на 01.01.14. % | Техническая готовность объекта на 01.01.2014. % ** | Стоимость объекта, млн.рублей |  | Остаточная стоимость объекта на 01.01.14. млн.рублей |  | Обоснование необходимости реализации проекта |  |  | Показатели экономической эффективноскти реализации инвестиционного проекта ****
|  |  |  | мощность, МВА | выработка, млн.кВт/ч | длина ВЛ, км |  | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-) | Заключение Главгос экспертизы России (+;-) | Оформленный в соответствии с законо дательством землеотвод (+;-) | Разрешение на строи тельство (+;-) |  |  | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | решаемые задачи * | режимно-балансовая необходимость | основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные и муниципальные программы и др.) | доходность |  | срок окупаемости
[23 empty] | NPV, млн. рублей | IRR, % | простой | дискон тированный
| ВСЕГО | [14 empty] | 109.3424
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 96.4674
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 83.8968
1.1.1 | Трансформаторные подстанции
1. | Замена устаревших трансформаторов энергоэффективными (10шт.) | Томская область | г.Северск | 4 |  |  |  | 2015 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 0 | 0 | 5.2569 |  |  |  | сокращение потерь |  | Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ
2. | Модернизация оборудования ГПП-701 (замена МВ на ВВ 21шт.) | Томская область | г.Северск |  |  |  |  | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 0 | 0 | 5.9177 |  |  |  | экономия энергоресурсов |  | Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1.2 | Производственные здания
1. | Реконструкция тепловых узлов строений,1,4 ул. Мира,18б | Томская область | г.Северск, ул.Мира, 18б |  |  |  |  | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0 | 0 | 1.9859 |  |  |  | экономия энергоресурсов |  | Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ
1.1.3 | АИИС КУЭ "Электросети" | Томская область | г.Северск, ул.Мира, 18б |  |  |  |  | 2014 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0 | 0 | 70.7363 |  |  |  | выполнение законодательства |  | ПП РФ от 04.09.12 №442, от 27.12.10. №1172
1. | организация каналов связи АИИС КУЭ по точкам поставки от ОАО "СХК" | Томская область | г.Северск, ул.Мира, 18б |  |  |  |  | 2014 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0 | 0 | 3.482 |  |  |  | выполнение законодательства |  | ПП РФ от 04.09.12 №442, от 27.12.10. №1172
2. | создание АИИС КУЭ на ТП | Томская область | г.Северск |  |  |  |  | 2014 | 2015 | - |  |  |  | 0 | 0 | 9.923
3. | создание АИИС КУЭ полезного отпуска | Томская область | г.Северск |  |  |  |  | 2014 | 2017 |  |  |  |  | 0 | 0 | 43.4803
4. | создание АИИС КУЭ в сетях | Томская область | п. Самусь |  |  |  |  | 2014 | 2017 |  | не требуется | не требуется | не требуется | 0 | 0 | 13.851 |  |  |  | выполнение законодательства |  | ПП РФ от 04.09.12 №442, от 27.12.10. №1172 | -2.5417
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | [14 empty] | 6.6399 | [6 empty] | -4.0981
1. | Техническое перевооружение устройств релейной защиты РП-3 (замена РЗ 13 ячеек) | Томская область | г.Северск, ул.Царевского, 13 |  |  |  |  | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 0 | 0 | 2.5417 |  |  |  | повышение надёжности электроснабжения
2. | Техническое перевооружение устройств релейной защиты ГПП-701 (замена РЗ 21 ячейка) | Томская область | г.Северск, ул.Северная, 18 |  |  |  |  | 2016 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 0 | 0 | 4.0981 |  |  |  | повышение надёжности электроснабжения |  |  | -0.88382
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | [14 empty] | 2.6609 | [6 empty] | -0.88854
1. | Техническое перевооружение ИСРП подсистема РП-1. | Томская область | г.Северск, ул.Пушкина, 7 |  |  |  |  | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 0 | 0 | 0.88382 |  |  |  | повышение уровня технического оснащения электрооборудования |  |  | -0.88854
2. | Техническое перевооружение ИСРП подсистема РП-3. | Томская область | г.Северск, ул.Царевского, 13 |  |  |  |  | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 0 | 0 | 0.88854 |  |  |  | повышение уровня технического оснащения электрооборудования |  |  | #REF!
3. | Техническое перевооружение ИСРП подсистема ГПП-701. | Томская область | г.Северск, ул.Северная, 18 |  |  |  |  | 2016 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 0 | 0 | 0.88854 |  |  |  | повышение уровня оперативного управления и эксплуатации эл. сетей
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1. | Объект 1 | [14 empty] | 0
1.5 | Прочие капитальные вложения в основные средства, в т.ч.
1.5.1 | Линии электропередачи
1.5.2 | Транформаторные подстанции
1.5.3 | Производственные здания
1.6 | Транспортные средства | [14 empty] | 3.2698
1. | Бурильная машина БМ-205Д на базе МТЗ-82.1 | [14 empty] | 2.4497 |  |  |  | Техническая оснащенность
2. | Установка горизонтального бурения УГБ-2М4 | [14 empty] | 0.8201 |  |  |  | Техническая оснащенность
2 | Новое строительство | [14 empty] | 12.875
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2.2 | Капитальные вложения в основные средства (тариф на технологическое присоединение), в т.ч. | [14 empty] | 0
2.2.1 | Линии электропередачи
Воздушные линии
Кабельные линии
2.2.2 | Транформаторные подстанции
Уровень входящего напряжения ВН
2.3 | Прочее новое строительство | [14 empty] | 12.875
Транформаторные подстанции
Уровень входящего напряжения СН2
1. | Строительство ТП-10 в п. Иглаково (замена КТПн) | Томская область | ЗАТО Северск, п. Иглаково | 0.4 |  |  |  | 2016 | 2016 | + | не требуется | - | - | 0 | 0 | 0.89444 |  |  |  | повышение надёжности электроснабжения
2. | Строительство ТП-ЦОК в п. Самусь (замена РУ-6кВ, ТМ-400) | Томская область | ЗАТО Северск, п. Самусь | 0.8 |  |  |  | 2017 | 2017 | + | не требуется | - | - | 0 | 0 | 3.1506 |  |  |  | повышение надёжности электроснабжения
3. | Строительство ТП-272 (замена ТП) | Томская область | г.Северск, ул.Солнечная, 3а | 1.26 |  |  |  | 2017 | 2017 | + | не требуется | - | - | 0 | 0 | 3.9919 |  |  |  | повышение надёжности электроснабжения
4. | Строительство ТП-44 (замена КТПн) | Томская область | г.Северск, Водозабор №2 | 0.4 |  |  |  | 2017 | 2017 | + | не требуется | - | - | 0 | 0 | 0.89444 |  |  |  | повышение надёжности электроснабжения
5. | Строительство ТП-199 (замена ТП) | Томская область | г.Северск, ул.Лесная, 11б | 1.26 |  |  |  | 2017 | 2017 | + | не требуется | - | - | 0 | 0 | 3.9436 |  |  |  | повышение надёжности электроснабжения
* | В том числе:
- степень износа электрооборудования
- срок вывода из эксплуатации электрооборудования
- уровень технического оснащения электрооборудования
- требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения объекта (энегрорайона).
** | Определяется исходя из выполнения графика строительства.
*** | В текущих ценах с НДС с применением коэффициента пересчета к базовым ценам Минрегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать).
**** | Приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3).

## 3.1
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Укрупненные сетевые графики выполнения инвестиционных проектов
Утверждаю
Директор ООО "Электросети"
________________В.А.Макаренко
«___»______________ 2014 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: "Модернизация ГПП-701 РУ-10кВ (замена МВ на ВВ, замена РЗ)"
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап | 2015-02-01 | 2015-03-05 | 0
1.1. | Получение заявки на ТП | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2015-02-01 | 2015-03-05 | 0
2 | Организационный этап | 2015-04-01 | 2015-04-30 | 0
2.1. | Заключение договора поставки оборудования | 2015-04-01 | 2015-04-30 | 0
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2015-06-10 | 2016-10-23 | 0
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2015-06-10 | 2016-08-15 | 0
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2015-06-15 | 2016-09-15 | 0
3.4. | Пусконаладочные работы | 2015-06-20 | 2016-10-22 | 0
3.5. | Завершение строительства |  | 2016-10-23 | 0
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2015-06-20 | 2016-11-23 | 0
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2015-11-23 | 2016-11-25 | 0
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2015-11-25 | 2016-11-27 | 0
Наименование инвестиционного проекта: "Строительство ТП-ЦОК в п. Самусь (замена РУ-6кВ, ТМ-400)"
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап | 2016-11-01 | 2016-12-20 | 0
1.1. | Получение заявки на ТП | 2016-11-01 | - | 0
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 0
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2016-12-20 | 2016-12-20 | 0
1.6. | Разработка рабочей документации | 2016-12-01 | 2016-12-20 | 0
2 | Организационный этап | 2017-01-10 | 2017-07-10 | 0
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2017-06-01 | 2017-06-10 | 0
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2017-01-10 | 2017-07-10
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2017-07-10 | 2017-08-25 | 0
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2017-07-10 | 2017-07-16 | 0
3.2. | Поставка основного оборудования | 2017-05-10 | 2017-07-16 | 0
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-07-16 | 2017-08-16 | 0
3.4. | Пусконаладочные работы | 2017-08-16 | 2017-08-20 | 0
3.5. | Завершение строительства | - | 2017-08-25 | 0
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2017-08-25 | 2017-09-28 | 0
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-08-27 | 2017-08-28 | 0
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 0
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017-08-28 | 2017-09-28 | 0
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 0
Наименование инвестиционного проекта: "Строительство ТП-272 (замена ТП)"
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап | 2016-11-01 | 2016-12-20 | 0
1.1. | Получение заявки на ТП | 2016-11-01 | - | 0
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 0
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2016-12-20 | 2016-12-20 | 0
1.6. | Разработка рабочей документации | 2016-12-01 | 2016-12-20 | 0
2 | Организационный этап | 2017-01-10 | 2017-07-10 | 0
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2017-06-01 | 2017-06-10 | 0
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2017-01-10 | 2017-07-10
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2017-07-10 | 2017-08-25 | 0
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2017-07-10 | 2017-07-17 | 0
3.2. | Поставка основного оборудования | 2017-05-10 | 2017-07-17 | 0
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-07-17 | 2017-08-17 | 0
3.4. | Пусконаладочные работы | 2017-08-17 | 2017-08-20 | 0
3.5. | Завершение строительства | - | 2017-08-25 | 0
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2017-08-25 | 2017-09-28 | 0
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-08-27 | 2017-08-28 | 0
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 0
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017-08-28 | 2017-09-28 | 0
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 0
Наименование инвестиционного проекта: "Строительство ТП-199 (замена ТП)"
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап | 2016-11-01 | 2016-12-20 | 0
1.1. | Получение заявки на ТП | 2016-11-01 | - | 0
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 0
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2016-12-20 | 2016-12-20 | 0
1.6. | Разработка рабочей документации | 2016-12-01 | 2016-12-20 | 0
2 | Организационный этап | 2017-02-10 | 2017-07-10 | 0
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2017-06-01 | 2017-06-10 | 0
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2017-02-01 | 2017-07-10 | 0
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2017-07-10 | 2017-08-25 | 0
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2017-07-10 | 2017-07-15 | 0
3.2. | Поставка основного оборудования | 2017-05-10 | 2017-07-15 | 0
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-07-15 | 2017-08-15 | 0
3.4. | Пусконаладочные работы | 2017-08-15 | 2017-08-20 | 0
3.5. | Завершение строительства | - | 2017-08-25 | 0
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2017-08-25 | 2017-09-28 | 0
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-08-27 | 2017-08-28 | 0
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 0
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017-08-28 | 2017-09-28 | 0
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 0
Наименование инвестиционного проекта: "Строительство ТП-44 (замена КТПн)"
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап | 2016-11-01 | 2016-12-20 | 0
1.1. | Получение заявки на | 2016-11-01 | - | 0
1.2. | Разработка и выдача ТУ на | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 0
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2016-12-20 | 2016-12-20 | 0
1.6. | Разработка рабочей документации | 2016-12-01 | 2016-12-20 | 0
2 | Организационный этап | 2017-02-01 | 2017-07-10 | 0
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2017-06-01 | 2017-06-10 | 0
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2017-02-01 | 2017-07-10
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2017-05-10 | 2017-08-25 | 0
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2017-07-10 | 2017-07-15 | 0
3.2. | Поставка основного оборудования | 2017-05-10 | 2017-07-15 | 0
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-07-15 | 2017-08-15 | 0
3.4. | Пусконаладочные работы | 2017-08-15 | 2017-08-20 | 0
3.5. | Завершение строительства | - | 2017-08-25 | 0
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2017-08-27 | 2017-09-28 | 0
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-08-27 | 2017-08-28 | 0
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 0
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017-08-28 | 2017-09-28 | 0
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 0
Наименование инвестиционного проекта: "Строительство ТП-10 (замена КТПн)"
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап | 2015-11-01 | 2015-12-20 | 0
1.1. | Получение заявки на | 2015-11-01 | - | 0
1.2. | Разработка и выдача ТУ на | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 0
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2015-12-20 | 2015-12-20 | 0
1.6. | Разработка рабочей документации | 2015-12-01 | 2015-12-20 | 0
2 | Организационный этап | 2016-01-10 | 2016-07-10 | 0
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2016-06-01 | 2016-06-10 | 0
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2016-01-10 | 2016-07-10
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2016-05-10 | 2016-08-25 | 0
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2016-07-10 | 2016-07-15 | 0
3.2. | Поставка основного оборудования | 2016-05-10 | 2016-07-15 | 0
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-07-15 | 2016-08-15 | 0
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-08-15 | 2016-08-20 | 0
3.5. | Завершение строительства | - | 2016-08-25 | 0
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2016-08-27 | 2016-09-28 | 0
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-08-27 | 2016-08-28 | 0
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2016-08-28 | 2016-08-28 | 0
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-08-28 | 2016-09-28 | 0
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 0

## 4.1.
Приложение № 4.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Финансовый план на период реализации инвестиционной программы (заполняется по финансированию)
Утверждаю Директор ООО "Электросети"
В.А.Макаренко
(подпись)
"_____"_____________2014 года
млн. рублей
№ п/п |  | Показатели | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год
|  |  | всего | всего | всего | всего
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5
I |  | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего | 143.363 | 168.4946 | 184.3566 | 189.0284
|  | в том числе: |  | 1.1753 | 1.0941 | 1.0253
1.1 |  | Выручка от основной деятельности (передача э/э) | 143.363 | 168.4946 | 184.3566 | 189.0284
|  | рост тарифов |  | 1.1753 | 1.0941 | 1.0253
|  | рост тарифов для сетевых организаций |  | 110 | 107.8 | 107.8
1.2 |  | Выручка от прочей деятельности | 0 | 0 | 0 | 0
II |  | Расходы по текущей деятельности, всего | 137.302 | 132.898 | 143.4792 | 153.1991
|  |  |  | 1.1486 | 1.0796 | 1.0677
1 |  | Материальные расходы, всего | 2.863 | 4.097 | 4.4166 | 4.7611
в том числе:
1.1 |  | Топливо | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 |  | Сырье, материалы, запасные части, инструменты | 2.863 | 4.097 | 4.4166 | 4.7611
1.3 |  | Покупная электроэнергия | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН | 84.5598 | 88.363 | 92.8695 | 97.6059
|  | индекс |  | 105.1 | 105.1 | 105.1
|  | Передача и сбыт электроэнергии | 84.5598 | 88.363 | 92.8695 | 97.6059
|  | Услуги по технологическому присоединению | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Амортизационные отчисления | 5.274 | 9.3447 | 13.5141 | 16.4866
|  | ввод основных средств |  | 26.683 | 36.678 | 29.302
|  | линии электропередачи (300 мес.) |  | 0 | 0 | 0
|  | КТПН (246 мес.) |  | 0 | 3.428 | 7.483
|  | трансформаторы (273 мес.) |  | 1.782 | 1.782 | 0.891
|  | электрооборудование (273 мес.) |  | 2.507 | 4.162 | 3.973
|  | здания (120 мес.) |  | 1.683 | 0 | 0
|  | ИСРП (85 мес.) |  | 0 | 0.753 | 1.502
|  | автотранспорт (84-120 мес.) |  | 0 | 2.771 | 0
|  | АИСКУЭ (85 мес.) |  | 20.711 | 23.782 | 15.453
4 |  | Налоги и сборы, всего | 0.226 | 0.135 | 0.14189 | 0.14912
5 |  | Прочие расходы, всего | 44.3792 | 30.9583 | 32.5371 | 34.1965
в том числе:
5.1 |  | Ремонт основных средств | 26.91 | 2.699 | 2.8366 | 2.9813
5.3 |  | Платежи по аренде и лизингу | 0 | 11.885 | 12.4911 | 13.1282
5.4 |  | Инфраструктурные платежи рынка | 0 | 0
III |  | Валовая прибыль (I р. - II р.) | 6.061 | 35.5966 | 40.8774 | 35.8293
IV |  | Внереализационные доходы и расходы (сальдо) | -5.068 | -11.5 | -12.7272 | -13.825
1 |  | Внереализационные доходы, всего | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
1.1 |  | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО) | 0 | 0
1.2 |  | Проценты от размещения средств | 0 | 0
2 |  | Внереализационные расходы, всего | 5.068 | 11.5 | 12.7272 | 13.825
|  | Передача и сбыт электроэнергии | 5.068 | 10.36 | 11.5872 | 12.685
|  | налог на имущество | 1.0942 | 1.805 | 2.5959 | 3.2352
|  | социальные выплаты | 3.9738 | 8.555 | 8.9913 | 9.4499
в том числе
2.1 |  | Проценты по обслуживанию кредитов |  | 1.14 | 1.14 | 1.14
V. |  | Прибыль до налогообложения (III + IV) | 4.9672 | 33.7916 | 38.2815 | 32.5941
VI |  | Налог на прибыль | 0.99345 | 6.7583 | 7.6563 | 6.5188
VII |  | Чистая прибыль | 5.0676 | 17.3383 | 20.4939 | 15.4854
|  | Инвестпрограмма |  | 26.683 | 34.008 | 31.972 | 92.663
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 13.05% | 14.28% | 10.11%
VIII |  | Направления использования чистой прибыли | 21.6 | 17.3383 | 20.4939 | 15.4854
в том числе:
1 |  | Фонд накопления
2 |  | Резервный фонд | 0
3 |  | Выплата дивидендов
4 |  | Прочие расходы из прибыли | 21.6 | 17.3383 | 20.4939 | 15.4854
IX |  | Изменение дебиторской задолженности
1 |  | Увеличение дебиторской задолженности | 1.475 | 1.7336 | 1.8 | 2
2 |  | Сокращение дебиторской задолженности | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Сальдо (+ увеличение; - сокращение) | 1.475 | 1.7336 | 1.8 | 2
X |  | Изменение кредиторской задолженности
1 |  | Увеличение кредиторской задолженности | 0.547 | 1.7336 | 1.8716 | 1.9984
2 |  | Сокращение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Сальдо (+ увеличение; - сокращение) | 0.547 | 1.7336 | 1.8716 | 1.9984
XI |  | Привлечение заемных средств | 2.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5
в том числе на:
1 |  | Финансирование инвестиционной программы |  | 9.5 | 9.5 | 9.5
1.1 |  | в т.ч. в части ДПМ *
2 |  | Прочие цели (расшифровка) |  | 0 | 0 | 0
XII |  | Погашение заемных средств |  | 10.64 | 10.64 | 10.64
в том числе по:
1 |  | Инвестиционной программе |  | 10.64 | 10.64 | 10.64
1.1 |  | в т.ч. в части ДПМ *
2 |  | Прочие цели (расшифровка)
XIII |  | Возмещаемый НДС (поступления) | 0 | 0 | 0 | 0
XIV |  | Купля/продажа активов
1 |  | Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2 |  | Продажа активов (акций, долей и т.п.)
XV |  | Средства, полученные от допэмиссии акций
XVI |  | Капитальные вложения | 0 | 26.683 | 34.008 | 31.972
в т.ч. в части ДПМ *
XVI |  | Всего поступления (I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XVI р. + XV р.) | 146.41 | 179.7282 | 195.7282 | 200.5268
XVII |  | Всего расходы (II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.) | 161.1644 | 179.7282 | 195.6566 | 200.5284
|  | Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.) | -14.7545 | 0 | 0.071593 | -0.0016167
Справочно:
1 |  | EBITDA
2 |  | Долг на конец периода
3 |  | Прогноз тарифов | 0.62062 | 0.72941 | 0.79808 | 0.8183
| * | Заполняется ОГК/ТГК.

## 4.2.
Приложение № 4.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Источники финансирования инвестиционных программ (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
Утверждаю Директор ООО "Электросети"
В.А.Макаренко
(подпись)
"_____"_____________2014 года
№ № |  |  | Источник финансирования | План * 2011 года | План * 2015 года | План * 2016 года | План * 2017 года | Итого
1 |  |  | Собственные средства |  | 26.683 | 34.008 | 31.972 | 92.663
1.1 |  |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: |  | 17.3383 | 20.4939 | 15.4854 | 53.3176
1.1.1 |  |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе |  | 17.3383 | 20.4939 | 15.4854 | 53.3176
1.1.2 |  |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора |  | 0 |  |  | 0
1.1.3 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации |  |  |  |  | 0
1.1.3.2 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 |  |  | Прочая прибыль |  |  |  |  | 0
1.2 |  |  | Амортизация |  | 9.3447 | 13.5141 | 16.4866 | 39.3454
1.2.1 |  |  | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 9.3447 | 13.5141 | 16.4866 | 39.3454
1.2.2 |  |  | Прочая амортизация |  | 0 |  |  | 0
1.2.3 |  |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет |  | 0 |  |  | 0
1.3 |  |  | Возврат НДС |  | 0 |  |  | 0
1.4 |  |  | Прочие собственные средства |  |  |  |  | 0
1.4.1 |  |  | в т.ч. средства допэмиссии |  |  |  |  | 0
1.5 |  |  | Остаток собственных средств на начало года |  | 0 |  |  | 0
2 |  |  | Привлеченные средства, в т.ч.: |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 |  |  | Кредиты |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 |  |  | Облигационные займы |  |  |  |  | 0
2.3 |  |  | Займы организаций |  |  |  |  | 0
2.4 |  |  | Бюджетное финансирование |  |  |  |  | 0
2.5 |  |  | Средства внешних инвесторов |  |  |  |  | 0
2.6 |  |  | Использование лизинга |  |  |  |  | 0
2.7 |  |  | Прочие привлеченные средства |  |  |  |  | 0
|  |  | ВСЕГО источников финансирования |  | 26.683 | 34.008 | 31.972 | 92.663
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
| * | План, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать, кем и когда утверждена инвестиционная программа.
| ** | Для сетевых компаний, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
[5 empty] | 33.283 | 30.708 | 28.672 | 92.663
[5 empty] | -6.6 | 3.3 | 3.3

## 4.3
Приложение № 4.3
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Финансовая модель на период реализации инвестиционной программы
Утверждаю
Директор ООО "Электросети"
___________________В.А.Макаренко
«___»_______________ 2014 года
М.П.
млн. руб. без НДС
Показатель | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого
Выручка | 143.363 | 168.4946 | 184.3566 | 189.0284 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 541.8796
Передача и сбыт электроэнергии | 143.363 | 168.4946 | 184.3566 | 189.0284 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 541.8796
Услуги по технологическому присоединению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
Выручка от прочей деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Обслуживание | [11 empty] | 0
Прочее | [11 empty] | 0
Себестоимость | 137.302 | 132.898 | 143.4792 | 153.1991 | 8204.6802 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 429.5763
Прямая себестоимость | 137.302 | 132.898 | 143.4792 | 153.1991 | 8204.6802 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 429.5763
Передача и сбыт электроэнергии | 137.302 | 132.898 | 143.4792 | 153.1991 | 8196.9378 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 429.5763
в т.ч. амортизация |  | 9.3447 | 13.5141 | 16.4866 | [7 empty] | 39.3454
Услуги по технологическому присоединению | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выручка от прочей деятельности |  | 0 | 0 | 0 | 7.7423 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0
Обслуживание | [11 empty] | 0
Прочее | [11 empty] | 0
Накладные расходы | 0 | [10 empty] | 0
Операционная прибыль | 6.061 | 35.5966 | 40.8774 | 35.8293 | -8204.6802 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 112.3033
Внереализационные расходы | 5.838 | 11.5 | 12.7272 | 13.825 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 38.0522
Проценты |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.105
Налог на прибыль | 0.99345 | 6.7583 | 7.6563 | 6.5188 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 20.9334
Чистая прибыль/убыток | 5.0676 | 17.3383 | 20.4939 | 15.4854 | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 53.3176
Чистая прибыль с учетом субсидий по процентам | 5.0676 | 17.3383 | 20.4939 | 15.4854 | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 53.3176
Операционный денежный поток | [11 empty] | 0
Поступления | 143.363 | 168.4946 | 184.3566 | 189.0284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.8796
Передача и сбыт электроэнергии | 143.363 | 168.4946 | 184.3566 | 189.0284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.8796
Услуги по технологическому присоединению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выручка от прочей деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Обслуживание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выбытия | 132.028 | 132.5723 | 137.5105 | 143.3245 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 413.4074
Платежи по прямой себестоимости | 132.028 | 123.5533 | 129.9651 | 136.7126 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 390.2309
Передача электроэнергии | 132.028 | 123.5533 | 129.9651 | 136.7126 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 390.2309
Услуги по технологическому присоединению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выручка от прочей деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7423 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0
Обслуживание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочее |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
Заводские расходы | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
Процентные платежи |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого операционный денежный поток | 11.335 | 35.9223 | 46.8461 | 45.7039 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 128.4722
Инвестиционный денежный поток | [11 empty] | 0
Поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выбытия |  | 33.283 | 30.708 | 28.672 | #REF! | #REF! | #REF! | 820 | 840 | 869 | 869 | 92.663
Итого инвестиционный денежный поток | 0 | -33.283 | -30.708 | -28.672 | #REF! | #REF! | #REF! | -820 | -840 | -869 | -869 | -92.663
Финансовый денежный поток | [11 empty] | 0
Поступления | 0 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5
Эмиссия акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Привлечение кредитов |  | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5
Выбытия | 0 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.92
Погашение кредитов и займов | 0 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.92
Итого финансовый денежный поток | 0 | -1.14 | -1.14 | -1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.42
Итого денежный поток | 11.335 | 1.4993 | 14.9981 | 15.8919 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 32.3892
Меры господдержки | [11 empty] | 0
Реструктуризация дефицитных кредитов | [11 empty] | 0
Увеличение капитализации | [11 empty] | 0
Субсидирование процентной ставки (рестр) | [11 empty] | 0
Субсидирование процентной ставки | [11 empty] | 0
Итого денежный поток | 0 | 1.4993 | 14.9981 | 15.8919 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 32.3892
Нарастающим итогом | 0 | 1.4993 | 16.4973 | 32.3892 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 50.3858
остаток денежных средств на начало периода |  | 0 | 16.4973 | 32.3892 | 48.2811 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Кредиты на начало | 0 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кредиты на конец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0