## Дефектная ведомость
УТВЕРЖДАЮ
И.о. главного инженера ООО "Электросети"
_____________________С.В. Беляев
"_____"_______________2017г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №13/130
Создание подсистемы АСКУЭ в городских сетях на ТП (на 1 ТП)
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Монтажные работы
1 | Демонтаж Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ | 1 шт. | 6
2 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1
3 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | 1 шт. | 2
4 | Электрическая проверка и настройка: счетчика (прим.) | 100 шт. | 0.02
5 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ | 1 шт. | 6
6 | Дополнительная установка на пультах и панелях: колодки клеммной на 20 клемм (Испытательная колодка) (прим.) | 1 шт. | 2
7 | Рамка со штифтами на винтах и гайках с шайбами (Дин-рейка L=30см ) | 1 шт. | 2
8 | Прибор или аппарат (Источник питания ARM1-12) | 1 шт. | 1
9 | Прибор или аппарат (Модем GRPS АТМ1-485) | 1 шт. | 1
10 | Прибор или аппарат (Антена mini GSM SMA) | 1 шт. | 1
11 | Прибор или аппарат (авт. выкл ВА47-29 2р 4А ) | 1 шт. | 2
12 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг (кабель КВВГ10х2,5) | 100 м кабеля | 0,2 20/100
13 | Прибор или аппарат (контактор модульный КМ20-11) | 1 шт. | 1
14 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 | 100 м | 0,26 (10+16)/100
15 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | 100 жил | 0,96 96/100
16 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 | 100 шт. | 0,2 20/100
Раздел 2. Материалы
17 | Колодка испытательная (прим.) | шт. | 2
18 | DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм | шт. | 2
19 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,01 10/1000
20 | Кабель связи витая пара U/UTP 4х2х0,52 | м | 16
21 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,02 20/1000
Раздел 3. Оборудование
22 | Щит ЩМП3, размером 650х500х220,cтепень защиты IP54 | шт | 1
23 | Счетчик СЕ301 R33 | шт | 2
24 | Источник питания AMR1-12 | шт | 1
25 | Модем GPRS АТМ2-485 | шт | 1
26 | Антена mini GSM SMA | шт | 1
27 | Выключатель автоматический двухполюсный на DIN-рейку ВА 47-29 2р, 1А/2А/3А/4А/5А/8А/13А | шт | 2
28 | Контактор КМ 20-11 (прим.) | шт | 1
29 | Трансформатор тока ТТИ-100 1000/5А кл. точности 0.5 | шт | 6
Мастер УМиОАС______________________А.М. Янчук