## Дефектная ведомость
УТВЕРЖДАЮ
И.о. главного инженера ООО "Электросети"
_____________________С.В. Беляев
"_____"_______________2017г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 15-1/126
Электроснабжение ИЖС пос. Самусь (строительство ВЛИ-6кВ к КТПН-1)
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Линия электропередачи ВЛИ-6кВ
1 | Установка разъединителей: с помощью механизмов | 1 компл. | 1
2 | Кронштейн (У4-7шт) (прим.) | 1 т | 0,0455 (7*6,5)/1000
3 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | -0.0455
4 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм | 10 шт. | 0,9 9/10
5 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов | 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах | 0,66 660/1000
6 | Установка разрядников: с помощью механизмов | 1 компл. | 9
Раздел 2. Пусконаладочные работы
7 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,09 9/100
8 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | 1 фазировка | 1
Раздел 3. Материалы
9 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х70-20 | 1000 м | 0,66 660/1000
10 | Траверсы стальные ТМ51-4шт, ТМ56-5шт | т | 0,2542 ((4*22,3)+(5*33))/1000
11 | Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г | шт. | 18
12 | Изоляторы: линейные подвесные ЛК-70/10-А3 УХЛ1 (прим.) | шт. | 24
13 | Колпачки К-9 | шт. | 18
14 | Ушко УД-7-16 (прим.) | шт. | 24
15 | Зажимы натяжные болтовые НБ 2-6А (прим.) | шт. | 24
16 | Кронштейн У4 3.407.1-136 (прим.) | шт. | 7
17 | Вязка спиральная ВС-70/95.1 (прим.) | шт. | 36
18 | Наконечники ТА-95-12-13 | шт. | 48
19 | Хомут (Х42-11шт, Х7-6шт, Х8-2шт) (прим.) | шт. | 19 11+6+2
20 | Кронштейн (РА-1-2шт, РА-2-2шт, РА-3-4шт, РА-4-2шт, РА-5-6шт) | шт. | 16 2+2+4+2+6
21 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 12
22 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром 10 мм | т | 0,02565 25,65/1000
Раздел 4. Оборудование
23 | Разъединитель РЛНД 10/400 3-полюсный | шт | 1
24 | Разрядник длинноискровой РДИП-10 УХЛ (прим.) | шт | 9
Составил Начальник УМиОАС______________________А.Л. Назаренко