График ремонта на июль 2013 г.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата преду- преж- дения | Вид ремонта, перечень электрооборудования. | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.07. с 8-00 | 05.07. до 16-00 | ГПП-701 ТС-1 | --- | В соответствии с программой. | 05.07. |
|  | 08.07. с 8-00 | 12.07. до 16-00 | ГПП-702 ТС-1 | --- | В соответствии с программой. | 12.07. |
|  | 17.07. с 08-00 | 19.07. до 16-00 | ГПП-702 ТС-2 | --- | В соответствии с программой. | 19.07. |
|  | 19.07. с 08-00 | 19.07. до 16-00 | ТП-У-11-1 | --- | К. р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ. Т. р. ТС; РУ-10-0,4кВ. | 19.07. |
|  | 24.07. с 08-00 | 26.07. до 16-00 | ГПП-701 ТС-2 | --- | В соответствии с программой. | 26.07. |
|  | 26.07. с 8-00 | 26.07. до 16-00 | ТП-ОР-16-4 | --- | К. р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ. Т. р. ТС-1,2; РУ-10-0,4кВ. | 26.07. |
|  | 29.07. с 8-00 | 29.07. до 17-00 | ТП-280 секция 1 | 19.07. | К.р. ВН, ШМ-10-0,4кВ секц.1. Т.р. ТС-1; РУ-10-0,4кВ сек.1, ВРУ. | 29.07. |
|  | 30.07. с 8-00 | 30.07. до 17-00 | ТП-280 секция 2 | 19.07. | К.р. ВН, ШМ-10-0,4кВ секц.2. Т.р. ТС-2; РУ-10-0,4кВ сек.2, ВРУ. | 30.07. |
|  | 02.07. с 8-00 | 04.07. до 17-00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-117 РЩ | 20.06. | Текущий ремонт. | 04.07. |
|  | 08.07. с 8-00 | 11.07. до 17-00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-38ф.3 | 28.06. | Текущий ремонт. | 11.07. |
|  | 15.07. с 8-00 | 19.07. до 17-00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-216ф.9 | 05.07. | Капитальный ремонт. | 19.07. |