График ремонта на июль 2014 г.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата преду- преж- дения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования. | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 07.07. с 8-00 | 11.07. до 16-00 | ГПП-701 ТС-2 | --- | В соответствии с программой. | 11.07. |
|  | 07.07. с 8-00 | 10.07. до 17-00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-10 ф.5 | 01.07. | Текущий ремонт. | 10.07. |
|  | 07.07. с 8-00 | 18.07. до 17-00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-У-2-2 ф.2,3,4 | 01.07. | Капитальный ремонт. | 18.07. |
|  | 08.07. с 8-00 | 09.07. до 17-00 | ГПП-701 яч.13 | --- | Т.р. электрооборудования ячейки (МВ). | 10.07. |
|  | 08.07. с 8-00 | 08.07. до 17-00 | ГПП-702 | --- | Т.р. ЛР-2. | 08.07. |
|  | 14.07. с 8-00 | 18.07. до 16-00 | ГПП-702 ТС-2 | --- | В соответствии с программой. | 18.07. |
|  | 14.07. с 8-00 | 18.07. до 17-00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-212 ф.1 | 10.07. | Текущий ремонт, реконструкция. | 18.07. |
|  | 15.07. с 8-00 | 16.07. до 17-00 | ГПП-701 яч.15,16 | --- | Т.р. электрооборудования ячейки (МВ, ШР). | 16.07. |
|  | 21.07. с 08-00 | 21.07. до 17-00 | ТП-281 секция 1 | 11.07. | К. р. ВН, РВ, ШМ секция 1. Т. р. ТС-1; РУ-10-0,4кВ секция 1 ВРУ, ВУ. | 21.07. |
|  | 21.07. с 8-00 | 25.07. до 17-00 | ВЛ-10кВ №8 | 11.07. | Капитальный ремонт. | 25.07. |
|  | 21.07. с 8-00 | 30.07. до 17-00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-У-5-2 ф.2,3,4 | 11.07. | Капитальный ремонт. | 30.07. |
|  | 22.07. с 8-00 | 22.07. до 17-00 | ТП-281 секция 2 | 11.07. | К. р. ВН, РВ, ШМ секция 2. Т. р. ТС-2; РУ-10-0,4кВ секция 2, ВРУ, ВУ. | 22.07. |
|  | 23.07. с 8-00 | 23.07. до 17-00 | ТП-284 секция 1 | 14.07. | К. р. ВН, РВ, ШМ секция 1. Т. р. ТС-1; РУ-10-0,4кВ секция 1, ВРУ, ВУ. | 23.07. |
|  | 24.07. с 08-00 | 24.07. до 17-00 | ТП-284 секция 2 | 14.07. | К. р. ВН, РВ, ШМ секция 2. Т. р. ТС-2; РУ-10-0,4кВ секция 2 ВРУ, ВУ,. | 24.07. |
|  | 25.07. с 08-00 | 25.07. до 16-00 | ТП-У-11-3 | 15.07. | К. р. ВН, РВ, ШМ. Т. р. ТС-1,2; РУ-6-0,4кВ. | 25.07. |
|  | 28.07. с 13-00 | 28.07. до 17-00 | ТП-188 | 18.07. | К. р. ВН, РВ, ШМ. Т. р. ТС-1,2; РУ-10-0,4кВ, ВУ. | 28.07. |
|  | 29.07. с 13-00 | 29.07. до 17-00 | ТП-187 | 18.07. | К. р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ. Т. р. ТС-1,2; РУ-10-0,4кВ, ВУ, ВРУ. | 29.07. |
|  | 30.07. с 8-00 | 30.07. до 13-00 | #### ТП-172 | 21.07. | К.р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4кВ, ВУ, ВРУ. | 30.07. |