График ремонта на июль 2012 г.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата преду- преж- дения | Вид ремонта, перечень электрооборудования. | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 02.07 с 8-00 | 02.07. до 17-00 | #### ТП-166 #### секция 1 | 22.06. | К. р. РВ, ВН, ШМ секции1. Т. р. ТС-1; РУ-0,4-10кВ, ВУ секции1. |  |
| 2. | 03.07. с 8-00 | 03.07. до 17-00 | ТП-166 секция 2 | 22.06. | К. р. РВ, ВН, ШМ секции2. Т. р. ТС-2; РУ-0,4-10кВ, ВУ секции2. |  |
| 3. | 04.07. с 8-00 | 04.07. до 17-00 | ТП-179 | 25.06. | К. р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т. р. ТС-1,2; РУ-10-0,4кВ, ВУ, ВРУ. |  |
| 4. | 04.07. с 8-00 | 04.07. до 17-00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-230 ф.2 | 25.06. | Текущий ремонт. |  |
| 5. | 05.07. с 8-00 | 05.07. до 17-00 | #### ТП-197 | 25.06. | К.р. ВН, ШМ-10-0,4кВ. Т.р. ТС; РУ-10-0,4кВ, ВУ, ВРУ. |  |
| 6. | 09.07. с 8-00 | 09.07. до 17-00 | #### ТП-198 | 29.06. | К.р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ. Т.р. ТС; РУ-10-0,4кВ, ВУ. |  |
| 7. | 09.07. с 8-00 | 12.07. до 17-00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-37 ф.2 | 29.06. | Капитальный ремонт. |  |
| 8. | 10.07. с 8-00 | 10.07. до 17-00 | #### ТП-ЦОК | 29.06. | К.р. ВН, РВ, ШМ-6кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-6кВ. |  |
| 9. | 10.07. с 8-00 | 11.07. до 17-00 | #### ГПП-701 яч.30 | --- | Т.р. эл. оборудования ячейки (МВ). |  |
| 10. | 12.07. с 8-00 | 13.07. до 16-00 | #### ГПП-701 яч.12 | --- | Т.р. эл. оборудования ячейки (МВ). |  |
| 11. | 16.07. с 8-00 | 20.07. до 16-00 | ГПП-701 ТС-1 | --- | В соответствии с программой. |  |
| 12. | 16.07. с 8-00 | 20.07. до 16-00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-233 ф.5 | 06.07. | Капитальный ремонт. |  |
| 13. | 23.07. с 8-00 | 27.07. до 16-00 | ГПП-702 ТС-1 | --- | В соответствии с программой. |  |