График ремонта на июнь 2013 г.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата преду- преж- дения | Вид ремонта, перечень электрооборудования. | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 03.06. с 8-00 | 03.06. до 17-00 | #### ТП-248 секция 1 | 24.05. | К.р. ВН, ШМ-10-0,4кВ секц.1. Т.р. ТС-1; РУ-10-0,4кВ сек.1, ВУ, ВРУ. | 03.06. |
|  | 04.06. с 8-00 | 04.06. до 17-00 | #### ТП-248 секция 2 | 24.05. | К.р. ВН, ШМ-10-0,4кВ секц.2. Т.р. ТС-2; РУ-10-0,4кВ сек.2, ВУ, ВРУ. | 04.06. |
|  | 05.06. с 14-00 | 05.06. до 18-00 | ТП-249 секция 1 | 24.05. | К.р. ВН, ШМ-10-0,4кВ секц.1. Т.р. ТС-1; РУ-10-0,4кВ сек.1, ВУ, ВРУ. | 05.06. |
|  | 06.06. с 8-00 | 06.06. до 17-00 | ТП-249 секция 2 | 24.05. | К.р. ВН, ШМ-10-0,4кВ секц.2. Т.р. ТС-2; РУ-10-0,4кВ сек.2, ВУ, ВРУ. | 06.06. |
|  | 10.06. с 8-00 | 10.06. до 17-00 | ТП-259 секция 1 | 31.05. | К.р. ВН, ШМ-10-0,4кВ секц.1. Т.р. ТС-1; РУ-10-0,4кВ сек.1, ВУ,ВРУ. | 10.06. |
|  | 11.06. с 8-00 | 11.06. до 15-00 | ТП-259 секция 2 | 31.05. | К.р. ВН, ШМ-10-0,4кВ секц.2. Т.р. ТС-2; РУ-10-0,4кВ сек.2, ВУ, ВРУ. | 11.06. |
|  | 13.06. с 08-00 | 13.06. до 17-00 | ТП-260 | 03.06. | К. р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ. Т. р. ТС-1,2; РУ-10-0,4кВ, ВУ, ВРУ. | 13.06. |
|  | 17.06. с 08-00 | 17.06. до 17-00 | ТП-263 | 07.06. | К. р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ. Т. р. ТС-1,2; РУ-10-0,4кВ, ВУ. | 17.06. |
|  | 18.06. с 14-00 | 18.06. до 18-00 | ТП-262 | 07.06. | К. р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ. Т. р. ТС-1,2; РУ-10-0,4кВ, ВУ, ВРУ. | 18.06. |
|  | 19.06. с 8-00 | 19.06. до 17-00 | ТП-264 | 10.06. | К. р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ. Т. р. ТС-1,2; РУ-10-0,4кВ, ВУ, ВРУ. | 19.06. |
|  | 20.06. с 8-00 | 20.06. до 17-00 | ТП-232 | 10.06. | К. р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ. Т. р. ТС; РУ-10-0,4кВ, ВУ. | 20.06. |
|  | 24.06. с 8-00 | 24.06. до 17-00 | ТП-270 секция 1 | 14.06. | К.р. ВН, ШМ-10-0,4кВ секц.1. Т.р. ТС-1; РУ-10-0,4кВ сек.1, ВУ, ВРУ. | 24.06. |
|  | 25.06. с 8-00 | 25.06. до 17-00 | ТП-270 секция 2 | 14.06. | К.р. ВН, ШМ-10-0,4кВ секц.2. Т.р. ТС-2; РУ-10-0,4кВ сек.2, ВУ, ВРУ. | 25.06. |
|  | 26.06. с 8-00 | 26.06. до 17-00 | ТП-277 секция 1 ТП-276 секция 1 | 14.06. | К. р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4 секция1. Т. р. ТС-1; РУ-10-0,4кВ секция1. | 26.06. |
|  | 27.06. с 8-00 | 27.06. до 17-00 | ТП-276 секция 2 ТП-277 секция 2 | 14.06. | К. р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4 секция2. Т. р. ТС-2; РУ-10-0,4кВ секция2. | 27.06. |
|  | 28.06. с 8-00 | 28.06. до 17-00 | ТП-У-2-2 | 18.06. | К. р. ВН, РВ, ШМ. Т. р. ТС; эл. оборудование КТП. | 28.06. |
|  | 04.06. с 8-00 | 06.06. до 17-00 | ВЛ-10кВ №6 |  | Текущий ремонт. | 06.06. |
|  | 17.06. с 8-00 | 20.06. до 17-00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-12ф.3 |  | Текущий ремонт. | 20.06. |
|  | 24.06. с 8-00 | 28.06. до 17-00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-35ф.3 |  | Капитальный ремонт. | 28.06. |