График ремонта на июнь 2014 г.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата преду- преж- дения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования. | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 02.06. с 8-00 | 02.06. до 17-00 | #### ТП-189 | 23.05. | К.р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4кВ. | 02.06. |
|  | 02.06. с 8-00 | 13.06. до 17-00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-У-1-5 ф.1,2,3 |  | Капитальный ремонт. | 13.06. |
|  | 03.06. с 8-00 | 03.06. до 17-00 | #### ТП-113 | 23.05. | К.р. ВН, ШМ-10-0,4кВ. Т.р. ТС; РУ-10-0,4кВ, ВУ. | 03.06. |
|  | 04.06. с 13-00 | 04.06. до 18-00 | #### ТП-111 | 26.05. | К.р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ. Т.р. ТС; РУ-10-0,4кВ, ВУ. | 04.06. |
|  | 04.06. с 8-00 | 06.06. до 17-00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-10ф.3 |  | Текущий ремонт. | 06.06. |
|  | 05.06. с 8-00 | 05.06. до 17-00 | #### ТП-116 | 26.05. | К.р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4кВ, ВУ, ВРУ. | 05.06. |
|  | 09.06. с 8-00 | 09.06. до 17-00 | ТП-162 | 30.05. | К. р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ. Т. р. ТС-1,2; РУ-10-0,4кВ, ВУ. | 09.06. |
|  | 10.06. с 13-00 | 10.06. до 18-00 | #### ТП-153 | 30.05. | К.р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4кВ, ВУ. | 10.06. |
|  | 16.06. с 13-00 | 16.06. до 16-00 | #### ТП-171 | 06.06. | К.р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4кВ, ВУ, ВРУ. | 16.06. |
|  | 16.06. с 8-00 | 19.06. до 17-00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-10ф.4 | 06.06. | Текущий ремонт. | 19.06. |
|  | 16.06. с 8-00 | 20.06. до 17-00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-У-2-1 ф.1,2,3 | 06.06. | Капитальный ремонт. | 20.06. |
|  | 17.06. с 08-00 | 17.06. до 17-00 | #### ТП-191 | 06.06. | К.р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4кВ, ВУ, ВРУ. | 17.06. |
|  | 18.06. с 8-00 | 18.06. до 17-00 | #### ТП-155 | 06.06. | К.р. ВН, ШМ-10-0,4кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4кВ, ВУ. | 18.06. |
|  | 19.06. с 8-00 | 19.06. до 17-00 | #### ТП-112 | 10.06. | К.р. ВН, ШМ-10-0,4кВ. Т.р. ТС; РУ-10-0,4кВ, ВУ. | 19.06. |
|  | 20.06. с 8-00 | 20.06. до 17-00 | #### ТП-У-15-6 | 10.06. | К.р. РВ, ШМ-10-0,4кВ. Т.р. ТС; РУ-10-0,4кВ, ВУ. | 20.06. |
|  | 23.06. с 8-00 | 23.06. до 17-00 | #### ТП-261 | 13.06. | К.р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4кВ, ВУ, ВРУ. | 23.06. |
|  | 23.06. с 8-00 | 27.06. до 17-00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-3ф.4 | 13.06. | Капитальный ремонт. | 30.06. |