График ремонта на март 2014 г.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата преду- преж- дения | Вид ремонта, перечень электрооборудования. | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 04.03. с 8-00 | 05.03. до 17-00 | РП-5 яч.25 | ___ | Тек. ремонт эл.оборудования ячейки (МВ), К - РЗА. | 05.03. |
|  | 05.03. с 8-00 | 07.03. до 16-00 | # РП-5 яч.15 | ___ | Кап. ремонт эл.оборудования ячейки (МВ, ЛР), В - РЗА. | 07.03. |
|  | 11.03. с 8-00 | 13.03. до 17-00 | # РП-5 яч.22 | ___ | Кап. ремонт эл.оборудования ячейки (МВ, ЛР), В - РЗА. | 13.03. |
|  | 12.03. с 8-00 | 14.03. до 16-00 | # РП-5 яч.20 | ___ | Кап. ремонт эл.оборудования ячейки (МВ, ЛР), В - РЗА. | 14.03. |
|  | 17.03. с 8-00 | 19.03. до 17-00 | # РП-5 яч.14 | ___ | Кап. ремонт эл.оборудования ячейки (МВ, ЛР), В - РЗА. | 19.03. |
|  | 17.03. с 8-00 | 19.03. до 17-00 | # ГПП-702 яч.36 | ___ | Кап. ремонт эл.оборудования ячейки (МВ), В - РЗА. | 19.03. |
|  | 18.03. с 8-00 | 20.03. до 17-00 | # РП-5 яч.12 | ___ | Кап. ремонт эл.оборудования ячейки (МВ), В – РЗА. | 20.03. |
|  | 18.03. с 8-00 | 20.03. до 17-00 | # РП-5 яч.12 ТСН-2 | ___ | Тек. ремонт ТСН-2. | 20.03. |
|  | 19.03. с 8-00 | 20.03. до 17-00 | # РП-5 яч.10 | ___ | Кап. ремонт ТН-2. | 20.03. |
|  | 24.03. с 8-00 | 26.03. до 17-00 | # РП-5 яч.29 | ___ | Кап. ремонт эл.оборудования ячейки (МВ, ЛР), В - РЗА. | 26.03. |
|  | 24.03. с 8-00 | 26.03. до 17-00 | # ГПП-702 яч.38 | ___ | Кап. ремонт эл.оборудования ячейки (МВ), В - РЗА. | 26.03. |
|  | 25.03. с 8-00 | 27.03. до 17-00 | # РП-5 яч.27 | ___ | Кап. ремонт эл.оборудования ячейки (МВ, ЛР), В - РЗА. | 27.03. |
|  | 25.03. с 8-00 | 25.03. до 17-00 | # РП-5 яч.27 ТСН-1 | ___ | Тек. ремонт ТСН-1. | 25.03. |
|  | 26.03. с 8-00 | 27.03. до 17-00 | # РП-5 яч.5 | ___ | Кап. ремонт ТН-1. | 27.03. |