График ремонта на март 2015 г.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата преду- преж- дения | Вид ремонта, перечень электрооборудования. | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 02.03. с 8-00 | 03.03. до 17-00 | РП-3 яч.7 | ___ | Тек. ремонт эл.оборудования ячейки (МВ), К - РЗА. | 03.03. |
|  | 04.03. с 8-00 | 04.03. до 17-00 | # РП-3 яч.8 | ___ | Тек. ремонт эл.оборудования ячейки (ТН), К - РЗА. | 04.03. |
|  | 04.03. с 8-00 | 05.03. до 17-00 | РП-3 яч.10 | ___ | Тек. ремонт эл.оборудования ячейки (МВ), К - РЗА. | 05.03. |
|  | 10.03. с 8-00 | 11.03. до 17-00 | # РП-3 яч.11 | ___ | Тек. ремонт эл.оборудования ячейки (МВ), К - РЗА. | 11.03. |
|  | 16.03. с 8-00 | 17.03. до 16-00 | # РП-3 яч.12 | ___ | Тек. ремонт эл.оборудования ячейки (МВ), К - РЗА. | 17.03. |
|  | 18.03. с 8-00 | 19.03. до 17-00 | # РП-3 яч.13 | ___ | Тек. ремонт эл.оборудования ячейки (МВ), К - РЗА. | 19.03. |
|  | 23.03. с 8-00 | 23.03. до 17-00 | #### ТП-221 Деревенское молочко | 13.03 | К. р. ВН, ШМ секция 1. Т. р. ТС-1; РУ-10кВ секция 1. | 23.03. |
|  | 24.03. с 8-00 | 24.03. до 17-00 | #### ТП-221 Деревенское молочко | 13.03. | К. р. ВН, ШМ секция 2. Т. р. ТС-2; РУ-10 секция 2. | 24.03. |
|  | 25.03. с 8-00 | 25.03. до 17-00 | #### ТП-223 Дата Центр | 13.03. | К. р. ВН, ШМ секция 1. Т. р. ТС-1; РУ-10-0,4кВ сек. 1. | 25.03. |
|  | 26.03. с 8-00 | 26.03. до 17-00 | #### ТП-223 Дата Центр | 13.03. | К. р. ВН, ШМ секция 2. Т. р. ТС-2; РУ-10-0,4 секция 2. | 26.03. |