График ремонта на май 2013 г.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата преду- преж- дения | Вид ремонта, перечень электрооборудования. | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 06.05. с 8-00 | 06.05. до 17-00 | #### ТП-211 | 26.04. | К. р. РВ, ВН, ШМ. Т. р. ТС-1,2; РУ-10-0,4кВ, ВУ, ВРУ. | 06.05. |
|  | 07.05. с 8-00 | 07.05. до 17-00 | #### ТП-283 о/л Березка | 26.04. | К. р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ. Т. р. ТС-1,2; РУ-10-0,4кВ, ВУ. | 07.05. |
|  | 13.05. с 8-00 | 13.05. до 17-00 | #### ТП-228 | 30.04. | К. р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ. Т. р. ТС; РУ-10-0,4кВ, ВУ. | 13.05. |
|  | 14.05. с 13-00 | 14.05. до 18-00 | ТП-233 | 30.04. | К. р. ВН, РВ, ШМ секция. Т. р. ТС-1,2; РУ-10-0,4кВ секция. | 14.05. |
|  | 15.05. с 8-00 | 15.05. до 17-00 | #### ТП-212 | 30.04. | К. р. РВ, ВН, ШМ. Т. р. ТС-1,2; РУ-10-0,4кВ, ВУ, ВРУ. | 15.05. |
|  | 16.05. с 8-00 | 16.05. до 17-00 | #### ТП-У-2-1 | 06.05. | К. р. РВ, ШМ. Т. р. ТС, эл. оборудования КТП. | 16.05. |
|  | 20.05. с 08-00 | 20.05. до 17-00 | ТП-Б-10-24 | 13.05. | К. р. РВ, ШМ. Т. р. ТС, эл. оборудования КТП. | 20.05. |
|  | 20.05. с 08-00 | 20.05. до 17-00 | ТП-45 | 13.05. | Подготовка эл. оборудования КТП, к сезону. | 20.05. |
|  | 21.05. с 8-00 | 21.05. до 17-00 | #### ТП-АП-4-2 #### ТП-АП-4-1 | 13.05. | К. р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ. Т. р. ТС-1,2; РУ-10-0,4кВ. | 21.05. |
|  | 22.05. с 18-00 | 22.05. до 17-00 | #### ТП-95 #### ТП-124 ЗМ | 13.05. | Подготовка эл. оборудования КТП, КЛ, ВУ к сезону. | 22.05. |
|  | 23.05. с 8-00 | 23.05. до 17-00 | ТП-230 | 13.05. | К. р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т. Р. ТС-1,2; РУ-10-0,4кВ, ВУ. | 23.05. |
|  | 06.05. с 8-00 | 08.05. до 17-00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-12ф.4 |  | Текущий ремонт. | 08.05. |
|  | 14.05. с 8-00 | 16.05. до 17-00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-12ф.5 |  | Текущий ремонт. | 16.05. |
|  | 20.05. с 8-00 | 20.05. до 16-00 | ВЛ-10кВ №Б-10 с/л «Юность» |  | Подготовка к сезону. | 20.05. |
|  | 20.05. с 8-00 | 23.05. до 17-00 | ВЛ-10кВ №Б-10 очистные сооружения о/л «Восход» |  | Подготовка к сезону. | 23.05. |
|  | 22.05 с 8-00 | 28.05. до 17-00 | ВЛ-10кВ №В-6 Зеленый мыс ВЛ-0,4кВ от ТП-95 |  | Подготовка к сезону. | 28.05. |