График ремонта на май 2014 г.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата преду- преж- дения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования. | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 05.05. с 13-00 | 05.05. до 18-00 | ТП-160 | 25.04. | К. р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т. р. ТС-1,2; РУ-10-0,4кВ, ВРУ, ВУ. | 05.05. |
|  | 06.05. с 08-00 | 06.05. до 17-00 | ТП-161 | 25.04. | К. р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т. р. ТС-1,2; РУ-10-0,4кВ, ВРУ, ВУ. | 06.05. |
|  | 07.05. с 8-00 | 07.05. до 17-00 | ТП-163 | 25.04. | К. р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т. р. ТС-1,2; РУ-10-0,4кВ, ВУ. | 07.05. |
|  | 12.05. с 13-00 | 12.05. до 18-00 | ТП-164 | 30.05. | К. р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т. р. ТС-1,2; РУ-10-0,4кВ, ВУ. | 12.05. |
|  | 13.05. с 8-00 | 13.05. до 17-00 | ТП-165 | 30.05. | К. р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т. р. ТС-1,2; РУ-10-0,4кВ, ВУ. | 13.05. |
|  | 14.05. с 8-00 | 14.05. до 17-00 | #### ТП-115 | 05.05. | К.р. ВН, ШМ-10-0,4кВ. Т.р. ТС; РУ-10-0,4кВ, ВУ. | 14.05. |
|  | 15.05. с 8-00 | 15.05. до 17-00 | #### ТП-192 | 05.05. | К.р. ВН, ШМ-10-0,4кВ. Т.р. ТС; РУ-10-0,4кВ, ВУ. | 15.05. |
|  | 16.05. с 8-00 | 16.05. до 15-00 | ТП-У-1-5 | 06.05. | К. р. РВ, ШМ. Т. р. ТС, эл. оборудования КТП. | 16.05. |
|  | 19.05. с 09-00 | 19.05. до 17-00 | ТП-Б-10-24 | 12.05. | Подготовка эл. оборудования КТП, к сезону. | 19.05. |
|  | 19.05. с 09-00 | 19.05. до 17-00 | ТП-45 | 12.05. | Подготовка эл. оборудования КТП, к сезону. | 19.05. |
|  | 19.05. с 9-00 | 19.05. до 17-00 | ВЛ-10кВ №Б-10 с/л «Юность» | 12.05. | Подготовка к сезону. | 19.05. |
|  | 19.05. с 9-00 | 20.05. до 17-00 | ВЛ-10кВ №Б-10 очистные сооружения о/л «Восход» | 12.05. | Подготовка к сезону. | 20.05. |
|  | 20.05. с 09-00 | 20.05. до 17-00 | #### ТП-АП-4-2 #### ТП-АП-4-1 | 12.05. | Подготовка эл. оборудования ТП, НО к сезону. | 20.05. |
|  | 21.05. с 8-00 | 21.05. до 17-00 | #### ТП-95 #### ТП-124 ЗМ | 12.05. | Подготовка эл. оборудования КТП, КЛ, ВУ к сезону. | 21.05. |
|  | 21.05 с 9-00 | 23.05. до 17-00 | ВЛ-10кВ №В-6 Зеленый мыс ВЛ-0,4кВ от ТП-95 | 12.05. | Подготовка к сезону. | 23.05. |
|  | 22.05. с 8-00 | 22.05. до 17-00 | о/л Березка | 12.05. | Подготовка электрооборудования ВУ, КЛ к сезону. | 22.05. |
|  | 26.05. с 8-00 | 26.05. до 17-00 | ТП-168 | 16.05. | К. р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т. р. ТС-1,2; РУ-10-0,4кВ, ВУ. | 26.05. |
|  | 27.05. с 8-00 | 27.05. до 17-00 | ТП-167 | 16.05. | К. р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т. р. ТС-1,2; РУ-10-0,4кВ, ВУ. | 27.05. |
|  | 28.05. с 8-00 | 28.05. до 17-00 | ТП-169 | 19.05. | К. р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т. Р. ТС-1,2; РУ-10-0,4кВ, ВУ. | 28.05. |