График ремонта на ноябрь 2012 г.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата преду- преж- дения | Вид ремонта, перечень электрооборудования. | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 07.11. с 8-00 | 09.11. до 16-00 | РП-3 яч.1 | --- | К.р. эл. оборудования ячейки (МВ,ЛР). |  |
| 2. | 07.11. с 8-00 | 08.11. до 17-00 | РП-3 яч.16 | --- | К.р. эл. оборудования ячейки (ТН). |  |
| 3. | 12.11. с 8-00 | 12.11. до 17-00 | РП-3 ШМ, ШР секции 1 | --- | К.р. ШМ, ШР. |  |
| 4. | 13.11. с 8-00 | 15.11. до 17-00 | РП-3 яч.2 | --- | К.р. эл. оборудования ячейки (МВ,ЛР). |  |
| 5. | 19.11. с 8-00 | 21.11. до 17-00 | РП-3 яч.3 | --- | К.р. эл. оборудования ячейки (МВ,ЛР). |  |
| 6. | 21.11. с 8-00 | 22.11. до 16-00 | РП-3 яч.8 | --- | К.р. эл. оборудования ячейки (ТН). |  |
| 7. | 26.11. с 8-00 | 28.11. до 17-00 | РП-3 яч.4 | --- | К.р. эл. оборудования ячейки (МВ,ЛР). |  |
| 8. | 29.11. с 8-00 | 30.11. до 16-00 | РП-3 яч.15 | --- | Т.р. эл. оборудования ячейки (МВ). |  |