График ремонта на ноябрь 2013 г.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата преду- преж- дения | Вид ремонта, перечень электрооборудования. | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 18.11. с 08-00 | 20.11. до 17-00 | ГПП-702 яч.12 | ___ | К.р. эл. оборудования ячейки (МВ). |  |
|  | 21.11. с 8-00 | 22.11. до 16-00 | ГПП-702 яч.2 | ___ | Т.р. эл. оборудования ячейки (МВ). |  |
|  | 25.11. с 8-00 | 27.11. до 17-00 | ГПП-702 яч.1 | ___ | К.р. эл. оборудования ячейки (МВ). |  |
|  | 26.11. с 8-00 | 26.11. до 17-00 | ГПП-702 ЩН-1 | ___ | Т.р. эл. оборудования. |  |
|  | 27.11. с 8-00 | 29.11. до 16-00 | ГПП-702 яч.8 | ___ | К.р. эл. оборудования ячейки (МВ). |  |