## 7.1
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
В.А.Макаренко
[6 empty] | 0 | [15 empty] | (подпись)
1.1955
[5 empty] | 1.1955 | [15 empty] | "_____"____________ 2024г.
М.П.
№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года* | Объем финансирования 2024 г. (с НДС) | [10 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение ***
|  |  | всего |  |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план ** | факт *** |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур |  |  | План на 2023 год
| ВСЕГО | 251.5245 | 63.0036 | 1.1955 | 0 | 0 | 1.0067 | 0 | 0.18882 | 0 | 0 | 63.0036 | 0 | 1.1955 | 0 |  |  | 61.8081 | -61.8081 |  |  |  |  | 0 | 62.8584
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 241.6146 | 57.5628 | 0.59552 | 0 | 0 | 0.4067 | 0 | 0.18882 | 0 | 0 | 57.5628 | 0 | 0.59552 | 0 |  |  | 56.9673 | -56.9673 |  |  |  |  | 0 | 51.1884
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 20.1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 7.9388
1 | Модернизация трансформаторных подстанций 6-10 кВ (замена масляных трансформаторов на энергосберегающие) (М_007) | 12.3984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Модернизация линий электропередачи 10 кВ (замена проводов на СИП) (М_009) | 3.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.14521
3 | Модернизация линий электропередачи 0,4 кВ (замена проводов на СИП) (М_010) | 3.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -62.8586
4 | Реконструкция распределительного устройства 10 кВ (N_004) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 5.9431 |  | 10.5006
5 | Реконструкция линий электропередачи 6 кВ (N_005) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 1.9958
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 144.0661 | 33.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.525 | 0 | 0 | 0 |  |  | 33.525 | -33.525 |  |  |  |  | 0 | 19.7397
1 | Техническое перевооружение релейной защиты главных понизительных и распределительных подстанций (М_004) | 63.312 | 33.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.525 | 0 | 0 | 0 |  |  | 33.525 | -33.525 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Техническое перевооружение релейной защиты трансформаторных подстанций (М_005) | 32.1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | Модернизация распределительных подстанций (замена масляных выключателей на вакумные, замена релейной защиты) (М_006) | 48.5834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.7397
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 30.7271 | 5.289 | 0.59552 | 0 | 0 | 0.4067 | 0 | 0.18882 | 0 | 0 | 5.289 | 0 | 0.59552 | 0 |  |  | 4.6935 | -4.6935 |  |  |  |  | 0 | 16.5876
1 | Создание интеллектуальной системы учета (М_011) | 23.1112 | 5.289 | 0.59552 | 0 | 0 | 0.4067 | 0 | 0.18882 | 0 | 0 | 5.289 | 0 | 0.59552 | 0 |  |  | 4.6935 | -4.6935 |  |  |  |  | 0 | 7.2432
2 | Создание автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) (М_012) | 7.6159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 9.3444
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.5 | Прочие капитальные вложения в основные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.1336
1 | Приобретение оборудования для проведения испытаний и диагностики электрических сетей (М_018) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.1336
1.6 | Транспортные средства | 46.687 | 18.7488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7488 | 0 | 0 | 0 |  |  | 18.7488 | -18.7488 |  |  |  |  | 0 | 4.7887
1 | Приобретение автотранспорта и спецтехники (М_17) | 46.687 | 18.7488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7488 | 0 | 0 | 0 |  |  | 18.7488 | -18.7488 |  |  |  |  | 0 | 4.7887 | 57.5628
2 | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.4728 | 52.504
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.4728 | 63.0036
1 | ВЛ-10кВ ПС-35/10кВ "Наумовка"-ТП-1002 (К_12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 4.7964
2 | Строительство линии электропередачи 6 кВ (N_006) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.67641 | 63.0036
2.2 | Прочее новое строительство | 0 | 0 | - | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  |  | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10.4996
3 | Прочие инвестиционные проректы | 9.9099 | 5.4408 | 0.59998 | 0 | 0 | 0.59998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4408 | 0 | 0.59998 | 0 |  |  | 4.8408 | -4.8408 |  |  |  |  | 0 | 6.1972
1 | Приобретение информационно-вычислительной техники (М_22) | 9.9099 | 5.4408 | 0.59998 | 0 | 0 | 0.59998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4408 | 0 | 0.59998 | 0 |  |  | 4.8408 | -4.8408 |  |  |  |  | 0 | 2.6172
2 | Реконструкция пристройки к административному зданию, расположенному по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Мира, д. 18Б, стр. 4 (N_003) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 3.58
исп. Е.И.Губина тел. 8 (3823) 77-58-36

## 7.2 Не надо (hidden)
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
[33 empty] | " |  |  | 20 |  | года
М.П.
№ № | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи | [6 empty] | иные объекты
|  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет |  | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
| ВСЕГО | 57.825 | 0 | 3.6317 | 17.389 | 0.10242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.825 | 0 | 3.6317 | 17.389 | 0.10242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 15.215 | 0 | 2.374 | 12.761 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.215 | 0 | 2.374 | 12.761 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 5.606 | 0 | 2.24 | 3.289 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.606 | 0 | 2.24 | 3.289 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Трансформаторные подстанции | 5.606 | 0 | 2.24 | 3.289 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.606 | 0 | 2.24 | 3.289 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Техническое перевооружение релейной защиты главных понизительных и распределительных подстанций (М_004) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Техническое перевооружение релейной защиты трансформаторных подстанций (М_005) | 1.63 | 0 | 0.596 | 1.025 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0.596 | 1.025 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | #NAME? | 1.623 | 0 | 1.359 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.623 | 0 | 1.359 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | #REF! | 2.353 | 0 | 0.285 | 2 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.353 | 0 | 0.285 | 2 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АИИС КУЭ "Электросети" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Модернизация распределительных подстанций (замена масляных выключателей на вакумные, замена релейной защиты) (М_006) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Модернизация трансформаторных подстанций 6-10 кВ (замена масляных трансформаторов на энергосберегающие) (М_007) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Создание АСДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Прочие капитальные вложения в основные средства | 1.503 | 0 | 0.134 | 1.366 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.503 | 0 | 0.134 | 1.366 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Модернизация линий электропередачи 10 кВ (замена проводов на СИП) (М_009) | 1.01 | 0 | 0.134 | 0.873 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.134 | 0.873 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | #REF! | 0.493 | 0 | 0 | 0.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.493 | 0 | 0 | 0.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Транспортные средства | 8.106 | 0 | 0 | 8.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.106 | 0 | 0 | 8.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Приобретение автотранспорта и спецтехники (М_17) | 8.106 | 0 | 0 | 8.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.106 | 0 | 0 | 8.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Новое строительство | 5.908 | 0 | 1.2577 | 4.628 | 0.02242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.908 | 0 | 1.2577 | 4.628 | 0.02242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Прочее новое строительство | 5.908 | 0 | 1.2577 | 4.628 | 0.02242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.908 | 0 | 1.2577 | 4.628 | 0.02242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | #REF! | 0.351 | 0 | 0.12862 | 0.22066 | 0.00118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.351 | 0 | 0.12862 | 0.22066 | 0.00118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | #REF! | 2.573 | 0 | 0.54144 | 2.0202 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.573 | 0 | 0.54144 | 2.0202 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | #REF! | 2.984 | 0 | 0.58764 | 2.3871 | 0.00944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.984 | 0 | 0.58764 | 2.3871 | 0.00944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Приобретение электросетевых активов | 36.702 | 0 | 0 | 0.172 | 36.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.702 | 0 | 0 | 0.172 | 36.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Приобретение информационно-вычислительной техники (М_22) | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | #REF! | 19.23 | 0 | 0 | 0 | 19.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.23 | 0 | 0 | 0 | 19.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | #REF! | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | #REF! | 0.172 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 8
Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
(представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
В.А. Макаренко
(подпись)
"___" _________________ 2024 г.
М.П.
№ № | Источник финансирования | Объем финансирования - 2024 год | [9 empty] | Причины отклонений
|  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  | план * | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства | 63.0042 | - | - | - | - | - | - | - | 63.0042 | - |  |  | 52.503
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 32.3658 | - | - | - | - | - | - | - | 32.3658 | - |  |  | 26.9715
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 32.3658 | - | - | - | - | - | - | - | 32.3658 | -
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.4. | Прочая прибыль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2. | Амортизация | 30.6384 | 0.59552 | - | 0.4067 | - | 0.18882 | - | - | 30.6384 | - |  |  | 25.532
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 30.6384 | 0.59552 | - | 0.4067 | - | 0.18882 | - | - | 30.6384 | -
1.2.2. | Прочая амортизация | - | - | - |  | - |  | - | - | - | -
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | - | - | - |  | - |  | - | - | - | -
1.3. | Возврат НДС | - | - | - |  | - |  | - | - | - | -
1.4. | Прочие собственные средства | - | - | - |  | - |  | - | - | - | -
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | - | - | - |  | - |  | - | - | - | -
1.5. | Остаток собственных средств на начало года | - | - | - |  | - |  | - | - | - | -
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | - | - | - |  | - |  | - | - | - | -
2.1. | Кредиты | - | - | - |  | - |  | - | - | - | -
2.2. | Облигационные займы | - | - | - |  | - |  | - | - | - | -
2.3. | Займы организаций | - | - | - |  | - |  | - | - | - | -
2.4. | Бюджетное финансирование | - | - | - |  | - |  | - | - | - | -
2.5. | Средства внешних инвесторов | - | - | - |  | - |  | - | - | - | -
2.6. | Использование лизинга | - | - | - |  | - |  | - | - | - | -
2.7. | Прочие привлеченные средства | - | - | - |  | - |  | - | - | - | -
| ВСЕГО источников финансирования | - | - | - |  | - |  | - | - | - | -
| для ОГК/ТГК, в том числе | - | - | - |  | - |  | - | - | - | -
| ДПМ | - | - | - |  | - |  | - | - | - | -
| вне ДПМ | - | - | - |  | - |  | - | - | - | -
План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
Накопленным итогом за год.
исп. Е.И.Губина тел. 8 (3823) 77-58-36

## 9
Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
|  |  | Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально) | [15 empty] | Утверждаю руководитель организации
В.А. Макаренко
(подпись)
[17 empty] | " |  |  | " |  |  | 2024 |  | года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  | план * |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план * |  |  |  |  | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2024г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2024г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2024г. | I кв. | II кв. |  |  | III кв. | IV кв. |  | 2024г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |  | 20 | 21 |  | 22
| ВСЕГО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | -
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | -
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | -
1 | Модернизация трансформаторных подстанций 6-10 кВ (замена масляных трансформаторов на энергосберегающие) (М_007) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | -
2 | Модернизация линий электропередачи 10 кВ (замена проводов на СИП) (М_009) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | -
3 | Модернизация линий электропередачи 0,4 кВ (замена проводов на СИП) (М_010) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | -
4 | Реконструкция распределительного устройства 10 кВ (N_004) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | -
5 | Реконструкция линий электропередачи 6 кВ (N_005) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | -
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | -
1 | Техническое перевооружение релейной защиты главных понизительных и распределительных подстанций (М_004) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | -
2 | Техническое перевооружение релейной защиты трансформаторных подстанций (М_005) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | -
3 | Модернизация распределительных подстанций (замена масляных выключателей на вакумные, замена релейной защиты) (М_006) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | -
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | -
1 | Создание интеллектуальной системы учета (М_011) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | -
2 | Создание автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) (М_012) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | -
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | -
1.5 | Прочие капитальные вложения в основные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | -
1 | Приобретение оборудования для проведения испытаний и диагностики электрических сетей (М_018) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | -
1.6 | Транспортные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | -
1 | Приобретение автотранспорта и спецтехники (М_17) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | -
2 | Новое строительство | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | -
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | -
1 | ВЛ-10кВ ПС-35/10кВ "Наумовка"-ТП-1002 (К_12) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | -
2 | Строительство линии электропередачи 6 кВ (N_006) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | -
2.2 | Прочее новое строительство | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | -
3 | Прочие инвестиционные проректы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | -
1 | Приобретение информационно-вычислительной техники (М_22) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | -
2 | Реконструкция пристройки к административному зданию, расположенному по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Мира, д. 18Б, стр. 4 (N_003) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | -
исп. Е.И.Губина тел. 8 (3823) 77-58-36

## 13
Приложение № 13
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет о техническом состоянии объекта (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
В.А. Макаренко
(подпись)
"___" _______________________ 2024 г.
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км | год начала строи- тельства | год ввода в эксплуа- тацию | утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -) | заключение Главгос- экспертизы России (+; -) | оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -) | Разрешение на строительство (+;--)
| ВСЕГО | 0 | 0 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0
2 | Модернизация трансформаторных подстанций 6-10 кВ (замена масляных трансформаторов на энергосберегающие) (М_007) | 0 | 0 | 0 | 2025 | 2027 | + | не требуется | не требуется | не требуется
3 | Модернизация линий электропередачи 10 кВ (замена проводов на СИП) (М_009) | 0 | 0 | 0 | 2024 | 2027 | + | не требуется | не требуется | не требуется
4 | Модернизация линий электропередачи 0,4 кВ (замена проводов на СИП) (М_010) | 0 | 0 | 0 | 2025 | 2027 | + | не требуется | не требуется | не требуется
4 | Реконструкция распределительного устройства 10 кВ (N_004) | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2023 | + | не требуется | не требуется | не требуется
5 | Реконструкция линий электропередачи 6 кВ (N_005) | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2023 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0
1 | Техническое перевооружение релейной защиты главных понизительных и распределительных подстанций (М_004) | 0 | 0 | 0 | 2024 | 2025 | + | не требуется | не требуется | не требуется
2 | Техническое перевооружение релейной защиты трансформаторных подстанций (М_005) | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2027 | + | не требуется | не требуется | не требуется
3 | Модернизация распределительных подстанций (замена масляных выключателей на вакумные, замена релейной защиты) (М_006) | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2027 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0
1 | Создание интеллектуальной системы учета (М_011) | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2027 | + | не требуется | не требуется | не требуется
2 | Создание автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) (М_012) | 0 | 0 | 0 | 2027 | 2027 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0
1.5 | Прочие капитальные вложения в основные средства | 0 | 0 | 0
1 | Приобретение оборудования для проведения испытаний и диагностики электрических сетей (М_018) | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2023 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6 | Транспортные средства | 0 | 0 | 0
1 | Приобретение автотранспорта и спецтехники (М_17) | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2027 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2 | Новое строительство | 0 | 0 | 0
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0
1 | ВЛ-10кВ ПС-35/10кВ "Наумовка"-ТП-1002 (К_12) | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2023 | + | не требуется | + | не требуется
2 | Строительство линии электропередачи 6 кВ (N_006) | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2023 | + | не требуется | 0 | не требуется
2.2 | Прочее новое строительство | 0 | 0 | 0
3 | Прочие инвестиционные проректы | 0 | 0 | 0
1 | Приобретение информационно-вычислительной техники (М_22) | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2027 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2 | Реконструкция пристройки к административному зданию, расположенному по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Мира, д. 18Б, стр. 4 (N_003) | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2023 | 0 | не требуется | не требуется | не требуется
исп. Е.И.Губина тел. 8 (3823) 77-58-36

## Лист10 (hidden)
Таблица 1
№ | Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой | Период реализации согласно инвестиционной программы, годы | Срок ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия, год |  | Стадия выпол-нения 2, % | Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС |  |  |  |  | Отклонения 2 |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | план | факт |  | полная стои-мость 3 | остаток 4 на начало отчетного года | финансирование в отчетном периоде 2022г. |  | осталось профинан-сировать по резуль-татам отчетного периода 4 | млн. руб. без НДС | из них за счет:
[12 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | прочее (указать)
[8 empty] | план 3 | факт 4
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| ВСЕГО | 6: 204.3236; 7: 54.355; план 3 8: 54.355; факт 4 9: 46.0759; факт 4 10: 8.2791; факт 4 11: -8.2791
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 6: 155.035; 7: 46.277; план 3 8: 46.277; факт 4 9: 39.4448; факт 4 10: 6.8322; факт 4 11: -6.8322
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 6: 92.957; 7: 24.754; план 3 8: 24.754; факт 4 9: 18.9526; факт 4 10: 5.8014; факт 4 11: -5.8014
1.1.1. | ВЛ-10кВ ПС-35/10кВ "Наумовка" - ТП-1002 (I_01) | 2: 2020-2021; 3: 2021; 6: 0; 7: 0; план 3 8: 0; факт 4 10: 0; факт 4 11: 0 |  | 204.3236
1.1.2. | КЛ-10кВ ТП ОР-16-4 - КТПН, п. Орловка (I_02) | 2: 2019; 3: 2019; 6: 1.3814; 7: 0; план 3 8: 0; факт 4 10: 0; факт 4 11: 0
1.1.3. | ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №3 оп.137/14 - КТПН, д. Чернильщиково (I_04) | 2: 2019; 3: 2019; 6: 1.3753; 7: 0; план 3 8: 0; факт 4 10: 0; факт 4 11: 0
1.1.4. | Строительство КЛ-10кВ,ТП и РП в западной части города (I_05) | 2: 2021; 3: 2022; 6: 0; 7: 0; план 3 8: 0; факт 4 10: 0; факт 4 11: 0
1.1.5. | Замена трансформаторов в ТП на энергосберегающие (I_08) | 2: 2019-2021; 3: 2021; 6: 1.9943; 7: 0; план 3 8: 0; факт 4 10: 0; факт 4 11: 0
1.1.6. | Приобоетение оборудования и програмного обеспечения для связи базовой станции и сервера АИИС КУЭ (I_10) | 2: 2020; 3: 2020; 6: 0; 7: 0; план 3 8: 0; факт 4 10: 0; факт 4 11: 0
1.1.7. | ВЛ-10кВ ПС-35/10кВ "Наумовка" - ТП-1002 (К_12) | 2: 2020; 3: 2022; 6: 43.849; 7: 10.385; план 3 8: 10.385; факт 4 9: 9.5839; факт 4 10: 0.80112; факт 4 11: -0.80112
1.1.8. | Реконструкция электрических сетей 1-го водозабора (К_8) | 2: 2022; 3: 2022; 6: 0; 7: 0; план 3 8: 0; факт 4 10: -1.4131; факт 4 11: 1.4131 |  | 46.0759
1.1.9. | КЛ-10кВ в западной части города (К_14) | 2: 2022; 3: 2022; 6: 1.762; 7: 1.762; план 3 8: 1.762; факт 4 9: 1.4131; факт 4 10: -6.1937; факт 4 11: 6.1937
1.1.10. | ТП и РП в западной части города (К_13) | 2: 2020-2022; 3: 2020-2022; 6: 40.481; 7: 12.607; план 3 8: 12.607; факт 4 9: 7.9557; факт 4 10: 12.607; факт 4 11: -12.607
1.1.11. | ГПП-701(строительнвая часть ячеек КРУН-10кВ) (L_4) | 2: 2021; 3: 2021; 6: 2.114; 7: 0; план 3 8: 0; факт 4 10: 0; факт 4 11: 0
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 6: 8.655; 7: 0; план 3 8: 0; факт 4 9: 0; факт 4 10: 0; факт 4 11: 0
1.2.1 | Замена маслянных выключателей на вакуумные, РЗА, АСДУ: ГПП-701 (I_06) | 2: 2022; 3: 2022; 6: 0; 7: 0; план 3 8: 0; факт 4 10: 0; факт 4 11: 0
1.2.2 | Замена маслянных выключателей на вакуумные, РЗА, АСДУ: РП-3 (I_07) | 2: 2020; 3: 2022; 6: 8.655; 7: 0; план 3 8: 0; факт 4 10: 0; факт 4 11: 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 6: 8.308; 7: 5.459; план 3 8: 5.459; факт 4 9: 5.0174; факт 4 10: 0.44163; факт 4 11: -0.44163
1.3.1 | Создание АСДУ (I_11) | 2: 2021-2022; 3: 2021-2022; 6: 8.308; 7: 5.459; план 3 8: 5.459; факт 4 9: 5.0174; факт 4 10: 0.44163; факт 4 11: -0.44163
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 6: 0; 7: 0; план 3 8: 0; факт 4 9: 0; факт 4 10: 0; факт 4 11: 0
1.5 | Прочие капитальные вложения в основные средства, в т.ч. | 6: 21.928; 7: 9.023; план 3 8: 9.023; факт 4 9: 6.4508; факт 4 10: 2.5722; факт 4 11: -2.5722
1.5.1 | ВЛ-0,4кВ в п. Иглаково. Замена проводов на СИП (I_09) | 2: 2020-2022; 3: 2020-2022; 6: 4.172; 7: 2.176; план 3 8: 2.176; факт 4 9: 1.3391; факт 4 10: 0.8369; факт 4 11: -0.8369
1.5.2 | ВЛ-0,4кВ в п. Самусь. Замена проводов на СИП (К_1) | 2: 2022; 3: 2022; 6: 0.957; 7: 0.957; план 3 8: 0.957; факт 4 9: 0.41045; факт 4 10: 0.54655; факт 4 11: -0.54655
1.5.3 | ВЛ10кВ №2 (замена ВЛ на КЛ) (К_2) | 2: 2022; 3: 2022; 6: 0; 7: 0; план 3 8: 0; факт 4 10: 0; факт 4 11: 0
1.5.4 | ВЛ10кВ №5(замена ВЛ на КЛ) (К_3) | 2: 2022; 3: 2022; 6: 0; 7: 0; план 3 8: 0; факт 4 10: 0; факт 4 11: 0
1.5.5 | ВЛ10кВ №7(замена ВЛ на КЛ) (К_4) | 2: 2022; 3: 2022; 6: 0; 7: 0; план 3 8: 0; факт 4 10: 0; факт 4 11: 0
1.5.6 | Приобретение оборудования для проведения испытаний и диагностики электрических сетей (I_19) | 2: 2019-2021; 3: 2019; 6: 2.396; 7: 0.049; план 3 8: 0.049; факт 4 9: 0.082708; факт 4 10: -0.033708; факт 4 11: 0.033708
1.5.7 | ВЛ-0,4 кВт от ТП-249 ф.1. Замена проводов на СИП. (L_3) | 2: 2021; 3: 2021; 6: 0.426; 7: 0; план 3 8: 0; факт 4 10: 0; факт 4 11: 0
1.5.8 | ВЛ-10кВт №15 (замена ВЛ на КЛ) (L_2) | 2: 2021; 3: 2021; 6: 1.389; 7: 0; план 3 8: 0; факт 4 10: 0; факт 4 11: 0
1.5.9 | Создание интеллектуальной системы учета (L_1) | 2: 2021-2022; 3: 2022; 6: 10.597; 7: 3.85; план 3 8: 3.85; факт 4 9: 2.7841; факт 4 10: 1.0659; факт 4 11: -1.0659
1.5.10 | ВЛ-10кВ № 4 (замена ВЛ на КЛ) (М_1) | 2: 2022; 3: 2023; 6: 1.991; 7: 1.991; план 3 8: 1.991; факт 4 9: 1.8345; факт 4 10: 0.15653; факт 4 11: -0.15653 |  | новое
1.6 | Транспортные средства | 6: 23.187; 7: 7.041; план 3 8: 7.041; факт 4 9: 9.024; факт 4 10: -1.983; факт 4 11: 1.983
1.6.1 | Приобретение спецтехники и оборудования (I_20) | 2: 2019-2022; 3: 2022; 6: 23.187; 7: 7.041; план 3 8: 7.041; факт 4 9: 9.024; факт 4 10: -1.983; факт 4 11: 1.983
2 | Новое строительство | 6: 12.456; 7: 4.29; план 3 8: 4.29; факт 4 9: 3.8786; факт 4 10: 0.4114; факт 4 11: -0.4114
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 6: 0; 7: 0; план 3 8: 0; факт 4 10: 0; факт 4 11: 0
2.2 | Прочее новое строительство | 6: 12.456; 7: 4.29; план 3 8: 4.29; факт 4 9: 3.8786; факт 4 10: 0.4114; факт 4 11: -0.4114
2.2.1 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-15-1 (с.ш.2) - ТП-15-3 (с.ш.2) (I_12) | 2: 2019; 3: 2019; 6: 0.298; 7: 0; план 3 8: 0; факт 4 10: 0; факт 4 11: 0
2.2.2 | 2КЛ-0,4кВ от ТП-204, ф.4, ф.10 до ВУ жилого дома пр. Коммунистический 50 (I_13) | 2: 2020; 3: 2020; 6: 0.37; 7: 0; план 3 8: 0; факт 4 10: 0; факт 4 11: 0
2.2.3 | ТП-ЦОК в п. Самусь (I_14) | 2: 2019; 3: 2019; 6: 2.1803; 7: 0; план 3 8: 0; факт 4 10: 0; факт 4 11: 0
2.2.4 | ТП-272 по ул. Солнечная (I_15) | 2: 2019; 3: 2019; 6: 2.5287; 7: 0; план 3 8: 0; факт 4 10: 0; факт 4 11: 0
2.2.5 | ТП-44 по ул. Сосновая (I_16) | 2: 2021; 3: 2021; 6: 0; 7: 0; план 3 8: 0; факт 4 10: 0; факт 4 11: 0
2.2.6 | ТП-199 по ул. Лесная (I_17) | 2: 2020; 3: 2020; 6: 0; 7: 0; план 3 8: 0; факт 4 10: 0; факт 4 11: 0
2.2.7 | ТП-241 по ул.Лесная 1а (К_6) | 2: 2022; 3: 2022; 6: 4.29; 7: 4.29; план 3 8: 4.29; факт 4 9: 3.8786; факт 4 10: 0.4114; факт 4 11: -0.4114
2.2.8 | ТП-229 по ул.Предзаводская (К_9) | 2: 2022; 3: 2022; 6: 0; 7: 0; план 3 8: 0; факт 4 10: 0; факт 4 11: 0
2.2.9 | ТП-107 по ул.Трудовая 1/1 (К_10) | 2: 2022; 3: 2022; 6: 0; 7: 0; план 3 8: 0; факт 4 10: 0; факт 4 11: 0
2.2.10 | ТП-123 по ул.Свердлова 7/2 (К_11) | 2: 2022; 3: 2022; 6: 0; 7: 0; план 3 8: 0; факт 4 10: 0; факт 4 11: 0
2.2.11 | ТП-1003 10/6 (разделительный транформатор) (L_5) | 2: 2021; 3: 2021; 6: 2.789; 7: 0; план 3 8: 0; факт 4 10: 0; факт 4 11: 0 |  | 44.6629
3 | Прочие инвестиционные проректы | 6: 36.8326; 7: 3.788; план 3 8: 3.788; факт 4 9: 2.7525; факт 4 10: 1.0355; факт 4 11: -1.0355
3.1 | Приобретение электросетевых активов, г. Северск (КЛ, ВЛ) (I_21) | 2: 2019; 3: 2019; 6: 7.2034; 7: 0; план 3 8: 0; факт 4 10: 0; факт 4 11: 0
3.2 | Приобретение прочих активов, здание по ул.Мира 18б, стр3, г. Северск (I_21) | 2: 2019; 3: 2019; 6: 16.2966; 7: 0; план 3 8: 0; факт 4 10: 0; факт 4 11: 0
3.3 | Приобретение прочих активов, здание по ул.Советская 1, стр13/1, г. Северск (I_21) | 2: 2019; 3: 2019; 6: 7.4576; 7: 0; план 3 8: 0; факт 4 10: 0; факт 4 11: 0
3.4 | Приобретение компьютерной техники (I_22) | 2: 2019-2022; 3: 2019-2022; 6: 3.332; 7: 2.434; план 3 8: 2.434; факт 4 9: 2.7525; факт 4 10: -0.31852; факт 4 11: 0.31852
3.5 | Создание системы мониторинга автотранспорта (К_7) | 2: 2020; 3: 2020; 6: 0.897; 7: 0; план 3 8: 0; факт 4 10: 0; факт 4 11: 0
3.6 | Оснащение автотранспорта тахографами (L_6) | 2: 2021; 3: 2021; 6: 0.292; 7: 0; план 3 8: 0; факт 4 10: 0; факт 4 11: 0
3.7 | Монтаж системы пожарно-охранной сигнализации административных и производственных зданий (М_2) | 2: 2022; 3: 2022; 6: 1.354; 7: 1.354; план 3 8: 1.354; факт 4 10: 1.354; факт 4 11: -1.354
Примечание:
* - фактическое финансирование данных мероприятий указано как ожидаемое
Таблица 2
№ № |  | 6: Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб. без НДС; факт 4 10: Отклонения 2
[6 empty] | План 3 2022г. |  | Факт 2 2022г. |  | млн. руб. без НДС |  | %
| ВСЕГО источников финансирования | 7: 54.355; факт 4 9: 6.0207; факт 4 11: -48.3343; факт 4 12: -88.9234
1 | Собственные средства | 7: 54.355; факт 4 9: 6.0207; факт 4 11: -48.3343; факт 4 12: -88.9234
1.1 | Прибыль, направленная на инвестиции | 7: 21.93; факт 4 9: 0; факт 4 11: -21.93; факт 4 12: -100
1.1.1 | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 7: 21.93; факт 4 9: 0; факт 4 11: -21.93; факт 4 12: -100
1.1.2 | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3 | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1 | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2 | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4 | Прочая прибыль
1.2 | Амортизация | 7: 32.425; факт 4 9: 6.0207; факт 4 11: -26.4043; факт 4 12: -81.4319
1.2.1 | Амортизация, учтенная в тарифе | 7: 32.425; факт 4 9: 6.0207; факт 4 11: -26.4043; факт 4 12: -81.4319
1.2.2 | Прочая амортизация
1.2.3 | Недоиспользованная амортизация пршлых лет
1.3 | Возврат НДС
1.4 | Прочие собственные средства
1.4.1 | в т.ч. средства допэмиссии
1.5 | Остаток обственных средств на начало года
2 | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1 | Кредиты
2.2 | Облигационные займы
2.3 | Займы организации
2.4 | Бюджетное финансирование
2.5 | Средства внешних инвестоов
2.6 | Использование лизинга
2.7 | Прочие привлеченные средства
_____1_Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.
_____2_Нарастающим итогом за год.
_____3_В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
_____4_В ценах отчетного года.
_____5_При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.
Note on J6: pto1: нарастающим за 4 месяца

## 08.03 1 кв.2024
ООО "Электросети"
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 08.03 за 1 квартал 2024 г.
Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)
Отбор: Объекты строительства В группе из списка "Инвестпрограмма"
Счет | Сальдо на начало периода |  | Обороты за период |  | Сальдо на конец периода
Объекты строительства | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит
08.03 | 72830863.7 |  | 828829.05 | 3500526.81 | 70159165.94
АСДУ | 17337450.38 |  |  |  | 17337450.38
ВЛ-10кВ ПС-35/10 "Наумовка" - ТП-1002 | 35645614.39 |  | 395671.19 |  | 36041285.58
Модернизация системы мониторинга автотранспорта |  |  | 94241.67 | 94241.67
Прибор учета эл.энергии. Северск, п.Иглаково, Очистные сооружения, АО Северский водоканал | 24548.13 |  |  | 24548.13
Прибор учета эл.энергии. Северск, п.Иглаково, Первый водозабор яч.117, АО Северский водоканал | 79355.62 |  |  | 79355.62
Прибор учета эл.энергии. Северск, п.Иглаково, Первый водозабор яч.34, АО Северский водоканал | 55514.56 |  |  | 55514.56 |  |  | 338916.19
Прибор учета эл.энергии. Северск, п.Иглаково, Первый водозабор яч.7, АО Северский водоканал | 49096.26 |  |  | 49096.26 |  |  |  | 496264.86
Прибор учета эл.энергии. Северск, п.Чернильщиково, ТП-85, СНТ Планета | 27050.2 |  |  | 27050.2
Прибор учета эл.энергии. Северск, п.Чернильщиково, ТП-86, СНТ Планета | 26978.47 |  |  | 26978.47
Прибор учета эл.энергии. Северск, пер.Западный д. 16, Дмитриева ЛБ | 18500.62 |  |  | 18500.62
Прибор учета эл.энергии. Северск, пер.Новый д. 1 котт.2, Хазюрова ТА | 18500.61 |  |  | 18500.61
Прибор учета эл.энергии. Северск, пер.Новый д. 1 котт.7, Клевцова ИН | 18500.62 |  |  | 18500.62
Прибор учета эл.энергии. Северск, пер.Чекист, дом 11, Кондрашин ЭН | 24031.13 |  |  | 24031.13
Прибор учета эл.энергии. Северск, пер.Чекист, дом 2, здание, МУВО №6 ФГУП Атом-охрана | 55514.57 |  |  | 55514.57
Прибор учета эл.энергии. Северск, пр.Коммунистический д. 122, Филиал художественной школы, МБУДО Худ | 24548.13 |  |  | 24548.13
Прибор учета эл.энергии. Северск, пр.Коммунистический д. 124а, магазин Холидей, ООО Компания Холидей | 54063.57 |  |  | 54063.57
Прибор учета эл.энергии. Северск, пр.Коммунистический д. 38, Дополнительный офис №8616, ПАО Сбербанк | 24548.13 |  |  | 24548.13
Прибор учета эл.энергии. Северск, пр.Коммунистический д. 40, нежилые помещения, ООО Мир | 26737.98 |  |  | 26737.98
Прибор учета эл.энергии. Северск, пр.Коммунистический д. 45, аттракционы, МБУ Северский природный па | 24548.14 |  |  | 24548.14
Прибор учета эл.энергии. Северск, пр.Коммунистический д. 46, строит.супермаркет Стройся, ООО Дабстер | 24548.13 |  |  | 24548.13
Прибор учета эл.энергии. Северск, пр.Коммунистический д. 63, Бар Кабачокъ, Цепляев ГЕ | 76128.07 |  |  | 76128.07
Прибор учета эл.энергии. Северск, пр.Коммунистический д. 70, магазин Пенная кружка, Тодоров ИС | 24548.14 |  |  | 24548.14
Прибор учета эл.энергии. Северск, пр.Коммунистический д. 71, нежилое помещение, Егорушкина ИВ | 24548.13 |  |  | 24548.13
Прибор учета эл.энергии. Северск, пр.Коммунистический д. 8, здание, ООО Дом-8 | 54100.42 |  |  | 54100.42
Прибор учета эл.энергии. Северск, пр.Коммунистический д. 87, Аптека Астро, ООО Аптека-ИНФО | 24548.13 |  |  | 24548.13
Прибор учета эл.энергии. Северск, пр.Коммунистический д. 94, Дом быта, ОАО Технотом | 54224.82 |  |  | 54224.82
Прибор учета эл.энергии. Северск, пр.Коммунистический, д. 30, ООО Ренессанс |  |  | 55530.95 | 55530.95
Прибор учета эл.энергии. Северск, пр.Коммунистический, д. 45, адм.здание, МБУ Северский природный па |  |  | 27765.48 | 27765.48
Прибор учета эл.энергии. Северск, пр.Коммунистический, д. 60, ООО Ягуар |  |  | 25180.4 | 25180.4
Прибор учета эл.энергии. Северск, пр.Коммунистический, д. 78, ООО ЖЭУ-7 |  |  | 27980.75 | 27980.75
Прибор учета эл.энергии. Северск, пр.Коммунистический, д. 92, ООО Русь ТМ |  |  | 27089.52 | 27089.52
Прибор учета эл.энергии. Северск, Смолокурка, дом 1а, Дорофеева ГП | 14751.94 |  |  | 14751.94
Прибор учета эл.энергии. Северск, СНТ МИР, з/у 365, Пронягин СМ | 14751.94 |  |  | 14751.94
Прибор учета эл.энергии. Северск, СНТ МИР, улица 16, участок 998, Лунев ВМ | 14751.94 |  |  | 14751.94
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Автодорога д. 2/3, дорожно-транспортный цех (ТП-238), МБЭУ ЗАТО | 24548.14 |  |  | 24548.14
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Автодорога д.1/4, административное здание, АО Химэлектромонтаж | 28622.08 |  |  | 28622.08
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Автодорога д.1/4, здание гаража, АО Химэлектромонтаж | 24548.13 |  |  | 24548.13
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Братьев Иглаковых, дом 19, Попадейкина ЕА | 14751.94 |  |  | 14751.94
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Братьев Иглаковых, дом 59, Антонов АМ | 14751.94 |  |  | 14751.94
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.В. Ксензовка, дом 12, Новицкая ЛЮ | 14751.94 |  |  | 14751.94
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.В. Ксензовка, дом 14б, Казаков АА | 14751.94 |  |  | 14751.94
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Калинина д. 131/1, ПО Ракета, Галкина НА | 24548.14 |  |  | 24548.14
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Калинина д. 153а, НОСГБ "Калинина-153а", Трушин АВ | 24548.14 |  |  | 24548.14
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Калинина д. 157а, нежило помещение, ООО Компания Холидей | 49096.27 |  |  | 49096.27
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Калинина д. 15а, нежилое здание, ООО Центр обслуживания Эффект- | 24548.14 |  |  | 24548.14
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Калинина д. 32, нежилое здание, ГОО Союз Чернобыль | 24548.14 |  |  | 24548.14
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Калинина д. 4а, Детский сад №11 | 51286.12 |  |  | 51286.12
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Калинина д. 63, ТП-132, Войсковая часть 3481 | 24548.14 |  |  | 24548.14
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Калинина д. 63, ТП-170, Войсковая часть 3481 | 24548.13 |  |  | 24548.13
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Калинина д. 63, ТП-188, Войсковая часть 3481 | 49096.27 |  |  | 49096.27
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Калинина д. 88, МБОУ Северская гимназия | 24548.13 |  |  | 24548.13
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Калинина, д. 123, ООО ЖЭУ-11 |  |  | 55530.95 | 55530.95
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Калинина, д. 32, ДЮОО МПМиНС "Лоза" |  |  | 12730.83 |  | 12730.83
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Кирова д. 1а, нежил.здание, Ассоциация НП АРП-Северск | 49096.26 |  |  | 49096.26
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Курчатова, д. 11а, Торгово- развлекательный комплекс, ООО Оазис | 56700.19 |  |  | 56700.19
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Курчатова, д. 13а, администр.здание, МАУДО СДЮСШОР им.Л.Егорово | 49096.26 |  |  | 49096.26
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Ленина, дом 88, 1 этаж левое крыло, ГУ ТРО ФСС РФ | 24548.13 |  |  | 24548.13
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Ленина, дом 88а, часть помещений Управления гос.регистр. кадаст | 24548.13 |  |  | 24548.13
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Ленинградская, д. 28, строение 1, ГСПО Чекист, Вороненко ВЛ |  |  | 12337.45 | 12337.45
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Лермонтова дом 28, Елохова ЕА | 18500.61 |  |  | 18500.61
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Лермонтова з/у 677а, Шатров ВН | 14751.94 |  |  | 14751.94
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Лермотгова, дом 50, Гох ЛС | 14751.94 |  |  | 14751.94
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Лесная, дом 1/1, стр.5, пож.депо ФГКУ "СУ ФПС №8 МЧС России" | 55135.08 |  |  | 55135.08
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Лесная, дом 13г, ГСПО Трактор, Павлов АА | 24548.13 |  |  | 24548.13
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Лесная, дом 17а, ЦГиЭ 81 №81, здание КООИ и ПСМ | 24548.13 |  |  | 24548.13
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Лесная, дом 21а, гараж спецмашин, АО Сибирский химический комбт | 49096.26 |  |  | 49096.26
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Лесная, дом 3а, стр.8, промышленный цех, СНП Романов ДМ | 24548.14 |  |  | 24548.14
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Луговая, дом 1, Гелахов ИМ | 14751.94 |  |  | 14751.94
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Матросова, дом 4, Иглакова ДВ | 14751.94 |  |  | 14751.94
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Мира, д.33, стадион Янтарь, МБУДО СДЮСШОР Лидер | 24548.14 |  |  | 24548.14
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Мира, д.4а, нежил.помещения, Администрация ЗАТО Северск | 27031.78 |  |  | 27031.78
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Мира, д.6, администр.здание, Комитет по обеспечению деятельност | 24548.13 |  |  | 24548.13
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Набережная, дом 29, Аминякова ИА | 24031.13 |  |  | 24031.13
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Набережная, дом 57, Шамина ВН | 24031.12 |  |  | 24031.12
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Набережная, дом 70, Шамсутдинова ДР |  |  | 24427.5 | 24427.5
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Набережная, з/у 369, Качаева ГП | 14751.94 |  |  | 14751.94
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Набережная, з/у 381г, Кудрявцева ЛП | 14751.94 |  |  | 14751.94
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Октябрьская, дом 14а, Бороздниченкова ИВ | 24031.13 |  |  | 24031.13
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Октябрьская, дом 28, Парфененко СЮ | 14751.94 |  |  | 14751.94
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Октябрьская, дом 73, Анисимова АВ | 14751.94 |  |  | 14751.94
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Октябрьская, дом 94, Артемьев СВ | 14751.94 |  |  | 14751.94
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Парковая, дом 2А, Станция перекачки 2а, АО Северский водоканал | 122740.65 |  |  | 122740.65
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Первомайская, дом 5, ТЦ Полет, ИП Садков ДВ | 24548.13 |  |  | 24548.13
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Пионерская, д. 3, нежилое.помещение, АО Тандер | 24548.13 |  |  | 24548.13
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Пионерская, д. 5, Администр.здание, УПФР гор.округа ЗАТО Северк | 49096.26 |  |  | 49096.26
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Победы, дом 12Б, магазин, ООО ПКФ Мегаполис | 78611.76 |  |  | 78611.76
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Победы, дом 1б, Пиццерия, ООО ИКЦ Оберон плюс | 24548.13 |  |  | 24548.13
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Победы, дом 2/3, Подкачка воды 4, АО Северский водоканал | 24548.13 |  |  | 24548.13
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Победы, дом 31, Промышленный магазин, ИП Томляк ВВ | 49096.27 |  |  | 49096.27
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Победы, дом 8Б, администр.здание, ООО ЖЭУ-10 | 50980.36 |  |  | 50980.36
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Предзаводская, дом 8, Аптечные склады, ФГБУ СИБФНКЦ ФМБР России | 24548.13 |  |  | 24548.13
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Пушкина, дом 1А, здание, ООО Космос-V | 26978.46 |  |  | 26978.46
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Славского, д. 32, Северский кадетский корпус | 127707.95 |  |  | 127707.95
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Славского, д. 9, АНО Санаторий-профилакторий, ПУ 10737330, 10737347 |  |  | 54179.03 | 54179.03
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Славского, д. 9, Профилакторий, ф.8, АНО Санаторий-профилактори | 24548.13 |  |  | 24548.13
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Советская, д. 1, нежилое помещение, ООО Алекс | 27031.82 |  |  | 27031.82
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Солнечная, д. 18, магазин Ярче, ИП Юденко ВВ | 24548.13 |  |  | 24548.13
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Солнечная, д. 2а, стр. 8, Рындин АА | 26737.99 |  |  | 26737.99
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Сосновая, д. 4, стр.11, помещение 6, 5, 7, Сысоев АВ | 27031.78 |  |  | 27031.78
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Сосновая, д. 4, стр.12, СМР нежил.здания, ООО ЗапСибКабель | 53956.93 |  |  | 53956.93
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Сосновая, д. 4, стр.14, склад, ИП Шуликов ВН | 49096.27 |  |  | 49096.27
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Сосновая, д. 4, стр.5, нежил.здание, Маслов ЕГ | 49096.27 |  |  | 49096.27
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Сосновая, СОПК Сосновка | 24548.13 |  |  | 24548.13
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Тракторная д.1, Климовских ЕА | 24031.12 |  |  | 24031.12
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Тракторная д.12, СНТ МИР, Халимов ИВ |  |  | 16163.33 |  | 16163.33
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Тракторная з/у 15, Палаш ДВ | 24031.12 |  |  | 24031.12
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Транспортная д.77, Двухэтажный гараж, Арутюнян МС | 27031.78 |  |  | 27031.78
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Чайковского, дом 367, Нилова ЮВ | 24031.12 |  |  | 24031.12
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Чайковского, дом 550, Мищенко ИВ | 14751.94 |  |  | 14751.94
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Чайковского, з/у 173, Десятова ТВ | 14751.94 |  |  | 14751.94
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Чернышевского, з/у 63, Перевязкина В.В. | 14751.94 |  |  | 14751.94
Реконструкция пристройки к административному зданию по адресу ул.Мира 18б, стр. 4 | 2983333.33 |  |  |  | 2983333.33
Реконструкция эл. оборудования ГПП-702 | 13705337.49 |  |  |  | 13705337.49
Трансформаторная подстанция ТП-199 по ул.Лесной | 62865 |  |  |  | 62865
Итого | 72830863.7 |  | 828829.05 | 3500526.81 | 70159165.94

## 08.04 1 кв. 2024
ООО "Электросети"
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 08.04 за 1 квартал 2024 г.
Счет | Показатели | Сальдо на начало периода |  | Обороты за период |  | Сальдо на конец периода
Номенклатура |  | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит
Партии
Склады
08.04 | БУ |  |  | 499982.52 | 499982.52
| Кол. |  |  | 7 | 7
Компьютер ПК IRU Office 310 | БУ |  |  | 228460.02 | 228460.02
| Кол. |  |  | 3 | 3
Поступление товаров и услуг 00000000098 от 19.01.2024 9:09:21 | БУ |  |  | 228460.02 | 228460.02
| Кол. |  |  | 3 | 3
Склад № 129 | БУ |  |  | 228460.02 | 228460.02
| Кол. |  |  | 3 | 3
МФУ лазерный НР Laser Jet Pro | БУ |  |  | 71620 | 71620
| Кол. |  |  | 1 | 1
Поступление товаров и услуг 00000000098 от 19.01.2024 9:09:21 | БУ |  |  | 71620 | 71620
| Кол. |  |  | 1 | 1
Склад № 129 | БУ |  |  | 71620 | 71620
| Кол. |  |  | 1 | 1
Ноутбук ASUS ExpertBook | БУ |  |  | 199902.5 | 199902.5
| Кол. |  |  | 3 | 3
Поступление товаров и услуг 00000000098 от 19.01.2024 9:09:21 | БУ |  |  | 199902.5 | 199902.5
| Кол. |  |  | 3 | 3
Склад № 129 | БУ |  |  | 199902.5 | 199902.5
| Кол. |  |  | 3 | 3
Итого | БУ |  |  | 499982.52 | 499982.52
| Кол. |  |  | 7 | 7

## 08.04. за 2 кв 2024
ООО "Электросети"
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 08.04.1 за 2 квартал 2024 г.
Отбор: Номенклатура В группе "инвестпрограмма"
Счет | Показа- тели | Сальдо на начало периода |  | Обороты за период |  | Сальдо на конец периода
Номенклатура |  | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит
08.04.1 | БУ |  |  | 668600 | 668600
| Кол. |  |  | 8 | 8
Сплит-система инверторноготипа Electrolux Fusion 2.0 Super DC Inverter EACS/I - 07HF2/N8 | БУ |  |  | 379000 | 379000
| Кол. |  |  | 5 | 5
Сплит-система инверторноготипа Electrolux Fusion 2.0 Super DC Inverter EACS/I - 07HF2/N8 + комплект | БУ |  |  | 88500 | 88500
| Кол. |  |  | 1 | 1
Сплит-система инверторноготипа Electrolux Fusion 2.0 Super DC Inverter EACS/I - 12HF2/N8 | БУ |  |  | 94200 | 94200
| Кол. |  |  | 1 | 1
Сплит-система инверторноготипа Electrolux Fusion 2.0 Super DC Inverter EACS/I - 12HF2/N8 + комплект | БУ |  |  | 106900 | 106900
| Кол. |  |  | 1 | 1
Итого | БУ |  |  | 668600 | 668600
| Кол. |  |  | 8 | 8

## 08.03.за 2 кв.2024
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 08.03 за 2 квартал 2024 г.
Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)
Отбор: Объекты строительства В группе из списка "Инвестпрограмма"
Счет | Сальдо на начало периода |  | Обороты за период |  | Сальдо на конец периода
Объекты строительства | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит
08.03 | 70159165.94 |  | 687569.21 | 453628.08 | 70393107.07
АСДУ | 17337450.38 |  |  |  | 17337450.38
ВЛ-10кВ ПС-35/10 "Наумовка" - ТП-1002 | 36041285.58 |  | 262835.29 |  | 36304120.87
Прибор учета эл.энергии. Северск, пр.Коммунистический, д. 103, ОГКУ ТО МФЦ |  |  | 17228.79 | 17228.79 |  |  | 157348.67
Прибор учета эл.энергии. Северск, СНТ МИР, квартал 3, улица Светлая, участок 818, Болячина АВ |  |  | 15022.02 | 15022.02
Прибор учета эл.энергии. Северск, СНТ МИР, квартал 4, улица Тракторная, участок 15, Палаш ДВ |  |  | 24427.49 | 24427.49
Прибор учета эл.энергии. Северск, СНТ МИР, квартал 5, улица 16, участок 924, Апухтина ТС |  |  | 15022.02 | 15022.02
Прибор учета эл.энергии. Северск, СНТ МИР, улица Луговая, 2, Докучаев АН |  |  | 20661.29 | 20661.29
Прибор учета эл.энергии. Северск, СНТ МИР, участок 276, Стародубец Т.Н. |  |  | 15022.02 | 15022.02
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Калинина, д. 32, ДЮОО МПМиНС "Лоза" | 12730.83 |  | 12449.57 | 25180.4
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Славского, д. 9, АНО Санаторий-профилакторий, ПУ 9482923 |  |  | 29251.31 | 29251.31
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Тракторная д.12, СНТ МИР, Халимов ИВ | 16163.33 |  | 8264.16 | 24427.49
Реконструкция пристройки к административному зданию по адресу ул.Мира 18б, стр. 4 | 2983333.33 |  |  |  | 2983333.33
Реконструкция эл. оборудования ГПП-702 | 13705337.49 |  |  |  | 13705337.49
Строительство линии электропередачи 2КЛ-10 кВ ТП-338-ТП-319 |  |  | 267385.25 | 267385.25
Трансформаторная подстанция ТП-199 по ул.Лесной | 62865 |  |  |  | 62865
Итого | 70159165.94 |  | 687569.21 | 453628.08 | 70393107.07