## 10+
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | 4 |  | квартал | 2024 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | ООО "Электросети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Департамента тарифного регулирования Томской области №6-190/9(440) от 30.11.2024
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. года 2024, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года 2024 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2024, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  |  |  | план на 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 314.383 | 58.3156 | 251.5247 | 63.0036 | 58.9114 | 0 | 1.5946 | 0 | 1.7323 | 0 | 5.4628 | 63.0036 | 50.1217 | 192.6133 | -4.0924 | -6.495% | нд | 62.8584
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 7.794 | 2.8359 | 3.004 | 3.0036 | 3.5771 | 0 | 0.47481 | 0 | 0.35624 | 0 | 0.18607 | 3.0036 | 2.56 | -0.57306 | 0.573 | 19.08% | нд | 4.7964
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 231.51 | 42.9213 | 186.9677 | 30.8556 | 28.6163 | 0 | 0.4067 | 0 | 0.18882 | 0 | 0.72488 | 30.8556 | 27.2959 | 158.3514 | -2.2381 | -0.072538 | нд | 44.2661
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 14.0722 | 0.67573 | 13.396 | 13.3956 | 11.1169 | 0 | 0 | 0 | 0.38495 | 0 | 0.79452 | 13.3956 | 9.9375 | 2.2791 | -2.2791 | -17.01% | нд | 0.67641
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 61.0074 | 11.8827 | 48.157 | 15.7488 | 15.6011 | 0 | 0.71307 | 0 | 0.80232 | 0 | 3.7573 | 15.7488 | 10.3284 | 32.5559 | -0.14821 | -0.0094103 | нд | 13.1195
0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд
1 | Томская область, город Северск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 7.794 | 2.8359 | 3.004 | 3.0041 | 3.5771 | 0 | 0.47481 | 0 | 0.35624 | 0 | 0.18607 | 3.0036 | 2.56 | -0.57306 | 0.573 | 19.07% | нд | 4.7964
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 7.794 | 2.8359 | 3.004 | 3.0041 | 3.5771 | 0 | 0.47481 | 0 | 0.35624 | 0 | 0.18607 | 3.0036 | 2.56 | -0.57306 | 0.573 | 19.07% | нд | 4.7964
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 7.794 | 2.8359 | 3.004 | 3.0041 | 3.5771 | 0 | 0.47481 | 0 | 0.35624 | 0 | 0.18607 | 3.0036 | 2.56 | -0.57306 | 0.573 | 19.07% | нд | 4.7964
1.1.1.1.1 | ВЛ-10кВ ПС-35/10кВ "Наумовка"-ТП-1002 | К_12 | 7.794 | 2.8359 | 3.004 | 3.0041 | 3.5771 | 0 | 0.47481 | 0 | 0.35624 | 0 | 0.18607 | 3.0036 | 2.56 | -0.57306 | 0.573 | 19.07% | нд | 4.7964
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 251.6602 | 42.9213 | 186.9677 | 30.8544 | 28.6163 | 0 | 0.4067 | 0 | 0.18882 | 0 | 0.72488 | 30.8544 | 27.2959 | 158.3514 | -2.2381 | -7.254% | нд | 44.2661
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 184.1083 | 25.513 | 145.8794 | 22.9398 | 22.7633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9392 | 22.7633 | 123.1161 | -0.17646 | -0.7693% | нд | 25.6827
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 7.9041 | 5.943 | 1.961 | 1.9608 | 1.9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9608 | 1.9611 | -0.000136 | 0.000336 | 0.01714% | нд | 5.9431
1.2.1.1.1 | Реконструкция распределительного устройства 10 кВ | N_004 | 5.943 | 5.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | 5.9431
1.2.1.1.2 | Реконструкция распределительного устройства 0,4 кВ | О_007 | 1.9611 |  | 1.961 | 1.9608 | 1.9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9608 | 1.9611 | -0.000136 | 0.000336 | 0.01714% | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 176.2041 | 19.7397 | 143.9184 | 20.979 | 20.8022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9784 | 20.8022 | 123.1162 | -0.1768 | -0.8428% | 0 | 19.7397
1.2.1.2.1 | Техническое перевооружение релейной защиты главных понизительных и распределительных подстанций | М_004 | 63.312 | 0 | 42.943 | 13.156 | 13.7129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1556 | 13.7129 | 29.2301 | 0.55686 | 4.233% | 0 | 0
1.2.1.2.2 | Техническое перевооружение релейной защиты трансформаторных подстанций | М_005 | 32.1707 | 0 | 32.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.171 | 0 | 0% | нд | 0
1.2.1.2.3 | Модернизация распределительных подстанций (замена масляных выключателей на вакумные, замена релейной защиты) | М_006 | 68.3231 | 19.7397 | 48.5834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5834 | 0 | 0% | нд | 19.7397
1.2.1.2.4 | Модернизация трансформаторных подстанций 6-10 кВ (замена масляных трансформаторов на энергосберегающие) | М_007 | 12.3984 | 0 | 20.221 | 7.823 | 7.0893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8228 | 7.0893 | 13.1317 | -0.73366 | -9.378% | нд | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 20.2376 | 1.6972 | 10.3616 | 2.625 | 2.2755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021761 | 2.6256 | 2.2537 | 8.0861 | -0.34953 | -13.32% | нд | 1.9958
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 12.501 | 1.6972 | 2.085 | 2.085 | 1.7359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021761 | 2.0856 | 1.7142 | 0.34906 | -0.34906 | -16.74% | нд | 1.9958
1.2.2.1.1 | Реконструкция линий электропередачи 6 кВ | N_005 | 1.9958 | 1.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | 1.9958
1.2.2.1.2 | Реконструкция линий электропередачи 10 кВ (замена ВЛ на КЛ) | О_012 | 7.5279 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.2901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015041 | 1.6404 | 1.2751 | 0.34987 | -0.34987 | -21.33% | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция линии электропередачи 0,4 кВ | О_002 | 2.9774 | 0 | 0.445 | 0.445 | 0.44581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00672 | 0.4452 | 0.43909 | -0.000812 | 0.000812 | 0.1825% | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 7.7366 | 0 | 8.2766 | 0.54 | 0.53953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0.53953 | 7.7371 | -0.000468 | -0.08667% | нд | 0
1.2.2.2.1 | Модернизация линий электропередачи 10 кВ (замена проводов на СИП) | М_009 | 3.9085 | 0 | 3.9085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9085 | 0 | 0% | нд | 0
1.2.2.2.2 | Модернизация линий электропередачи 0,4 кВ (замена проводов на СИП) | М_010 | 3.8281 | 0 | 4.3681 | 0.54 | 0.53953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0.53953 | 3.8286 | -0.000468 | -0.08667% | нд | 0
1.2.2.2.3 | Модернизация линий электропередачи 0,4 кВ | М_003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 30.354 | 6.4265 | 23.1108 | 5.2896 | 3.5775 | 0 | 0.4067 | 0 | 0.18882 | 0 | 0.70312 | 5.2896 | 2.2789 | 19.5333 | -1.7121 | -32.37% | нд | 7.2432
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 30.354 | 6.4265 | 23.1108 | 5.2896 | 3.5775 | 0 | 0.4067 | 0 | 0.18882 | 0 | 0.70312 | 5.2896 | 2.2789 | 19.5333 | -1.7121 | -32.37% | нд | 7.2432
1.2.3.1.1. | Создание интеллектуальной системы учета | М_011 | 30.354 | 7.243 | 23.1108 | 5.2896 | 3.5775 | 0 | 0.4067 | 0 | 0.18882 | 0 | 0.70312 | 5.2896 | 2.2789 | 19.5333 | -1.7121 | -32.37% | нд | 7.2432
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 16.9603 | 9.2846 | 7.6159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6159 | 0 | 0% | нд | 9.3444
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 16.9603 | 9.2846 | 7.6159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6159 | 0 | 0% | нд | 9.3444
1.2.4.2.1 | Создание автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) | М_012 | 16.9603 | 9.344 | 7.6159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6159 | 0 | 0% | нд | 9.3444
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 14.0722 | 0.67573 | 13.396 | 13.396 | 11.1169 | 0 | 0 | 0 | 0.38495 | 0 | 0.79452 | 13.3956 | 9.9375 | 2.2791 | -2.2791 | -17.01% | нд | 0.67641
1.4.1 | Строительство линий электропередачи: | Г | 5.8317 | 0.676 | 5.155 | 5.155 | 3.5406 | 0 | 0 | 0 | 0.37734 | 0 | 0.49703 | 5.1552 | 2.6662 | 1.6144 | -1.6144 | -31.32% | нд | 0.67641
1.4.1.1 | Строительство линии электропередачи 6 кВ | N_006 | 0.9204 | 0.676 | 0.244 | 0.244 | 0.2719 | 0 | 0 | 0 | 0.02688 | 0 | 0.24502 | 0.2436 | 0 | -0.027895 | 0.027895 | 11.43% | нд | 0.67641
1.4.1.2 | Строительство линии электропередачи 0,4 кВ | О_001 | 0.77396 | 0 | 0.774 | 0.774 | 0.6387 | 0 | 0 | 0 | 0.0296 | 0 | 0 | 0.774 | 0.6091 | 0.1353 | -0.1353 | -17.48% | нд
1.4.1.3 | Строительство линии электропередачи 10кВ | О_003 | 4.1373 | 0 | 4.137 | 4.137 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0.32086 | 0 | 0.25202 | 4.1376 | 2.0571 | 1.507 | -1.507 | -36.43% | нд
1.4.2 | Строительство трансформаторных подстанций: | Г | 8.2405 | 0 | 8.241 | 8.241 | 7.5763 | 0 | 0 | 0 | 0.0076087 | 0 | 0.29748 | 8.2404 | 7.2713 | 0.66465 | -0.66465 | -8.065% | нд | 0
1.4.1.4 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ 250 кВА | О_004 | 1.1168 | 0 | 1.117 | 1.117 | 1.1654 | 0 |  |  |  |  | 0.018269 | 1.1172 | 1.1471 | -0.04839 | 0.04839 | 4.332% | нд
1.4.1.5 | Строительство КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | О_005 | 1.4921 | 0 | 1.492 | 1.492 | 1.4233 | 0 | [5 empty] | 1.4916 | 1.4233 | 0.068663 | -0.068663 | -4.602% | нд
1.4.1.6 | Строительство 2КТПН 10/0,4 кВ 400 кВА | О_006 | 5.6317 | 0 | 5.632 | 5.632 | 4.9876 | 0 |  |  | 0.0076087 |  | 0.27921 | 5.6316 | 4.7008 | 0.64438 | -0.64438 | -11.44% | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 61.0074 | 11.8827 | 48.157 | 15.7493 | 15.6011 | 0 | 0.71307 | 0 | 0.80232 | 0 | 3.7573 | 15.7488 | 10.3284 | 32.5559 | -0.14821 | -0.941% | нд | 13.1195
1.6.1 | Приобретение автотранспорта, спецтехники и оборудования | М_017 | 41.8467 | 4.4028 | 37.058 | 9.12 | 9.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7573 | 9.12 | 5.6516 | 27.649 | 0.28896 | 3.168% | нд | 4.7887
1.6.2 | Приобретение оборудования для проведения испытаний и диагностики электрических сетей | М_018 | 4.2671 | 2.0796 | 2.134 | 2.134 | 1.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1324 | 1.533 | 0.601 | -0.601 | -28.16% | нд | 2.1336
1.6.3 | Приобретение информационно-вычислительной техники | М_022 | 10.1739 | 1.8203 | 7.826 | 3.3563 | 3.3198 | 0 | 0.59998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3564 | 2.7198 | 4.5062 | -0.036527 | -1.088% | нд | 2.6172
1.6.4 | Реконструкция пристройки к административному зданию, расположенному по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Мира, д. 18Б, стр. 4 | N_003 | 3.58 | 3.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.58
1.6.5 | Создание системы мониторинга транспорта | О_008 | 0.17743 | 0 | 0.177 | 0.177 | 0.16508 | 0 | 0.11309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1776 | 0.05199 | 0.01192 | -0.01192 | -6.734% | нд
1.6.6 | Установка системы видеонаблюдения объектов энергоснабжения | О_009 | 0.31771 | 0 | 0.318 | 0.318 | 0.37197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0.37197 | -0.053965 | 0.053965 | 16.97% | нд
1.6.7 | Установка системы кондиционирования воздуха в помещениях | О_010 | 0.64454 | 0 | 0.644 | 0.644 | 0.80232 | 0 | 0 | 0 | 0.80232 | 0 | 0 | 0.6444 | 0 | -0.15832 | 0.15832 | 24.58% | нд
|  |  | 3.5559 | 1.733

## 11+
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
[7 empty] | за | 4 |  | квартал | 2024 |  | года
[7 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | ООО "Электросети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[10 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Департамента тарифного регулирования Томской области №6-190/9(440) от 30.11.2024
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
[13 empty] | 14=9-4 | 15=14/4 | 16=10-5 | 17=16/5 | [5 empty] | 23=22/8*100
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (год 2024)
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 63.0036 | 0 | 0 | 63.0036 | 0 | 58.9114 | 0 | 0 | 58.9114 | 0 | -4.0922 | -6.495% | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0922 | -6.495% | 0 | 0% | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 3.0036 | 0 | 0 | 3.0036 | 0 | 3.5771 | 0 | 0 | 3.5771 | 0 | 0.573 | 0.19074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.573 | 19.08% | 0 | 0% | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 30.8556 | 0 | 0 | 30.8556 | 0 | 28.6163 | 0 | 0 | 28.6163 | 0 | -2.2393 | -7.257% | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2393 | -7.257% | 0 | 0% | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 13.3956 | 0 | 0 | 13.3956 | 0 | 11.1169 | 0 | 0 | 11.1169 | 0 | -2.2787 | -17.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2787 | -17.01% | 0 | 0% | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 15.7488 | 0 | 0 | 15.7488 | 0 | 15.6011 | 0 | 0 | 15.6011 | 0 | -0.1477 | -0.9379% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1477 | -0.9379% | 0 | 0% | нд
0 | 0 | 0 | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | нд | #VALUE! | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | 0% | нд
1 | Томская область, город Северск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0% | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 3.0041 | 0 | 0 | 3.0041 | 0 | 3.5771 | 0 | 0 | 3.5771 | 0 | 0.573 | 19.07% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.573 | 19.07% | 0 | 0% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 3.0041 | 0 | 0 | 3.0041 | 0 | 3.5771 | 0 | 0 | 3.5771 | 0 | 0.573 | 19.07% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.573 | 19.07% | 0 | 0% | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 3.0041 | 0 | 0 | 3.0041 | 0 | 3.5771 | 0 | 0 | 3.5771 | 0 | 0.573 | 19.07% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.573 | 19.07% | 0 | 0% | нд
1.1.1.1.1 | ВЛ-10кВ ПС-35/10кВ "Наумовка"-ТП-1002 | К_12 | 3.0041 | 0 | 0 | 3.0041 | 0 | 3.5771 | 0 | 0 | 3.5771 | 0 | 0.573 | 19.07% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.573 | 19.07% | 0 | 0% | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 30.8544 | 0 | 0 | 30.8544 | 0 | 28.6163 | 0 | 0 | 28.6163 | 0 | -2.2381 | -7.254% | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2381 | -7.254% | 0 | 0% | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 22.9398 | 0 | 0 | 22.9398 | 0 | 22.7633 | 0 | 0 | 22.7633 | 0 | -0.17646 | -0.7693% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17646 | -0.7693% | 0 | 0% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 1.9608 | 0 | 0 | 1.9608 | 0 | 1.9611 | 0 | 0 | 1.9611 | 0 | 0.000336 | 0.01714% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000336 | 0.01714% | 0 | 0% | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция распределительного устройства 10 кВ | N_004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2.1.1.2 | Реконструкция распределительного устройства 0,4 кВ | О_007 | 1.9608 | 0 | 0 | 1.9608 | 0 | 1.9611 | 0 | 0 | 1.9611 | 0 | 0.000336 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000336 | 0.01714% | 0 | 0% | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 20.979 | 0 | 0 | 20.979 | 0 | 20.8022 | 0 | 0 | 20.8022 | 0 | -0.1768 | -0.8428% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1768 | -0.8428% | 0 | 0% | нд
1.2.1.2.1 | Техническое перевооружение релейной защиты главных понизительных и распределительных подстанций | М_004 | 13.156 | 0 | 0 | 13.156 | 0 | 13.7129 | 0 | 0 | 13.7129 | 0 | 0.55686 | 4.233% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55686 | 4.233% | 0 | 0% | нд
1.2.1.2.2 | Техническое перевооружение релейной защиты трансформаторных подстанций | М_005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2.1.2.3 | Модернизация распределительных подстанций (замена масляных выключателей на вакумные, замена релейной защиты) | М_006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2.1.2.4 | Модернизация трансформаторных подстанций 6-10 кВ (замена масляных трансформаторов на энергосберегающие) | М_007 | 7.823 | 0 | 0 | 7.823 | 0 | 7.0893 | 0 | 0 | 7.0893 | 0 | -0.73366 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.73366 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 2.625 | 0 | 0 | 2.625 | 0 | 2.2755 | 0 | 0 | 2.2755 | 0 | -0.34953 | -13.32% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.34953 | -13.32% | 0 | 0% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 2.085 | 0 | 0 | 2.085 | 0 | 1.7359 | 0 | 0 | 1.7359 | 0 | -0.34906 | -16.74% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.34906 | -16.74% | 0 | 0% | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция линий электропередачи 6 кВ | N_005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция линий электропередачи 10 кВ (замена ВЛ на КЛ) | О_012 | 1.64 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 1.2901 | 0 | 0 | 1.2901 | 0 | -0.34987 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.34987 | 0% | 0 | 0%
1.2.2.1.3 | Реконструкция линии электропередачи 0,4 кВ | О_002 | 0.445 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0.44581 | 0 | 0 | 0.44581 | 0 | 0.000812 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000812 | 0% | 0 | 0%
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0.54 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0.53953 | 0 | 0 | 0.53953 | 0 | -0.000468 | -0.08667% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.000468 | -0.08667% | 0 | 0% | нд
1.2.2.2.1 | Модернизация линий электропередачи 10 кВ (замена проводов на СИП) | М_009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08667% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08667% | 0 | 0% | нд
1.2.2.2.2 | Модернизация линий электропередачи 0,4 кВ (замена проводов на СИП) | М_010 | 0.54 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0.53953 | 0 | 0 | 0.53953 | 0 | -0.000468 | -0.08667% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.000468 | -0.08667% | 0 | 0% | нд
1.2.2.2.3 | Модернизация линий электропередачи 0,4 кВ | М_003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08667% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08667% | 0 | 0% | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 5.2896 | 0 | 0 | 5.2896 | 0 | 3.5775 | 0 | 0 | 3.5775 | 0 | -1.7121 | -32.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7121 | -32.37% | 0 | 0% | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 5.2896 | 0 | 0 | 5.2896 | 0 | 3.5775 | 0 | 0 | 3.5775 | 0 | -1.7121 | -32.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7121 | -32.37% | 0 | 0% | нд
1.2.3.1.1. | Создание интеллектуальной системы учета | М_011 | 5.2896 | 0 | 0 | 5.2896 | 0 | 3.5775 | 0 | 0 | 3.5775 | 0 | -1.7121 | -32.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7121 | -32.37% | 0 | 0% | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2.4.2.1 | Создание автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) | М_012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08667% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08667% | 0 | 0% | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 13.396 | 0 | 0 | 13.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1169 | 0 | -2.2791 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2791 | 0% | 0 | 0% | нд
1.4.1 | Строительство линий электропередачи: | Г | 5.155 | 0 | 0 | 5.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5406 | 0 | -1.6144 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6144 | 0% | 0 | 0% | нд
1.4.1.1 | Строительство линии электропередачи 6 кВ | N_006 | 0.244 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 0.2719 | 0 | 0 | 0.2719 | 0 | 0.027895 | 11.43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027895 | 11.43% | 0 | 0% | нд
1.4.1.2 | Строительство линии электропередачи 0,4 кВ | О_001 | 0.774 | 0 | 0 | 0.774 | 0 | 0.6387 | 0 | 0 | 0.6387 | 0 | -0.1353 | -17.48% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1353 | -17.48% | 0 | 0%
1.4.1.3 | Строительство линии электропередачи 10кВ | О_003 | 4.137 | 0 | 0 | 4.137 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | -1.507 | -36.43% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.507 | -36.43% | 0 | 0%
1.4.2 | Строительство трансформаторных подстанций: | Г | 8.241 | 0 | 0 | 8.241 | 0 | 7.5763 | 0 | 0 | 7.5763 | 0 | -0.66465 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.66465 | 0% | 0 | 0% | нд
1.4.2.1 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ 250 кВА | О_004 | 1.117 | 0 | 0 | 1.117 | 0 | 1.1654 | 0 | 0 | 1.1654 | 0 | 0.04839 | 4.332% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04839 | 4.332% | 0 | 0% | нд
1.4.2.2 | Строительство КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | О_005 | 1.492 | 0 | 0 | 1.492 | 0 | 1.4233 | 0 | 0 | 1.4233 | 0 | -0.068663 | -4.602% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.068663 | -4.602% | 0 | 0%
1.4.2.3 | Строительство 2КТПН 10/0,4 кВ 400 кВА | О_006 | 5.632 | 0 | 0 | 5.632 | 0 | 4.9876 | 0 | 0 | 4.9876 | 0 | -0.64438 | -11.44% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.64438 | -11.44% | 0 | 0% | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 15.7493 | 0 | 0 | 15.7493 | 0 | 15.6011 | 0 | 0 | 15.6011 | 0 | -0.14821 | -0.0094103 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14821 | -0.941% | 0 | 0 | нд
1.6.1 | Приобретение автотранспорта, спецтехники и оборудования | М_017 | 9.12 | 0 | 0 | 9.12 | 0 | 9.409 | 0 | 0 | 9.409 | 0 | 0.28896 | 3.168% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28896 | 3.168% | 0 | 0% | нд
1.6.2 | Приобретение оборудования для проведения испытаний и диагностики электрических сетей | М_018 | 2.134 | 0 | 0 | 2.134 | 0 | 1.533 | 0 | 0 | 1.533 | 0 | -0.601 | -28.16% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.601 | -28.16% | 0 | 0% | нд
1.6.3 | Приобретение информационно-вычислительной техники | М_022 | 3.3563 | 0 | 0 | 3.3563 | 0 | 3.3198 | 0 | 0 | 3.3198 | 0 | -0.036527 | -1.088% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.036527 | -1.088% | 0 | 0% | нд
1.6.4 | Реконструкция пристройки к административному зданию, расположенному по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Мира, д. 18Б, стр. 4 | N_003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.6.5 | Создание системы мониторинга транспорта | О_008 | 0.177 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0.16508 | 0 | 0 | 0.16508 | 0 | -0.01192 | -6.734% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01192 | -6.734% | 0 | 0%
1.6.6 | Установка системы видеонаблюдения объектов энергоснабжения | О_009 | 0.318 | 0 | 0 | 0.318 | 0 | 0.37197 | 0 | 0 | 0.37197 | 0 | 0.053965 | 16.97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053965 | 16.97% | 0 | 0%
1.6.7 | Установка системы кондиционирования воздуха в помещениях | О_010 | 0.644 | 0 | 0 | 0.644 | 0 | 0.80232 | 0 | 0 | 0.80232 | 0 | 0.15832 | 24.58% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15832 | 24.58% | 0 | 0%

## 12+
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | 2 | квартал | 2024 | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | ООО "Электросети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[5 empty] | Год раскрытия информации: |  |  |  | 2024 | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Департамента тарифного регулирования Томской области №6-190/9(440) от 30.11.2024
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года 2024 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года 2024, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года 2024, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | % |  | 1.2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 261.9859 | 48.5964 | нд | 209.6039 | 52.5034 | 49.0929 | 0 | 1.3288 | 0 | 1.4436 | 0 | 4.5523 | 52.503 | 41.7681 | нд | 160.5111 | -3.4106 | -6.496% | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 6.495 | 2.3632 | нд | 2.5034 | 2.503 | 2.9809 | 0 | 0.39567 | 0 | 0.29687 | 0 | 0.15506 | 2.503 | 2.1333 | нд | -0.47755 | 0.47792 | 0% | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 192.925 | 35.7678 | нд | 155.8064 | 25.713 | 23.8469 | 0 | 0.33892 | 0 | 0.15735 | 0 | 0.60406 | 25.713 | 22.7466 | нд | 131.9595 | -1.8661 | -7.257% | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 11.7269 | 0.56311 | нд | 11.1633 | 11.163 | 9.2641 | 0 | 0 | 0 | 0.32079 | 0 | 0.6621 | 11.163 | 8.2812 | нд | 1.8992 | -1.8989 | -17.01% | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд | 5.148
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 50.8395 | 9.9023 | нд | 40.1308 | 13.1244 | 13.0009 | 0 | 0.59422 | 0 | 0.6686 | 0 | 3.1311 | 13.124 | 8.607 | нд | 27.1299 | -0.1235 | -0.941% | нд | 13.0538
0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Томская область, город Северск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0% | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 6.495 | 2.3632 | нд | 2.5034 | 2.5034 | 2.9809 | 0 | 0.39567 | 0 | 0.29687 | 0 | 0.15506 | 2.503 | 2.1333 | нд | -0.47755 | 0.4775 | 19.07% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 6.495 | 2.3632 | нд | 2.5034 | 2.5034 | 2.9809 | 0 | 0.39567 | 0 | 0.29687 | 0 | 0.15506 | 2.503 | 2.1333 | нд | -0.47755 | 0.4775 | 19.07% | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 6.495 | 2.3632 | нд | 2.5034 | 2.5034 | 2.9809 | 0 | 0.39567 | 0 | 0.29687 | 0 | 0.15506 | 2.503 | 2.1333 | нд | -0.47755 | 0.4775 | 19.07% | нд
1.1.1.1.1 | ВЛ-10кВ ПС-35/10кВ "Наумовка"-ТП-1002 | К_12 | 6.495 | 2.3632 | нд | 2.5034 | 2.5034 | 2.9809 | 0 | 0.39567 | 0 | 0.29687 | 0 | 0.15506 | 2.503 | 2.1333 | нд | -0.47755 | 0.4775 | 19.07% | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд | -23.403
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 209.7169 | 35.7678 | нд | 155.8064 | 25.712 | 23.8469 | 0 | 0.33892 | 0 | 0.15735 | 0 | 0.60406 | 25.712 | 22.7466 | нд | 131.9595 | -1.8651 | -7.254% | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 153.4236 | 21.2608 | нд | 121.5662 | 19.1165 | 18.9694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.116 | 18.9694 | нд | 102.5967 | -0.14705 | -0.7693% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 6.5868 | 4.9525 | нд | 1.6342 | 1.634 | 1.6343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.634 | 1.6343 | нд | -0.00011333 | 0.00028 | 0.01714% | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция распределительного устройства 10 кВ | N_004 | 4.9525 | 4.9525 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.1.1.2 | Реконструкция распределительного устройства 0,4 кВ | О_007 | 1.6343 | 0 | нд | 1.6342 | 1.634 | 1.6343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.634 | 1.6343 | нд | -0.00011333 | 0.00028 | 0.01714% | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 146.8368 | 16.4497 | нд | 119.932 | 17.4825 | 17.3352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.482 | 17.3352 | нд | 102.5968 | -0.14733 | -0.8428% | нд
1.2.1.2.1 | Техническое перевооружение релейной защиты главных понизительных и распределительных подстанций | М_004 | 52.76 | 0 | нд | 35.7858 | 10.9633 | 11.4274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.963 | 11.4274 | нд | 24.3584 | 0.46405 | 4.233% | нд
1.2.1.2.2 | Техническое перевооружение релейной защиты трансформаторных подстанций | М_005 | 26.8089 | 0 | нд | 26.8092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 26.8092 | 0 | 0% | нд
1.2.1.2.3 | Модернизация распределительных подстанций (замена масляных выключателей на вакумные, замена релейной защиты) | М_006 | 56.9359 | 16.4497 | нд | 40.4862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 40.4862 | 0 | 0% | нд
1.2.1.2.4 | Модернизация трансформаторных подстанций 6-10 кВ (замена масляных трансформаторов на энергосберегающие) | М_007 | 10.332 | 0 | нд | 16.8508 | 6.5192 | 5.9078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.519 | 5.9078 | нд | 10.9431 | -0.61138 | -9.378% | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 16.8647 | 1.4144 | нд | 8.6347 | 2.1875 | 1.8962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018134 | 2.188 | 1.8781 | нд | 6.7384 | -0.29128 | -13.32% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 10.4175 | 1.4144 | нд | 1.7375 | 1.7375 | 1.4466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018134 | 1.738 | 1.4285 | нд | 0.29089 | -0.29089 | -16.74% | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция линий электропередачи 6 кВ | N_005 | 1.6631 | 1.6633 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция линий электропередачи 10 кВ (замена ВЛ на КЛ) | О_012 | 6.2732 | 0 | нд | 1.3667 | 1.3667 | 1.0751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012534 | 1.367 | 1.0626 | нд | 0.29156 | -0.29156 | -21.33% | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция линии электропередачи 0,4 кВ | О_002 | 2.4811 | 0 | нд | 0.37083 | 0.37083 | 0.37151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0056 | 0.371 | 0.36591 | нд | -0.00067667 | 0.00067667 | 0.1825% | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 6.4472 | 0 | нд | 6.8972 | 0.45 | 0.44961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.44961 | нд | 6.4475 | -0.00039 | -0.08667% | нд
1.2.2.2.1 | Модернизация линий электропередачи 10 кВ (замена проводов на СИП) | М_009 | 3.2571 | 0 | нд | 3.2571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2571 | 0 | -0.08667% | нд
1.2.2.2.2 | Модернизация линий электропередачи 0,4 кВ (замена проводов на СИП) | М_010 | 3.1901 | 0 | нд | 3.6401 | 0.45 | 0.44961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.44961 | нд | 3.1905 | -0.00039 | -0.08667% | нд
1.2.2.2.3 | Модернизация линий электропередачи 0,4 кВ | М_003 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | -0.08667% | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 25.295 | 5.3555 | нд | 19.259 | 4.408 | 2.9812 | 0 | 0.33892 | 0 | 0.15735 | 0 | 0.58593 | 4.408 | 1.899 | нд | 16.2778 | -1.4268 | -32.37% | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 25.295 | 5.3555 | нд | 19.259 | 4.408 | 2.9812 | 0 | 0.33892 | 0 | 0.15735 | 0 | 0.58593 | 4.408 | 1.899 | нд | 16.2778 | -1.4268 | -32.37% | нд
1.2.3.1.1. | Создание интеллектуальной системы учета | М_011 | 25.295 | 6.0358 | нд | 19.259 | 4.408 | 2.9812 | 0 | 0.33892 | 0 | 0.15735 | 0 | 0.58593 | 4.408 | 1.899 | нд | 16.2778 | -1.4268 | -32.37% | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 14.1336 | 7.7371 | нд | 6.3466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.3466 | 0 | 0% | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 14.1336 | 7.7371 | нд | 6.3466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.3466 | 0 | 0% | нд
1.2.4.2.1 | Создание автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) | М_012 | 14.1336 | 7.7867 | нд | 6.3466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.3466 | 0 | 0% | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 11.7269 | 0.56311 | нд | 11.1633 | 11.1633 | 9.2641 | 0 | 0 | 0 | 0.32079 | 0 | 0.6621 | 11.163 | 8.2812 | нд | 1.8992 | -1.8992 | 0% | нд
1.4.1 | Строительство линий электропередачи: | Г | 4.8598 | 0.56333 | нд | 4.2958 | 4.2958 | 2.9505 | 0 | 0 | 0 | 0.31445 | 0 | 0.41419 | 4.296 | 2.2218 | нд | 1.3453 | -1.3453 | 0% | нд
1.4.1.1 | Строительство линии электропередачи 6 кВ | N_006 | 0.767 | 0.56333 | нд | 0.20333 | 0.20333 | 0.22658 | 0 | 0 | 0 | 0.0224 | 0 | 0.20418 | 0.203 | 0 | нд | -0.023246 | 0.023246 | 11.43% | нд
1.4.1.2 | Строительство линии электропередачи 0,4 кВ | О_001 | 0.64497 | 0 | нд | 0.645 | 0.645 | 0.53225 | 0 | 0 | 0 | 0.024667 | 0 | 0 | 0.645 | 0.50758 | нд | 0.11275 | -0.11275 | -17.48% | нд
1.4.1.3 | Строительство линии электропередачи 10кВ | О_003 | 3.4478 | 0 | нд | 3.4475 | 3.4475 | 2.1917 | 0 | 0 | 0 | 0.26739 | 0 | 0.21001 | 3.448 | 1.7143 | нд | 1.2558 | -1.2558 | -36.43% | нд
1.4.2 | Строительство трансформаторных подстанций: | Г | 6.8671 | 0 | нд | 6.8675 | 6.8675 | 6.3136 | 0 | 0 | 0 | 0.0063406 | 0 | 0.2479 | 6.867 | 6.0594 | нд | 0.55388 | -0.55388 | 0% | нд
1.4.2.1 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ 250 кВА | О_004 | 0.93064 | 0 | нд | 0.93083 | 0.93083 | 0.97116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015224 | 0.931 | 0.95593 | нд | -0.040325 | 0.040325 | 4.332% | нд
1.4.2.2 | Строительство КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | О_005 | 1.2434 | 0 | нд | 1.2433 | 1.2433 | 1.1861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.243 | 1.1861 | нд | 0.057219 | -0.057219 | -4.602% | нд
1.4.2.3 | Строительство 2КТПН 10/0,4 кВ 400 кВА | О_006 | 4.6931 | 0 | нд | 4.6933 | 4.6933 | 4.1564 | 0 | 0 | 0 | 0.0063406 | 0 | 0.23268 | 4.693 | 3.9173 | нд | 0.53698 | -0.53698 | -11.44% | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 50.8395 | 9.9023 | нд | 40.1308 | 13.1244 | 13.0009 | 0 | 0.59422 | 0 | 0.6686 | 0 | 3.1311 | 13.124 | 8.607 | 0 | 27.1299 | -0.1235 | -0.941% | нд
1.6.1 | Приобретение автотранспорта, спецтехники и оборудования | М_017 | 34.8723 | 3.669 | нд | 30.8817 | 7.6 | 7.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1311 | 7.6 | 4.7097 | 0 | 23.0409 | 0.2408 | 3.168% | нд
1.6.2 | Приобретение оборудования для проведения испытаний и диагностики электрических сетей | М_018 | 3.5559 | 1.733 | нд | 1.7783 | 1.7783 | 1.2775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.777 | 1.2775 | 0 | 0.50083 | -0.50083 | -28.16% | нд
1.6.3 | Приобретение информационно-вычислительной техники | М_022 | 8.4783 | 1.5169 | нд | 6.5217 | 2.7969 | 2.7665 | 0 | 0.49998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.797 | 2.2665 | 0 | 3.7552 | -0.030439 | -1.088% | нд
1.6.4 | Реконструкция пристройки к административному зданию, расположенному по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Мира, д. 18Б, стр. 4 | N_003 | 2.9833 | 2.9833 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.6.5 | Создание системы мониторинга транспорта | О_008 | 0.14786 | 0 | нд | 0.1475 | 0.1475 | 0.13757 | 0 | 0.094242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0.043325 | 0 | 0.0099333 | -0.0099333 | -6.734% | нд
1.6.6 | Установка системы видеонаблюдения объектов энергоснабжения | О_009 | 0.26476 | 0 | нд | 0.265 | 0.265 | 0.30997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 0.30997 | 0 | -0.044971 | 0.044971 | 16.97% | нд
1.6.7 | Установка системы кондиционирования воздуха в помещениях | О_010 | 0.53712 | 0 | нд | 0.53667 | 0.53667 | 0.6686 | 0 | 0 | 0 | 0.6686 | 0 | 0 | 0.537 | 0 | 0 | -0.13193 | 0.13193 | 24.58% | нд

## 13+
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[13 empty] | за | 4 |  | квартал |  | 2024 | года
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных | [34 empty] | активов к бухгалтерскому учету в год 2024 | [34 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 261.9859 | 0 | 52.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 41.7681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -3.4101 | -6.495% | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 6.495 | 0 | 2.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.47792 | 0% | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 192.925 | 0 | 25.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 22.7466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.8661 | -7.257% | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 11.7269 | 0 | 11.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.8989 | 0% | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 50.8395 | 0 | 13.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.12309 | -0.9379% | нд
0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Томская область, город Северск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 6.495 | 0 | 2.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.47792 | 0% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 6.495 | 0 | 2.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.47792 | 0% | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 6.495 | 0 | 2.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.47792 | 0% | нд
1.1.1.1.1 | ВЛ-10кВ ПС-35/10кВ "Наумовка"-ТП-1002 | К_12 | 6.495 | 0 | 2.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.47792 | 19.09% | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 209.7169 | 0 | 25.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 22.7466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.8651 | 0% | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 153.4236 | 0 | 19.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 18.9694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.43938 | 2.298% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 6.5868 | 0 | 1.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00028 | 0% | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция распределительного устройства 10 кВ | N_004 | 4.9525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.1.1.2 | Реконструкция распределительного устройства 0,4 кВ | О_007 | 1.6343 | 0 | 1.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00028 | 0.01714% | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 146.8368 | 0 | 17.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.14683 | -0.8399% | нд
1.2.1.2.1 | Техническое перевооружение релейной защиты главных понизительных и распределительных подстанций | М_004 | 52.76 | 0 | 10.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.46438 | 4.236% | нд
1.2.1.2.2 | Техническое перевооружение релейной защиты трансформаторных подстанций | М_005 | 26.8089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2.1.2.3 | Модернизация распределительных подстанций (замена масляных выключателей на вакумные, замена релейной защиты) | М_006 | 56.9359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2.1.2.4 | Модернизация трансформаторных подстанций 6-10 кВ (замена масляных трансформаторов на энергосберегающие) | М_007 | 10.332 | 0 | 6.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.61122 | -9.376% | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 16.8647 | 0 | 2.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.29178 | 0% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 10.4175 | 0 | 1.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.29139 | 0% | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция линий электропередачи 6 кВ | N_005 | 1.6631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция линий электропередачи 10 кВ (замена ВЛ на КЛ) | О_012 | 6.2732 | 0 | 1.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | -0.2919 | -21.35% | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция линии электропередачи 0,4 кВ | О_002 | 2.4811 | 0 | 0.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0.00051 | 0.1375% | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 6.4472 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.00039 | 0% | нд
1.2.2.2.1 | Модернизация линий электропередачи 10 кВ (замена проводов на СИП) | М_009 | 3.2571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.2.2.2 | Модернизация линий электропередачи 0,4 кВ (замена проводов на СИП) | М_010 | 3.1901 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.00039 | -0.08667% | нд
1.2.2.2.3 | Модернизация линий электропередачи 0,4 кВ | М_003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 25.295 | 0 | 4.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.4268 | -32.37% | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 25.295 | 0 | 4.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.4268 | -32.37% | нд
1.2.3.1.1. | Создание интеллектуальной системы учета | М_011 | 25.295 | 0 | 4.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.4268 | -32.37% | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 14.1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 14.1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2.4.2.1 | Создание автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) | М_012 | 14.1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 11.7269 | 0 | 11.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.8989 | -17.01% | нд
1.4.1 | Строительство линий электропередачи: | Г | 4.8598 | 0 | 4.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.3455 | -31.32% | нд
1.4.1.1 | Строительство линии электропередачи 6 кВ | N_006 | 0.767 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.023579 | 11.62% | нд
1.4.1.2 | Строительство линии электропередачи 0,4 кВ | О_001 | 0.64497 | 0 | 0.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.11275 | -17.48% | нд
1.4.1.3 | Строительство линии электропередачи 10кВ | О_003 | 3.4478 | 0 | 3.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.2563 | -36.44% | нд
1.4.2 | Строительство трансформаторных подстанций: | Г | 6.8671 | 0 | 6.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0063406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.55338 | -8.058% | нд
1.4.2.1 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ 250 кВА | О_004 | 0.93064 | 0 | 0.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.040159 | 4.313% | нд
1.4.2.2 | Строительство КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | О_005 | 1.2434 | 0 | 1.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.056886 | -4.577% | нд
1.4.2.3 | Строительство 2КТПН 10/0,4 кВ 400 кВА | О_006 | 4.6931 | 0 | 4.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0063406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.53665 | -11.44%
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 50.8395 | 0 | 13.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.12309 | -0.9379% | нд
1.6.1 | Приобретение автотранспорта, спецтехники и оборудования | М_017 | 34.8723 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.2408 | 3.168% | нд
1.6.2 | Приобретение оборудования для проведения испытаний и диагностики электрических сетей | М_018 | 3.5559 | 0 | 1.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.4995 | 0% | нд
1.6.3 | Приобретение информационно-вычислительной техники | М_022 | 8.4783 | 0 | 2.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.03052 | -1.091% | нд
1.6.4 | Реконструкция пристройки к административному зданию, расположенному по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Мира, д. 18Б, стр. 4 | N_003 | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.6.5 | Создание системы мониторинга транспорта | О_008 | 0.14786 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.010433 | -7.05% | нд
1.6.6 | Установка системы видеонаблюдения объектов энергоснабжения | О_009 | 0.26476 | 0 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.044971 | 16.97% | нд
1.6.7 | Установка системы кондиционирования воздуха в помещениях | О_010 | 0.53712 | 0 | 0.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.1316 | 24.51% | нд
1.2

## 14-
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 14. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (квартальный)
[9 empty] | за | 3 |  | квартал |  | 2024 |  | года
[9 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | ООО "Электросети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[13 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 |  | год
[11 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Департамента тарифного регулирования Томской области №6-190/9(440) от 30.11.2024
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности * | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в год N
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который
будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности.

## 15-
Приложение № 15
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 15. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию (квартальный)
[10 empty] | за | 3 |  | квартал |  | 2024 |  | года
Отчет о реализации инвестиционной программы
полное наименование субъекта электроэнергетики
[14 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 |  | год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности * | Ввод объектов инвестиционной | [32 empty] | деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год N | [36 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода | [6 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 8
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять
поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности.

## 16+
Приложение № 16
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 16. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации (квартальный)
[20 empty] | за | 4 |  | квартал |  | 2024 |  | года
[20 empty] | Отчет об исполнении инвестиционной программы | ООО "Электросети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[24 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 |  | год
[23 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Департамента тарифного регулирования Томской области №6-190/9(440) от 30.11.2024
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в год 2024 | [49 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [24 empty] | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Томская область, город Северск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1.1 | ВЛ-10кВ ПС-35/10кВ "Наумовка"-ТП-1002 | К_12 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция распределительного устройства 10 кВ | N_004 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.1 | Техническое перевооружение релейной защиты главных понизительных и распределительных подстанций | М_004 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.2 | Техническое перевооружение релейной защиты трансформаторных подстанций | М_005 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.3 | Модернизация распределительных подстанций (замена масляных выключателей на вакумные, замена релейной защиты) | М_006 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.4 | Модернизация трансформаторных подстанций 6-10 кВ (замена масляных трансформаторов на энергосберегающие) | М_007 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция линий электропередачи 6 кВ | N_005 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция линий электропередачи 10 кВ (замена ВЛ на КЛ) | О_012 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция линии электропередачи 0,4 кВ | О_002 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2.1 | Модернизация линий электропередачи 10 кВ (замена проводов на СИП) | М_009 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2.2 | Модернизация линий электропередачи 0,4 кВ (замена проводов на СИП) | М_010 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2.3 | Модернизация линий электропередачи 0,4 кВ | М_003 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1.1. | Создание интеллектуальной системы учета | М_011 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2.1 | Создание автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) | М_012 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.1 | Строительство линий электропередачи: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.1.1 | Строительство линии электропередачи 6 кВ | N_006 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.1.2 | Строительство линии электропередачи 0,4 кВ | О_001 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.1.3 | Строительство линии электропередачи 10кВ | О_003 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.2 | Строительство трансформаторных подстанций: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.1.4 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ 250 кВА | О_004 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.1.5 | Строительство КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | О_005 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.1.6 | Строительство 2КТПН 10/0,4 кВ 400 кВА | О_006 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6.1 | Приобретение автотранспорта, спецтехники и оборудования | М_017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6.2 | Приобретение оборудования для проведения испытаний и диагностики электрических сетей | М_018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6.3 | Приобретение информационно-вычислительной техники | М_022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6.4 | Реконструкция пристройки к административному зданию, расположенному по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Мира, д. 18Б, стр. 4 | N_003 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6.5 | Создание системы мониторинга транспорта | О_008 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6.6 | Установка системы видеонаблюдения объектов энергоснабжения | О_009 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6.7 | Установка системы кондиционирования воздуха в помещениях | О_010 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд

## 17
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[20 empty] | за | 3 |  | квартал |  | 2024 |  | года
[21 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | ООО "Электросети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[24 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 |  | год
[23 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Департамента тарифного регулирования Томской области №6-190/9(440) от 30.11.2024
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений года 2024, млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений года 2024, млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 63.0036 | 63.0038 | 0 | 19.0251 | 43.9787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0038 | 0 | 19.0251 | 43.9787 | 0 | 52.5034 | 49.0929 | 0 | 11.5646 | 45.7103 | 8.7012 | 1.3288 | 0 | 0.13583 | 1.1705 | 0.34329 | 1.4436 | 0 | 0.57422 | 0.86939 | 0 | 4.5523 | 0 | 0.96536 | 11.7915 | 8.3579 | 41.7681 | 0 | 9.8892 | 31.8789 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 3.0036 | 3.0041 | 0 | 3.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0041 | 0 | 3.0041 | 0 | 0 | 2.503 | 2.9809 | 0 | 2.4651 | 0.41661 | 0.099194 | 0.39567 | 0 | 0 | 0.37318 | 0.022496 | 0.29687 | 0 | 0.25343 | 0.043438 | 0 | 0.15506 | 0 | 0.078362 | 0 | 0.076699 | 2.1333 | 0 | 2.1333 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 30.8556 | 30.8544 | 0 | 2.625 | 28.2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8544 | 0 | 2.625 | 28.2294 | 0 | 25.713 | 23.8469 | 0 | 6.9081 | 16.9388 | 0 | 0.33892 | 0 | 0.13583 | 0.20309 | 0 | 0.15735 | 0 | 0 | 0.15735 | 0 | 0.60406 | 0 | 0.22491 | 0.37916 | 0 | 22.7466 | 0 | 6.5473 | 16.1992 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 13.3956 | 13.396 | 0 | 13.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.396 | 0 | 13.396 | 0 | 0 | 11.163 | 9.2641 | 0 | 2.1914 | 15.3539 | 8.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32079 | 0.32079 | 0 | 0.32079 | 0 | 0 | 0.6621 | 0 | 0.6621 | 8.2812 | 8.2812 | 8.2812 | 0 | 1.2085 | 7.0727 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 15.7488 | 15.7493 | 0 | 0 | 15.7493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7493 | 0 | 0 | 15.7493 | 0 | 13.1244 | 13.0009 | 0 | 0 | 13.0009 | 0 | 0.59422 | 0 | 0 | 0.59422 | 0 | 0.6686 | 0 | 0 | 0.6686 | 0 | 3.1311 | 0 | 0 | 3.1311 | 0 | 8.607 | 0 | 0 | 8.607 | 0
0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | нд | #VALUE! | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | 3.1311 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Томская область, город Северск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 3.0041 | 3.0041 | 0 | 3.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0041 | 0 | 3.0041 | 0 | 0 | 3.0041 | 4.5821 | 0 | 4.0663 | 0.41661 | 0.099194 | 0.37318 | 0 | 0 | 0.37318 | 0.022496 | 0.29687 | 0 | 0.25343 | 0.043438 | 0 | 0.15506 | 0 | 0.078362 | 0 | 0.076699 | 2.1333 | 0 | 2.1333 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 3.0041 | 3.0041 | 0 | 3.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0041 | 0 | 3.0041 | 0 | 0 | 3.0041 | 2.9809 | 0 | 2.4651 | 0.41661 | 0.099194 | 0.37318 | 0 | 0 | 0.37318 | 0.022496 | 0.29687 | 0 | 0.25343 | 0.043438 | 0 | 0.15506 | 0 | 0.078362 | 0 | 0.076699 | 2.1333 | 0 | 2.1333 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 3.0041 | 3.0041 | 0 | 3.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0041 | 0 | 3.0041 | 0 | 0 | 3.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37318 | 0 | 0 | 0.37318 | 0.022496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 2.1333 | 0 | 0
1.1.1.1.1 | ВЛ-10кВ ПС-35/10кВ "Наумовка"-ТП-1002 | К_12 | 3.0041 | 3.0041 | 0 | 3.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0041 | 0 | 3.0041 | 0 | 0 | 3.0041 | 2.9584 | 0 | 2.4651 | 0.41661 | 0.099194 | 0.37318 | 0 | 0 | 0.37318 | 0.022496 | 0.29687 | 0 | 0.25343 | 0.043438 | 0 | 0.15506 | 0 | 0.078362 | 0 | 0.076699 | 2.1333 | 0 | 2.1333 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6012 | 0 | 1.6012 | 0 | 0 | 0.33892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 30.8544 | 30.8544 | 0 | 2.625 | 28.2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8544 | 0 | 2.625 | 28.2294 | 0 | 30.8544 | 3.1959 | 0 | 1.6012 | 1.5947 | 0 | 0.33892 | 0 | 0.13583 | 0.20309 | 0 | 0.15735 | 0 | 0 | 0.15735 | 0 | 0 | 0 | 0.22491 | 0.37916 | 0 | 22.7466 | 0 | 6.5473 | 16.1992 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 22.9398 | 22.9398 | 0 | 0 | 22.9398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9398 | 0 | 0 | 22.9398 | 0 | 22.9398 | 0.8006 | 0 | 0.8006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9694 | 0 | 5.1591 | 13.8103 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 1.9608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6343 | 0 | 0.28582 | 1.3485 | 0
1.2.1.1.1 | Реконструкция распределительного устройства 10 кВ | N_004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.2 | Реконструкция распределительного устройства 0,4 кВ | О_007 | 1.9608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6343 | 0 | 0.28582 | 1.3485 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 20.979 | 13.156 | 0 | 0 | 13.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.156 | 0 | 0 | 13.156 | 0 | 20.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3352 | 0 | 4.8733 | 12.4619 | 0
1.2.1.2.1 | Техническое перевооружение релейной защиты главных понизительных и распределительных подстанций | М_004 | 13.156 | 13.156 | 0 | 0 | 13.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.156 | 0 | 0 | 13.156 | 0 | 13.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4274 | 0 | 3.2494 | 8.178 | 0
1.2.1.2.2 | Техническое перевооружение релейной защиты трансформаторных подстанций | М_005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.3 | Модернизация распределительных подстанций (замена масляных выключателей на вакумные, замена релейной защиты) | М_006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.4 | Модернизация трансформаторных подстанций 6-10 кВ (замена масляных трансформаторов на энергосберегающие) | М_007 | 7.823 | 15.646 | 0 | 7.823 | 7.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.646 | 0 | 7.823 | 7.823 | 0 | 7.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9078 | 0 | 1.6239 | 4.2839 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 2.625 | 2.625 | 0 | 2.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.625 | 0 | 2.625 | 0 | 0 | 2.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60406 | 0 | 0.22491 | 0.37916 | 0 | 1.8781 | 0 | 0.72344 | 1.1546 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 2.085 | 2.085 | 0 | 2.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.085 | 0 | 2.085 | 0 | 0 | 2.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018134 | 0 | 0.018134 | 0 | 0 | 1.4285 | 0 | 0.52278 | 0.9057 | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция линий электропередачи 6 кВ | N_005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2 | Реконструкция линий электропередачи 10 кВ (замена ВЛ на КЛ) | О_012 | 1.64 | 1.64 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 1.64 | 0.8006 | 0 | 0.8006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012534 | 0 | 0.012534 | 0 | 0 | 1.0626 | 0 | 0.39784 | 0.66473 | 0
1.2.2.1.3 | Реконструкция линии электропередачи 0,4 кВ | О_002 | 0.445 | 0.445 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0.445 | 3.1959 | 0 | 1.6012 | 1.5947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0056 | 0 | 0.0056 | 0 | 0 | 0.36591 | 0 | 0.12494 | 0.24097 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0.54 | 0.54 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58593 | 0 | 0.20677 | 0.37916 | 0 | 0.44961 | 0 | 0.20066 | 0.24895 | 0
1.2.2.2.1 | Модернизация линий электропередачи 10 кВ (замена проводов на СИП) | М_009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.2 | Модернизация линий электропередачи 0,4 кВ (замена проводов на СИП) | М_010 | 0.54 | 1.08 | 0 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44961 | 0 | 0.20066 | 0.24895 | 0
1.2.2.2.3 | Модернизация линий электропередачи 0,4 кВ | М_003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8006 | 0 | 0.8006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58593 | 0 | 0.20677 | 0.37916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 5.2896 | 5.2896 | 0 | 0 | 5.2896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2896 | 0 | 0 | 5.2896 | 0 | 5.2896 | 2.3953 | 0 | 0.8006 | 1.5947 | 0 | 0.33892 | 0 | 0.13583 | 0.20309 | 0 | 0.15735 | 0 | 0 | 0.15735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.899 | 0 | 0.66478 | 1.2343 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 5.2896 | 5.2896 | 0 | 0 | 5.2896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2896 | 0 | 0 | 5.2896 | 0 | 5.2896 | 2.3953 | 0 | 0.8006 | 1.5947 | 0 | 0.33892 | 0 | 0.13583 | 0.20309 | 0 | 0.15735 | 0 | 0 | 0.15735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.899 | 0 | 0.66478 | 1.2343 | 0
1.2.3.1.1. | Создание интеллектуальной системы учета | М_011 | 5.2896 | 5.2896 | 0 | 0 | 5.2896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2896 | 0 | 0 | 5.2896 | 0 | 5.2896 | 1.9062 | 0 | 0 | 1.9062 | 0 | 0.33892 | 0 | 0.13583 | 0.20309 | 0 | 0.15735 | 0 | 0.067679 | 0.089669 | 0 | 0.58593 | 0 | 0.20677 | 0.37916 | 0 | 1.899 | 0 | 0.66478 | 1.2343 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2.1 | Создание автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) | М_012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0763 | 0 | 1.0763 | 8.2812 | 8.2812 | 10.5031 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 13.396 | 13.396 | 0 | 13.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.396 | 0 | 13.396 | 0 | 0 | 13.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32079 | 0.32079 | 0 | 0.32079 | 0 | 0 | 0.6621 | 0 | 0.6621 | 8.2812 | 8.2812 | 8.2812 | 0 | 1.2085 | 7.0727 | 0
1.4.1 | Строительство линий электропередачи: | Г | 5.155 | 5.155 | 0 | 5.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.155 | 0 | 5.155 | 0 | 0 | 5.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31445 | 0 | 0.31445 | 0 | 0 | 0.41419 | 0 | 0.41419 | 0 | 0 | 2.2218 | 0 | 0.73575 | 1.4861 | 0
1.4.1.1 | Строительство линии электропередачи 6 кВ | N_006 | 0.244 | 0.244 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0224 | 0 | 0.0224 | 0 | 0 | 0.20418 | 0 | 0.20418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.2 | Строительство линии электропередачи 0,4 кВ | О_001 | 0.774 | 0.774 | 0 | 0.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.774 | 0 | 0 | 0.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024667 | 0 | 0.024667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50758 | 0 | 0.17541 | 0.33218 | 0
1.4.1.3 | Строительство линии электропередачи 10кВ | О_003 | 4.137 | 4.137 | 0 | 4.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.137 | 0 | 0 | 4.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26739 | 0 | 0.26739 | 0 | 0 | 0.21001 | 0 | 0.21001 | 0 | 0 | 1.7143 | 0 | 0.56035 | 1.1539 | 0
1.4.2 | Строительство трансформаторных подстанций: | Г | 8.241 | 8.241 | 0 | 0 | 8.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.241 | 0 | 0 | 8.241 | 0 | 8.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0063406 | 0 | 0.0063406 | 0 | 0 | 0.2479 | 0 | 0.2479 | 0 | 0 | 6.0594 | 0 | 0.47279 | 5.5866 | 0
1.4.1.4 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ 250 кВА | О_004 | 1.117 | 2.234 | 0 | 1.117 | 1.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.234 | 0 | 1.117 | 1.117 | 0 | 1.117 | 9.0269 | 0 | 0.14362 | 8.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015224 | 0 | 0.015224 | 0 | 0 | 0.95593 | 0 | 0.067402 | 0.88853 | 0
1.4.1.5 | Строительство КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | О_005 | 5.632 | 5.632 | 0 | 5.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.632 | 0 | 5.632 | 0 | 0 | 5.632 | 1.1861 | 0 | 0.14362 | 1.0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1861 | 0 | 0.14362 | 1.0425 | 0
1.4.1.6 | Строительство 2КТПН 10/0,4 кВ 400 кВА | О_006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1564 | 0 | 0.50079 | 3.6556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0063406 | 0 | 0.0063406 | 0 | 0 | 0.23268 | 0 | 0.23268 | 0 | 0 | 3.9173 | 0 | 0.26177 | 3.6556 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 15.7493 | 15.7493 | 0 | 0 | 15.7493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7493 | 0 | 0 | 15.7493 | 0 | 15.7493 | 13.0009 | 0 | 0 | 13.0009 | 0 | 0.59422 | 0 | 0 | 0.59422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6686 | 0 | 3.1311 | 0 | 0 | 3.1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.607 | 0
1.6.1 | Приобретение автотранспорта, спецтехники и оборудования | М_017 | 9.12 | 9.12 | 0 | 0 | 9.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.12 | 0 | 0 | 9.12 | 0 | 9.12 | 7.8408 | 0 | 0 | 7.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1311 | 0 | 0 | 3.1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7097 | 0
1.6.2 | Приобретение оборудования для проведения испытаний и диагностики электрических сетей | М_018 | 2.134 | 2.134 | 0 | 0 | 2.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.134 | 0 | 0 | 2.134 | 0 | 2.134 | 1.2775 | 0 | 0 | 1.2775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2775 | 0
1.6.3 | Приобретение информационно-вычислительной техники | М_022 | 3.3563 | 3.3563 | 0 | 0 | 3.3563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3563 | 0 | 0 | 3.3563 | 0 | 3.3563 | 2.7665 | 0 | 0 | 2.7665 | 0 | 0.49998 | 0 | 0 | 0.49998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2665 | 0
1.6.4 | Реконструкция пристройки к административному зданию, расположенному по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Мира, д. 18Б, стр. 4 | N_003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.5 | Создание системы мониторинга транспорта | О_008 | 0.177 | 0.177 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0.13757 | 0 | 0 | 0.13757 | 0 | 0.094242 | 0 | 0 | 0.094242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043325 | 0
1.6.6 | Установка системы видеонаблюдения объектов энергоснабжения | О_009 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0.318 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0.30997 | 0 | 0 | 0.30997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30997 | 0
1.6.7 | Установка системы кондиционирования воздуха в помещениях | О_010 | 0.644 | 0.644 | 0.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.644 | 0.644 | 0 | 0 | 0 | 0.644 | 0.6686 | 0 | 0 | 0.6686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6686 | 0 | 0 | 0.6686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 18+
Приложение № 18
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 18. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | 4 |  | квартал |  | 2024 |  | года
[13 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | ООО "Электросети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[13 empty] | Год раскрытия информации: | 2024
[12 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Департамента тарифного регулирования Томской области №6-190/9(440) от 30.11.2024
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей по итогам отчетного периода
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [5 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |  | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  |  |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на ПС в рамках осуществления тех. присоединения к электрическим сетям, МВ×А |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением тех. присединения к электрическим сетям,км |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления тех. присоединения к электрическим сетям, км |  | Показатель замены силовых трансформаторов, МВ×А |  | Показатель замены линий электропередачи, км |  | Показатель замены выключателей, шт. |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры, млн рублей |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации, млн рублей |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвест. проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики, млн рублей
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.2
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 5.91 | 9.31 | 21.565 | 21.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.483 | 2.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9445 | 2.7665 | 8.402 | 8.9569 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 19.68 | 19.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 4.46 | 9.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.483 | 2.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 1.45 | 0 | 1.885 | 1.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9445 | 2.7665 | 8.402 | 8.9569 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Томская область, город Северск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 19.68 | 19.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 19.68 | 19.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 19.68 | 19.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1 | ВЛ-10кВ ПС-35/10кВ "Наумовка"-ТП-1002 | К_12 | 0 | 0 | 19.68 | 19.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 4.46 | 9.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.483 | 2.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 4.46 | 9.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1 | Реконструкция распределительного устройства 10 кВ | N_004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 4.46 | 9.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1 | Техническое перевооружение релейной защиты главных понизительных и распределительных подстанций | М_004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2 | Техническое перевооружение релейной защиты трансформаторных подстанций | М_005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.3 | Модернизация распределительных подстанций (замена масляных выключателей на вакумные, замена релейной защиты) | М_006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.4 | Модернизация трансформаторных подстанций 6-10 кВ (замена масляных трансформаторов на энергосберегающие) | М_007 | 4.46 | 9.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.483 | 2.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 1.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция линий электропередачи 6 кВ | N_005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2 | Реконструкция линий электропередачи 10 кВ (замена ВЛ на КЛ) | О_012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.842 | 0.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.3 | Реконструкция линии электропередачи 0,4 кВ | О_002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.716 | 0.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.925 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.1 | Модернизация линий электропередачи 10 кВ (замена проводов на СИП) | М_009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.2 | Модернизация линий электропередачи 0,4 кВ (замена проводов на СИП) | М_010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.925 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.3 | Модернизация линий электропередачи 0,4 кВ | М_003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.1. | Создание интеллектуальной системы учета | М_011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2.1 | Создание автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) | М_012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 1.45 | 0 | 1.885 | 1.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Строительство линий электропередачи: | Г | 0 | 0 | 1.885 | 1.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.1 | Строительство линии электропередачи 6 кВ | N_006 | 0 | 0 | 0.143 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.2 | Строительство линии электропередачи 0,4 кВ | О_001 | 0 | 0 | 0.45 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.3 | Строительство линии электропередачи 10кВ | О_003 | 0 | 0 | 1.292 | 0.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Строительство трансформаторных подстанций: | Г | 1.45 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.4 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ 250 кВА | О_004 | 0.25 | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.5 | Строительство КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | О_005 | 0.4 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.6 | Строительство 2КТПН 10/0,4 кВ 400 кВА | О_006 | 0.8 | 0.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9445 | 2.7665 | 8.402 | 8.9569 | 0 | 0
1.6.1 | Приобретение автотранспорта, спецтехники и оборудования | М_017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 7.8408 | 0 | 0
1.6.2 | Приобретение оборудования для проведения испытаний и диагностики электрических сетей | М_018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | Приобретение информационно-вычислительной техники | М_022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.797 | 2.7665 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4 | Реконструкция пристройки к административному зданию, расположенному по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Мира, д. 18Б, стр. 4 | N_003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.5 | Создание системы мониторинга транспорта | О_008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1475 | 0 | 0 | 0.13757 | 0 | 0
1.6.6 | Установка системы видеонаблюдения объектов энергоснабжения | О_009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 0.30997 | 0 | 0
1.6.7 | Установка системы кондиционирования воздуха в помещениях | О_010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.537 | 0.6686 | 0 | 0

## 19+
Приложение № 19
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 19. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше (квартальный)
|  |  | за | 4 |  | квартал |  | 2024 |  | года
|  |  | Отчет о реализации инвестиционной программы | ООО "Электросети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[5 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 | год
|  |  |  | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Департамента тарифного регулирования Томской области №6-190/9(440) от 30.11.2024
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование центра питания | Место расположения центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, МВА |  | Фактический резерв мощности для присоединения потребителей, кВт |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  | Фактическое снижение потерь, кВт×ч/год
[5 empty] | факт на 01.01. года 2024 | факт на конец отчетного периода | факт года 2023 (на 01.01.года 2024) | факт на конец отчетного периода | факт года 2023 (на 01.01.года 2024) | факт на конец отчетного периода | факт года 2023 (на 01.01.года 2024) | факт на конец отчетного периода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 12 | 13
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Томская область, город Северск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.1 | ВЛ-10кВ ПС-35/10кВ "Наумовка"-ТП-1002 | К_12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция распределительного устройства 10 кВ | N_004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция линий электропередачи 10 кВ (замена ВЛ на КЛ) | О_012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция линии электропередачи 0,4 кВ | О_002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.1 | Техническое перевооружение релейной защиты главных понизительных и распределительных подстанций | М_004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.2 | Техническое перевооружение релейной защиты трансформаторных подстанций | М_005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.3 | Модернизация распределительных подстанций (замена масляных выключателей на вакумные, замена релейной защиты) | М_006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.4 | Модернизация трансформаторных подстанций 6-10 кВ (замена масляных трансформаторов на энергосберегающие) | М_007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция линий электропередачи 6 кВ | N_005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1.2 | Строительство линии электропередачи 0,4 кВ | О_001
1.4.1.3 | Строительство линии электропередачи 10кВ | О_003
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.1 | Модернизация линий электропередачи 10 кВ (замена проводов на СИП) | М_009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.2 | Модернизация линий электропередачи 0,4 кВ (замена проводов на СИП) | М_010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.3 | Модернизация линий электропередачи 0,4 кВ | М_003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.1. | Создание интеллектуальной системы учета | М_011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2.1 | Создание автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) | М_012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1 | Строительство линий электропередачи: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1.1 | Строительство линии электропередачи 6 кВ | N_006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1.2 | Строительство линии электропередачи 0,4 кВ | О_001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1.3 | Строительство линии электропередачи 10кВ | О_003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство трансформаторных подстанций: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2.1 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ 160 кВА с линиями электропередачи 10 кВ | М_013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2.2 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ 630 кВА | М_014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ 250 кВА | О_004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2.4 | Строительство КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | О_005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2.5 | Строительство 2КТПН 10/0,4 кВ 400 кВА | О_006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1 | Приобретение автотранспорта, спецтехники и оборудования | М_017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.2 | Приобретение оборудования для проведения испытаний и диагностики электрических сетей | М_018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.3 | Приобретение информационно-вычислительной техники | М_022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.4 | Реконструкция пристройки к административному зданию, расположенному по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Мира, д. 18Б, стр. 4 | N_003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.5 | Создание системы мониторинга транспорта | О_008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.6 | Установка системы видеонаблюдения объектов энергоснабжения | О_009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.7 | Установка системы кондиционирования воздуха в помещениях | О_010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## Лист1 (hidden)
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
54.6111
[5 empty] | -0.68 | [16 empty] | _____"____________" 2022г.
М.П.
№ № | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года* | Объем финансирования 2022 г. (с НДС) | [10 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение ***
|  |  | всего |  |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план ** | факт *** |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО | 65.2256 | 65.2256 | 54.6111 | 55.2911 | - | 3.0057 | - | 4.2192 | 8.4492 | 13.1501 | 56.7764 | 34.2362 | 54.6111 | 34.2362 |  |  | 10.6145 | -10.6145 |  |  |  |  | 8.4492
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 55.5313 | 55.5313 | 46.6538 | 47.3338 | - | 2.7437 | - | 1.8717 | 8.4492 | 13.1501 | 47.0821 | 28.8883 | 46.6538 | 28.8883 |  |  | 8.8776 | -8.8776 |  |  |  |  | 8.4492
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 29.7037 | 29.7037 | 22.7431 | 22.7431 | - | 2.7437 | - | 1.8717 | 0 | 2.131 | 29.7037 | 15.9967 | 22.7431 | 15.9967 |  |  | 6.9606 | -6.9606 |  |  |  |  | 0
1 | ВЛ-10кВ ПС-35/10кВ "Наумовка" - ТП-1002 (I_01) | 0 | 0 | 0 |  | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
2 | КЛ-10кВ ТП ОР-16-4 - КТПН, п. Орловка (I_02) | 0 | 0 | 0 |  | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
3 | ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №3 оп.137/14 - КТПН, д. Чернильщиково (I_04) | 0 | 0 | 0 |  | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
4 | Строительство КЛ-10кВ,ТП и РП в западной части города (I_05) | 0 | 0 | 0 |  | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
5 | Замена трансформаторов в ТП на энергосберегающие (I_08) | 0 | 0 | 0 |  | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
6 | ВЛ-10кВ ПС-35/10кВ "Наумовка" - ТП-1002 (К_12) | 12.4615 | 12.4615 | 11.5007 | 11.5007 | - | 2.7437 | - | 1.8717 | - | 2.131 | 12.4615 | 4.7542 | 11.5007 | 4.7542 |  |  | 0.96087 | -0.96087 |  |  |  |  | 0
7 | Реконструкция электрических сетей 1-го водозабора (К_8) | 0 | 0 | 0 |  | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
8 | КЛ-10кВ в западной части города (К_14) | 2.1138 | 2.1138 | 1.6957 | 1.6957 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 2.1138 | 1.6957 | 1.6957 | 1.6957 |  |  | 0.41813 | -0.41813 |  |  |  |  | 0
9 | ТП и РП в западной части города (К_13) | 15.1284 | 15.1284 | 9.5468 | 9.5468 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 15.1284 | 9.5468 | 9.5468 | 9.5468 |  |  | 5.5816 | -5.5816 |  |  |  |  | 0
10 | ГПП-701(строительнвая часть ячеек КРУН-10кВ) (L_4) | 0 | 0 | 0 |  | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
6 | Приобоетение оборудования и програмного обеспечения для связи базовой станции и сервера АИИС КУЭ (I_10) | 0 | 0 | 0 |  | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
1 | Замена маслянных выключателей на вакуумные, РЗА, АСДУ: ГПП-701 (I_06) | 0 | 0 | 0 |  | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
2 | Замена маслянных выключателей на вакуумные, РЗА, АСДУ: РП-3 (I_07) | 0 | 0 | 0 |  | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 11.1708 | 11.1708 | 8.6817 | 9.3617 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0.19025 | 11.1708 | 8.4915 | 8.6817 | 8.4915 |  |  | 2.4891 | -2.4891 |  |  |  |  | 0
1 | Создание АСДУ (I_11) | 6.5508 | 6.5508 | 5.3408 | 6.0208 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 6.5508 | 5.3408 | 5.3408 | 5.3408 |  |  | 1.21 | -1.21 |  |  |  |  | 0
2 | Создание интеллектуальной системы учета (L_1) | 4.62 | 4.62 | 3.3409 | 3.3409 | - | 0 | - | 0 | - | 0.19025 | 4.62 | 3.1507 | 3.3409 | 3.1507 |  |  | 1.2791 | -1.2791 |  |  |  |  | 0
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 |  | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
1.5 | Прочие капитальные вложения в основные средства | 6.2076 | 6.2076 | 4.4001 | 4.4001 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6.2076 | 4.4001 | 4.4001 | 4.4001 |  |  | 1.8075 | -1.8075 |  |  |  |  | 0
1.5.1 | ВЛ-0,4кВ в п. Иглаково. Замена проводов на СИП (I_09) | 2.6112 | 2.6112 | 1.6069 | 1.6069 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 2.6112 | 1.6069 | 1.6069 | 1.6069 |  |  | 1.0043 | -1.0043 |  |  |  |  | 0
1.5.2 | ВЛ-0,4кВ в п. Самусь. Замена проводов на СИП (К_1) | 1.1484 | 1.1484 | 0.49255 | 0.49255 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1.1484 | 0.49255 | 0.49255 | 0.49255 |  |  | 0.65585 | -0.65585 |  |  |  |  | 0
1.5.3 | ВЛ10кВ №2 (замена ВЛ на КЛ) (К_2) | 0 | 0 | 0 |  | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.4 | ВЛ10кВ №5(замена ВЛ на КЛ) (К_3) | 0 | 0 | 0 |  | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.5 | ВЛ10кВ №7(замена ВЛ на КЛ) (К_4) | 0 | 0 | 0 |  | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.6 | Приобретение оборудования для проведения испытаний и диагностики электрических сетей (I_19) | 0.0588 | 0.0588 | 0.09925 | 0.09925 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0.0588 | 0.09925 | 0.09925 | 0.09925 |  |  | -0.04045 | 0.04045 |  |  |  |  | 0
1.5.7 | ВЛ-0,4 кВт от ТП-249 ф.1. Замена проводов на СИП. (L_3) | 0 | 0 | 0 |  | - | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.8 | ВЛ-10кВт №15 (замена ВЛ на КЛ) (L_2) | 0 | 0 | 0 |  | - | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.9 | ВЛ-10кВ № 4 (замена ВЛ на КЛ) (М_1) | 2.3892 | 2.3892 | 2.2014 | 2.2014 | - | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.3892 | 2.2014 | 2.2014 | 2.2014 |  |  | 0.18783 | -0.18783 |  |  |  |  | 0
1.6 | Транспортные средства | 8.4492 | 8.4492 | 10.8288 | 10.8288 | - | 0 | - | 0 | 8.4492 | 10.8288 | 0 | 0 | 10.8288 | 0 |  |  | -2.3796 | 2.3796 |  |  |  |  | 8.4492
1 | Приобретение спецтехники и оборудования (I_20) | 8.4492 | 8.4492 | 10.8288 | 10.8288 | - | 0 | - | 0 | 8.4492 | 10.8288 |  | 0 | 10.8288 | 0 |  |  | -2.3796 | 2.3796 |  |  |  |  | 8.4492
2 | Новое строительство | 5.148 | 5.148 | 4.6543 | 4.6543 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5.148 | 4.6543 | 4.6543 | 4.6543 |  |  | 0.49368 | -0.49368 |  |  |  |  | 0
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 |  | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
2.2 | Прочее новое строительство | 5.148 | 5.148 | 4.6543 | 4.6543 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5.148 | 4.6543 | 4.6543 | 4.6543 |  |  | 0.49368 | -0.49368 |  |  |  |  | 0
1 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-15-1 (с.ш.2) - ТП-15-3 (с.ш.2) (I_12) | 0 | 0 | 0 |  | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
2 | 2КЛ-0,4кВ от ТП-204, ф.4, ф.10 до ВУ жилого дома пр. Коммунистический 50 (I_13) | 0 | 0 | 0 |  | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
3 | ТП-ЦОК в п. Самусь (I_14) | 0 | 0 | 0 |  | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
4 | ТП-272 по ул. Солнечная (I_15) | 0 | 0 | 0 |  | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
5 | ТП-44 по ул. Сосновая (I_16) | 0 | 0 | 0 |  | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
6 | ТП-199 по ул. Лесная (I_17) | 0 | 0 | 0 |  | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
7 | ТП-241 по ул.Лесная 1а (К_6) | 5.148 | 5.148 | 4.6543 | 4.6543 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 5.148 | 4.6543 | 4.6543 | 4.6543 |  |  | 0.49368 | -0.49368 |  |  |  |  | 0
8 | ТП-229 по ул.Предзаводская (К_9) | 0 | 0 | 0 |  | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
9 | ТП-107 по ул.Трудовая 1/1 (К_10) | 0 | 0 | 0 |  | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10 | ТП-123 по ул.Свердлова 7/2 (К_11) | 0 | 0 | 0 |  | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11 | ТП-1003 10/6 (разделительный транформатор) (L_5) | 0 | 0 | 0 |  | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
3 | Прочие инвестиционные проректы | 4.5452 | 4.5452 | 3.303 | 3.303 | - | 0.262 | 0 | 2.3474 | 0 | 0 | 4.5462 | 0.6936 | 3.303 | 0.6936 |  |  | 1.2422 | -1.2422 |  |  |  |  | -0.001
1 | Приобретение электросетевых активов, г. Северск (КЛ, ВЛ) (I_21) | 0 | 0 | 0 |  | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
2 | Приобретение прочих активов, здание по ул.Мира 18б, стр3, г. Северск (I_21) | 0 | 0 | 0 |  | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
3 | Приобретение прочих активов, здание по ул.Советская 1, стр13/1, г. Северск (I_21) | 0 | 0 | 0 |  | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
4 | Приобретение компьютерной техники (I_22) | 2.9206 | 2.9206 | 3.303 | 3.303 | - | 0.262 | - | 2.3474 | - | 0 | 2.9206 | 0.6936 | 3.303 | 0.6936 |  |  | -0.38246 | 0.38246 |  |  |  |  | 0
5 | Создание системы мониторинга автотранспорта (К_7) | 0 | 0 | 0 |  | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
6 | Оснащение автотранспорта тахографами (L_6) | 0 | 0 | 0 |  | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
7 | Монтаж системы пожарно-охранной сигнализации административных и производственных зданий (М_2) | 1.6247 | 1.6247 | 0 |  | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1.6257 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.6247 | -1.6247 |  |  |  |  | -0.001
53.0897

## 20
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 9. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (квартальный)
Инвестиционная программа |  |  | ООО "Электросети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
|  | Субъект Российской Федерации: | Томская область
Год раскрытия (предоставления) информации: 2024
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Департамента тарифного регулирования Томской области №6-190/9(440) от 30.11.2024 г.
1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель |  |  | Ед. изм. | 1 квартал 2021 года |  | 2024 год |  | Отклонение от плановых значений |  | Причины отклонений
[5 empty] | План | Факт | План | Прогноз | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе *: |  |  | млн рублей | 89.5871 | 94.7225 | 581.4709 | 596.3038 | 14.8328 | 2.551%
1.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  | млн рублей | 89.0193 | 93.141 | 571.9975 | 581.6866 | [8 empty] | 0.98371
| 1 полугодие | [15 empty] | 0
| 2 полугодие | [15 empty] | 0
1.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  | 3: млн рублей; 6: 0 | [5 empty] | 0
1.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  | млн рублей | 0 | 0.15595 | 7.504 | 10.034 | [8 empty] | 0.012905
1.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  | 3: млн рублей; 6: 0 | [5 empty] | 0
1.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  | 3: млн рублей; 6: 0 | [5 empty] | 0
1.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  | 3: млн рублей; 6: 0 | [5 empty] | 0
1.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  | 3: млн рублей; 6: 0 | [5 empty] | 0
1.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  | 3: млн рублей; 6: 0 | [5 empty] | 0
1.9 | Прочая деятельность |  |  | млн рублей | 0.56775 | 1.4256 | 1.9695 | 4.5832 | [8 empty] | 0.0033871
II | Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 86.4824 | 79.7188 | 535.3336 | 478.2752 |  |  |  | 348 | д.б | 268.2812 |  |  |  | 0.97549 | 213.1779 | -265.0973
2.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  | 3: млн рублей; 6: 0
2.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | 3: млн рублей; 6: 0
2.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | 3: млн рублей; 6: 0
2.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  | 3: млн рублей; 6: 0
2.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  | 3: млн рублей; 6: 0
2.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  | млн рублей | 78.8283 | 78.8283 | 529.6495 | 466.5513 | [6 empty] | 86.4824 | 79.7188 |  | 0.016827
2.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  | 3: млн рублей; 6: 0
2.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  | млн рублей | 0.23397 | 0.3448 | 4.5024 | 8.0479 |  |  |  | 23.9322 |  |  | 83.6363 | 77.1535 |  | 0.007686
2.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  | 3: млн рублей; 6: 0
2.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  | 3: млн рублей; 6: 0
2.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  | 3: млн рублей; 6: 0
2.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  | 3: млн рублей; 6: 0
2.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  | 3: млн рублей; 6: 0
2.9 | Прочая деятельность |  |  | млн рублей | 0.58048 | 0.54572 | 1.1817 | 3.676 | [6 empty] | 2.8462 | 2.5653
II.I | Материальные расходы всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 12.9529 | 10.2207 | 71.1745 | 78.1199 | 6.9454 | 9.758%
2.1.1 | расходы на топливо на технологические цели |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | покупная энергия, в том числе: |  |  | млн рублей | 11.7709 | 8.9414 | 56.3639 | 71.5082 | 15.1443
2.1.2.1 | покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе: |  |  | 3: млн рублей; 6: 0
2.1.2.1.1 | на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче |  |  | млн рублей | 11.7709 | 8.9414 | 56.3639 | 71.5082 | 15.1443
2.1.2.1.2 | для последующей перепродажи |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | покупная тепловая энергия (мощность) |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | сырье, материалы, запасные части, инструменты |  |  | млн рублей | 1.1821 | 1.2793 | 14.8106 | 6.6117 | -8.1989 | [5 empty] | 915.979 | 744.5535
| Текущий ремонт ОС общества |  |  | 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0
Капитальный ремонт ОС общества | bar: 3
Текущий ремонт арендованных ОС | bar: 3
Капитальный ремонт арендованных ОС | bar: 3
Материалы
Спецодежда
Охрана труда
Стоимость инструмента
2.1.4 | прочие материальные расходы |  |  | 3: млн рублей
II.II | Работы и услуги производственного характера всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 30.6989 | 22.4314 | 208.5627 | 184.2377 | -24.325 | -11.66%
2.2.1 | услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации, в т.ч. |  |  | млн рублей | 27.8527 | 19.8661 | 199.0647 | 171.9902 | [6 empty] | 0.91598 | 0.74455
| ТРК |  |  | 4: 17.2382; 5: 17.2382; 4: 17.2382; 5: 17.2382
| ФСК |  |  | 4: 20.1004; 5: 13.1172; 4: 1.0509; 5: 1.0119 | 74.9772 | 61.8599 |  | 7.7523
2.2.3 | услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | услуги инфраструктурных организаций ***** |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5 | прочие услуги производственного характера |  |  | млн рублей | 2.8462 | 2.5653 | 9.498 | 12.2475
| Медосмотр |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
| Топливо |  |  | 3: млн рублей
| Транспортные расходы |  |  | млн рублей | 0.0040635 | 0.040931 | 0.0040635 | 0.040931
| Поверка приборов |  |  | 3: млн рублей
| Техосмотр |  |  | 3: млн рублей
| Услуги сторонних организаций по обслуживанию приборов учета |  |  | 3: млн рублей; 4: 0; 4: 0
II.III | Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов |  |  | млн рублей | 32.7867 | 37.1785 | 202.4038 | 159.5078 | -42.896 | -21.19%
II.IV | Амортизация основных средств и нематериальных активов |  |  | млн рублей | 9.5272 | 9.6455 | 25.532 | 40.3574 | 14.8254 | 58.07%
II.V | Налоги и сборы всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 0.35314 | 0.11149 | 2.9563 | 0.11149 | -2.8448 | -96.23%
2.5.1 | налог на имущество организации |  |  | 3: млн рублей; 4: 2.5869
2.5.2 | прочие налоги и сборы |  |  | млн рублей | 0.35314 | 0.11149 | 0.36947 | 0.11149
II.VI | Прочие расходы всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 0.079132 | 0.073067 | 2.5868 | 5.9833 | 3.3965 | 131.3%
2.6.1 | работы и услуги непроизводственного характера |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2 | арендная плата, лизинговые платежи |  |  | млн рублей | 0.079132 | 0.073067 | 0.13684 | 0.1373
2.6.3 | иные прочие расходы |  |  | 3: млн рублей; 4: 2.45; 5: 5.846
II.VII | Иные сведения: |  |  | млн рублей | 0.084437 | 0.058132 | 15.9862 | 3.4574 | -12.5288 | -78.37%
2.7.1 | Расходы на ремонт |  |  | млн рублей | 0.084437 | 0.058132 | 15.9862 | 3.4574
| Ремонт ОС общества |  |  | 4: #REF!; 5: #REF!; 4: #REF!; 5: #REF!
| Ремонт ОС арендованных |  |  | 4: 2.514; 5: 2.514; 4: 2.514; 5: 2.514
2.7.2 | Коммерческие расходы |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.3 | Управленческие расходы |  |  | 3: млн рублей; 4: 0; 5: 0; 4: 0
III | Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 17.0513 | 15.7349 | 46.1374 | 118.0285 | 71.8912 | 155.8% |  | 12.078 | 3.6569
3.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  | млн рублей | 23.9322 | 15.2757 | 42.348 | 115.1353 | 0
3.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  | млн рублей | -0.13397 | -0.13773 | 3.0016 | 1.9861 | 0
3.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 7.504 | 10.034 | 0
3.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Прочая деятельность |  |  | млн рублей | 0.092721 | 0.59699 | 0.78779 | 0.90717 | 0
IV | Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2) |  |  | млн рублей | -0.64163 | -14.3871 | -7.7072 | -48.392 | -40.6848 | 527.9%
4.1 | Прочие доходы всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 0 | 0.27035 | 0 | 6.2352
4.1.1 | доходы от участия в других организациях |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | проценты к получению |  |  | 3: млн рублей; 5: 0.007; 5: 0.53751
4.1.3 | восстановление резервов всего, в том числе: |  |  | 3: млн рублей; 5: 2.998
4.1.3.1 | по сомнительным долгам |  |  | 3: млн рублей; 5: 2.998
4.1.4 | прочие внереализационные доходы |  |  | 3: млн рублей; 5: 0.26335; 5: 8.7019 | доходы от аренды 0,718 плюс пени
4.2 | Прочие расходы всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 0.64163 | 14.6575 | 7.7072 | 54.6271
4.2.1 | расходы, связанные с персоналом |  |  | 3: млн рублей; 4: 0.64163; 4: 7.7072; 5: 9.4984
4.2.2 | проценты к уплате |  |  | 3: млн рублей; 5: 1.2657; 5: 8.1192
4.2.3 | создание резервов всего, в том числе: |  |  | 3: млн рублей
4.2.3.1 | по сомнительным долгам |  |  | 3: млн рублей
4.2.4 | прочие внереализационные расходы |  |  | 3: млн рублей; 5: 13.3918; 5: 37.0096 | налог на имущество
V | Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 16.4096 | 1.3478 | 38.4302 | 69.6366 | 31.2064 | 81.2%
5.1 | Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  | млн рублей | 23.2906 | 0.88855 | 34.6408 | 66.7433
5.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  | млн рублей | -0.13397 | -0.13773 | 3.0016 | 1.9861
5.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.9 | Прочая деятельность |  |  | млн рублей | 0.092721 | 0.59699 | 0.78779 | 0.90717
VI | Налог на прибыль всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 4.805 | 0.081407 | 8.4273 | 13.9273 | 5.5 | 65.26%
6.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности); |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии; |  |  | млн рублей | 4.7864 | 0.081407 | 7.6694 | 13.3487
6.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; |  |  | 3: млн рублей; 5: 0; 5: 0; 6: 0
6.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению; |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0.60032 | 0.39721
6.6 | Реализация электрической энергии и мощности; |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7 | Реализации тепловой энергии (мощности); |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 1.5008 | 0 | 0
6.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.9 | Прочая деятельность |  |  | млн рублей | 0.018544 | 0 | 0.15756 | 0.18143
VII | Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 11.6047 | 1.2664 | 30.0029 | 55.7093 | 25.7064 | 85.68%
7.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  | млн рублей | 18.5041 | 0.80714 | 26.9714 | 53.3947
7.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  | млн рублей | -0.13397 | -0.13773 | 2.4013 | 1.5889
7.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.9 | Прочая деятельность |  |  | млн рублей | 0.074177 | 0.59699 | 0.63023 | 0.72574
VIII | Направления использования чистой прибыли |  |  | млн рублей | 11.6047 | 1.2664 | 30.0029 | 55.7093 | 25.7064 | 85.68% |  | 84 счет
8.1 | На инвестиции |  |  | млн рублей | 11.6047 | 1.2664 | 26.9714 | 8.7355
8.2 | Резервный фонд |  |  | 3: млн рублей
8.3 | Выплата дивидендов |  |  | 3: млн рублей
8.4 | Остаток на развитие |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 3.0315 | 46.9738
IX | Иные сведения: | bar: 3 to 8
9.1 | Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка V + строка 4.2.2 + строка II.IV) |  |  | млн рублей | 25.9368 | 12.259 | 63.9621 | 118.1131 | 54.151 | 84.66%
9.2 | Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 63 | 63 | 68 | 84.261 | 0
9.2.1 | краткосрочные кредиты и займы на начало периода |  |  | млн рублей | 63 | 63 | 0 | 36.661 | 0 | 0%
9.3 | Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе |  |  | млн рублей | 47.5 | 47.5 | 60 | 68 | 8 | 13.33%
9.3.1 | краткосрочные кредиты и займы на конец периода |  |  | млн рублей | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.4 | Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1) |  |  | - | 1.8314 | 3.8747 | 0.93805 | 0.57572 | -0.36234 | -38.63%
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
X | Поступления от текущих операций всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 123.2128 | 117.647 | 692.0452 | 716.5125 | 24.4673 | 3.536% | [7 empty] | 597.0938 | 576.7043
10.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  | млн рублей | 122.285 | 114.8854 | 680.677 | 692.2786
| k сбора |  |  | 4: 0.99; 5: 0.98; 4: 0.99; 5: 0.98
10.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  | 3: млн рублей
10.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  | млн рублей | 0.12 | 1 | 9.0048 | 9.0043
10.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
10.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
10.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
10.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
10.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
10.9 | Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе: |  |  | 3: млн рублей; 4: 0; 4: 0 |  | 20.4499
10.9.1 | за счет средств федерального бюджета |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
10.9.2 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
10.10 | Прочая деятельность |  |  | млн рублей | 0.80784 | 1.7615 | 2.3634 | 15.2296 |  |  |  | с учетом прочиих поступлений по сч. 60, сч. 69,сч.91 |  |  | распределить
XI | Платежи по текущим операциям всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 104.9762 | 99.5643 | 620.0984 | 646.1213 | 26.0229 | [5 empty] | 103.4762 | 3.7697 | 166.983
11.1 | Оплата поставщикам топлива |  |  | 3: млн рублей |  |  |  |  | 103.5678
11.2 | Оплата покупной энергии всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 14.125 | 48.3671 | 67.6366 | 88.4225
11.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2 | на розничных рынках электрической энергии |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.3 | на компенсацию потерь |  |  | млн рублей | 14.125 | 15.7968 | 67.6366 | 88.4225 |  |  |  | уменьшается при изменении долга перед ОАО ГЭС |  |  |  | -0.091596
11.3 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.4 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций |  |  | млн рублей | 31.8727 | 32.5702 | 197.8037 | 216.7481 | [5 empty] | 90.6668
11.5 | Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Оплата труда |  |  | млн рублей | 25.1361 | 20.774 | 140.8731 | 118.984 |  |  |  | Дт анализа сч.70 минус сч.68 (13%)
11.7 | Страховые взносы |  |  | млн рублей | 7.6507 | 5.2895 | 42.8254 | 25.0553 | [9 empty] | -
11.8 | Оплата налогов и сборов всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 21.1844 | 11.835 | 111.2939 | 111.4637 |  |  |  | сч.68
11.8.1 | налог на прибыль |  |  | млн рублей | 4.805 | 0.51806 | 8.4273 | 6.4584
11.8.2 | НДС |  |  | млн рублей | 12.6235 | 8.0638 | 81.8166 | 48.9231 |  |  |  | сч.68.02
11.8.3 | налог на доходы физических лиц |  |  | млн рублей | 3.756 | 2.185 | 21.05 | 15.468
11.9 | Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов |  |  | млн рублей | 1.4185 | 2.5029 | 27.7727 | 17.7192 |  |  |  | анализ сч.10
11.10 | Оплата прочих услуг производственного характера |  |  | млн рублей | 3.4154 | 2.991 | 11.3975 | 41.4307
11.11 | Арендная плата и лизинговые платежи |  |  | млн рублей | 0.072 | 0.030284 | 0.072 | 0.054511
11.12 | Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива) |  |  | млн рублей | 0 | 1.3181 | 0 | 10.7195
11.13 | Прочие платежи по текущей деятельности |  |  | млн рублей | 0.10132 | 6.4564 | 20.4234 | 15.5239 |  |  |  | анализ сч.50 и 51 минус платежи, минус 1741 разница в остатке на конец периода
XII | Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1 | Поступления от реализации имущества и имущественных прав |  |  | 3: млн рублей; 4: 0; 4: 0
12.2 | Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1 | по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.1 | средства федерального бюджета |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.3 | Прочие поступления по инвестиционным операциям |  |  | 3: млн рублей
XIII | Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 4 | 25.8733 | 63.004 | 52.909 | -10.0949 | -16.02%
13.1 | Инвестиции в основной капитал всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 4 | 25.8733 | 63.004 | 52.909
13.1.1 | техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 3: млн рублей; 5: 25.8733; 4: 28.572; 5: 52.909 | хозспособ, оплата материалов и услуг сторонних организаций
13.1.2 | новое строительство и расширение |  |  | 3: млн рублей; 4: 13.3956
13.1.3 | проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет |  |  | 3: млн рублей; 4: 0
13.1.4 | приобретение оборудования, объектов основных средств, земельных участков |  |  | млн рублей | 4 | 0 | 21.0396 | 0
13.1.5 | проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
13.1.6 | прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
13.2 | Приобретение нематериальных активов |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
13.3 | Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
13.4 | Иные сведения: |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0
13.4.1 | проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |  |  | 3: млн рублей
XIV | Поступления от финансовых операций всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 25 | 12 | 35 | 199.374 | 164.374 |  |  | 455.6435 | 352.0757
14.1 | Процентные поступления |  |  | 3: млн рублей
14.2 | Поступления по полученным кредитам всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 25 | 12 | 35 | 179.0641
14.2.1 | на текущую деятельность |  |  | 3: млн рублей; 4: 20; 4: 35; 5: 179.0641
14.2.2 | на инвестиционные операции |  |  | млн рублей | 5 | 12 | 0 | 0
14.2.3 | на рефинансирование кредитов и займов |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 103.5678
14.3 | Поступления от эмиссии акций ** |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
14.4 | Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
14.4.1 | облигационные займы |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
14.4.2 | вексели |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
14.5 | Поступления от займов организаций |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
14.6 | Поступления за счет средств инвесторов |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
14.7 | Прочие поступления по финансовым операциям |  |  | 3: млн рублей; 5: 20.3099
XV | Платежи по финансовым операциям всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 25 | 4.8 | 43 | 217.0645 | 174.0645 | 404.8%
15.1 | Погашение кредитов и займов всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 25 | 4.8 | 43 | 172.0645
15.1.1 | на текущую деятельность |  |  | 3: млн рублей; 4: 25; 4: 43; 5: 172.0645
15.1.2 | на инвестиционные операции |  |  | млн рублей | 0 | 4.8 | 0 |  | 0
15.1.3 | на рефинансирование кредитов и займов |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2 | Выплата дивидендов |  |  | 3: млн рублей; 4: 0; 4: 0; 5: 5
15.3 | Прочие выплаты по финансовым операциям |  |  | 3: млн рублей; 5: 40
XVI | Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X - строка XI) всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 18.2367 | 20.4499 | 71.9468 | 70.3912 | -1.5556 | -2.162%
XVII | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII - строка XIII), всего, в том числе |  |  | млн рублей |  |  | -63.004 | -52.909 | 10.0949 | -16.02%
17.1 | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям |  |  | 3: млн рублей
17.2 | Сальдо денежных средств по прочей деятельности |  |  | 3: млн рублей
XVIII | Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV - строка XV), в том числе |  |  | млн рублей | 0 | -16.2465 | -8 | -17.6905 | -9.6905
18.1 | Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов |  |  | млн рублей | 0 | -16.2465 | 0 | -17.6905
18.2 | Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
XIX | Сальдо денежных средств от транзитных операций |  |  | 3: млн рублей
XX | Итого сальдо денежных средств (строка XVI + строка XVII + строка XVIII + строка XIX) |  |  | млн рублей | 14.2367 | 0.34214 | 0.94279 | -0.20832 | -1.1511 | -122.1%
XXI | Остаток денежных средств на начало периода |  |  | млн рублей | 0.1 | 0.1407 | 1.2275 | 1.6583 | 1.2275 | 35.1%
XXII | Остаток денежных средств на конец периода |  |  | млн рублей | 14.3367 | 0.48284 | 2.1703 | 1.45 | -0.72031 | -33.19%
XXIII | Иные сведения: | bar: 3 to 8
23.1 | Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 25.7598 | 31.976 | 43.175 | 43.175 | [6 empty] | 31.854
23.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
23.1.1.а | из нее просроченная |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
23.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
23.1.1.1.а | из нее просроченная |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
23.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
23.1.1.2.а | из нее просроченная |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
23.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
23.1.1.3.а | из нее просроченная |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
23.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
23.1.2.а | из нее просроченная |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
23.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  | млн рублей | 17.7496 | 16.8317 | 36.049 | 36.049 | [6 empty] | 16.722
23.1.3.а | из нее просроченная |  |  | 3: млн рублей |  |  |  | 0
23.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  | 3: млн рублей; 6: 0 |  |  |  | 0
23.1.4.а | из нее просроченная |  |  | 3: млн рублей; 6: 0 |  |  |  | 0
23.1.5 | оказание услуг по технологическому присоединению |  |  | млн рублей | 4.573 | 2.195 | 2.43 | 2.43 | [6 empty] | 4.573
23.1.5.а | из нее просроченная |  |  | 3: млн рублей |  |  |  | 0
23.1.7 | реализация электрической энергии и мощности |  |  | 3: млн рублей; 6: 0 |  |  |  | 0
23.1.6.а | из нее просроченная |  |  | 3: млн рублей; 6: 0 |  |  |  | 0
23.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) |  |  | 3: млн рублей; 6: 0 |  |  |  | 0
23.1.7.а | из нее просроченная |  |  | 3: млн рублей; 6: 0 |  |  |  | 0
23.1.8 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  | 3: млн рублей; 6: 0 |  |  |  | 0
23.1.8.а | из нее просроченная |  |  | 3: млн рублей; 6: 0 |  |  |  | 0
23.1.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  | 3: млн рублей; 6: 0 |  |  |  | 0
23.1.8.1.а | из нее просроченная |  |  | 3: млн рублей; 6: 0 |  |  |  | 0
23.1.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  | 3: млн рублей; 6: 0 |  |  |  | 0
23.1.8.2.а | из нее просроченная |  |  | 3: млн рублей; 6: 0 |  |  |  | 0
23.1.9 | прочая деятельность |  |  | 3: млн рублей; 4: 3.19 |  |  |  | 3.19
23.1.9.а | из нее просроченная |  |  | 3: млн рублей |  |  |  | 0
23.2 | Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 33.3229 | 70.284 | 94.322 | 94.322 | [6 empty] | 67.111
23.2.1 | поставщикам топлива на технологические цели |  |  | 3: млн рублей
23.2.1.а | из нее просроченная |  |  | 3: млн рублей |  |  |  | 0
23.2.2 | поставщикам покупной энергии всего, в том числе: |  |  | 3: млн рублей; 6: 0 |  |  |  | 0
23.2.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | 3: млн рублей; 6: 0 |  |  |  | 0
23.2.2.1.а | из нее просроченная |  |  | 3: млн рублей; 6: 0 |  |  |  | 0
23.2.2.2 | на розничных рынках |  |  | 3: млн рублей; 6: 0 |  |  |  | 0
23.2.2.2.а | из нее просроченная |  |  | 3: млн рублей; 6: 0 |  |  |  | 0
23.2.3 | по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети |  |  | 3: млн рублей; 6: 0 |  |  |  | 0
23.2.3.а | из нее просроченная |  |  | 3: млн рублей; 6: 0 |  |  |  | 0
23.2.4 | по оплате услуг территориальных сетевых организаций |  |  | млн рублей | 7 | 7 | 20.734 | 20.734 | [6 empty] | 16.554
23.2.4.а | из нее просроченная |  |  | 3: млн рублей |  |  |  | 0
23.2.5 | перед персоналом по оплате труда |  |  | 3: млн рублей; 5: 3.3892; 4: 4.209; 5: 4.209 | начислено минус аванс (оклад), НДФЛ и квартплата за месяц |  |  | 2.972
23.2.5.а | из нее просроченная |  |  | 3: млн рублей |  |  |  | 0
23.2.6 | перед бюджетами и внебюджетными фондами |  |  | млн рублей | 2.4029 | 18.732 | 19.94 | 19.94 | [6 empty] | 14.928
23.2.6.а | из нее просроченная |  |  | 3: млн рублей |  |  |  | 0
23.2.7 | по договорам технологического присоединения |  |  | млн рублей | 0 | 2.0458 | 9.583 | 9.583
23.2.7.а | из нее просроченная |  |  | 3: млн рублей |  |  |  | 0
23.2.8 | по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы |  |  | 3: млн рублей |  |  |  | 15.5451
23.2.8.а | из нее просроченная |  |  | 3: млн рублей |  |  |  | 0
23.2.9 | прочая кредиторская задолженность |  |  | млн рублей | 23.92 | 3.3013 | 0.446 | 0.446 | [6 empty] | 23
23.2.9.а | из нее просроченная |  |  | 3: млн рублей |  |  |  | 0
| из нее ОАО ГЭС |  |  | 7: уменьшает (увеличивает) потери (пункт 11.2.3) | уменьшает (увеличивает) потери (пункт 11.2.3) |  |  | 0
23.3 | Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе: | [13 empty] | 1.5794 | bar: 3
23.3.1 | от производства и поставки электрической энергии и мощности | [13 empty] | 0 | bar: 3
23.3.1.1 | от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | [13 empty] | 0 | bar: 3
23.3.1.2 | от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | [13 empty] | 0 | bar: 3
23.3.1.3 | от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | [13 empty] | 0 | bar: 3
23.3.2 | от производства и поставки тепловой энергии (мощности) | [13 empty] | 0 | bar: 3
23.3.3 | от оказания услуг по передаче электрической энергии | [13 empty] | 1.7101 | bar: 3
23.3.4 | от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
23.3.5 | от реализации электрической энергии и мощности |  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
23.3.6 | от реализации тепловой энергии (мощности) |  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
23.3.7 | от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
23.3.7.1 | в части управления технологическими режимами |  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
23.3.7.2 | в части обеспечения надежности |  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
XXIV | В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности) | bar: 3 to 6
24.1 | Установленная электрическая мощность |  |  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.2 | Установленная тепловая мощность |  |  | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.3 | Располагаемая электрическая мощность |  |  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.4 | Присоединенная тепловая мощность |  |  | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.5 | Объем выработанной электрической энергии |  |  | млн кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.6 | Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов) | bar: 3 to 6
24.6.1 | электрической энергии |  |  | млн кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.6.2 | тепловой энергии |  |  | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.7 | Объем покупной продукции для последующей продажи | bar: 3 to 6
24.7.1 | электрической энергии |  |  | млн кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.7.2 | электрической мощности |  |  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.7.3 | тепловой энергии |  |  | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.8 | Объем покупной продукции на технологические цели | bar: 3 to 6
24.8.1 | электрической энергии |  |  | млн кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.8.2 | тепловой энергии |  |  | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.9 | Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям | bar: 3 to 6
24.9.1 | электрической энергии |  |  | млн кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.9.2 | электрической мощности |  |  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.9.3 | тепловой энергии |  |  | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XXV | В отношении деятельности по передаче электрической энергии | bar: 3 to 8
25.1 | Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе: |  |  | млн кВт.ч | 56.2786 | 55.1426 | 207.1701 | 211.3181
25.1.1 | потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: |  |  | млн кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0
25.1.1.1 | территориальные сетевые организации |  |  | млн кВт.ч | 0.87189 | 0.85429 | 3.9359 | 4.1069
25.1.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями |  |  | млн кВт.ч | 55.4067 | 54.2883 | 203.2348 | 207.2113
25.2 | Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии |  |  | млн кВт.ч | 4.158 | 3.6288 | 15.9293 | 19.9859
25.3 | Заявленная мощность ***/фактическая мощность всего, в том числе: |  |  | МВт | 39.301 | 36.255 | 33.479 | 32.838
25.3.1 | потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: |  |  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0
25.3.1.1 | территориальные сетевые организации |  |  | МВт | 0.60921 | 0.562 | 0.984 | 0.638
25.3.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями |  |  | МВт | 38.69 | 35.693 | 32.495 | 32.2
25.4 | Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования |  |  | у.е. | 5360.11 | 5360.11 | 5907.731 | 5907.731
25.5 | Необходимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3 - строка 2.2.1 - строка 2.2.2 - строка 2.1.2.1.1) |  |  | млн рублей | 63.1369 | 65.2965 | 316.5688 | 338.1882
XXVI | В отношении сбытовой деятельности | bar: 3 to 6
26.1 | Полезный отпуск электрической энергии потребителям |  |  | млн кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26.2 | Отпуск тепловой энергии потребителям |  |  | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26.3 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26.4 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XXVII | В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению | bar: 3 to 6
27.1 | Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе |  |  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27.1.1 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке |  |  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27.1.2 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке |  |  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27.1.3 | средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке |  |  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27.2 | Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе |  |  | млн кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27.2.1 | суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке |  |  | млн кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27.2.2 | суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России |  |  | млн кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27.3 | Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего, в том числе |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27.3.1 | в части управления технологическими режимами |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27.3.2 | в части обеспечения надежности |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XXVIII | Среднесписочная численность работников |  |  | чел. | 173 | 172 | 165 | 159
2. Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель |  |  | Ед. изм. | 1 квартал 2020 года | 0 | 1 квартал 2020 года | 0 | Отклонение от плановых значений 1 квартала 2020 года
[5 empty] | План | Факт | План | Факт | в ед. измерений
1 | 2 |  |  | 3 | 7 | 8 | 7 | 8 | 14
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I + строка II) всего, в том числе:
I | Собственные средства всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 21.1318 | 10.9119 | 52.5033 | 49.0929 | -3.4105 | -6.496%
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: |  |  | млн рублей | 11.6047 | 1.2664 | 26.9714 | 8.7355
1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 26.9714 | 8.7355
1.1.1.1 | производства и поставки электрической энергии и мощности |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | производства и поставки тепловой энергии (мощности) |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | оказания услуг по передаче электрической энергии |  |  | 3: млн рублей; 4: 26.9714; 5: 8.7355
1.1.1.4 | оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.5 | от технологического присоединения, в том числе |  |  | 3: млн рублей; 4: 0; 5: 0; 4: 0
1.1.1.5.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.5.1.а | авансовое использование прибыли |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.5.2 | от технологического присоединения потребителей |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.5.2.а | авансовое использование прибыли |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.6 | реализации электрической энергии и мощности |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.8 | оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | прочая прибыль |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 9.5272 | 9.6455 | 25.532 | 40.3574
1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 9.5272 | 9.6455 | 25.532 | 40.3574
1.2.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности |  |  | 3: млн рублей
1.2.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | 3: млн рублей
1.2.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | 3: млн рублей
1.2.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  | 3: млн рублей
1.2.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  | 3: млн рублей
1.2.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  | млн рублей | 9.5272 | 9.6455 | 25.532 | 40.3574
1.2.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  | 3: млн рублей
1.2.1.5 | реализация электрической энергии и мощности |  |  | 3: млн рублей
1.2.1.6 | реализации тепловой энергии (мощности) |  |  | 3: млн рублей
1.2.1.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  | 3: млн рублей
1.2.1.7.1 | в части управления технологическими режимами |  |  | 3: млн рублей
1.2.1.7.2 | в части обеспечения надежности |  |  | 3: млн рублей
1.2.2 | прочая текущая амортизация |  |  | 3: млн рублей
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | реализация электрической энергии и мощности |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | реализации тепловой энергии (мощности) |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7.1 | в части управления технологическими режимами |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7.2 | в части обеспечения надежности |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость **** |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | средства от эмиссии акций |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | остаток собственных средств на начало года |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
II | Привлеченные средства всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Кредиты |  |  | 3: млн рублей
2.2 | Облигационные займы |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Вексели |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Займы организаций |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Бюджетное финансирование |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | средства федерального бюджета |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1.1 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.1 | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Использование лизинга |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Прочие привлеченные средства |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III | Иные сведения: | bar: 3 to 8
3.1 | Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет: |  |  | 3: млн рублей
3.1.1 | цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии; |  |  | 3: млн рублей
3.1.2 | амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии; |  |  | 3: млн рублей
3.1.3 | кредитов |  |  | 3: млн рублей
3.2 | Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | заемные средства, направляемые на инвестиции |  |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_____Примечание:
_____*_В строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела).
_____**_Строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием не денежных операций, данная строка не заполняется.
_____***_Указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии.
_____****_Указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добавленную стоимость к уплате и налога на добавленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том числе связанного с капитальными вложениями.
_____*****_Указывается суммарно стоимость оказанных субъекту электроэнергетики услуг:
_____по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике;
_____по организации оптовой торговли электрической энергией, мощностью и иными допущенными к обращению на оптовом рынке товарами и услугами;
_____по расчету требований и обязательств участников оптового рынка.
Note on B52: Kopylova: в балансе больше из-за топлива, канц, подписки, эвм и проч.
Note on B171: 84 счет
Note on H68: Snigireva: канц товары
Note on H118: Snigireva: тех. присоединение за 2018 год
Note on H232: Kopylova: хозспособ
Note on I68: Snigireva: канц товары
Note on I118: Snigireva: тех. присоединение за 2018 год
Note on J59: Сигаловская М: спец.одежда, топливо, материалы, охрана труда
Note on J68: Snigireva: канц товары
Note on J118: Snigireva: тех. присоединение за 2018 год
Note on J232: Kopylova: хозспособ
Note on K68: Snigireva: канц товары
Note on K118: Snigireva: тех. присоединение за 2018 год