## 7.1
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[25 empty] | " |  |  | " |  | 20 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** | [7 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
[6 empty] | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО |  |  |  | 83.8968 | 31.4859 | 13.9442 | - | 4.1819 | - | 9.7623 |  |  |  |  | 13.9442 | 9.7623 |  |  | 17.5418 | -13.9442 | [7 empty] | Корректировка производственной программы
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 83.8968 | 31.4859 | 13.9442 | - | 4.1819 | - | 9.7623 |  |  |  |  | 13.9442 | 9.7623 |  |  | 17.5418 | -13.9442
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 83.8968 | 31.4859 | 13.9442 | - | 4.1819 | - | 9.7623 |  |  |  |  | 13.9442 | 9.7623 |  |  | 17.5418 | -13.9442
| Трансформаторные подстанции |  |  |  | 11.1746 | 5.061 | 0 | - | 0 | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 5.061 | 0
1. | Энергоэффективные трансформаторы (замена устаревших) |  |  |  | 5.2569 | 2.1028 | 0 | - | 0 | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2.1028 | 0
2. | Электрооборудование ГПП-701 (замена МВ на ВВ, модернизация) |  |  |  | 5.9177 | 2.9583 | 0 | - | 0 | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2.9583 | 0
| Производственные здания |  |  |  | 1.9859 | 1.9859 | 0 | - | 0 | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.9859 | 0
1. | Тепловые узлы строений 1, 4, ул. Мира, 18б (реконструкция) |  |  |  | 1.9859 | 1.9859 | 0 | - | 0 | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.9859 | 0
| АИИС КУЭ |  |  |  | 70.7363 | 24.439 | 13.9442 | - | 4.1819 | - | 9.7623 |  |  |  |  | 13.9442 | 9.7623 | - | - | 10.4948 | -13.9442
1. | Каналы связи АИИС КУЭ по точкам поставки от АО "СХК" |  |  |  | 3.4822 | 3.4822 | 4.2389 | - | 2.8344 | - | 1.4046 |  |  |  |  | 4.2389 | 1.4046 | - | - | -0.75673 | -4.2389
2. | АИИС КУЭ на ТП |  |  |  | 9.9226 | 9.9226 | 5.904 | - | 0.82246 | - | 5.0816 |  |  |  |  | 5.904 | 5.0816 | - | - | 4.0186 | -5.904
3. | АИИС КУЭ полезного отпуска |  |  |  | 43.4795 | 4.9713 | 0 | - | 0 | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | - | - | 4.9713 | 0
4. | АИИС КУЭ в сетях |  |  |  | 13.8508 | 6.0628 | 3.8013 | - | 0.5251 | - | 3.2762 |  |  |  |  | 3.8013 | 3.2762 | - | - | 2.2616 | -3.8013
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1. | Устройства релейной защиты РП-3 (замена РЗ 13 ячеек, техническое перевооружение)
2. | Устройства релейной защиты ГПП-701 (замена РЗ в ячейках, техническое перевооружение)
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1. | ИСРП, подсистема РП-1 (техническое перевооружение)
2. | ИСРП, подсистема РП-3 (техническое перевооружение)
3. | ИСРП, подсистема ГПП-701 (техническое перевооружение)
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.5 | Прочие капитальные вложения в основные средства
1. | Бурильная машина БМ-205Д на базе МТЗ-82.1
2. | Установка горизонтального бурения УГБ-2М4
2 | Новое строительство
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2 | Прочее новое строительство
Трансформаторные подстанции
1. | ТП-10 в п.Иглаково (заменая КТПн)
2. | ТП-ЦОК в п.Самусь (замена РУ-6кВ, ТМ-400)
3. | ТП-272 (замена ТП)
4. | ТП-44 (замена КТПн)
5. | ТП-199 (замена ТП)
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## 7.2
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[33 empty] | " |  |  | " |  |  | 20 |  | года
М.П.
№ № |  | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[23 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи | [8 empty] | иные объекты
|  | ВСЕГО | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет |  |  |  | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7613 |  | 0.56357 | 2.4169 | 6.7809 | -9.7613 |  | -0.56357 | -2.4169 | -6.7809 | 9.7613 |  | 0.56357 | 2.4169 | 6.7809
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7613 |  | 0.56357 | 2.4169 | 6.7809 | -9.7613 |  | -0.56357 | -2.4169 | -6.7809 | 9.7613 |  | 0.56357 | 2.4169 | 6.7809
Трансформаторные подстанции
1. |  | Энергоэффективные трансформаторы (замена устаревших)
2. |  | Электрооборудование ГПП-701 (замена МВ на ВВ, модернизация)
Производственные здания
1. |  | Тепловые узлы строений 1, 4, ул. Мира, 18б (реконструкция)
|  | АИИС КУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7613 |  | 0.56357 | 2.4169 | 6.7809 | -9.7613 |  | -0.56357 | -2.4169 | -6.7809 | 9.7613 |  | 0.56357 | 2.4169 | 6.7809
1. |  | Каналы связи АИИС КУЭ по точкам поставки от АО "СХК" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4042 |  | 0 | 0 | 1.4042 | -1.4042 |  | 0 | 0 | -1.4042 | 1.4042 |  | 0 | 0 | 1.4042
2. |  | АИИС КУЭ на ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0813 |  | 0.10738 | 0.005546 | 4.9684 | -5.0813 |  | -0.10738 | -0.005546 | -4.9684 | 5.0813 |  | 0.10738 | 0.005546 | 4.9684
3. |  | АИИС КУЭ полезного отпуска
4. |  | АИИС КУЭ в сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2758 |  | 0.45619 | 2.4113 | 0.40828 | -3.2758 |  | -0.45619 | -2.4113 | -0.40828 | 3.2758 |  | 0.45619 | 2.4113 | 0.40828
1.2 |  | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1. |  | Устройства релейной защиты РП-3 (замена РЗ 13 ячеек, техническое перевооружение)
2. |  | Устройства релейной защиты ГПП-701 (замена РЗ в ячейках, техническое перевооружение)
1.3 |  | Создание систем телемеханики и связи
1. |  | ИСРП, подсистема РП-1 (техническое перевооружение)
2. |  | ИСРП, подсистема РП-3 (техническое перевооружение)
3. |  | ИСРП, подсистема ГПП-701 (техническое перевооружение)
1.4 |  | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.5 |  | Прочие капитальные вложения в основные средства
1. |  | Бурильная машина БМ-205Д на базе МТЗ-82.1
2. |  | Установка горизонтального бурения УГБ-2М4
2 |  | Новое строительство
2.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2 |  | Прочее новое строительство
Трансформаторные подстанции
1. |  | ТП-10 в п.Иглаково (заменая КТПн)
2. |  | ТП-ЦОК в п.Самусь (замена РУ-6кВ, ТМ-400)
3. |  | ТП-272 (замена ТП)
4. |  | ТП-44 (замена КТПн)
5. |  | ТП-199 (замена ТП)
| * | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
| ** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.
31.4859
31.4859
5.061
2.1028
2.9583
1.9859
1.683
24.439
2.951
9.9226
4.9713
6.0628

## 8
Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
(представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[13 empty] | " |  |  | " | 20 | года
М.П.
№ № |  | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] | [11 empty] | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  |  | план * | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 |  | Собственные средства | 31.4859 | 13.9437 | - | 4.1819 | - | 9.7617 | - |  | 31.4859 |  |  |  | Корректировка производственной программы
1.1. |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 20.4588 | 8.2584 | - | 2.3234 | - | 5.935 | - |  | 20.4588
1.1.1. |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 20.4588 | 8.2584 | - | 2.3234 | - | 5.935 | - |  | 20.4588
1.1.2. |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора | - | - | - | - | - | - | - |  | -
1.1.3. |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | - | - | - | - | - | - | - |  | -
1.1.3.1. |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации | - | - | - | - | - | - | - |  | -
1.1.3.2. |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | - | - | - | - | - |  | - |  | -
1.1.4. |  | Прочая прибыль | - | - | - | - | - |  | - |  | -
1.2. |  | Амортизация | 11.0271 | 5.6852 | - | 1.8585 | - | 3.8267 | - |  | 11.0271
1.2.1. |  | Амортизация, учтенная в тарифе | 11.0271 | 5.6852 | - | 1.8585 | - | 3.8267 | - |  | 11.0271
1.2.2. |  | Прочая амортизация | - | - | - | - | - | - | - |  | -
1.2.3. |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | - | - | - | - | - | - | - |  | -
1.3. |  | Возврат НДС | - | - | - | - | - | - | - |  | -
1.4. |  | Прочие собственные средства | - | - | - | - | - | - | - |  | -
1.4.1. |  | в т.ч. средства допэмиссии | - | - | - | - | - | - | - |  | -
1.5. |  | Остаток собственных средств на начало года | - | - | - | - | - | - | - |  | -
2. |  | Привлеченные средства, в т.ч.: | - | - | - | - | - | - | - |  | -
2.1. |  | Кредиты | - | - | - | - | - | - | - |  | -
2.2. |  | Облигационные займы | - | - | - | - | - | - | - |  | -
2.3. |  | Займы организаций | - | - | - | - | - | - | - |  | -
2.4. |  | Бюджетное финансирование | - | - | - | - | - | - | - |  | -
2.5. |  | Средства внешних инвесторов | - | - | - | - | - | - | - |  | -
2.6. |  | Использование лизинга | - | - | - | - | - | - | - |  | -
2.7. |  | Прочие привлеченные средства | - | - | - | - | - | - | - |  | -
ВСЕГО источников финансирования
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
| ** | Накопленным итогом за год.

## 9
Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[19 empty] | " |  |  | " |  |  | 20 |  | года
М.П.
№ п/п |  | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  |  | план * |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план * |  |  |  |  | факт
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015г. | I кв. |  | II кв. |  |  | III кв. | IV кв. |  | 2015г.
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 |  |  | 20 | 21 |  | 22
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция | - | - | - | - | - | - | -
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | - | - | - | - | - | -
|  | Трансформаторные подстанции | - | - | - | - | - | - | -
1. |  | Энергоэффективные трансформаторы (замена устар-их) | - | - | - | 1.6 | 1.6 | - | -
2. |  | Электрооборудование ГПП-701 (замена МВ на ВВ, модернизация) | - | - | - | - | - | - | -
|  | Производственные здания | - | - | - | - | - | - | -
1. |  | Тепловые узлы строений 1, 4, ул. Мира, 18б (реконструкция) | - | - | - | - | - | - | -
|  | АИИС КУЭ | - | - | - | - | - | - | -
1. |  | Каналы связи АИИС КУЭ по точкам поставки от АО "СХК" | - | - | - | - | - | - | -
2. |  | АИИС КУЭ на ТП | - | - | - | - | - | - | -
3. |  | АИИС КУЭ полезного отпуска | - | - | - | - | - | - | -
4. |  | АИИС КУЭ в сетях | - | - | - | - | - | - | -
1.2 |  | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | - | - | - | - | - | - | -
1. |  | Устройства релейной защиты РП-3 (замена РЗ 13 ячеек, техническое перевооружение) | - | - | - | - | - | - | -
2. |  | Устройства релейной защиты ГПП-701 (замена РЗ в ячейках, техническое перевооружение) | - | - | - | - | - | - | -
1.3 |  | Создание систем телемеханики и связи | - | - | - | - | - | - | -
1. |  | ИСРП, подсистема РП-1 (техническое перевооружение) | - | - | - | - | - | - | -
2. |  | ИСРП, подсистема РП-3 (техническое перевооружение) | - | - | - | - | - | - | -
3. |  | ИСРП, подсистема ГПП-701 (техническое перевооружение) | - | - | - | - | - | - | -
1.4 |  | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | - | - | - | - | - | - | -
1.5 |  | Прочие капитальные вложения в основные средства | - | - | - | - | - | - | -
1. |  | Бурильная машина БМ-205Д на базе МТЗ-82.1 | - | - | - | - | - | - | -
2. |  | Установка горизонтального бурения УГБ-2М4 | - | - | - | - | - | - | -
2 |  | Новое строительство | - | - | - | - | - | - | -
2.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | - | - | - | - | - | -
2.2 |  | Прочее новое строительство | - | - | - | - | - | - | -
|  | Трансформаторные подстанции | - | - | - | - | - | - | -
1. |  | ТП-10 в п.Иглаково (заменая КТПн) | - | - | - | - | - | - | -
2. |  | ТП-ЦОК в п.Самусь (замена РУ-6кВ, ТМ-400) | - | - | - | - | - | - | -
3. |  | ТП-272 (замена ТП) | - | - | - | - | - | - | -
4. |  | ТП-44 (замена КТПн) | - | - | - | - | - | - | -
5. |  | ТП-199 (замена ТП) | - | - | - | - | - | - | -
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

## 13
Приложение № 13
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет о техническом состоянии объекта (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
[8 empty] | " |  | " |  | 20 |  | года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км | год начала строи- тельства | год ввода в эксплуа- тацию | утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -) |  | заключение Главгос- экспертизы России (+; -) |  | оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -) |  | разрешение на строи- тельство (+; -)
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Трансформаторные подстанции
1. | Энергоэффективные трансформаторы (замена устаревших) | 4 |  |  | 2015 | 2017 | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
2. | Электрооборудование ГПП-701 (замена МВ на ВВ, модернизация) |  |  |  | 2015 | 2016 | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
Производственные здания
1. | Тепловые узлы строений 1, 4, ул. Мира, 18б (реконструкция) |  |  |  | 2015 | 2015 | - |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
АИИС КУЭ
1. | Каналы связи АИИС КУЭ по точкам поставки от АО "СХК" |  |  |  | 2014 | 2015 | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
2. | АИИС КУЭ на ТП | [5 empty] | -
3. | АИИС КУЭ полезного отпуска
4. | АИИС КУЭ в сетях |  |  |  | 2014 | 2015 |  |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1. | Устройства релейной защиты РП-3 (замена РЗ 13 ячеек, техническое перевооружение) |  |  |  | 2017 | 2017 | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
2. | Устройства релейной защиты ГПП-701 (замена РЗ в ячейках, техническое перевооружение) |  |  |  | 2016 | 2017 | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1. | ИСРП, подсистема РП-1 (техническое перевооружение) |  |  |  | 2017 | 2017 | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
2. | ИСРП, подсистема РП-3 (техническое перевооружение) |  |  |  | 2017 | 2017 | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
3. | ИСРП, подсистема ГПП-701 (техническое перевооружение) |  |  |  | 2016 | 2016 | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.5 | Прочие капитальные вложения в основные средства
1. | Бурильная машина БМ-205Д на базе МТЗ-82.1
2. | Установка горизонтального бурения УГБ-2М4
2 | Новое строительство
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2 | Прочее новое строительство
Трансформаторные подстанции
1. | ТП-10 в п.Иглаково (заменая КТПн) | 0.4 |  |  | 2016 | 2016 | + |  | не требуется |  | - |  | -
2. | ТП-ЦОК в п.Самусь (замена РУ-6кВ, ТМ-400) | 0.8 |  |  | 2017 | 2017 | + |  | не требуется |  | - |  | -
3. | ТП-272 (замена ТП) | 1.26 |  |  | 2017 | 2017 | + |  | не требуется |  | - |  | -
4. | ТП-44 (замена КТПн) | 0.4 |  |  | 2017 | 2017 | + |  | не требуется |  | - |  | -
5. | ТП-199 (замена ТП) | 1.26 |  |  | 2017 | 2017 | + |  | не требуется |  | - |  | -