## 7.1
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[25 empty] | " |  |  | " |  | 20 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования 2016 г. | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** | [7 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
[6 empty] | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО |  |  |  | 77.856 | 40.129 | 14.6302 | - | 2.3458 | 12.977 | 1.7474 | 5.501 | 10.537 | 21.651 |  | 14.6302 | 10.537 |  |  | 25.4988 | -25.4988
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 56.147 | 30.401 | 8.4632 | - | 2.3458 | 10.427 | 1.7474 | 0.737 | 4.37 | 19.237 |  | 8.4632 | 4.37 |  |  | 21.9378 | -21.9378
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 35.319 | 16.033 | 8.4632 | - | 2.3458 | - | 1.7474 | - | 4.37 | 16.033 |  | 8.4632 | 4.37 |  |  | 7.5698 | -7.5698
| Трансформаторные подстанции |  |  |  | 2.284 | 1.233 | 0 | - |  | - |  | - |  | 1.233 |  | 0 | 0 |  |  | 1.233 | -1.233
1. | Замена устаревших трансформаторов энергэффективными |  |  |  | 2.284 | 1.233 | 0 | - |  | - |  | - |  | 1.233 |  | 0 | 0 |  |  | 1.233 | -1.233
2. | Электрооборудование ГПП-701 (замена МВ на ВВ, модернизация) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Производственные здания |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1. | Реконструкция тепловых узлов строений 1, 4, ул. Мира, 18б |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| АИИС КУЭ "Электросети" |  |  |  | 33.035 | 14.8 | 8.4632 | - | 2.3458 | - | 1.7474 | - | 4.37 | 14.8 |  | 8.4632 | 4.37 |  |  | 6.3368 | -6.3368
1. | организация каналов связи АИИС КУЭ по точкам поставки от АО "СХК" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2. | создание АИИС КУЭ на ТП |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3. | создание АИИС КУЭ полезного отпуска |  |  |  | 29.141 | 14.8 | 8.3088 | - | 2.3458 | - | 1.594 | - | 4.369 | 14.8 |  | 8.3088 | 4.369 |  |  | 6.4912 | -6.4912
4. | создание АИИС КУЭ в сетях |  |  |  | 3.894 | 0 | 0.1544 | - |  | - | 0.1534 | - | 0.001 | - |  | 0.1544 | 0.001 |  |  | -0.1544 | 0.1544
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  |  |  | 4.688 | 0 | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1. | Техническое перевооружение устройств релейной защиты РП-3 (замена РЗ 13 ячеек) |  |  |  | 2.542 | 0 | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2. | Техническое перевооружение устройств релейной защиты ГПП-701 (замена РЗ 21 ячейка) |  |  |  | 2.146 | 0 | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  | 3.272 | 1.5 | 0 | - |  | - |  | - |  | 1.5 |  | 0 | 0 |  |  | 1.5 | -1.5
1. | Техническое перевооружение ИСРП, подсистема РП-1 |  |  |  | 0.88382 | 0 | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2. | Техническое перевооружение ИСРП, подсистема РП-3 |  |  |  | 0.88854 | 0 | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3. | Создание АСДУ |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 0 | - |  | - |  | - |  | 1.5 |  | 0 | 0 |  |  | 1.5 | -1.5
1.5 | Прочие капитальные вложения в основные средства |  |  |  | 11.93 | 11.93 | 0 | - |  | 10.427 |  | 0.737 |  | 0.766 |  | 0 | 0 |  |  | 11.93 | -11.93
1. | Реконструкция сетей электроснабжения 1-ого Водозабора |  |  |  | 0.737 | 0.737 | 0 | - |  | - |  | 0.737 |  | - |  | 0 | 0 |  |  | 0.737 | -0.737
2. | Реконструкция ТП-154 увеличение мощности для тех. присоединения потребителей |  |  |  | 0.766 | 0.766 | 0 | - |  | - |  | - |  | 0.766 |  | 0 | 0 |  |  | 0.766 | -0.766
3. | Проект реконструкции ГПП-702 |  |  |  | 10.427 | 10.427 | 0 | - |  | 10.427 |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | 10.427 | -10.427
1.6 | Транспортные средства |  |  |  | 0.938 | 0.938 | 0 | - |  | - |  | - |  | 0.938 |  | 0 | 0 |  |  | 0.938 | -0.938
1. | Установка горизонтального бурения УГБ-2М4 |  |  |  | 0.938 | 0.938 | 0 | - |  | - |  | - |  | 0.938 |  | 0 | 0 |  |  | 0.938 | -0.938
2 | Новое строительство |  |  |  | 21.709 | 9.728 | 6.167 | - |  | 2.55 |  | 4.764 | 6.167 | 2.414 |  | 6.167 | 6.167 |  |  | 3.561 | -3.561
2.2 | Прочее новое строительство |  |  |  | 21.709 | 9.728 | 6.167 | - |  | 2.55 |  | 4.764 | 6.167 | 2.414 |  | 6.167 | 6.167 |  |  | 3.561 | -3.561
| Трансформаторные подстанции |  |  |  | 21.709 | 9.728 | 6.167 | - |  | 2.55 |  | 4.764 | 6.167 | 2.414 |  | 6.167 | 6.167 |  |  | 3.561 | -3.561
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  |  | 21.709 | 9.728 | 6.167 | - |  | 2.55 |  | 4.764 | 6.167 | 2.414 |  | 6.167 | 6.167 |  |  | 3.561 | -3.561
1. | Электроснабжение ИЖС пос. Самусь |  |  |  | 2.414 | 2.414 | 2.544 | - |  | - |  | - | 2.544 | 2.414 |  | 2.544 | 2.544 |  |  | -0.13 | 0.13
2. | Электроснабжение ЛПХ д. Кижирово |  |  |  | 2.55 | 2.55 | 1.56 | - |  | 2.55 |  | - | 1.56 | - |  | 1.56 | 1.56 |  |  | 0.99 | -0.99
3. | Строительство КЛ 10кВ для тех. присоединения потребителей центрального кольца г.Северск |  |  |  | 1.369 | 1.369 | 1.785 | - |  | - |  | 1.369 | 1.785 | - |  | 1.785 | 1.785 |  |  | -0.416 | 0.416
4. | Строительство ТП и электрических сетей микрорайона ДОК |  |  |  | 2.79 | 2.79 | 0.278 | - |  | - |  | 2.79 | 0.278 | - |  | 0.278 | 0.278 |  |  | 2.512 | -2.512
5. | Строительство ТП-10 в п.Иглаково (заменая КТПн) |  |  |  | 0.605 | 0.605 | 0 | - |  | - |  | 0.605 |  | - |  | 0 | 0 |  |  | 0.605 | -0.605
6. | Строительство ТП-ЦОК в п.Самусь (замена РУ-6кВ, ТМ-400) |  |  |  | 3.1506 | 0 | 0 |  |  | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7. | Строительство ТП-272 (замена ТП) |  |  |  | 3.9919 | 0 | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
8. | Строительство ТП-44 (замена КТПн) |  |  |  | 0.89444 | 0 | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9. | Строительство ТП-199 (замена ТП) |  |  |  | 3.9436 | 0 | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## 7.2
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[32 empty] | " |  |  | " |  |  | 20 |  | года
М.П.
№ № | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи | [8 empty] | иные объекты
|  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет |  |  |  | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
| ВСЕГО | 40.129 | 10.427 | 8.948 | 20.545 | 0.211 | 14.63 | 0 | 4.862 | 6.637 | 3.131 | 25.499 |  | 4.086 | 13.908 | -2.92 | 14.63 |  | 4.862 | 6.637 | 3.131
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 30.401 | 10.427 | 7.696 | 12.122 | 0.157 | 8.463 | 0 | 4.394 | 2.268 | 1.801 | 21.938 |  | 3.302 | 9.854 | -1.644 | 8.463 |  | 4.394 | 2.268 | 1.801
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 16.033 | 0 | 5.844 | 10.045 | 0.144 | 8.463 | 0 | 4.394 | 2.268 | 1.801 | 7.57 |  | 1.45 | 7.777 | -1.657 | 8.463 |  | 4.394 | 2.268 | 1.801
| Трансформаторные подстанции | 1.233 | 0 | 0.1 | 1.125 | 0.008 | [5 empty] | 1.233 |  | 0.1 | 1.125 | 0.008 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1. | Замена устаревших трансформаторов энергэффективными | 1.233 | 0 | 0.1 | 1.125 | 0.008 | [5 empty] | 1.233 |  | 0.1 | 1.125 | 0.008 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Электрооборудование ГПП-701 (замена МВ на ВВ, модернизация)
Производственные здания
1. | Реконструкция тепловых узлов строений 1, 4, ул. Мира, 18б
| АИИС КУЭ "Электросети" | 14.8 | 0 | 5.744 | 8.92 | 0.136 | 8.463 | 0 | 4.394 | 2.268 | 1.801 | 6.337 |  | 1.35 | 6.652 | -1.665 | 8.463 |  | 4.394 | 2.268 | 1.801
1. | организация каналов связи АИИС КУЭ по точкам поставки от АО "СХК"
2. | создание АИИС КУЭ на ТП
3. | создание АИИС КУЭ полезного отпуска | 14.8 | 0 | 5.744 | 8.92 | 0.136 | 8.309 | 0 | 4.352 | 2.184 | 1.773 | 6.491 |  | 1.392 | 6.736 | -1.637 | 8.309 |  | 4.352 | 2.184 | 1.773
4. | создание АИИС КУЭ в сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0.042 | 0.084 | 0.028 | -0.154 |  | -0.042 | -0.084 | -0.028 | 0.154 |  | 0.042 | 0.084 | 0.028
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1. | Техническое перевооружение устройств релейной защиты РП-3 (замена РЗ 13 ячеек)
2. | Техническое перевооружение устройств релейной защиты ГПП-701 (замена РЗ 21 ячейка)
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 1.5 |  | 1.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1. | Техническое перевооружение ИСРП, подсистема РП-1
2. | Техническое перевооружение ИСРП, подсистема РП-3
3. | Создание АСДУ | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 1.5 |  | 1.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.5 | Прочие капитальные вложения в основные средства | 11.93 | 10.427 | 0.352 | 1.139 | 0.013 | [5 empty] | 11.93 |  | 0.352 | 1.139 | 0.013 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1. | Реконструкция сетей электроснабжения 1-ого Водозабора | 0.737 | 0 | 0.251 | 0.481 | 0.005 | [5 empty] | 0.737 |  | 0.251 | 0.481 | 0.005 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Реконструкция ТП-154 увеличение мощности для тех. присоединения потребителей | 0.766 | 0 | 0.101 | 0.658 | 0.008 | [5 empty] | 0.766 |  | 0.101 | 0.658 | 0.008 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Проект реконструкции ГПП-702 | 10.427 | 10.427 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 10.427 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.6 | Транспортные средства | 0.938 | 0 | 0 | 0.938 | 0 | [5 empty] | 0.938 |  | 0 | 0.938 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1. | Установка горизонтального бурения УГБ-2М4 | 0.938 | 0 | 0 | 0.938 | 0 | [5 empty] | 0.938 |  | 0 | 0.938 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Новое строительство | 9.728 | 0 | 1.252 | 8.423 | 0.054 | 6.167 | 0 | 0.468 | 4.369 | 1.33 | 3.561 |  | 0.784 | 4.054 | -1.276 | 6.167 |  | 0.468 | 4.369 | 1.33
2.2 | Прочее новое строительство | 9.728 | 0 | 1.252 | 8.423 | 0.054 | 6.167 | 0 | 0.468 | 4.369 | 1.33 | 3.561 |  | 0.784 | 4.054 | -1.276 | 6.167 |  | 0.468 | 4.369 | 1.33
| Трансформаторные подстанции | 9.728 | 0 | 1.252 | 8.423 | 0.054 | 6.167 | 0 | 0.468 | 4.369 | 1.33 | 3.561 |  | 0.784 | 4.054 | -1.276 | 6.167 |  | 0.468 | 4.369 | 1.33
| Уровень входящего напряжения СН2 | 9.728 | 0 | 1.252 | 8.423 | 0.054 | 6.167 | 0 | 0.468 | 4.369 | 1.33 | 3.561 |  | 0.784 | 4.054 | -1.276 | 6.167 |  | 0.468 | 4.369 | 1.33
1. | Электроснабжение ИЖС пос. Самусь | 2.414 | 0 | 0.29 | 2.113 | 0.011 | 2.544 | 0 | 0.129 | 1.791 | 0.624 | -0.13 |  | 0.161 | 0.322 | -0.613 | 2.544 |  | 0.129 | 1.791 | 0.624
2. | Электроснабжение ЛПХ д. Кижирово | 2.55 | 0 | 0.216 | 2.328 | 0.006 | 1.56 | 0 | 0.195 | 0.827 | 0.538 | 0.99 |  | 0.021 | 1.501 | -0.532 | 1.56 |  | 0.195 | 0.827 | 0.538
3. | Строительство КЛ 10кВ для тех. присоединения потребителей центрального кольца г.Северск | 1.369 | 0 | 0.336 | 1.028 | 0.005 | 1.785 | 0 | 0.144 | 1.587 | 0.054 | -0.416 |  | 0.192 | -0.559 | -0.049 | 1.785 |  | 0.144 | 1.587 | 0.054
4. | Строительство ТП и электрических сетей микрорайона ДОК | 2.79 | 0 | 0.323 | 2.443 | 0.025 | 0.278 | 0 | 0 | 0.164 | 0.114 | 2.512 |  | 0.323 | 2.279 | -0.089 | 0.278 |  | 0 | 0.164 | 0.114
5. | Строительство ТП-10 в п.Иглаково (заменая КТПн) | 0.605 | 0 | 0.087 | 0.511 | 0.007 | [5 empty] | 0.605 |  | 0.087 | 0.511 | 0.007 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6. | Строительство ТП-ЦОК в п.Самусь (замена РУ-6кВ, ТМ-400)
7. | Строительство ТП-272 (замена ТП)
8. | Строительство ТП-44 (замена КТПн)
9. | Строительство ТП-199 (замена ТП)

## 8
Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
(представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[13 empty] | " |  |  | " | 20 | года
М.П.
№ № |  | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] | [11 empty] | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  |  | план * | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 |  | Собственные средства | 40.1294 | 14.6298 | - | 2.3458 | - | 1.747 | - | 10.537 | 40.1294
1.1. |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 24.1829 | 8.009 | - | 0 | - | 0 | - | 8.009 | 24.1829
1.1.1. |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 24.1829 | 8.009 | - | 0 | - | 0 | - | 8.009 | 24.1829
1.1.2. |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора | - | - | - | - | - |  | - |  | -
1.1.3. |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | - | - | - | - | - |  | - |  | -
1.1.3.1. |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации | - | - | - | - | - |  | - |  | -
1.1.3.2. |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | - | - | - | - | - |  | - |  | -
1.1.4. |  | Прочая прибыль | - | - | - | - | - |  | - |  | -
1.2. |  | Амортизация | 15.9465 | 6.6208 | - | 2.3458 | - | 1.747 | - | 2.528 | 15.9465
1.2.1. |  | Амортизация, учтенная в тарифе | 15.9465 | 6.6208 | - | 2.3458 | - | 1.747 | - | 2.528 | 15.9465
1.2.2. |  | Прочая амортизация | - | - | - | - | - |  | - |  | -
1.2.3. |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | - | - | - | - | - |  | - |  | -
1.3. |  | Возврат НДС | - | - | - | - | - |  | - |  | -
1.4. |  | Прочие собственные средства | - | - | - | - | - |  | - |  | -
1.4.1. |  | в т.ч. средства допэмиссии | - | - | - | - | - |  | - |  | -
1.5. |  | Остаток собственных средств на начало года | - | - | - | - | - |  | - |  | -
2. |  | Привлеченные средства, в т.ч.: | - | - | - | - | - |  | - |  | -
2.1. |  | Кредиты | - | - | - | - | - |  | - |  | -
2.2. |  | Облигационные займы | - | - | - | - | - |  | - |  | -
2.3. |  | Займы организаций | - | - | - | - | - |  | - |  | -
2.4. |  | Бюджетное финансирование | - | - | - | - | - |  | - |  | -
2.5. |  | Средства внешних инвесторов | - | - | - | - | - |  | - |  | -
2.6. |  | Использование лизинга | - | - | - | - | - |  | - |  | -
2.7. |  | Прочие привлеченные средства | - | - | - | - | - |  | - |  | -
ВСЕГО источников финансирования
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
| ** | Накопленным итогом за год.

## 9
Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[18 empty] | " |  |  | " |  |  | 20 |  | года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  | план * |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план * |  |  |  |  | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2016г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015г. | I кв. |  | II кв. |  |  | III кв. | IV кв. |  | 2015г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 |  |  | 20 | 21 |  | 22
| ВСЕГО | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | - | - | - | - | - | - | -
| Трансформаторные подстанции | - | - | - | 1,26 МВА | 1,26 МВА | - | - | -
1. | Замена устаревших трансформаторов энергэффективными | - | - | - | - | - | - | - | -
2. | Электрооборудование ГПП-701 (замена МВ на ВВ, модернизация) | - | - | - | - | - | - | - | -
| Производственные здания | - | - | - | - | - | - | - | -
1. | Реконструкция тепловых узлов строений 1, 4, ул. Мира, 18б | - | - | - | - | - | - | - | -
| АИИС КУЭ "Электросети" | - | - | - | - | - | - | - | -
1. | организация каналов связи АИИС КУЭ по точкам поставки от АО "СХК" | - | - | - | - | - | - | - | -
2. | создание АИИС КУЭ на ТП | - | - | - | - | - | - | - | -
3. | создание АИИС КУЭ полезного отпуска | - | - | - | - | - | - | - | -
4. | создание АИИС КУЭ в сетях | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | - | - | - | - | - | - | - | -
1. | Техническое перевооружение устройств релейной защиты РП-3 (замена РЗ 13 ячеек) | - | - | - | - | - | - | - | -
2. | Техническое перевооружение устройств релейной защиты ГПП-701 (замена РЗ 21 ячейка) | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | - | - | - | - | - | - | - | -
1. | Техническое перевооружение ИСРП, подсистема РП-1 | - | - | - | - | - | - | - | -
2. | Техническое перевооружение ИСРП, подсистема РП-3 | - | - | - | - | - | - | - | -
3. | Создание АСДУ | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5 | Прочие капитальные вложения в основные средства | - | - | - | - | - | - | - | -
1. | Реконструкция сетей электроснабжения 1-ого Водозабора | - | - | 0,72 км | - | 0,72 км | - | - | -
2. | Реконструкция ТП-154 увеличение мощности для тех. присоединения потребителей | - | - | - | 1,26 МВА | 1,26 МВА | - | - | -
3. | Проект реконструкции ГПП-702 | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Транспортные средства | - | - | - | - | - | - | - | -
1. | Установка горизонтального бурения УГБ-2М4 | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | Новое строительство | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2 | Прочее новое строительство | - | - | - | - | - | - | - | -
| Трансформаторные подстанции | - | - | - | - | - | - | - | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | - | - | - | - | - | - | - | -
1. | Электроснабжение ИЖС пос. Самусь | - | - | - | 0,25 МВА | 0,25 МВА | - | - | 0,25 МВА
2. | Электроснабжение ЛПХ д. Кижирово | - | 0,40 МВА | - | - | 0,40 МВА | - | - | 0,40 МВА
3. | Строительство КЛ 10кВ для тех. присоединения потребителей центрального кольца г.Северск | - | - | 1,195 км | - | 1,195 км | - | - | 1,195 км
4. | Строительство ТП и электрических сетей микрорайона ДОК | - | - | 1,26 МВА | - | 1,26 МВА | - | - | -
5. | Строительство ТП-10 в п.Иглаково (заменая КТПн) | - | - | 0,40 МВА | - | 0,40 МВА | - | - | -
6. | Строительство ТП-ЦОК в п.Самусь (замена РУ-6кВ, ТМ-400) | - | - | - | - | - | - | - | -
7. | Строительство ТП-272 (замена ТП) | - | - | - | - | - | - | - | -
8. | Строительство ТП-44 (замена КТПн) | - | - | - | - | - | - | - | -
9. | Строительство ТП-199 (замена ТП) | - | - | - | - | - | - | - | -

## 13
Приложение № 13
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет о техническом состоянии объекта (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
[8 empty] | " |  | " |  | 20 |  | года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км | год начала строи- тельства | год ввода в эксплуа- тацию | утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -) |  | заключение Главгос- экспертизы России (+; -) |  | оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -) |  | разрешение на строи- тельство (+; -)
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Трансформаторные подстанции
1. | Замена устаревших трансформаторов энергэффективными | 3.66 |  |  | 2015 | 2017 | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
2. | Электрооборудование ГПП-701 (замена МВ на ВВ, модернизация) |  |  |  | 2015 | 2015 | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
Производственные здания
1. | Реконструкция тепловых узлов строений 1, 4, ул. Мира, 18б |  |  |  | 2015 | 2015 | - |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
| АИИС КУЭ "Электросети" |  |  |  | 2014 | 2017 | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
1. | организация каналов связи АИИС КУЭ по точкам поставки от АО "СХК" |  |  |  | 2014 | 2015 | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
2. | создание АИИС КУЭ на ТП |  |  |  | 2015 | 2017 | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
3. | создание АИИС КУЭ полезного отпуска |  |  |  | 2015 | 2017 | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
4. | создание АИИС КУЭ в сетях |  |  |  | 2014 | 2017 | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1. | Техническое перевооружение устройств релейной защиты РП-3 (замена РЗ 13 ячеек) |  |  |  | 2017 | 2017 | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
2. | Техническое перевооружение устройств релейной защиты ГПП-701 (замена РЗ 21 ячейка) |  |  |  | 2017 | 2017 | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1. | Техническое перевооружение ИСРП, подсистема РП-1 |  |  |  | 2017 | 2017 | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
2. | Техническое перевооружение ИСРП, подсистема РП-3 |  |  |  | 2017 | 2017 | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
3. | Создание АСДУ |  |  |  | 2016 | 2017 | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
1.5 | Прочие капитальные вложения в основные средства
1. | Реконструкция сетей электроснабжения 1-ого Водозабора |  |  | 0.72 | 2016 | 2016 | + |  | не требуется |  | - |  | -
2. | Реконструкция ТП-154 увеличение мощности для тех. присоединения потребителей | 1.26 |  |  | 2016 | 2016 | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
3. | Проект реконструкции ГПП-702 |  |  |  | 2016 | 2016 | + |  | - |  | - |  | -
1.6 | Транспортные средства
1. | Установка горизонтального бурения УГБ-2М4 | [5 empty] | - |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
2 | Новое строительство
2.2 | Прочее новое строительство
Трансформаторные подстанции
Уровень входящего напряжения СН2
1. | Электроснабжение ИЖС пос. Самусь | 0.25 |  |  | 2016 | 2017 | + |  | не требуется |  | + |  | +
2. | Электроснабжение ЛПХ д. Кижирово |  |  |  | 2016 | 2017 | + |  | не требуется |  | + |  | +
3. | Строительство КЛ 10кВ для тех. присоединения потребителей центрального кольца г.Северск |  |  | 1.195 | 2016 | 2016 | + |  | не требуется |  | + |  | +
4. | Строительство ТП и электрических сетей микрорайона ДОК | 1.26 |  |  | 2016 | 2016 | + |  | не требуется |  | + |  | +
5. | Строительство ТП-10 в п.Иглаково (заменая КТПн) | 0.4 |  |  | 2016 | 2016 | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
6. | Строительство ТП-ЦОК в п.Самусь (замена РУ-6кВ, ТМ-400) | 0.8 |  |  | 2017 | 2017 | + |  | не требуется |  | - |  | -
7. | Строительство ТП-272 (замена ТП) | 1.26 |  |  | 2017 | 2017 | + |  | не требуется |  | - |  | -
8. | Строительство ТП-44 (замена КТПн) | 0.4 |  |  | 2017 | 2017 | + |  | не требуется |  | - |  | -
9. | Строительство ТП-199 (замена ТП) | 1.26 |  |  | 2017 | 2017 | + |  | не требуется |  | - |  | -