## 7.1
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[25 empty] | " |  |  | " |  | 20 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** | [7 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
[6 empty] | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО |  |  |  | 83.8968 | 31.4859 | 30.0793 | - | 4.1819 | - | 9.7623 | - | 1.3841 | 31.4859 | 14.818 | 30.0793 | 14.818 |  |  | 1.4066 | -1.4066 | -4.467%
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 83.8968 | 31.4859 | 27.5893 | - | 4.1819 | - | 9.7623 | - | 1.3841 | 31.4859 | 12.261 | 27.5893 | 12.261 |  |  | 3.8966 | -3.8966 | -12.38%
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 83.8968 | 31.4859 | 25.0323 | - | 4.1819 | - | 9.7623 | - | 1.3841 | 31.4859 | 9.704 | 25.0323 | 9.704 |  |  | 6.4536 | -6.4536 | -20.5%
| Трансформаторные подстанции |  |  |  | 11.1746 | 5.061 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 5.061 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.061 | -5.061 | -100% | [6 empty] | Недостаток средств финансирования для выполнения мероприятий
1. | Энергоэффективные трансформаторы (замена устаревших) |  |  |  | 5.2569 | 2.1028 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 2.1028 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.1028 | -2.1028 | -100%
2. | Электрооборудование ГПП-701 (замена МВ на ВВ, модернизация) |  |  |  | 5.9177 | 2.9583 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 2.9583 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.9583 | -2.9583 | -100%
| Производственные здания |  |  |  | 1.9859 | 1.9859 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1.9859 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.9859 | -1.9859 | -100% | [6 empty] | Недостаток средств финансирования для выполнения мероприятия
1. | Тепловые узлы строений 1, 4, ул. Мира, 18б (реконструкция) |  |  |  | 1.9859 | 1.9859 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1.9859 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.9859 | -1.9859 | -100%
| АИИС КУЭ |  |  |  | 70.7363 | 24.439 | 25.0323 | - | 4.1819 | - | 9.7623 | - | 1.3841 | 24.439 | 9.704 | 25.0323 | 9.704 | - | - | -0.59334 | 0.59334 | 2.428%
1. | Каналы связи АИИС КУЭ по точкам поставки от АО "СХК" |  |  |  | 3.4822 | 3.4822 | 5.133 | - | 2.8344 | - | 1.4046 | - | 0.7611 | 3.4822 | 0.133 | 5.133 | 0.133 | 5.133 | 5.133 | -1.6508 | 1.6508 | 47.41% | 1.6508 | [5 empty] | Увеличение стоимости ПСД
2. | АИИС КУЭ на ТП |  |  |  | 9.9226 | 9.9226 | 6.9734 | - | 0.82246 | - | 5.0816 | - | 0.02242 | 9.9226 | 1.047 | 6.9734 | 1.047 | - | - | 2.9492 | -2.9492 | -29.72% | [6 empty] | Недостаток средств финансирования для выполнения мероприятия
3. | АИИС КУЭ полезного отпуска |  |  |  | 43.4795 | 4.9713 | 4.971 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 4.9713 | 4.971 | 4.971 | 4.971 | - | - | 0.00034 | -0.00034 | -0.006839%
4. | АИИС КУЭ в сетях |  |  |  | 13.8508 | 6.0628 | 7.9549 | - | 0.5251 | - | 3.2762 | - | 0.60062 | 6.0628 | 3.553 | 7.9549 | 3.553 | 0.717 | 0.717 | -1.892 | 1.892 | 31.21% | 1.892 | [5 empty] | Увеличение стоимости ПСД
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1. | Устройства релейной защиты РП-3 (замена РЗ 13 ячеек, техническое перевооружение)
2. | Устройства релейной защиты ГПП-701 (замена РЗ в ячейках, техническое перевооружение)
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1. | ИСРП, подсистема РП-1 (техническое перевооружение)
2. | ИСРП, подсистема РП-3 (техническое перевооружение)
3. | ИСРП, подсистема ГПП-701 (техническое перевооружение)
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.5 | Прочие капитальные вложения в основные средства |  |  |  | - | - | 2.557 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.557 | 2.557 | 2.557 |  |  | 0 | 0 | -100% | [6 empty] | Приобретена в связи с производственной необходимостью
1. | Миниэкскаватор навесной БЛ-21 |  |  |  | - | - | 0.396 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.396 | 0.396 | 0.396 |  |  | 0 | 0 | -100%
2. | Бурильная машина БМ-205Д на базе МТЗ-82.1 |  |  |  | - | - | 2.161 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.161 | 2.161 | 2.161 |  |  | 0 | 0 | -100%
3. | Установка горизонтального бурения УГБ-2М4
2 | Новое строительство |  |  |  | - | - | 2.49 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 0 | 0 | -100%
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2 | Прочее новое строительство |  |  |  | - | - | 2.49 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 0 | 0 | -100%
| Трансформаторные подстанции |  |  |  | - | - | 2.49 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 0 | 0 | -100%
1. | ТП-10 в п.Иглаково (заменая КТПн) | [19 empty] | 0
2. | ТП-ЦОК в п.Самусь (замена РУ-6кВ, ТМ-400)
3. | ТП-272 (замена ТП)
4. | ТП-44 (замена КТПн)
5. | ТП-199 (замена ТП)
6. | ТП-335 |  |  |  | - | - | 2.49 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 0 | 0 | -100% | [6 empty] | Построенна с целью перераспределения нагрузок в сетях 10 кВ
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## 7.2
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[33 empty] | " |  |  | " |  |  | 20 |  | года
М.П.
№ № |  | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[23 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи | [8 empty] | иные объекты
|  | ВСЕГО | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет |  |  |  | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция | 31.486 | 2.817 | 6.03 | 22.266 | 0.373 | 27.589 | 0 | 5.739 | 9.595 | 12.255 | 3.897 | 2.817 | 0.291 | 12.671 | -11.882 | 27.592 | 0 | 5.7393 | 9.5983 | 12.2544
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 31.486 | 2.817 | 6.03 | 22.266 | 0.373 | 25.032 | 0 | 5.739 | 7.038 | 12.255 | 6.454 | 2.817 | 0.291 | 15.228 | -11.882 | 25.035 | 0 | 5.7393 | 7.0413 | 12.2544
|  | Трансформаторные подстанции | 5.061 | 0 | 1.687 | 3.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.061 | 0 | 1.687 | 3.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. |  | Энергоэффективные трансформаторы (замена устаревших) | 2.103 | 0 | 0.609 | 1.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.103 | 0 | 0.609 | 1.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. |  | Электрооборудование ГПП-701 (замена МВ на ВВ, модернизация) | 2.958 | 0 | 1.078 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.958 | 0 | 1.078 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Производственные здания | 1.986 | 0 | 0 | 1.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.986 | 0 | 0 | 1.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. |  | Тепловые узлы строений 1, 4, ул. Мира, 18б (реконструкция) | 1.986 | 0 | 0 | 1.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.986 | 0 | 0 | 1.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ | 24.439 | 2.817 | 4.343 | 16.906 | 0.373 | 25.032 | 0 | 5.739 | 7.038 | 12.255 | -0.593 | 2.817 | -1.396 | 9.868 | -11.882 | 25.035 | 0 | 5.7393 | 7.0413 | 12.2544
1. |  | Каналы связи АИИС КУЭ по точкам поставки от АО "СХК" | 3.482 | 0 | 0.248 | 2.945 | 0.289 | 5.133 | 0 | 0.172 | 0.146 | 4.815 | -1.651 | 0 | 0.076 | 2.799 | -4.526 | 5.133 | 0 | 0.17228 | 0.14632 | 4.8144
2. |  | АИИС КУЭ на ТП | 9.923 | 0.821 | 1.989 | 7.051 | 0.062 | 6.974 | 0 | 1.678 | 0.067 | 5.229 | 2.949 | 0.821 | 0.311 | 6.984 | -5.167 | 6.977 | 0 | 1.678 | 0.07 | 5.229
3. |  | АИИС КУЭ полезного отпуска | 4.971 | 1.996 | 0.408 | 2.545 | 0.022 | 4.971 | 0 | 1.274 | 2.796 | 0.901 | 0 | 1.996 | -0.866 | -0.251 | -0.879 | 4.971 | 0 | 1.274 | 2.796 | 0.901
4. |  | АИИС КУЭ в сетях | 6.063 | 0 | 1.698 | 4.365 | 0 | 7.954 | 0 | 2.615 | 4.029 | 1.31 | -1.891 | 0 | -0.917 | 0.336 | -1.31 | 7.954 | 0 | 2.615 | 4.029 | 1.31
1.2 |  | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1. |  | Устройства релейной защиты РП-3 (замена РЗ 13 ячеек, техническое перевооружение)
2. |  | Устройства релейной защиты ГПП-701 (замена РЗ в ячейках, техническое перевооружение)
1.3 |  | Создание систем телемеханики и связи
1. |  | ИСРП, подсистема РП-1 (техническое перевооружение)
2. |  | ИСРП, подсистема РП-3 (техническое перевооружение)
3. |  | ИСРП, подсистема ГПП-701 (техническое перевооружение)
1.4 |  | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.5 |  | Прочие капитальные вложения в основные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.557 | 0 | 0 | 2.557 | 0 | -2.557 | 0 | 0 | -2.557 | 0 | 2.557 | 0 | 0 | 2.557 | 0
1. |  | Миниэкскаватор навесной БЛ-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | -0.396 | 0 | 0 | -0.396 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0.396 | 0
2. |  | Бурильная машина БМ-205Д на базе МТЗ-82.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.161 | 0 | 0 | 2.161 | 0 | -2.161 | 0 | 0 | -2.161 | 0 | 2.161 | 0 | 0 | 2.161 | 0
3. |  | Установка горизонтального бурения УГБ-2М4
2 |  | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.49 | 0 | 0.013 | 2.383 | 0.094 | -2.49 | 0 | -0.013 | -2.383 | -0.094 | 2.49 | 0 | 0.013 | 2.383 | 0.094
2.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2 |  | Прочее новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.49 | 0 | 0.013 | 2.383 | 0.094 | -2.49 | 0 | -0.013 | -2.383 | -0.094 | 2.49 | 0 | 0.013 | 2.383 | 0.094
Трансформаторные подстанции
1. |  | ТП-10 в п.Иглаково (заменая КТПн)
2. |  | ТП-ЦОК в п.Самусь (замена РУ-6кВ, ТМ-400)
3. |  | ТП-272 (замена ТП)
4. |  | ТП-44 (замена КТПн)
5. |  | ТП-199 (замена ТП)
6. |  | ТП-335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.49 | 0 | 0.013 | 2.383 | 0.094 | -2.49 | 0 | -0.013 | -2.383 | -0.094 | 2.49 | 0 | 0.013 | 2.383 | 0.094 |  |  |  |  | 2015 | 20 | 2 х ТМГ-СЭЩ-1000/10-11 УХЛ | 2
| * | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
| ** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

## 8
Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
(представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[13 empty] | " |  |  | " | 20 | года
М.П.
№ № |  | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] | [11 empty] | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  |  | план * | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 |  | Собственные средства | 31.4859 | 15.5449 | - | 4.1819 | - | 9.762 | - | 1.384 | 31.4859 | 0.217
1.1. |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 20.4588 | 7.417 | - | 2.323 | - | 6.811 | - | 0 | 20.4588 | -1.717 |  |  | Снижение полезного отпуска на 6,8 млн.кВт*час по сравнению с планом при расчете тарифа, на 9,5 млн.кВт*час - по сравнению с отчетом за 2014 г., убыток от услуг по передаче э/э Самусь
1.1.1. |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 20.4588 | 7.417 | - | 2.323 | - | 6.811 | - | 0 | 20.4588 | -1.717
1.1.2. |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3. |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3.1. |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3.2. |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | - | - | - | - | - |  | - | - | -
1.1.4. |  | Прочая прибыль | - | - | - | - | - |  | - | - | -
1.2. |  | Амортизация | 11.0271 | 8.128 | - | 1.859 | - | 2.951 | - | 1.384 | 11.0271 | 1.934 |  |  | Объекты АСКУЭ числятся как незавершенное строительство, амортизация не начисляется
1.2.1. |  | Амортизация, учтенная в тарифе | 11.0271 | 8.128 | - | 1.859 | - | 2.951 | - | 1.384 | 11.0271 | 1.934
1.2.2. |  | Прочая амортизация | - | - | - | - | - | - | - |  | -
1.2.3. |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | - | - | - | - | - | - | - |  | -
1.3. |  | Возврат НДС | - | - | - | - | - | - | - |  | -
1.4. |  | Прочие собственные средства | - | - | - | - | - | - | - |  | -
1.4.1. |  | в т.ч. средства допэмиссии | - | - | - | - | - | - | - |  | -
1.5. |  | Остаток собственных средств на начало года | - | - | - | - | - | - | - |  | -
2. |  | Привлеченные средства, в т.ч.: | - | - | - | - | - | - | - |  | -
2.1. |  | Кредиты | - | 14.534 | - | - | - | - | - |  | - | 14.534
2.2. |  | Облигационные займы | - | - | - | - | - | - | - |  | -
2.3. |  | Займы организаций | - | - | - | - | - | - | - |  | -
2.4. |  | Бюджетное финансирование | - | - | - | - | - | - | - |  | -
2.5. |  | Средства внешних инвесторов | - | - | - | - | - | - | - |  | -
2.6. |  | Использование лизинга | - | - | - | - | - | - | - |  | -
2.7. |  | Прочие привлеченные средства | - | - | - | - | - | - | - |  | -
|  | ВСЕГО источников финансирования | 31.4859 | 30.0789 | - | 4.1819 | - | 9.762 | - | 1.384 | 31.4859 | 14.751
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
| ** | Накопленным итогом за год.

## 9
Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[19 empty] | " |  |  | " |  |  | 20 |  | года
М.П.
№ п/п |  | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  |  | план * |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план * |  |  |  |  | факт
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015г. | I кв. |  | II кв. |  |  | III кв. | IV кв. |  | 2015г.
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 |  |  | 20 | 21 |  | 22
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция | - | - | - | 1.6 | 1.6 | - | - | - | - | -
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | - | - | 1.6 | 1.6 | - | - | - | - | -
|  | Трансформаторные подстанции | - | - | - | 1.6 | 1.6 | - | - | - | - | -
1. |  | Энергоэффективные трансформаторы (замена устар-их) | - | - | - | 1.6 | 1.6 | - | - | - | - | -
2. |  | Электрооборудование ГПП-701 (замена МВ на ВВ, модернизация) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Производственные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1. |  | Тепловые узлы строений 1, 4, ул. Мира, 18б (реконструкция) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | АИИС КУЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1. |  | Каналы связи АИИС КУЭ по точкам поставки от АО "СХК" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2. |  | АИИС КУЭ на ТП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3. |  | АИИС КУЭ полезного отпуска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4. |  | АИИС КУЭ в сетях | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2 |  | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1. |  | Устройства релейной защиты РП-3 (замена РЗ 13 ячеек, техническое перевооружение) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2. |  | Устройства релейной защиты ГПП-701 (замена РЗ в ячейках, техническое перевооружение) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3 |  | Создание систем телемеханики и связи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1. |  | ИСРП, подсистема РП-1 (техническое перевооружение) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2. |  | ИСРП, подсистема РП-3 (техническое перевооружение) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3. |  | ИСРП, подсистема ГПП-701 (техническое перевооружение) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 |  | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5 |  | Прочие капитальные вложения в основные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1. |  | Миниэкскаватор навесной БЛ-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2. |  | Бурильная машина БМ-205Д на базе МТЗ-82.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3. |  | Установка горизонтального бурения УГБ-2М4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 |  | Новое строительство | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2
2.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2 |  | Прочее новое строительство | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2
|  | Трансформаторные подстанции | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2
1. |  | ТП-10 в п.Иглаково (заменая КТПн) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2. |  | ТП-ЦОК в п.Самусь (замена РУ-6кВ, ТМ-400) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3. |  | ТП-272 (замена ТП) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4. |  | ТП-44 (замена КТПн) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5. |  | ТП-199 (замена ТП) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6. |  | ТП-335 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

## 13
Приложение № 13
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет о техническом состоянии объекта (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
[8 empty] | " |  | " |  | 20 |  | года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км | год начала строи- тельства | год ввода в эксплуа- тацию | утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -) |  | заключение Главгос- экспертизы России (+; -) |  | оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -) |  | разрешение на строи- тельство (+; -)
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Трансформаторные подстанции
1. | Энергоэффективные трансформаторы (замена устаревших) | 4 |  |  | - | - | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
2. | Электрооборудование ГПП-701 (замена МВ на ВВ, модернизация) |  |  |  | - | - | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
Производственные здания
1. | Тепловые узлы строений 1, 4, ул. Мира, 18б (реконструкция) |  |  |  | - | - | - |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
АИИС КУЭ
1. | Каналы связи АИИС КУЭ по точкам поставки от АО "СХК" |  |  |  | 2014 | 2015 | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
2. | АИИС КУЭ на ТП |  |  |  | 2015 | - | -
3. | АИИС КУЭ полезного отпуска |  |  |  | 2015 | -
4. | АИИС КУЭ в сетях |  |  |  | 2014 | - |  |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1. | Устройства релейной защиты РП-3 (замена РЗ 13 ячеек, техническое перевооружение) |  |  |  | - | - | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
2. | Устройства релейной защиты ГПП-701 (замена РЗ в ячейках, техническое перевооружение) |  |  |  | - | - | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1. | ИСРП, подсистема РП-1 (техническое перевооружение) |  |  |  | - | - | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
2. | ИСРП, подсистема РП-3 (техническое перевооружение) |  |  |  | - | - | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
3. | ИСРП, подсистема ГПП-701 (техническое перевооружение) |  |  |  | - | - | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.5 | Прочие капитальные вложения в основные средства
1. | Миниэкскаватор навесной БЛ-21 |  |  |  | 2015 | 2015
2. | Бурильная машина БМ-205Д на базе МТЗ-82.1 |  |  |  | 2015 | 2015
3. | Установка горизонтального бурения УГБ-2М4 |  |  |  | - | -
2 | Новое строительство
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2 | Прочее новое строительство
Трансформаторные подстанции
1. | ТП-10 в п.Иглаково (заменая КТПн) | 0.4 |  |  | - | - | + |  | не требуется |  | - |  | -
2. | ТП-ЦОК в п.Самусь (замена РУ-6кВ, ТМ-400) | 0.8 |  |  | - | - | + |  | не требуется |  | - |  | -
3. | ТП-272 (замена ТП) | 1.26 |  |  | - | - | + |  | не требуется |  | - |  | -
4. | ТП-44 (замена КТПн) | 0.4 |  |  | - | - | + |  | не требуется |  | - |  | -
5. | ТП-199 (замена ТП) | 1.26 |  |  | - | - | + |  | не требуется |  | - |  | -
6. | ТП-335 | 2 |  |  | 2015 | 2015 | + |  | не требуется |  | - |  | -