## 7.1
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[25 empty] | " |  |  | " |  | 20 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования 2016 г. | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** | [7 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
[6 empty] | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО |  |  |  | 77.856 | 40.129 | 41.0991 | - | 2.3458 | 12.977 | 1.7474 | 5.501 | 10.5373 | 21.651 | 26.4685 | 41.0991 | 26.4685 |  |  | -0.97006 | 0.97006 | 2.417%
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 56.147 | 30.401 | 30.55 | - | 2.3458 | 10.427 | 1.7474 | 0.737 | 4.37 | 19.237 | 22.0868 | 30.55 | 22.0868 |  |  | -0.14902 | 0.14902 | 0.4902%
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 35.319 | 16.033 | 16.4532 | - | 2.3458 | - | 1.7474 | - | 4.37 | 16.033 | 7.99 | 16.4532 | 7.99 |  |  | -0.42024 | 0.42024 | 2.621%
| Трансформаторные подстанции |  |  |  | 2.284 | 1.233 | 1.1438 | - |  | - |  | - |  | 1.233 | 1.1438 | 1.1438 | 1.1438 |  |  | 0.089207 | -0.089207 | -7.235%
1. | Замена устаревших трансформаторов энергэффективными |  |  |  | 2.284 | 1.233 | 1.1438 | - |  | - |  | - |  | 1.233 | 1.1438 | 1.1438 | 1.1438 |  |  | 0.089207 | -0.089207 | -7.235%
2. | Электрооборудование ГПП-701 (замена МВ на ВВ, модернизация) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Производственные здания |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1. | Реконструкция тепловых узлов строений 1, 4, ул. Мира, 18б |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| АИИС КУЭ "Электросети" |  |  |  | 33.035 | 14.8 | 15.3094 | - | 2.3458 | - | 1.7474 | - | 4.37 | 14.8 | 6.8462 | 15.3094 | 6.8462 |  |  | -0.50945 | 0.50945 | 3.442%
1. | организация каналов связи АИИС КУЭ по точкам поставки от АО "СХК" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2. | создание АИИС КУЭ на ТП |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3. | создание АИИС КУЭ полезного отпуска |  |  |  | 29.141 | 14.8 | 15.1406 | - | 2.3458 | - | 1.594 | - | 4.369 | 14.8 | 6.8318 | 15.1406 | 6.8318 |  |  | -0.34059 | 0.34059 | 2.301%
4. | создание АИИС КУЭ в сетях |  |  |  | 3.894 | 0 | 0.16886 | - |  | - | 0.1534 | - | 0.001 | - | 0.014457 | 0.16886 | 0.014457 |  |  | -0.16886 | 0.16886
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  |  |  | 4.688 | 0 | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1. | Техническое перевооружение устройств релейной защиты РП-3 (замена РЗ 13 ячеек) |  |  |  | 2.542 | 0 | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2. | Техническое перевооружение устройств релейной защиты ГПП-701 (замена РЗ 21 ячейка) |  |  |  | 2.146 | 0 | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  | 3.272 | 1.5 | 2.0266 | - |  | - |  | - |  | 1.5 | 2.0266 | 2.0266 | 2.0266 |  |  | -0.52655 | 0.52655 | 35.1%
1. | Техническое перевооружение ИСРП, подсистема РП-1 |  |  |  | 0.88382 | 0 | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2. | Техническое перевооружение ИСРП, подсистема РП-3 |  |  |  | 0.88854 | 0 | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3. | Создание АСДУ |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 2.0266 | - |  | - |  | - |  | 1.5 | 2.0266 | 2.0266 | 2.0266 |  |  | -0.52655 | 0.52655 | 35.1%
1.5 | Прочие капитальные вложения в основные средства |  |  |  | 11.93 | 11.93 | 11.0702 | - |  | 10.427 |  | 0.737 |  | 0.766 | 11.0702 | 11.0702 | 11.0702 |  |  | 0.85977 | -0.85977 | -7.207%
1. | Реконструкция сетей электроснабжения 1-ого Водозабора |  |  |  | 0.737 | 0.737 | 0.7797 | - |  | - |  | 0.737 |  | - | 0.7797 | 0.7797 | 0.7797 |  |  | -0.042698 | 0.042698 | 5.793%
2. | Реконструкция ТП-154 увеличение мощности для тех. присоединения потребителей |  |  |  | 0.766 | 0.766 | 0.5126 | - |  | - |  | - |  | 0.766 | 0.5126 | 0.5126 | 0.5126 |  |  | 0.2534 | -0.2534 | -33.08%
3. | Проект реконструкции ГПП-702 |  |  |  | 10.427 | 10.427 | 9.7779 | - |  | 10.427 |  | - |  | - | 9.7779 | 9.7779 | 9.7779 |  |  | 0.64907 | -0.64907 | -6.225%
1.6 | Транспортные средства |  |  |  | 0.938 | 0.938 | 1 | - |  | - |  | - |  | 0.938 | 1 | 1 | 1 |  |  | -0.062 | 0.062 | 6.61%
1. | Установка горизонтального бурения УГБ-2М4 |  |  |  | 0.938 | 0.938 | 1 | - |  | - |  | - |  | 0.938 | 1 | 1 | 1 |  |  | -0.062 | 0.062 | 6.61%
2 | Новое строительство |  |  |  | 21.709 | 9.728 | 10.549 | - |  | 2.55 |  | 4.764 | 6.1673 | 2.414 | 4.3817 | 10.549 | 4.3817 |  |  | -0.82104 | 0.82104 | 8.44%
2.2 | Прочее новое строительство |  |  |  | 21.709 | 9.728 | 10.549 | - |  | 2.55 |  | 4.764 | 6.1673 | 2.414 | 4.3817 | 10.549 | 4.3817 |  |  | -0.82104 | 0.82104 | 8.44%
| Трансформаторные подстанции |  |  |  | 21.709 | 9.728 | 10.549 | - |  | 2.55 |  | 4.764 | 6.1673 | 2.414 | 4.3817 | 10.549 | 4.3817 |  |  | -0.82104 | 0.82104 | 8.44%
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  |  | 21.709 | 9.728 | 10.549 | - |  | 2.55 |  | 4.764 | 6.1673 | 2.414 | 4.3817 | 10.549 | 4.3817 |  |  | -0.82104 | 0.82104 | 8.44%
1. | Электроснабжение ИЖС пос. Самусь |  |  |  | 2.414 | 2.414 | 3.9121 | - |  | - |  | - | 2.544 | 2.414 | 1.3681 | 3.9121 | 1.3681 |  |  | -1.4981 | 1.4981 | 62.06%
2. | Электроснабжение ЛПХ д. Кижирово |  |  |  | 2.55 | 2.55 | 1.5599 | - |  | 2.55 |  | - | 1.5599 | - |  | 1.5599 | 0 |  |  | 0.99013 | -0.99013 | -38.83%
3. | Строительство КЛ 10кВ для тех. присоединения потребителей центрального кольца г.Северск |  |  |  | 1.369 | 1.369 | 1.7855 | - |  | - |  | 1.369 | 1.7855 | - |  | 1.7855 | 0 |  |  | -0.41646 | 0.41646 | 30.42%
4. | Строительство ТП и электрических сетей микрорайона ДОК |  |  |  | 2.79 | 2.79 | 2.5769 | - |  | - |  | 2.79 | 0.278 | - | 2.2989 | 2.5769 | 2.2989 |  |  | 0.21311 | -0.21311 | -7.638%
5. | Строительство ТП-10 в п.Иглаково (заменая КТПн) |  |  |  | 0.605 | 0.605 | 0.71467 | - |  | - |  | 0.605 |  | - | 0.71467 | 0.71467 | 0.71467 |  |  | -0.10967 | 0.10967 | 18.13%
6. | Строительство ТП-ЦОК в п.Самусь (замена РУ-6кВ, ТМ-400) |  |  |  | 3.1506 | 0 | 0 |  |  | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7. | Строительство ТП-272 (замена ТП) |  |  |  | 3.9919 | 0 | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
8. | Строительство ТП-44 (замена КТПн) |  |  |  | 0.89444 | 0 | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9. | Строительство ТП-199 (замена ТП) |  |  |  | 3.9436 | 0 | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## 7.2
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[32 empty] | " |  |  | " |  |  | 20 |  | года
М.П.
№ № | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи | [8 empty] | иные объекты
|  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет |  |  |  | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
| ВСЕГО | 40.129 | 10.427 | 8.948 | 20.545 | 0.211 | 41.0992 | 9.7779 | 8.696 | 17.6124 | 5.0127 | -0.97018 |  | 0.25202 | 2.9326 | -4.8017 | 41.0992 |  | 8.696 | 17.6124 | 5.0127
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 30.401 | 10.427 | 7.696 | 12.122 | 0.157 | 30.55 | 9.7779 | 7.9872 | 9.3697 | 3.4151 | -0.14902 |  | -0.29123 | 2.7523 | -3.2581 | 30.55 |  | 7.9872 | 9.3697 | 3.4151
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 16.033 | 0 | 5.844 | 10.045 | 0.144 | 16.4532 | 0 | 7.17 | 6.4535 | 2.8297 | -0.42024 |  | -1.326 | 3.5915 | -2.6857 | 16.4532 |  | 7.17 | 6.4535 | 2.8297
| Трансформаторные подстанции | 1.233 | 0 | 0.1 | 1.125 | 0.008 | 1.1438 | 0 | 0.016645 | 1.1084 | 0.018707 | 0.089207 |  | 0.083355 | 0.016559 | -0.010707 | 1.1438 |  | 0.016645 | 1.1084 | 0.018707
1. | Замена устаревших трансформаторов энергэффективными | 1.233 | 0 | 0.1 | 1.125 | 0.008 | 1.1438 | 0 | 0.016645 | 1.1084 | 0.018707 | 0.089207 |  | 0.083355 | 0.016559 | -0.010707 | 1.1438 |  | 0.016645 | 1.1084 | 0.018707
2. | Электрооборудование ГПП-701 (замена МВ на ВВ, модернизация)
Производственные здания
1. | Реконструкция тепловых узлов строений 1, 4, ул. Мира, 18б
| АИИС КУЭ "Электросети" | 14.8 | 0 | 5.744 | 8.92 | 0.136 | 15.3094 | 0 | 7.1534 | 5.345 | 2.811 | -0.50945 |  | -1.4094 | 3.575 | -2.675 | 15.3094 |  | 7.1534 | 5.345 | 2.811
1. | организация каналов связи АИИС КУЭ по точкам поставки от АО "СХК"
2. | создание АИИС КУЭ на ТП
3. | создание АИИС КУЭ полезного отпуска | 14.8 | 0 | 5.744 | 8.92 | 0.136 | 15.1406 | 0 | 7.1087 | 5.2538 | 2.778 | -0.34059 |  | -1.3647 | 3.6662 | -2.642 | 15.1406 |  | 7.1087 | 5.2538 | 2.778
4. | создание АИИС КУЭ в сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16886 | 0 | 0.04465 | 0.091189 | 0.033018 | -0.16886 |  | -0.04465 | -0.091189 | -0.033018 | 0.16886 |  | 0.04465 | 0.091189 | 0.033018
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1. | Техническое перевооружение устройств релейной защиты РП-3 (замена РЗ 13 ячеек)
2. | Техническое перевооружение устройств релейной защиты ГПП-701 (замена РЗ 21 ячейка)
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 2.0266 | 0 | 0.72593 | 0.82221 | 0.47841 | -0.52655 |  | 0.77407 | -0.82221 | -0.47841 | 2.0266 |  | 0.72593 | 0.82221 | 0.47841
1. | Техническое перевооружение ИСРП, подсистема РП-1
2. | Техническое перевооружение ИСРП, подсистема РП-3
3. | Создание АСДУ | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 2.0266 | 0 | 0.72593 | 0.82221 | 0.47841 | -0.52655 |  | 0.77407 | -0.82221 | -0.47841 | 2.0266 |  | 0.72593 | 0.82221 | 0.47841
1.5 | Прочие капитальные вложения в основные средства | 11.93 | 10.427 | 0.352 | 1.139 | 0.013 | 11.0702 | 9.7779 | 0.091278 | 1.094 | 0.10697 | 0.85977 |  | 0.26072 | 0.044952 | -0.093974 | 11.0702 |  | 0.091278 | 1.094 | 0.10697
1. | Реконструкция сетей электроснабжения 1-ого Водозабора | 0.737 | 0 | 0.251 | 0.481 | 0.005 | 0.7797 | 0 | 0.075525 | 0.63286 | 0.071316 | -0.042698 |  | 0.17548 | -0.15186 | -0.066316 | 0.7797 |  | 0.075525 | 0.63286 | 0.071316
2. | Реконструкция ТП-154 увеличение мощности для тех. присоединения потребителей | 0.766 | 0 | 0.101 | 0.658 | 0.008 | 0.5126 | 0 | 0.015753 | 0.46119 | 0.035658 | 0.2534 |  | 0.085247 | 0.19681 | -0.027658 | 0.5126 |  | 0.015753 | 0.46119 | 0.035658
3. | Проект реконструкции ГПП-702 | 10.427 | 10.427 | 0 | 0 | 0 | 9.7779 | 9.7779 | 0 | 0 | 0 | 0.64907 |  | 0 | 0 | 0 | 9.7779 |  | 0 | 0 | 0
1.6 | Транспортные средства | 0.938 | 0 | 0 | 0.938 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.062 |  | 0 | -0.062 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0
1. | Установка горизонтального бурения УГБ-2М4 | 0.938 | 0 | 0 | 0.938 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.062 |  | 0 | -0.062 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0
2 | Новое строительство | 9.728 | 0 | 1.252 | 8.423 | 0.054 | 10.5492 | 0 | 0.70875 | 8.2427 | 1.5976 | -0.82116 |  | 0.54325 | 0.18033 | -1.5436 | 10.5492 |  | 0.70875 | 8.2427 | 1.5976
2.2 | Прочее новое строительство | 9.728 | 0 | 1.252 | 8.423 | 0.054 | 10.5492 | 0 | 0.70875 | 8.2427 | 1.5976 | -0.82116 |  | 0.54325 | 0.18033 | -1.5436 | 10.5492 |  | 0.70875 | 8.2427 | 1.5976
| Трансформаторные подстанции | 9.728 | 0 | 1.252 | 8.423 | 0.054 | 10.5492 | 0 | 0.70875 | 8.2427 | 1.5976 | -0.82116 |  | 0.54325 | 0.18033 | -1.5436 | 10.5492 |  | 0.70875 | 8.2427 | 1.5976
| Уровень входящего напряжения СН2 | 9.728 | 0 | 1.252 | 8.423 | 0.054 | 10.5492 | 0 | 0.70875 | 8.2427 | 1.5976 | -0.82116 |  | 0.54325 | 0.18033 | -1.5436 | 10.5492 |  | 0.70875 | 8.2427 | 1.5976
1. | Электроснабжение ИЖС пос. Самусь | 2.414 | 0 | 0.29 | 2.113 | 0.011 | 3.9121 | 0 | 0.28897 | 2.7878 | 0.8354 | -1.4981 |  | 0.0010286 | -0.67477 | -0.8244 | 3.9121 |  | 0.28897 | 2.7878 | 0.8354
2. | Электроснабжение ЛПХ д. Кижирово | 2.55 | 0 | 0.216 | 2.328 | 0.006 | 1.56 | 0 | 0.195 | 0.827 | 0.53787 | 0.99 |  | 0.021 | 1.501 | -0.53187 | 1.56 |  | 0.195 | 0.827 | 0.53787
3. | Строительство КЛ 10кВ для тех. присоединения потребителей центрального кольца г.Северск | 1.369 | 0 | 0.336 | 1.028 | 0.005 | 1.7855 | 0 | 0.144 | 1.5831 | 0.05831 | -0.41646 |  | 0.192 | -0.55515 | -0.05331 | 1.7855 |  | 0.144 | 1.5831 | 0.05831
4. | Строительство ТП и электрических сетей микрорайона ДОК | 2.79 | 0 | 0.323 | 2.443 | 0.025 | 2.5769 | 0 | 0.044257 | 2.3948 | 0.13788 | 0.21311 |  | 0.27874 | 0.048243 | -0.11288 | 2.5769 |  | 0.044257 | 2.3948 | 0.13788
5. | Строительство ТП-10 в п.Иглаково (заменая КТПн) | 0.605 | 0 | 0.087 | 0.511 | 0.007 | 0.71467 | 0 | 0.036522 | 0.65 | 0.028152 | -0.10967 |  | 0.050478 | -0.139 | -0.021152 | 0.71467 |  | 0.036522 | 0.65 | 0.028152
6. | Строительство ТП-ЦОК в п.Самусь (замена РУ-6кВ, ТМ-400)
7. | Строительство ТП-272 (замена ТП)
8. | Строительство ТП-44 (замена КТПн)
9. | Строительство ТП-199 (замена ТП)

## 8
Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
(представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[13 empty] | " |  |  | " | 20 | года
М.П.
№ № |  | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] | [11 empty] | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  |  | план * | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 |  | Собственные средства | 40.1294 | 41.0987 | - | 2.3458 | - | 1.747 | - | 10.5373 | 40.1294 | 26.4685
1.1. |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 24.1829 | 32.1352 | - | 0 | - | 0 | - | 8.0093 | 24.1829 | 24.1259
1.1.1. |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 24.1829 | 32.1352 | - | 0 | - | 0 | - | 8.0093 | 24.1829 | 24.1259
1.1.2. |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора | - | - | - | - | - |  | - |  | -
1.1.3. |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | - | - | - | - | - |  | - |  | -
1.1.3.1. |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации | - | - | - | - | - |  | - |  | -
1.1.3.2. |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | - | - | - | - | - |  | - |  | -
1.1.4. |  | Прочая прибыль | - | - | - | - | - |  | - |  | -
1.2. |  | Амортизация | 15.9465 | 8.9635 | - | 2.3458 | - | 1.747 | - | 2.528 | 15.9465 | 2.3426
1.2.1. |  | Амортизация, учтенная в тарифе | 15.9465 | 8.9635 | - | 2.3458 | - | 1.747 | - | 2.528 | 15.9465 | 2.3426
1.2.2. |  | Прочая амортизация | - | - | - | - | - |  | - |  | -
1.2.3. |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | - | - | - | - | - |  | - |  | -
1.3. |  | Возврат НДС | - | - | - | - | - |  | - |  | -
1.4. |  | Прочие собственные средства | - | - | - | - | - |  | - |  | -
1.4.1. |  | в т.ч. средства допэмиссии | - | - | - | - | - |  | - |  | -
1.5. |  | Остаток собственных средств на начало года | - | - | - | - | - |  | - |  | -
2. |  | Привлеченные средства, в т.ч.: | - | - | - | - | - |  | - |  | -
2.1. |  | Кредиты | - | - | - | - | - |  | - |  | -
2.2. |  | Облигационные займы | - | - | - | - | - |  | - |  | -
2.3. |  | Займы организаций | - | - | - | - | - |  | - |  | -
2.4. |  | Бюджетное финансирование | - | - | - | - | - |  | - |  | -
2.5. |  | Средства внешних инвесторов | - | - | - | - | - |  | - |  | -
2.6. |  | Использование лизинга | - | - | - | - | - |  | - |  | -
2.7. |  | Прочие привлеченные средства | - | - | - | - | - |  | - |  | -
ВСЕГО источников финансирования
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
Примечание
Амортизация указана по предварительным данным, т.к. отсутствует бухгалтерский баланс.
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
| ** | Накопленным итогом за год.

## 9
Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[18 empty] | " |  |  | " |  |  | 20 |  | года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  | план * |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план * |  |  |  |  | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2016г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2016г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2016г. | I кв. |  | II кв. |  |  | III кв. | IV кв. |  | 2016г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 |  |  | 20 | 21 |  | 22
| ВСЕГО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Трансформаторные подстанции | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1. | Замена устаревших трансформаторов энергэффективными | - | - | - | 1,26 МВА | 1,26 МВА | - | - | - | 1,26 МВА | 1,26 МВА
2. | Электрооборудование ГПП-701 (замена МВ на ВВ, модернизация) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Производственные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1. | Реконструкция тепловых узлов строений 1, 4, ул. Мира, 18б | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| АИИС КУЭ "Электросети" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1. | организация каналов связи АИИС КУЭ по точкам поставки от АО "СХК" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2. | создание АИИС КУЭ на ТП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3. | создание АИИС КУЭ полезного отпуска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4. | создание АИИС КУЭ в сетях | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1. | Техническое перевооружение устройств релейной защиты РП-3 (замена РЗ 13 ячеек) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2. | Техническое перевооружение устройств релейной защиты ГПП-701 (замена РЗ 21 ячейка) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1. | Техническое перевооружение ИСРП, подсистема РП-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2. | Техническое перевооружение ИСРП, подсистема РП-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3. | Создание АСДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5 | Прочие капитальные вложения в основные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1. | Реконструкция сетей электроснабжения 1-ого Водозабора | - | - | 0,72 км | - | 0,72 км | - | - | - | 0,72 км | 0,72 км
2. | Реконструкция ТП-154 увеличение мощности для тех. присоединения потребителей | - | - | - | 1,26 МВА | 1,26 МВА | - | - | - | 1,26 МВА | 1,26 МВА
3. | Проект реконструкции ГПП-702 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Транспортные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1. | Установка горизонтального бурения УГБ-2М4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | Новое строительство | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2 | Прочее новое строительство | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Трансформаторные подстанции | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1. | Электроснабжение ИЖС пос. Самусь | - | - | - | 0,25 МВА | 0,25 МВА | - | - | 0,25 МВА | - | 0,25 МВА
2. | Электроснабжение ЛПХ д. Кижирово | - | 0,40 МВА | - | - | 0,40 МВА | - | - | 0,40 МВА | - | 0,40 МВА
3. | Строительство КЛ 10кВ для тех. присоединения потребителей центрального кольца г.Северск | - | - | 1,195 км | - | 1,195 км | - | - | 1,195 км | - | 1,195 км
4. | Строительство ТП и электрических сетей микрорайона ДОК | - | - | 1,26 МВА | - | 1,26 МВА | - | - | - | 1,26 МВА | 1,26 МВА
5. | Строительство ТП-10 в п.Иглаково (заменая КТПн) | - | - | 0,40 МВА | - | 0,40 МВА | - | - | - | 0,40 МВА | 0,40 МВА
6. | Строительство ТП-ЦОК в п.Самусь (замена РУ-6кВ, ТМ-400) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7. | Строительство ТП-272 (замена ТП) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8. | Строительство ТП-44 (замена КТПн) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9. | Строительство ТП-199 (замена ТП) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 13
Приложение № 13
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет о техническом состоянии объекта (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
[8 empty] | " |  | " |  | 20 |  | года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км | год начала строи- тельства | год ввода в эксплуа- тацию | утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -) |  | заключение Главгос- экспертизы России (+; -) |  | оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -) |  | разрешение на строи- тельство (+; -)
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Трансформаторные подстанции
1. | Замена устаревших трансформаторов энергэффективными | 3.66 |  |  | 2015 | 2017 | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
2. | Электрооборудование ГПП-701 (замена МВ на ВВ, модернизация) |  |  |  | 2015 | 2015 | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
Производственные здания
1. | Реконструкция тепловых узлов строений 1, 4, ул. Мира, 18б |  |  |  | 2015 | 2015 | - |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
| АИИС КУЭ "Электросети" |  |  |  | 2014 | 2017 | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
1. | организация каналов связи АИИС КУЭ по точкам поставки от АО "СХК" |  |  |  | 2014 | 2015 | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
2. | создание АИИС КУЭ на ТП |  |  |  | 2015 | 2017 | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
3. | создание АИИС КУЭ полезного отпуска |  |  |  | 2015 | 2017 | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
4. | создание АИИС КУЭ в сетях |  |  |  | 2014 | 2017 | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1. | Техническое перевооружение устройств релейной защиты РП-3 (замена РЗ 13 ячеек) |  |  |  | 2017 | 2017 | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
2. | Техническое перевооружение устройств релейной защиты ГПП-701 (замена РЗ 21 ячейка) |  |  |  | 2017 | 2017 | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1. | Техническое перевооружение ИСРП, подсистема РП-1 |  |  |  | 2017 | 2017 | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
2. | Техническое перевооружение ИСРП, подсистема РП-3 |  |  |  | 2017 | 2017 | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
3. | Создание АСДУ |  |  |  | 2016 | 2017 | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
1.5 | Прочие капитальные вложения в основные средства
1. | Реконструкция сетей электроснабжения 1-ого Водозабора |  |  | 0.72 | 2016 | 2016 | + |  | не требуется |  | - |  | -
2. | Реконструкция ТП-154 увеличение мощности для тех. присоединения потребителей | 1.26 |  |  | 2016 | 2016 | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
3. | Проект реконструкции ГПП-702 |  |  |  | 2016 | 2016 | + |  | - |  | - |  | -
1.6 | Транспортные средства
1. | Установка горизонтального бурения УГБ-2М4 | [5 empty] | - |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
2 | Новое строительство
2.2 | Прочее новое строительство
Трансформаторные подстанции
Уровень входящего напряжения СН2
1. | Электроснабжение ИЖС пос. Самусь | 0.25 |  |  | 2016 | 2017 | + |  | не требуется |  | + |  | +
2. | Электроснабжение ЛПХ д. Кижирово |  |  |  | 2016 | 2017 | + |  | не требуется |  | + |  | +
3. | Строительство КЛ 10кВ для тех. присоединения потребителей центрального кольца г.Северск |  |  | 1.195 | 2016 | 2016 | + |  | не требуется |  | + |  | +
4. | Строительство ТП и электрических сетей микрорайона ДОК | 1.26 |  |  | 2016 | 2016 | + |  | не требуется |  | + |  | +
5. | Строительство ТП-10 в п.Иглаково (заменая КТПн) | 0.4 |  |  | 2016 | 2016 | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
6. | Строительство ТП-ЦОК в п.Самусь (замена РУ-6кВ, ТМ-400) | 0.8 |  |  | 2017 | 2017 | + |  | не требуется |  | - |  | -
7. | Строительство ТП-272 (замена ТП) | 1.26 |  |  | 2017 | 2017 | + |  | не требуется |  | - |  | -
8. | Строительство ТП-44 (замена КТПн) | 0.4 |  |  | 2017 | 2017 | + |  | не требуется |  | - |  | -
9. | Строительство ТП-199 (замена ТП) | 1.26 |  |  | 2017 | 2017 | + |  | не требуется |  | - |  | -