## 7.1
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[22 empty] | " |  |  | " |  | 20 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования 2017 г. | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** | [7 empty] | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО | 37.727 | 37.727 | 39.9362 | - | 1.5761 | - | 2.2013 | - | 4.7794 | 37.727 | 31.3794 | 39.9362 | 31.3794 |  |  | -2.2092 | 2.2092
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 34.136 | 34.136 | 35.1083 | - | 1.5761 | - | 2.2013 | - | 2.2084 | 34.136 | 29.1224 | 35.1083 | 29.1224 |  |  | -0.97225 | 0.97225
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 25.348 | 25.348 | 24.0116 | - | 1.5761 | - | 2.2013 | - | 2.1363 | 25.348 | 18.0978 | 24.0116 | 18.0978 |  |  | 1.3364 | -1.3364
| Трансформаторные подстанции | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1. | Энергоэффективные трансформаторы (замена устаревших) | 0 | 0 | 0 | - |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2. | Электрооборудование ГПП-701 (замена МВ на ВВ, модернизация) | 0 | 0 | 0 | - |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Производственные здания | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1. | Тепловые узлы строений,1,4 ул. Мира,18б (реконструкция) | 0 | 0 | 0 | - |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| АИИС КУЭ "Электросети" | 25.348 | 25.348 | 24.0116 | - | 1.5761 | - | 2.2013 | - | 2.1363 | 25.348 | 18.0978 | 24.0116 | 18.0978 |  |  | 1.3364 | -1.3364
1. | организация каналов связи АИИС КУЭ по точкам поставки от АО "СХК" | 0 | 0 | 0 | - |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2. | создание АИИС КУЭ на ТП | 0 | 0 | 0 |  |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3. | создание АИИС КУЭ полезного отпуска* | 23.612 | 23.612 | 23.1063 | - | 1.5761 | - | 2.2013 | - | 1.9397 | 23.612 | 17.3892 | 23.1063 | 17.3892 |  |  | 0.50571 | -0.50571
4. | создание АИИС КУЭ в сетях* | 1.736 | 1.736 | 0.90529 | - |  | - |  | - | 0.19665 | 1.736 | 0.70864 | 0.90529 | 0.70864 |  |  | 0.83071 | -0.83071
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0.0013004 | - | 0 | - | 0 | - | 0.0013004 | 0 | 0 | 0.0013004 | 0 |  |  | -0.0013004 | 0.0013004
3. | Создание АСДУ | 0 | 0 | 0.0013004 | - |  | - |  | - | 0.0013004 | 0 | 0 | 0.0013004 | 0 |  |  | -0.0013004 | 0.0013004
1.5 | Прочие капитальные вложения в основные средства | 4.239 | 4.239 | 5.7454 | - | 0 | - | 0 | - | 0.0708 | 4.239 | 5.6746 | 5.7454 | 5.6746 |  |  | -1.5064 | 1.5064
1. | Реконструкция сетей электроснабжения 1-ого Водозабора | 0 | 0 | 0 | - |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2. | Реконструкция ТП-154 увеличение мощности для тех. присоединения потребителей | 0 | 0 | 0 | - |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3. | Проект реконструкции ГПП-702 | 4.239 | 4.239 | 5.7454 | - |  | - |  | - | 0.0708 | 4.239 | 5.6746 | 5.7454 | 5.6746 |  |  | -1.5064 | 1.5064
1.6 | Транспортные средства | 4.549 | 4.549 | 5.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.549 | 5.35 | 5.35 | 5.35 |  |  | -0.801 | 0.801
1. | Установка горизонтального бурения УГБ-2М4 | 0 | 0 | 0 | - |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2. | Телескопический автогидроподъемник АГП-22Т на базе автомобиля ГАЗ 33086 | 4.549 | 4.549 | 5.35 | - |  | - |  | - |  | 4.549 | 5.35 | 5.35 | 5.35 |  |  | -0.801 | 0.801
2 | Новое строительство | 3.591 | 3.591 | 4.0194 | - | 0 | - | 0 | - | 2.571 | 3.591 | 1.4484 | 4.0194 | 1.4484 |  |  | -0.42842 | 0.42842
2.2 | Прочее новое строительство | 3.591 | 3.591 | 4.0194 | - | 0 | - | 0 | - | 2.571 | 3.591 | 1.4484 | 4.0194 | 1.4484 |  |  | -0.42842 | 0.42842
| Трансформаторные подстанции | 3.591 | 3.591 | 4.0194 | - | 0 | - | 0 | - | 2.571 | 3.591 | 1.4484 | 4.0194 | 1.4484 |  |  | -0.42842 | 0.42842
| Уровень входящего напряжения СН2 | 3.591 | 3.591 | 4.0194 | - | 0 | - | 0 | - | 2.571 | 3.591 | 1.4484 | 4.0194 | 1.4484 |  |  | -0.42842 | 0.42842
1. | Электроснабжение ИЖС пос. Самусь | 2.321 | 2.321 | 2.8195 | - |  | - |  | - | 2.571 | 2.321 | 0.24856 | 2.8195 | 0.24856 |  |  | -0.49853 | 0.49853
2. | Электроснабжение ЛПХ д. Кижирово | 0 | 0 | 0 | - |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3. | Строительство КЛ 10кВ для тех. присоединения потребителей центрального кольца г.Северск | 0 | 0 | 0 | - |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4. | Строительство ТП и электрических сетей микрорайона ДОК | 0 | 0 | 0 | - |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5. | Строительство ТП-10 в п.Иглаково (заменая КТПн) | 0 | 0 | 0 | - |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6. | Электроснабжение СНТ Спутник* | 1.27 | 1.27 | 1.1999 | - |  | - |  | - |  | 1.27 | 1.1999 | 1.1999 | 1.1999 |  |  | 0.070112 | -0.070112
3 | Приобретение электросетевых активов | 0 | 0 | 0.80852 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0.80852 | 0.80852 | 0.80852 |  |  | -0.80852 | 0.80852
3.1 | Электрические сети г.Северск | 0 | 0 | 0.31598 | - |  | - |  | - |  | 0 | 0.31598 | 0.31598 | 0.31598 |  |  | -0.31598 | 0.31598
3.2 | Электрические сети п.Самусь, д.Кижирово, п.Орловка | 0 | 0 | 0.49254 | - |  | - |  | - |  | 0 | 0.49254 | 0.49254 | 0.49254 |  |  | -0.49254 | 0.49254
Примечание:
* - фактическое финансирование данных мероприятий указано как ожидаемое
Note on F23: ПТО: город
Note on F24: ПТО: внегородские

## 7.2
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[32 empty] | " |  |  | " |  |  | 20 |  | года
М.П.
№ № | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи | [8 empty] | иные объекты
|  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет |  |  |  | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
| ВСЕГО | 37.727 | 4.239 | 7.655 | 25.597 | 0.236 | 39.9362 | 5.7203 | 11.7304 | 16.9452 | 5.5403 | -2.2092 | -1.4813 | -4.0754 | 8.6518 | -5.3043 | 34.5862 | 5.7203 | 11.7304 | 11.5952 | 5.5403
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 34.136 | 4.239 | 6.835 | 22.845 | 0.217 | 35.1082 | 5.7203 | 11.599 | 14.2951 | 3.4937 | -0.97225 | -1.4813 | -4.764 | 8.5499 | -3.2767 | 29.7583 | 5.7203 | 11.599 | 8.9451 | 3.4937
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 25.348 | 0 | 6.835 | 18.296 | 0.217 | 24.0116 | 0 | 11.599 | 8.9438 | 3.4687 | 1.3364 | 0 | -4.764 | 9.3522 | -3.2517 | 24.0116 | 0 | 11.599 | 8.9438 | 3.4687
| Трансформаторные подстанции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Замена устаревших трансформаторов энергэффективными | 0
2. | Электрооборудование ГПП-701 (замена МВ на ВВ, модернизация) | 0
| Производственные здания | 0
1. | Реконструкция тепловых узлов строений 1, 4, ул. Мира, 18б | 0
| АИИС КУЭ "Электросети" | 25.348 | 0 | 6.835 | 18.296 | 0.217 | 24.0116 | 0 | 11.599 | 8.9438 | 3.4687 | 1.3364 | 0 | -4.764 | 9.3522 | -3.2517 | 24.0116 | 0 | 11.599 | 8.9438 | 3.4687
1. | организация каналов связи АИИС КУЭ по точкам поставки от АО "СХК" | 0
2. | создание АИИС КУЭ на ТП | 0
3. | создание АИИС КУЭ полезного отпуска | 23.612 | 0 | 6.46 | 16.935 | 0.217 | 23.1063 | 0 | 11.3065 | 8.4708 | 3.329 | 0.50571 | 0 | -4.8465 | 8.4642 | -3.112 | 23.1063 | 0 | 11.3065 | 8.4708 | 3.329
4. | создание АИИС КУЭ в сетях | 1.736 | 0 | 0.375 | 1.361 | 0 | 0.90529 | 0 | 0.29259 | 0.47301 | 0.13969 | 0.83071 | 0 | 0.082411 | 0.88799 | -0.13969 | 0.90529 | 0 | 0.29259 | 0.47301 | 0.13969
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0.0013 | 0 | -0.0013 | 0 | 0 | -0.0013 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0.0013 | 0
3. | Создание АСДУ | 0 |  |  |  |  | 0.0013 | 0 | 0 | 0.0013 | 0 | -0.0013 | 0 | 0 | -0.0013 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0.0013 | 0
1.5 | Прочие капитальные вложения в основные средства | 4.239 | 4.239 | 0 | 0 | 0 | 5.7454 | 5.7203 | 0 | 0 | 0.025035 | -1.5064 | -1.4813 | 0 | 0 | -0.025035 | 5.7454 | 5.7203 | 0 | 0 | 0.025035
1. | Реконструкция сетей электроснабжения 1-ого Водозабора | 0
2. | Реконструкция ТП-154 увеличение мощности для тех. присоединения потребителей | 0
3. | Проект реконструкции ГПП-702 | 4.239 | 4.239 | 0 | 0 | 0 | 5.7454 | 5.7203 | 0 | 0 | 0.025035 | -1.5064 | -1.4813 | 0 | 0 | -0.025035 | 5.7454 | 5.7203 | 0 | 0 | 0.025035
1.6 | Транспортные средства | 4.549 | 0 | 0 | 4.549 | 0 | 5.35 | 0 | 0 | 5.35 | 0 | -0.801 | 0 | 0 | -0.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Установка горизонтального бурения УГБ-2М4 | 0
2. | Телескопический автогидроподъемник АГП-22Т на базе автомобиля ГАЗ 33086 | 4.549 | 0 | 0 | 4.549 | 0 | 5.35 | 0 | 0 | 5.35 | 0 | -0.801 | 0 | 0 | -0.801 | 0 | 5.35 | 0 | 0 | 5.35 | 0
2 | Новое строительство | 3.591 | 0 | 0.82 | 2.752 | 0.019 | 4.0194 | 0 | 0.13135 | 2.65 | 1.238 | -0.42842 | 0 | 0.68865 | 0.10195 | -1.219 | 4.0194 | 0 | 0.13135 | 2.65 | 1.238
2.2 | Прочее новое строительство | 3.591 | 0 | 0.82 | 2.752 | 0.019 | 4.0194 | 0 | 0.13135 | 2.65 | 1.238 | -0.42842 | 0 | 0.68865 | 0.10195 | -1.219 | 4.0194 | 0 | 0.13135 | 2.65 | 1.238
| Трансформаторные подстанции | 3.591 | 0 | 0.82 | 2.752 | 0.019 | 4.0194 | 0 | 0.13135 | 2.65 | 1.238 | -0.42842 | 0 | 0.68865 | 0.10195 | -1.219 | 4.0194 | 0 | 0.13135 | 2.65 | 1.238
| Уровень входящего напряжения СН2 | 3.591 | 0 | 0.82 | 2.752 | 0.019 | 4.0194 | 0 | 0.13135 | 2.65 | 1.238 | -0.42842 | 0 | 0.68865 | 0.10195 | -1.219 | 4.0194 | 0 | 0.13135 | 2.65 | 1.238
1. | Электроснабжение ИЖС пос. Самусь | 2.321 | 0 | 0.28 | 2.03 | 0.011 | 2.8195 | 0 | 0.13135 | 1.7888 | 0.89939 | -0.49853 | 0 | 0.14865 | 0.24121 | -0.88839 | 2.8195 | 0 | 0.13135 | 1.7888 | 0.89939
2. | Электроснабжение ЛПХ д. Кижирово | 0
3. | Строительство КЛ 10кВ для тех. присоединения потребителей центрального кольца г.Северск | 0
4. | Строительство ТП и электрических сетей микрорайона ДОК | 0
5. | Строительство ТП-10 в п.Иглаково (заменая КТПн) | 0
9. | Электроснабжение СНТ Спутник | 1.27 | 0 | 0.54 | 0.722 | 0.008 | 1.1999 | 0 | 0 | 0.86125 | 0.33863 | 0.070112 | 0 | 0.54 | -0.13925 | -0.33063 | 1.1999 | 0 | 0 | 0.86125 | 0.33863
3 | Приобретение электросетевых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80852 | 0 | 0 | 0 | 0.80852 | -0.80852 | 0 | 0 | 0 | -0.80852 | 0.80852 | 0 | 0 | 0 | 0.80852
3.1 | Электрические сети г.Северск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31598 | 0 | 0 | 0 | 0.31598 | -0.31598 | 0 | 0 | 0 | -0.31598 | 0.31598 | 0 | 0 | 0 | 0.31598
3.2 | Электрические сети п.Самусь, д.Кижирово, п.Орловка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49254 | 0 | 0 | 0 | 0.49254 | -0.49254 | 0 | 0 | 0 | -0.49254 | 0.49254 | 0 | 0 | 0 | 0.49254
Note on F23: ПТО: город
Note on F24: ПТО: внегородские

## 8
Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
(представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[13 empty] | " |  |  | " | 20 | года
М.П.
№ № |  | Источник финансирования | Объем финансирования - 2017 год | [11 empty] | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  |  | план * | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 |  | Собственные средства | 37.727 | 39.9362 | - | 1.5761 | - | 2.2013 | - | 4.7794 | 37.727 | 31.3794
1.1. |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 18.2723 | 19.2118 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 18.2723 | 19.2118
1.1.1. |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 18.2723 | 19.2118 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 18.2723 | 19.2118
1.1.2. |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора | - | - | - |  | - |  | - |  | -
1.1.3. |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | - | - | - |  | - |  | - |  | -
1.1.3.1. |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации | - | - | - |  | - |  | - |  | -
1.1.3.2. |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | - | - | - |  | - |  | - |  | -
1.1.4. |  | Прочая прибыль | - | - | - |  | - |  | - |  | -
1.2. |  | Амортизация | 19.4547 | 20.7244 | - | 1.5761 | - | 2.2013 | - | 4.7794 | 19.4547 | 12.1675
1.2.1. |  | Амортизация, учтенная в тарифе | 19.4547 | 20.7244 | - | 1.5761 | - | 2.2013 | - | 4.7794 | 19.4547 | 12.1675
1.2.2. |  | Прочая амортизация | - | - | - |  | - |  | - |  | -
1.2.3. |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | - | - | - |  | - |  | - |  | -
1.3. |  | Возврат НДС | - | - | - |  | - |  | - |  | -
1.4. |  | Прочие собственные средства | - | - | - |  | - |  | - |  | -
1.4.1. |  | в т.ч. средства допэмиссии | - | - | - |  | - |  | - |  | -
1.5. |  | Остаток собственных средств на начало года | - | - | - |  | - |  | - |  | -
2. |  | Привлеченные средства, в т.ч.: | - | - | - |  | - |  | - |  | -
2.1. |  | Кредиты | - | - | - |  | - |  | - |  | -
2.2. |  | Облигационные займы | - | - | - |  | - |  | - |  | -
2.3. |  | Займы организаций | - | - | - |  | - |  | - |  | -
2.4. |  | Бюджетное финансирование | - | - | - |  | - |  | - |  | -
2.5. |  | Средства внешних инвесторов | - | - | - |  | - |  | - |  | -
2.6. |  | Использование лизинга | - | - | - |  | - |  | - |  | -
2.7. |  | Прочие привлеченные средства | - | - | - |  | - |  | - |  | -
ВСЕГО источников финансирования
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
| ** | Накопленным итогом за год.

## 9
Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[18 empty] | " |  |  | " |  |  | 20 |  | года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  | план * |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план * |  |  |  |  | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2017г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2017г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2017г. | I кв. |  | II кв. |  |  | III кв. | IV кв. |  | 2017г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 |  |  | 20 | 21 |  | 22
| ВСЕГО | - | - | - | 0,80/5,49 | 0,80/5,49 | - | - | 0,40/3,87 | 2,97/10,262 | 3,37/14,132
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Трансформаторные подстанции | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1. | Энергоэффективные трансформаторы (замена устаревших) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2. | Электрооборудование ГПП-701 (замена МВ на ВВ, модернизация) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Производственные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1. | Тепловые узлы строений,1,4 ул. Мира,18б (реконструкция) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| АИИС КУЭ "Электросети" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1. | организация каналов связи АИИС КУЭ по точкам поставки от АО "СХК" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2. | создание АИИС КУЭ на ТП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3. | создание АИИС КУЭ полезного отпуска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4. | создание АИИС КУЭ в сетях | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1. | Создание АСДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5 | Прочие капитальные вложения в основные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1. | Реконструкция сетей электроснабжения 1-ого Водозабора | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2. | Реконструкция ТП-154 увеличение мощности для тех. присоединения потребителей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3. | Проект реконструкции ГПП-702 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Транспортные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1. | Установка горизонтального бурения УГБ-2М4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2. | Телескопический автогидроподъемник АГП-22Т на базе автомобиля ГАЗ 33086 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | Новое строительство | - | - | - | 0,80/5,49 | 0,80/5,49 | - | - | 0,40/3,87 | 0,40/1,62 | 0,80/5,49
2.2 | Прочее новое строительство | - | - | - | 0,80/5,49 | 0,80/5,49 | - | - | 0,40/3,87 | 0,40/1,62 | 0,80/5,49
| Трансформаторные подстанции | - | - | - | 0,80/5,49 | 0,80/5,49 | - | - | 0,40/3,87 | 0,40/1,62 | 0,80/5,49
| Уровень входящего напряжения СН2 | - | - | - | 0,80/5,49 | 0,80/5,49 | - | - | 0,40/3,87 | 0,40/1,62 | 0,80/5,49
1. | Электроснабжение ИЖС пос. Самусь | - | - | - | 0,40/3,87 | 0,40/3,87 | - | - | 0,40/3,87 | - | 0,40/3,87
2. | Электроснабжение ЛПХ д. Кижирово | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3. | Строительство КЛ 10кВ для тех. присоединения потребителей центрального кольца г.Северск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4. | Строительство ТП и электрических сетей микрорайона ДОК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5. | Строительство ТП-10 в п.Иглаково (заменая КТПн) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6. | Электроснабжение СНТ Спутник | - | - | - | 0,40/1,62 | 0,40/1,62 | - | - | - | 0,40/1,62 | 0,40/1,62
3 | Приобретение электросетевых активов | [5 empty] | - | - | - | 2,57/8,642 | 2,57/8,642
3.1 | Электрические сети г.Северск | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,56/0,718 | 0,56/0,718
3.2 | Электрические сети п.Самусь, д.Кижирово, п.Орловка | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,01/7,924 | 2,01/7,924

## 13
Приложение № 13
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет о техническом состоянии объекта (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
[8 empty] | " |  | " |  | 20 |  | года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км | год начала строи- тельства | год ввода в эксплуа- тацию | утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -) |  | заключение Главгос- экспертизы России (+; -) |  | оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -) |  | разрешение на строи- тельство (+; -)
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Трансформаторные подстанции
1. | Энергоэффективные трансформаторы (замена устаревших) | 2.86 |  |  | 2015 | 2016 | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
2. | Электрооборудование ГПП-701 (замена МВ на ВВ, модернизация) |  |  |  | 2015 | 2015 | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
Производственные здания
1. | Тепловые узлы строений,1,4 ул. Мира,18б (реконструкция) |  |  |  | 2015 | 2015 | - |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
| АИИС КУЭ "Электросети" |  |  |  | 2014 | 2017 | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
1. | организация каналов связи АИИС КУЭ по точкам поставки от АО "СХК" |  |  |  | 2014 | 2015 | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
2. | создание АИИС КУЭ на ТП |  |  |  | 2015 | 2017 | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
3. | создание АИИС КУЭ полезного отпуска |  |  |  | 2015 | 2017 | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
4. | создание АИИС КУЭ в сетях |  |  |  | 2014 | 2017 | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
3. | Создание АСДУ |  |  |  | 2016 | 2017 | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
1.5 | Прочие капитальные вложения в основные средства
1. | Реконструкция сетей электроснабжения 1-ого Водозабора |  |  | 0.72 | 2016 | 2016 | + |  | не требуется |  | - |  | -
2. | Реконструкция ТП-154 увеличение мощности для тех. присоединения потребителей | 1.26 |  |  | 2016 | 2016 | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
3. | Проект реконструкции ГПП-702 |  |  |  | 2016 | 2017 | + |  | - |  | - |  | -
1.6 | Транспортные средства
1. | Установка горизонтального бурения УГБ-2М4 |  |  |  | 2016 | 2016 | - |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
2. | Телескопический автогидроподъемник АГП-22Т на базе автомобиля ГАЗ 33086 |  |  |  | 2017 | 2017 | - |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
2 | Новое строительство
2.2 | Прочее новое строительство
Трансформаторные подстанции
Уровень входящего напряжения СН2
1. | Электроснабжение ИЖС пос. Самусь | 0.65 |  | 5.28 | 2016 | 2017 | + |  | не требуется |  | + |  | +
2. | Электроснабжение ЛПХ д. Кижирово | 0.4 |  |  | 2016 | 2017 | + |  | не требуется |  | + |  | +
3. | Строительство КЛ 10кВ для тех. присоединения потребителей центрального кольца г.Северск |  |  | 1.195 | 2016 | 2016 | + |  | не требуется |  | + |  | +
4. | Строительство ТП и электрических сетей микрорайона ДОК | 1.26 |  |  | 2016 | 2016 | + |  | не требуется |  | + |  | +
5. | Строительство ТП-10 в п.Иглаково (заменая КТПн) | 0.4 |  |  | 2016 | 2016 | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
6. | Электроснабжение СНТ Спутник | 0.4 |  | 1.62 | 2017 | 2017 | + |  | не требуется |  | - |  | -
3 | Приобретение электросетевых активов
3.1 | Электрические сети г.Северск | 0.56 |  | 0.718 | - | - | не требуется |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
3.2 | Электрические сети п.Самусь, д.Кижирово, п.Орловка | 2.01 |  | 7.924 | - | - | не требуется |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется