## 6.1
Приложение № 6.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
(представляется ежегодно)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
[24 empty] | " |  |  | " |  |  | 20 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования 2017 | [13 empty] | Освоено (закрыто актами выпол- ненных работ) млн. рублей | Введено (оформ- лено актами ввода в экплуа- тацию) млн. рублей | Осталось профинан- сировать по резуль- татам отчетного периода * | Отклонение *** | [6 empty] | Причины отклонений
[22 empty] | млн. рублей | % |  |  | в том числе за счет
[5 empty] | план ** | [6 empty] | факт *** | [13 empty] | уточнения стоимости по резуль- татам утверж- денной ПСД |  | уточнения стоимости по резуль- татам закупоч- ных процедур
| ВСЕГО, |  |  | 37.727 | 37.727 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 44.346 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 44.346 |  | -6.619 | 6.619
1 | Техническое перевоору- жение и реконструкция |  |  | 34.136 | 34.136 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 39.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 39.6 |  | -5.464 | 5.464
1.1 | Энергосбережение и повышение энергети- ческой эффективности |  |  | 25.348 | 25.348 | 25.348 | 25.348 | 25.348 | 26.149 | 25.348 | 25.348 | 27.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.757 | 0 | 27.854 |  | -2.506 | 2.506
| Трансформаторные подстанции |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | Замена устаревших трансформаторов энергэффективными |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Электрооборудование ГПП-701 (замена МВ на ВВ, модернизация) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Производственные здания |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
1 | Тепловые узлы строений,1,4 ул. Мира,18б (реконструкция) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| АИИС КУЭ "Электросети" |  |  | 25.348 | 25.348 | [6 empty] | 27.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.506 | 0 | 27.854 |  | -2.506 | 2.506
1 | организация каналов связи АИИС КУЭ по точкам поставки от АО "СХК" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | создание АИИС КУЭ на ТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | создание АИИС КУЭ полезного отпуска* |  |  | 23.612 | 23.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.366 | 0 | 25.978 |  | -2.366 | 2.366
4 | создание АИИС КУЭ в сетях* |  |  | 1.736 | 1.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.141 | 0 | 1.877 |  | -0.141 | 0.141
1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0.001 | [6 empty] | 0.001 |  | -0.001 | 0.001
3 | Создание АСДУ |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0.001 | [6 empty] | 0.001 |  | -0.001 | 0.001
1.5 | Прочие капитальные вложения в основные средства |  |  | 4.239 | 4.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.394 |  | -2.155 | 2.155
1 | Реконструкция сетей электроснабжения 1-ого Водозабора |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Реконструкция ТП-154 увеличение мощности для тех. присоединения потребителей |  |  | 0 | 0 | 25.348 | 25.348 | 25.348 | 26.149 | 25.348 | 25.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.757 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Проект реконструкции ГПП-702 |  |  | 4.239 | 4.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.155 | 0 | 6.394 |  | -2.155 | 2.155
1.6 | Транспортные средства |  |  | 4.549 | 4.549 | 0 | 0 | 0 | 0.801 | 0 | 0 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.801 | 0 | 5.35 |  | -0.801 | 0.801
1 | Установка горизонтального бурения УГБ-2М4 |  |  | 0 | 0 | 23.612 | 23.612 | 23.612 | 23.612 | 23.612 | 23.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Телескопический автогидроподъемник АГП-22Т на базе автомобиля ГАЗ 33086 |  |  | 4.549 | 4.549 | 1.736 | 1.736 | 1.736 | 1.736 | 1.736 | 1.736 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.801 | 0 | 5.35 |  | -0.801 | 0.801
2 | Новое строительство |  |  | 3.591 | 3.591 | [6 empty] | 3.338 | [6 empty] | 3.938 |  | -0.347 | 0.347
2.1 | Энергосбережение и повышение энергети- ческой эффективности |  |  |  | 4.549 | 4.549 | 4.549 | 4.549 | 4.549 | 4.549 | 4.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.549 | 0 |  |  | 4.549
1 | Объект 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2 | Объект 2 |  |  |  | 4.549 | 4.549 | 4.549 | 4.549 | 4.549 | 4.549 | 4.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.549 | 0 |  |  | 4.549
… |  |  |  |  | 3.591 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.938 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | -0.347
2.2 | Прочее новое строительство |  |  | 3.591 | 3.591 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.938 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.938 |  | -0.347 | 0.347
| Трансформаторные подстанции |  |  | 3.591 | 3.591 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.938 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.938 |  | -0.347 | 0.347
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 3.591 | 3.591 | 2.321 | 2.321 | 2.321 | 2.321 | 2.321 | 2.321 | 3.938 | [6 empty] | 3.938 |  | -0.347 | 0.347
1 | Электроснабжение ИЖС пос. Самусь |  |  | 2.321 | 2.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.499 | 0 | 2.82 |  | -0.499 | 0.499
2 | Электроснабжение ЛПХ д. Кижирово |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Строительство КЛ 10кВ для тех. присоединения потребителей центрального кольца г.Северск |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
4 | Строительство ТП и электрических сетей микрорайона ДОК |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
5 | Строительство ТП-10 в п.Иглаково (заменая КТПн) |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
6 | Электроснабжение СНТ Спутник* |  |  | 1.27 | 1.27 | [6 empty] | 1.117 | [6 empty] | 1.117 |  | 0.153 | -0.153
3 | Приобретение электросетевых активов |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0.809 | [6 empty] | 0.809 |  | -0.809 | 0.809
3.1 | Электрические сети г.Северск |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0.316 | [6 empty] | 0.316 |  | -0.316 | 0.316
3.2 | Электрические сети п.Самусь, д.Кижирово, п.Орловка |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0.493 | [6 empty] | 0.493 |  | -0.493 | 0.493
Справочно: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Объект 1 |  |  |  | 0 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Объект 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | * | В ценах отчетного года.
|  | ** | План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## 6.2
Приложение № 6.2
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей без НДС (представляется ежегодно)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
[7 empty] | " |  | " | 20 | года
М.П.
№ № |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] |  | Причины отклонений
|  |  |  | план * | факт **
1 |  |  | Собственные средства | 31.972 | 37.581
1.1 |  |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 15.485 | 20.049
1.1.1 |  |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 15.485 | 20.049
1.1.2 |  |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора | - | -
1.1.3 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | - | -
1.1.3.1 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации | - | -
1.1.3.2 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | - | -
1.1.4 |  |  | Прочая прибыль | - | -
1.2 |  |  | Амортизация | 16.487 | 17.532
1.2.1 |  |  | Амортизация, учтенная в тарифе | 16.487 | 17.532
1.2.2 |  |  | Прочая амортизация | - | -
1.2.3 |  |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | - | -
1.3 |  |  | Возврат НДС | - | -
1.4 |  |  | Прочие собственные средства | - | -
1.4.1 |  |  | в т.ч. средства допэмиссии | - | -
1.5 |  |  | Остаток собственных средств на начало года | - | -
2 |  |  | Привлеченные средства, в т.ч.: | - | -
2.1 |  |  | Кредиты | - | -
2.2 |  |  | Облигационные займы | - | -
2.3 |  |  | Займы организаций | - | -
2.4 |  |  | Бюджетное финансирование | - | -
2.5 |  |  | Средства внешних инвесторов | - | -
2.6 |  |  | Использование лизинга | - | -
2.7 |  |  | Прочие привлеченные средства | - | -
|  |  | ВСЕГО источников финансирования | 31.972 | 37.581
|  |  | для ОГК/ТГК, в том числе | - | -
|  |  | ДПМ | - | -
|  |  | вне ДПМ | - | -
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
| ** | Накопленным итогом за год.

## 6.3
Приложение № 6.3
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежегодно)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
[5 empty] | " |  | " | 20 | года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  | Вывод мощностей
|  | план * | факт | план * |  |  | факт
|  | МВт, Гкал/час, км | МВт, Гкал/час, км | МВт, Гкал/час, км |  |  | МВт, Гкал/час, км
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | - | - | - |  |  | -
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | - | - |  |  | -
1.1.1 | Трансформаторные подстанции | - | - | - |  |  | -
1. | Энергоэффективные трансформаторы (замена устаревших) | - | - | - |  |  | -
2. | Электроборудование ГПП-701 (замена МВ на ВВ, модернизация) | - | - | - |  |  | -
1.1.2 | Производственные здания | - | - | - |  |  | -
1. | Тепловые узлы строений,1,4 ул. Мира,18б (реконструкция) | - | - | - |  |  | -
1.1.3 | АИИС КУЭ "Электросети" | - | - | - |  |  | -
3. | АИИС КУЭ полезного отпуска* | - | - | - |  |  | -
4. | АИИС КУЭ в сетях | - | - | - |  |  | -
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | - | - | - |  |  | -
1. | Создание АСДУ | - | - | - |  |  | -
1.5 | Прочие капитальные вложения в основные средства, в т.ч. | - | - | - |  |  | -
3. | Проект реконструкции ГПП-702 | - | - | - |  |  | -
1.6 | Транспортные средства | - | - | - |  |  | -
2. | Телескопический автогидроподъемник АГП-22Т на базе автомобиля ГАЗ 33086 | - | - | - |  |  | -
2 | Новое строительство | 0,80/3,02 | 0,80/5,49 | - |  |  | -
2.2 | Прочее новое строительство | 0,80/3,02 | 0,80/5,49 | - |  |  | -
| Транформаторные подстанции | 0,80/3,02 | 0,80/5,49 | - |  |  | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0,80/3,02 | 0,80/5,49 | - |  |  | -
1. | Электроснабжение ИЖС пос. Самусь | 0,40/1,40 | 0,40/3,87 | - |  |  | -
6. | Электроснабжение СНТ Спутник | 0,40/1,62 | 0,40/1,62 | - |  |  | -
3 | Приобретение электросетевых активов | - | 2,57/8,642 | - |  |  | -
3.1 | Электрические сети г.Северск | - | 0,56/0,718 | - |  |  | -
3.2 | Электрические сети п.Самусь, д.Кижирово, п.Орловка | - | 2,01/7,924 | - |  |  | -
| Всего | 0,80/3,02 | 3,37/14,132 | - |  |  | -
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.