ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | «Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью «Электросети» на 2015-2017 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ - Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» - Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» - Приказ Минэнерго РФ от 24.03.2010 № 114 «Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций» - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Приказ Департамента тарифного Томской области от 28.03.2014 № 8/49 «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности территориальных сетевых организаций» - Распоряжение Главы Администрации ЗАТО Северск от 20.05.2010 № 487-р «Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности применительно к организациям с государственным и муниципальным участием и организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности». |
| Разработчик программы | Общества с ограниченной ответственностью «Электросети» |
| Исполнители программы | Структурные подразделения ООО «Электросети» |
| Сроки (этапы) реализации программы | 2015 – 2017 годы |
| Цели программы | 1. Повышение эффективности и надежности электроснабжения потребителей. 2. Повышение уровня технического оснащения электрооборудования. 3. Уменьшение технических и коммерческих потерь электроэнергии в сетях. 4. Обеспечение соответствия качества отпускаемой электроэнергии нормативным требованиям (ГОСТ, техническим регламентам). 5. Обеспечение технологического присоединения потребителей. Создание резерва мощности для подключения новых и реконструируемых объектов. 6. Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности. |
| Основные задачи программы | Основными задачами разработки и реализации Программы являются: 1. Поддержание электрооборудования в работоспособном состоянии путем проведения работ по техническому перевооружению и реконструкции сетей электроснабжения и электрооборудования. 2. Сокращение эксплуатационных затрат по содержанию сетей электроснабжения. 3. Реализация технических мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности всех этапов технологического процесса. 4. Запуск организационных механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности всех структурных подразделений ООО «Электросети». 5. Запуск организационных механизмов, активизирующих деятельность хозяйствующих субъектов и населения ЗАТО Северск по реализации потенциала энергосбережения. |

- УТВЕРЖДАЮ

- Директор ООО «Электросети»

- _____________В.А.Макаренко

- «__» _____________ 2017 года

- М.П.

# Краткое описание инвестиционной программы

1. Краткая характеристика системы электроснабжения ЗАТО Северск

Источником электроснабжения г. Северска является энергосистема Открытого акционерного общества «Сибирский химический комбинат», включающая в себя генерирующий источник- ТЭЦ СХК, главные понизительные подстанции 110/10 кВ: ГПП-1 и ГПП-2.

Городские электрические сети подключены как непосредственно к сетям ТЭЦ СХК, так и  через четыре распределительные подстанции ООО «Электросети»: РП-1 (п. Иглаково, западная часть города от ул. Комсомольская до ул. Парковая, автотранспортные предприятия), РП-2 (центральная часть города от ул. Парковая до ул. Советская), ГПП-701 (центральная часть города от ул. Советская до ул. Солнечная), ГПП-702 (восточная часть города от ул. Солнечная до ЦКПП, микрорайон Сосновка, 2-ой водозабор).

Всего ООО «Электросети» эксплуатирует:

- главные понизительные подстанции 110/10 кВ – 2 шт.,

- распределительные подстанции 10 кВ – 5 шт.,

- трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ – 243 шт.,

- кабельные линии 0,4-10 кВ – 535,98 км,

- воздушные линии 0,4-10 кВ – 129,58 км.

Суммарная мощность трансформаторов, эксплуатируемых на основании договора аренды, муниципального имущества, составляет 245,408 МВА.

В 2016 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил более 212 млн. кВт·час.

2. Основные цели и направления инвестиционной программы

Целями инвестиционной программы являются:

1. Повышение эффективности и надежности электроснабжения потребителей.

2. Повышение уровня технического оснащения электрооборудования.

3. Уменьшение технических и коммерческих потерь электроэнергии в сетях.

4. Обеспечение соответствия качества отпускаемой электроэнергии нормативным требованиям (ГОСТ, техническим регламентам).

5. Обеспечение технологического присоединения потребителей. Создание резерва мощности для подключения новых и реконструируемых объектов.

6. Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности, связанных с использованием основного технологического оборудования и помещений ООО «Электросети».

Основные направления инвестиционной программы:

- Техническое перевооружение и реконструкция.

  - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

    - Трансформаторные подстанции.

    - Производственные здания.

    - Системы учета электроэнергии.

  - Создание систем противоаварийной и режимной автоматики.

  - Создание систем телемеханики и связи.

  - Транспортные средства.

- Новое строительство.

  - Трансформаторные подстанции.

Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы 2015 - 2017 гг. и план их финансирования приведены в формах раскрытия информации.

Общая стоимость проектов инвестиционной программы составляет 109,342 млн. руб.

Мероприятия, включенные в перечень инвестиционных проектов, позволят решить следующие задачи.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Замена устаревших трансформаторов энергоэффективными производится в целях замены отслуживших нормативный срок трансформаторов и сокращения расхода электроэнергии на собственные нужды.

Используемые в настоящее время на эксплуатируемых ООО «Электросети» подстанциях силовые трансформаторы Sном=320 кВА выработали нормативный срок службы и не являются оптимальными с точки зрения энергоэффективности. При среднем уровне загрузки они характеризуются следующими величинами потерь мощности: Рср.хх=1,595 кВт, Рср.кз=5,468 кВт. В то же время, современные энергоэффективные трансформаторы серии ТМГ 12 при сопоставимой мощности Sном=400 кВА имеют параметры Рср.хх=0,61 кВт, Рср.кз=4,6 кВт. При равных нагрузках на трансформаторы потери в энергоэффективных более чем в два раза меньше.

С целью повышения энергетической эффективности силового оборудования планируется на эксплуатируемых подстанциях заменить устаревшие трансформаторы Sном=320 кВА и Sном=400 кВА энергосберегающими трансформаторами серии ТМГ 12 с Sном=400 кВА и Sном=630 кВА соответственно.

Затраты на проведение данного мероприятия составляют 3,336 млн. руб.

В соответствии с графиком капитальных ремонтов зданий организацией запланирован комплекс мероприятий, направленных на повышение энергоэфективности административного здания по адресу ул. Мира 18б строение 4.

Реконструкция тепловых узлов, автоматизация их установками погодного регулирования одновременно с установкой терморегуляторов на систему отопления в административных зданиях позволят снизить количество потребленного тепла за счет уменьшения «перетопов». Также одна из важных функций данных мероприятий- обеспечение стабильного гидравлического режима с целью равномерного снабжения всех потребителей теплоносителем.

За период 2015-2016 годы произведена установка терморегуляторов и подготовлен проект реконструкции теплового узла. Сумма затрат на проведение данных мероприятий составила 87 тыс. руб.

Системы учета электроэнергии.

Автоматизированная информационная измерительная система коммерческого учета электроэнергии ООО «Электросети» (АИИС КУЭ ООО «Электросети», а далее по тексту Система) создается в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 04.09.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» и Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2010г. №1172.

Создаваемая Система включает в себя три подсистемы, объединенные единым технологическим процессом и позволяющие рассчитывать объемы поступившей электрической энергии от смежных сетевых организаций (энергоснабжающих организаций) и объемы отпущенной электрической энергии конечным потребителям услуг по передаче.

Подсистема «Точки поставки от ОАО «СХК» создается на основании проекта, разрабатываемого ЗАО «ЭНЕРГОМЕТРОЛОГИЯ» в соответствии с требованиями оптового рынка электрической энергии и мощности. В качестве технического решения для создания Системы принята программно-техническая платформа «Пирамида 2000» производства ЗАО ИТФ «Системы и Технологии». В соответствии с проектом требуется автоматизировать 45 точек поставки.

Подсистема «Полезный отпуск в городских сетях Северска» создается на существующей базе микропроцессорных приборов учета электроэнергии и GSM модемов. В процессе реализации проекта требуется автоматизировать:

- учеты 1037 потребителей электроэнергии - юридических лиц;

- 1374 общедомовых учета электроэнергии в 678 домах;

- 1120 приборов учета электроэнергии в частном секторе г.Северска;

- 357 приборов учета в трансформаторных подстанциях.

Подсистема «Полезный отпуск во внегородских сетях»

Создание системы коммерческого учета электроэнергии во внегородских территориях ЗАТО Северск (п.Самусь, п. Кижирово, п.Орловка) направлена на исключение без учетного потребления и хищения электроэнергии. Фактические потери электроэнергии в сетях за 2013 год составили 27% и превышают нормативные 7,85 %, предусмотренные тарифом на передачу.

Электроснабжение внегородских территорий осуществляется преимущественно воздушными линиями электропередач 0,4кВ. В соответствии с актами разграничения балансовой принадлежности границы электрических сетей ООО «Электросети» установлены по ВЛ 0,4кВ, а в собственности потребителей находятся отходящие ВЛ (КЛ) 0,22-0,4кВ. Устанавливая приборы коммерческого учета на опорах ЛЭП, отходящих к потребителю, достигается максимальный эффект от мероприятия. В настоящее время реализован пилотный проект по автоматизации учетов потребителей запитанных от ТП-У-1-13 с использованием счетчиков опорного исполнения производства ЗАО «РиМ». Фактические потери на данном участке сетей до автоматизации составляли до 50%, когда в 2013 году потери составили менее 10%. В процессе реализации проекта требуется автоматизировать:

- 18 трансформаторных подстанций;

- 1144 приборов учета электроэнергии в частном секторе;

- 56 приборов учета юридических лиц;

- 26 многоквартирных дома.

Общая потребность в финансовых ресурсах на создание Системы составляет 103,527 млн. руб., в т.ч. за счет инвестиционной программы – 64,587 млн. руб.

Создание систем противоаварийной и режимной автоматики

Техническое перевооружение устройств релейной защиты РП-3, ГПП-701, обусловлено необходимостью замены морально и физически устаревших реле на современные цифровые блоки релейной защиты, предназначенные для выполнения функций релейной защиты автоматики, управления и сигнализации присоединений к напряжения от 6 до 35 кВ.

В настоящее время реализация указанных проектов приостановлена для подготовки комплексных решений по реконструкции объектов РП-3, ГПП-701.

Создание систем телемеханики и связи

Создание автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ)  требуют Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.

Информационная система распределительных подстанций (ИСРП) выполняет схожие задачи, однако не удовлетворять требованиям, предъявляемым к АСДУ, как то протоколы передачи данных, по которым она должна работать, требования к структуре построения, резервирования, архивировании и хранения информации и разграничения доступа к ней и т.п. Модернизация ИСРП позволит уйти от морально, физически устаревшего и не имеющего аналогов замещения оборудование и программного обеспечения. Позволит перейти к стандартам, которым должна соответствовать АСДУ, что повысит надежность работы системы в целом.

АСДУ даст возможность обеспечивать безопасное проведение ремонтно-восстановительных работ в распределительных сетях 10 кВ, поддержание баланса мощности и ведение согласованного режима. Система обеспечит архивирование заданного набора оперативной информации, даст возможность приема и передачи данных по состоянию и управлению микропроцессорных терминалов РЗА. Расширит возможности ИСРП по информированию оперативного персонала о нарушениях в работе оборудования, местах повреждений в них, даст информацию по нагрузкам, величине напряжения и т.п.,

Наличие АСДУ даст возможность организовать информационный обмен между службами предприятия, что в свою очередь повысит оперативность и качество принимаемых управленческих решений для предотвращения аварийных ситуаций, повышения надежности электроснабжения и сокращению недоотпуска электроэнергии.

Затраты на проведение данных мероприятий составляют 1,500 млн. руб.

Транспортные средства

- Установка горизонтального бурения УГБ-2М4 (ГБМ-2.4), цена которого составляет 0,695 млн. руб., (без НДС). Установка требуется для прокладки кабельных линий под автодорогами и обусловлена списанием выработавшего ресурс пробойника пневматического ИП-144 используемого в настоящее время.

Затраты на приобретение транспортных средств составляют 0,938 млн. руб.

- Телескопический автогидроподъемник АГП-22Т на базе автомобиля ГАЗ 33086. Автогидроподъемник требуется для обслуживания воздушных линий электропередачи. Обусловлено задачами по сокращению эксплуатационных расходов за счет отказа от аренды аналогичного транспорта.

Затраты на приобретение транспортных средств составляют 4,55 млн. руб.

Прочие капитальные вложения в основные средства

В связи с обращением ОАО ГЭС, арендодателя сетей, о внесении изменений в проект инвестиционной программы в части реконструкции сетей электроснабжения 1-го водозабора. Требуется произвести вынос кабельных линий длиной 720м из территории застройки с целью обеспечения безопасности населения и надежности электроснабжения водозабора №1. Учитывая важность указанных работ, подготовлен локальный сметный расчет (в приложении).

Затраты на реализацию проекта составляют 0,737 млн. руб.

На основании заявки на технологическое присоединение от СТИ НИЯУ «МИФИ» в связи с увеличением максимальной мощности, требуется произвести реконструкцию ТП-154. В рамках реализации проекта будет произведена замена двух трансформаторов мощностью 400кВА на трансформаторы мощностью 630 кВА. Локальный сметный расчет прилагается.

Затраты на реализацию проекта составляют 0,766 млн. руб.

В связи с обращением УКС Администрации ЗАТО Северск с включением в инвестиционную программу мероприятия по разработке проекта реконструкции ГПП-702 в связи со строительством нового микрорайона 12А с проектной мощностью 7,3 МВт. Затраты на реализацию проекта составят 14,666 млн. руб.

Новое строительство

В связи с обращением УКС Администрации ЗАТО Северск с включением в инвестиционную программу строительство сетей электроснабжения ИЖС в пос.Самусь и строительство сетей электроснабжения ЛПХ в д.Кижирово в соответствии с проектами обеспечения инженерной инфраструктуры территорий застройки, требуется осуществить строительство трех трансформаторных подстанций и сетей электроснабжения 6кВ и 0,4кВ.

Строительство КЛ 10кВ для тех. присоединения потребителей центрального кольца г.Северск. Требуется строительство кабельных линий общей длиной 1,195км.

Строительство ТП и электрических сетей микрорайона ДОК. Требуется осуществить строительство двухтрансформаторной подстанции мощностью 1260кВА и сетей электроснабжения 10кВ общей длиной 300м.

Электроснабжение СНТ Спутник предусматривает строительство ТП мощностью 400кВА и электрических сетей 6кВ.

Локальные сметные расчеты прилагаются.

Затраты на проведение данных мероприятий – 7,285 млн. руб.

- Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта заполняются:

- - в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов;

- - в отношении реконструируемых объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток;

- - по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.

Перечень мероприятий инвестиционной программы не содержит таких объектов.

Мероприятия, связанные с техническим перевооружением информационных систем, системы противоаварийной и режимной автоматики, созданием системы коммерческого учеты, направлены на обеспечение надежности электроснабжения и не предполагают получение доходов, проекты убыточны и поэтому доходность (NPW), показывающая разность дисконтированных по ставке сравнения на один момент времени (начало проекта) потоков доходов и вложений, во всех случаях меньше нуля. Следовательно, необходимости в расчете остальных показателей (внутренняя норма доходности (IRR), срок окупаемости) не имеют смысла.

Тем не менее, целесообразность проведения представленных мероприятий в формах раскрытия информации по инвестиционной программе очевидна.

Мероприятия, связанные с энергосбережением и энергоэффективностью, предполагают получение дохода в результате сокращения размера потерь в сетях и также являются окупаемыми.