ГРАФИК

ремонта электрооборудования подстанций

на январь 2025.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 13.01 с 08-00 | 13.01 до 17-00 | ГПП-702 ЩН-1 | --- | Т.р. электрооборудования | 13.01 |
| 2. | 14.01 с 08-00 | 14.01 до 17-00 | ГПП-702 ЩН-2 | --- | Т.р. электрооборудования | 14.01 |
| 3. | 15.01 с 08-00 | 16.01 до 17-00 | ГПП-702 яч.12 | --- | Т.р. электрооборудования ячейки (МВ) РЗА К | 16.01 |
| 4. | 20.01 с 08-00 | 22.01 до 17-00 | ГПП-702 яч.2 | --- | К.р. электрооборудования ячейки (МВ) РЗА В | 22.01 |
| 5. | 27.01 с 08-00 | 29.01 до 17-00 | ГПП-702 яч.4 | --- | К.р. электрооборудования ячейки (МВ) РЗА В | 29.01 |