Г Р А Ф И К

ремонта электрооборудования подстанций

на февраль 2018.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 01.02 с 8-00 | 02.02 до 16-00 | РП-2 яч.5 (т,и.), | --- | Тек.ремонт (ВВ), кап. ремонт ЛР, В РЗАИ | 01.02.2018 |
| 2. | 05.02 с 8-00 | 05.02 до 17-00 | РП-2 яч.11(осм), | --- | Осмотр эл. оборудования ячейки, ревизия контактных соединений, К РЗАИ | 05.02.2018 |
| 3. | 06.02 с 08-00 | 07.02 до 17-00 | РП-2 яч.7 (к), | --- | Кап. ремонт эл. оборудования ячейки (ТН), В РЗАИ | 07.02.2018 |
| 4. | 06.02 с 8-00 | 07.02 до 17-00 | РП-2 яч.13 (т), | --- | Тек. ремонт эл.оборудования ячейки (МВ), К РЗА, | 07.02.2018 |
| 5. | 12.02 с 8-00 | 14.02 до 17-00 | РП-2 яч.15 (к), | --- | Кап. ремонт эл.оборудования ячейки (МВ, ЛР), В РЗА, | 14.02.2018 |
| 6. | 15.02 с 8-00 | 16.02 до 16-00 | РП-2 яч.16 (т), | --- | Тек. ремонт эл.оборудования ячейки (МВ), К РЗА, | 16.02.2018 |
| 7. | 19.02 с 8-00 | 19.02 до 17-00 | РП-2 яч.12(осм), | --- | Осмотр эл. оборудования ячейки, ревизия контактных соединений, К РЗАИ | 19.02.2018 |
| 8. | 20.02 с 8-00 | 22.02 до 17-00 | РП-2 яч.14 (к), | --- | Кап. ремонт эл.оборудования ячейки (МВ, ЛР), В РЗА, | 22.02.2018 |
| 9. | 26.02 с 8-00 | 27.02 до 17-00 | РП-2 яч.17 (к), | --- | Кап. ремонт эл. оборудования ячейки (ТН), В РЗАИ | 27.02.2018 |