Г Р А Ф И К

ремонта электрооборудования подстанций

на февраль 2022.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 01.02 с 08-00 | 01.02 до 17-00 | РП-2 ШМ, ШР с.3 | --- | К.р. ШМ, ШР | 01.02.2022 |
| 2. |  |  | РП-2 яч.17 ТН | --- | Т.р. электрооборудования ячейки (ТН) РЗА К |  |
| 3. |  |  | РП-2 яч.14 | --- | Т.р. электрооборудования ячейки (МВ, ЛР) РЗА К |  |
| 4. | 02.02 с 08-00 | 04.02 до 16-00 | РП-2 яч.13 | --- | К.р. электрооборудования ячейки (МВ, ЛР) РЗА В |  |
| 5. | 07.02 с 08-00 | 07.02 до 17-00 | РП-2 ШМ, ШР с.1 | --- | К.р. ШМ, ШР |  |
| 6. |  |  | РП-2 яч.2 | --- | Осмотр эл. оборудования ячейки, РЗА К (ревизия контактов КЛ) |  |
| 7. |  |  | РП-2 яч.6 ТН | --- | Т.р. электрооборудования ячейки (ТН) РЗА К |  |
| 8. | 08.02 с 08-00 | 08.02 до 17-00 | РП-2 яч.1 | --- | Осмотр эл. оборудования ячейки |  |
| 9. | 09.02 с 08-00 | 09.02 до 17-00 | РП-2 яч.3 | --- | Осмотр эл. оборудования ячейки, РЗА ЧПВ (ревизия контактов КЛ) |  |
| 10. | 10.02 с 08-00 | 10.02 до 17-00 | РП-2 яч.4 | --- | Осмотр эл. оборудования ячейки, РЗА ЧПВ (ревизия контактов КЛ) |  |
| 11. | 11.02 с 08-00 | 11.02 до 16-00 | РП-2 яч.5 | --- | Осмотр эл. оборудования ячейки, РЗА ЧПВ (ревизия контактов КЛ) |  |
| 12. | 14.02 с 08-00 | 14.02 до 17-00 | РП-2 ШМ, ШР с.2 | --- | К.р. ШМ, ШР |  |
| 13. |  |  | РП-2 яч.7 ТН | --- | Т.р. электрооборудования ячейки (ТН) РЗА К |  |
| 14. |  |  | РП-2 яч.9 | --- | Т.р. (ВВ), кап. ремонт ЛР, РЗА В |  |
| 15. | 15.02 с 08-00 | 16.02 до 17-00 | РП-2 яч.10 | --- | Т.р. (ВВ), кап. ремонт ЛР, РЗА В |  |
| 16. | 17.02 с 08-00 | 18.02 до 16-00 | РП-2 яч.11 | --- | Т.р. (ВВ), кап. ремонт ЛР, РЗА В |  |